## 프로젝트
항목 | 값
형식버전 | PSL-2
PJ_ID | VALIDATION-SMALL
프로젝트 UID | a89f338d-2df6-5d85-a5c9-96287c0bc045
데이터 버전 | 0
프로젝트명 | FS·SS·FF 수작업 검증
시작일 | 2026-10-01
기준일 | 2026-10-01
목표일 | 2026-10-06

## 모듈
모듈 | 적용여부
기본 | 적용

## 작업목록
Activity ID | 모듈 | 작업명 | 상태 | 담당 | 산출물 | 기간단위 | O | M | P | 선행 ID | 잔여 O | 잔여 M | 잔여 P | 실제 시작 | 실제 완료 | 착수 제한일 | 기준 시작 | 기준 완료 | 비고 | WBS | 달력 ID | 고정 시작 | 고정 완료 | 재개 가능일 | 진척률 | 내부 UID
A | 기본 | 선행 4일 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 1.1 | default |  |  |  |  | 4fef0c0f-5ceb-5b2d-a1ed-586d860d336b
B | 기본 | 병행 SS+1 / 2일 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 2 | 2 | A | [9 empty] | 1.2 | default |  |  |  |  | 374f644c-e240-54d7-8b2b-76dd280d524a
C | 기본 | FF+2 / 합류 마일스톤 전 1일 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 1 | 1 | A, B | [9 empty] | 1.3 | default |  |  |  |  | 4d163b3a-a24c-589d-8434-a49be46f73c4

## 관계
선행 ID | 후행 ID | 관계 유형 | 시차 | 시차 단위 | 시차 달력 | 설정 근거 | 필요 산출물
A | B | SS | 1 | 달력일 | default | 수작업 검증 근거 | 검토 결과
A | C | FF | 2 | 달력일 | default | 수작업 검증 근거 | 검토 결과
B | C | FS | 0 | 달력일 | default | 수작업 검증 근거 | 검토 결과

## 휴일
휴일 날짜

## 추가근무일
추가 근무 날짜

## 달력
달력 ID | 종류 | 값

## 메타데이터
항목 | 값
schema | PSL-2
export_version | 0
project_uid | a89f338d-2df6-5d85-a5c9-96287c0bc045

## 사용안내
항목 | 설명
빈 셀 | 기존 데이터 보존. 명시적 삭제는 __CLEAR__. 신규 작업의 필수값 삭제는 오류.
관계 | 관계 시트가 선행 ID 열보다 우선. 불일치 시 경고. 관계 변경은 미리보기에서 선택하여 적용.
ID | Activity ID는 프로젝트 내 고유. 내부 UID와 Export 데이터 버전은 수정하지 마세요.
달력 | 기본 월~금. 추가 근무일이 휴일보다 우선. 공휴일 자동 등록 없음. 1900~2199년 지원.
일수 | 경과일: 10/1 시작 1일=10/2 완료. FS+0은 선행 완료일에 착수 가능. 0일은 이동 없음.
시차 | 관계별 단위/달력 사용. 시차는 0 이상 정수. 근무일 양수 시차는 다음 근무일로 보정 후 더함.
실적 | 기준일은 당일 시작 시점. 진행 잔여기간은 기준일부터. 미완료 FS는 잔여 작업 재개를 지연.
내보내기 | 표준 데이터만 출력. 원본 임의 시트/그림/서식은 복제하지 않음. 기준 일정 시트는 조회용.
여유 | 총 여유는 달력일 단위. 실적이 고정된 작업은 정의하지 않음. 목표일 차이와 별개.

## 분석요약
항목 | 결과
P50 | 2026-10-07
P80 | 2026-10-07
P90 | 2026-10-07
probability | 0
iterations | 1
seed | 42
engine | 0.2.1
data_version | 0
asof | 2026-10-01

## 작업결과
Activity ID | 작업명 | 시작 P50 | 완료 P50 | 완료 P80 | 총 여유(달력일) | 임계
A | 선행 4일 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0 | 예
B | 병행 SS+1 / 2일 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2
C | FF+2 / 합류 마일스톤 전 1일 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0 | 예