## 프로젝트설정
공통 프로젝트 일정·이력관리 ¦ Rev.1
설정 항목 | 입력 / 계산값 | 설명
프로젝트 ID |  | PJ별 고유 코드. 한 파일은 한 PJ에 사용하고 복사하여 재사용.
계획 착수일 |  | 필수 입력. 임의의 날짜를 미리 넣지 않았습니다.
현황 기준일 |  | 필수 입력. 미착수 작업의 예측착수는 이 날짜 이전으로 잡지 않습니다.
프로젝트명 |  | 지역·사업명 자유 입력
사업주 / PM |  | 실제 기관·담당자 지정
목표 인수일 |  | 목표 대비 초과일 비교용
버전 | Rev.1 | 승인 기준선은 별도 고정하고 변경이력에 남김
기간 단위 | 역일 | 주말 포함. 공휴일·자원제약·SS/FF/lag 미적용
입력 진단 | 기본정보 입력 필요 | 모듈 적용성·프로젝트 ID·날짜 및 작업 입력상태 점검
시설 인수 예측일 |  | MS06 완료경계; 미확정 조건이 있으면 표시하지 않음
목표 대비 초과일 |  | 예측완료 - 목표 인수일, 음수는 0
세부 작업 수 | 243 | 원래 243개 업무 라이브러리를 공통화
시뮬레이션 상태 | 미실행 | O/M/P를 검토한 후 별도 엔진으로 P50/P80/P90 계산

## 모듈선택
사업별 적용 모듈 선택
제외는 삭제가 아니라 기간 0의 연결 노드로 처리. 검토 필요는 후속 예측을 보류. 개별 작업은 상세일정 E열에서 별도 제외 가능.
모듈 | 적용 상태 | 작업 수 | 검토 담당 | 결정 근거 / 회신 | 선택 기준
01 사업기준·현황 | 적용 | 4 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
02 부지·행정 선행조건 | 검토 필요 | 4 | PM / 분야 담당 |  | 사업 유형·부지·시설 및 관할기관 기준으로 적용 여부 확인
03 도시계획·실시계획 | 검토 필요 | 11 | PM / 분야 담당 |  | 사업 유형·부지·시설 및 관할기관 기준으로 적용 여부 확인
04 공정·배치 기준 | 적용 | 6 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
05 Vendor Print 관리 | 적용 | 6 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
06 공정·배관 상세설계 | 적용 | 8 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
07 계장·제어 상세설계 | 적용 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
08 전기·통신·소방 설계 | 적용 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
09 토목·구조·건축 설계 | 적용 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
10 건축허가 | 검토 필요 | 4 | PM / 분야 담당 |  | 사업 유형·부지·시설 및 관할기관 기준으로 적용 여부 확인
11 위험성평가 | 적용 | 5 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
12 KGS 기술검토·허가 | 검토 필요 | 10 | PM / 분야 담당 |  | 사업 유형·부지·시설 및 관할기관 기준으로 적용 여부 확인
13 유해위험방지계획 | 검토 필요 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 사업 유형·부지·시설 및 관할기관 기준으로 적용 여부 확인
14 공사업체·감리 선정 | 적용 | 6 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
15 착공 전 준비 | 적용 | 10 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
16 기자재 구매·제작 | 적용 | 49 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
17 토공·기초 | 적용 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
18 건축·방호벽 | 적용 | 6 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
19 설비기초·전기실 | 적용 | 6 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
20 부대토목 | 적용 | 4 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
21 설비 설치 | 적용 | 14 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
22 배관 시공 | 적용 | 9 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
23 전기·계장 시공 | 적용 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
24 수전·유틸리티 인입 | 적용 | 8 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
25 검사·운전 준비 | 적용 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
26 단동·완성검사 | 적용 | 6 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
27 준공·사용승인 | 적용 | 3 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
28 가스투입·통합시운전 | 적용 | 8 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택
29 인수·운영·정산 | 적용 | 7 | PM / 분야 담당 |  | 공통 공정 모듈. 미포함 공종이면 제외 선택

## 상세일정
공통 상세일정 ¦ 작업명·담당·기간·선행조건을 프로젝트에 맞게 조정
전체·잔여 O/M/P 단위=역일. 초기 기간은 예시 가정. 노란색 입력 / 파생값은 수식. 선행작업은 앞 행에 유지하고 정렬 대신 필터 사용.
Activity ID | 공통 WBS 모듈 | 세부 작업 / PJ별 수정 | 모듈 적용 | 실행 상태 | 담당 역할 / 실명 | 산출물·완료조건 | 기준선 착수(고정) | 기준선 완료(고정) | 실제 착수 | 실제 완료 | 착수 제약일 | 전체 O | 전체 M | 전체 P | 잔여 O | 잔여 M | 잔여 P | 유효 O | 유효 M | 유효 P | PERT 평균 | PERT 분산 | 선행1 FS | 선행2 FS | 선행3 FS | 선행4 FS | 선행5 FS | 선행6 FS | 선행완료1 | 선행완료2 | 선행완료3 | 선행완료4 | 선행완료5 | 선행완료6 | 예측 착수 | 예측 완료(경계) | 기준선 편차(일) | 입력·진행 확인 | 공통 리스크 그룹
PM01 | 01 사업기준·현황 | 계약·착수계·사업범위 및 사업주체 재확인 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 종합설계사 | 계약서, 과업지시서, 착수계 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 선행완료1: 0; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 01
PM02 | 01 사업기준·현황 | 문서번호·WBS·회신대장·기준일 등록 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 종합설계사 | MDR, 송수신대장, 일정 기준서 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 선행1 FS: PM01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 01
PM03 | 01 사업기준·현황 | 기존 계약·설계·인허가·발주 실적 증빙 등록 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 종합설계사 | 접수증, 승인공문, 발주서, 최신 리비전 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PM02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 01
PM04 | 01 사업기준·현황 | 잔여업무 및 적용시설 범위 확정 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 종합설계사 | 완료/잔여 구분표, 시설별 적용성 목록 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 선행1 FS: PM03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 01
LD01 | 02 부지·행정 선행조건 | 토지권원·공유재산 사용허가 현황 확인 | 검토 필요 | 계획 | 사업주 / 관할 지자체 / 설계사 | 토지대장, 사용허가서, 협약서 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: PM03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 02
LD02 | 02 부지·행정 선행조건 | 측량·지반조사 보고서 및 지반조건 재확인 | 검토 필요 | 계획 | 사업주 / 관할 지자체 / 설계사 | 측량성과, 지반조사 최종 보고서 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: LD01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 02
LD03 | 02 부지·행정 선행조건 | 주변 보호시설·경계·진입로·유틸리티 조사 | 검토 필요 | 계획 | 사업주 / 관할 지자체 / 설계사 | 현황도, 매설물도, 경계조건 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 | [8 empty] | 선행1 FS: LD02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 02
LD04 | 02 부지·행정 선행조건 | 공유재산 사용조건·사업부지 확보 잔여조치 | 검토 필요 | 계획 | 사업주 / 관할 지자체 / 설계사 | 사용허가 조건 이행 증빙 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 | [8 empty] | 선행1 FS: LD03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 02
UP01 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 접수·군협의·심의 진행상태 확인 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 관할 지자체 / 사업주 | 기접수 공문, 협의의견, 심의 결과 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: PM03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
UP02 | 03 도시계획·실시계획 | 배치 변경에 따른 도시계획 보완도서 작성 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 관할 지자체 / 사업주 | 변경사유서, 위치도, 변경도면 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 | [8 empty] | 선행1 FS: UP01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
UP03 | 03 도시계획·실시계획 | 관계부서·군협의 잔여 회신 확보 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 관할 지자체 / 사업주 | 부서별 협의 회신 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 | [8 empty] | 선행1 FS: UP02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
UP04 | 03 도시계획·실시계획 | 도시계획위원회 상정·보완 및 결정고시 확보 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 관할 지자체 / 사업주 | 심의자료, 조치계획, 결정고시 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 | [8 empty] | 선행1 FS: UP03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
UP05 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 결정고시 확인 | 검토 필요 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 선행1 FS: UP04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
DB01 | 04 공정·배치 기준 | 설비 용량·운전조건·배터리리밋 확정 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Design basis, HMB, scope matrix | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PM04; 선행2 FS: LD03; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 04
DB02 | 04 공정·배치 기준 | 원료가스 조성·압력·유량 및 인입조건 확인 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | 공급처 보증조건, 분석자료 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: DB01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 04
DB03 | 04 공정·배치 기준 | PFD·물질수지·유틸리티 수지 개정 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | PFD, HMB, Utility summary | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: DB02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 04
DB04 | 04 공정·배치 기준 | 장비배치·안전거리·차량동선·정비공간 검토 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Plot plan, 접근/반출입 검토 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: DB03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 04
DB05 | 04 공정·배치 기준 | 분야 간 배치 인터페이스 코멘트 해소 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | 배치도 검토 회신대장 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: DB04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 04
DB06 | 04 공정·배치 기준 | 배치도 동결 및 변경관리 개시 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | 승인 배치도, freeze 기록 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778 | 선행1 FS: DB05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 04
VP01 | 05 Vendor Print 관리 | 벤더별 필수 VP·제출일·누락 목록 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 각 벤더 / PM / 오너 검토 | Vendor document register | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PM04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 05
VP02 | 05 Vendor Print 관리 | VP 1차 접수·번호·리비전·범위 대조 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 각 벤더 / PM / 오너 검토 | P&ID, GA, 하중, nozzle, load data | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: VP01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 05
VP03 | 05 Vendor Print 관리 | 공정·기계·전기·계장 합동 VP 검토 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 각 벤더 / PM / 오너 검토 | 분야별 코멘트 및 interface list | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: VP02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 05
VP04 | 05 Vendor Print 관리 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 각 벤더 / PM / 오너 검토 | Comment reply, Rev. drawings | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: VP03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 05
VP05 | 05 Vendor Print 관리 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 각 벤더 / PM / 오너 검토 | 승인조건, hold list | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: VP04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 05
VP06 | 05 Vendor Print 관리 | 설계 반영용 VP 승인·배포 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 각 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved VP, transmittal | [5 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 선행1 FS: VP05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 05
PD01 | 06 공정·배관 상세설계 | P&ID·장비 Tag·Line no. 정합성 검토 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | P&ID, equipment/line list | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: DB06; 선행2 FS: VP06; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
PD02 | 06 공정·배관 상세설계 | Line list 운전·설계 P/T 및 유체 검증 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Line list, design basis | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PD01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
PD03 | 06 공정·배관 상세설계 | PMS·배관재질·압력등급 확정 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | PMS, valve specification | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PD02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
PD04 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관경·압력손실·설계두께 계산 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Sizing, hydraulics, thickness calc | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: PD03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
PD05 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 배치·지지대·노즐하중 인터페이스 작성 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Piping plan, support, nozzle load | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PD04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
PD06 | 06 공정·배관 상세설계 | ISO·BOM·밸브리스트·내역서 작성 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | ISO, BOM, valve list | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PD05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
PD07 | 06 공정·배관 상세설계 | 설계사 자기검토 및 PM / 오너 검토 코멘트 반영 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Cross-check 기록, comment closure | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PD06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
PD08 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 IFC 발행 및 시공용 물량 동결 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | IFC ISO, BOM, 배포대장 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 선행1 FS: PD07; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 06
IC01 | 07 계장·제어 상세설계 | Control architecture·PLC 경계 확정 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | System architecture, scope matrix | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: DB06; 선행2 FS: VP06; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 07
IC02 | 07 계장·제어 상세설계 | I/O list·계기 index·통신 interface 작성 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | I/O list, instrument index | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: IC01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 07
IC03 | 07 계장·제어 상세설계 | C&E·인터록·Alarm/Set point 정합성 확인 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | C&E, interlock, alarm list | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: IC02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 07
IC04 | 07 계장·제어 상세설계 | Loop·wiring·panel GA·cable schedule 작성 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Loop, wiring, panel GA | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: IC03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 07
IC05 | 07 계장·제어 상세설계 | 방폭기기 사양·인증서·접지 연계 확인 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Ex certificate, earthing schedule | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: IC04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 07
IC06 | 07 계장·제어 상세설계 | PLC/SCADA 기능설계 검토 및 동결 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | FDS/SDS, logic narrative | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: IC05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 07
IC07 | 07 계장·제어 상세설계 | 계장 IFC·시공 내역서 발행 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | IFC 도서, MTO | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: IC06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 07
EL01 | 08 전기·통신·소방 설계 | Vendor load list 및 수전용량 검증 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Load list, demand calculation | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: DB06; 선행2 FS: VP06; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 08
EL02 | 08 전기·통신·소방 설계 | 한전 공급방식·인입경로·공사경계 협의 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | 한전 사전협의, 인입도 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: EL01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 08
EL03 | 08 전기·통신·소방 설계 | SLD·보호협조·케이블 산정 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | SLD, protection, cable calculation | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: EL02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 08
EL04 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기실 판넬 배치·관통부·기초자료 통보 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Panel GA, opening list | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: EL03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 08
EL05 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전력·조명·접지·피뢰 상세도 작성 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | 전기 상세도, 접지계산 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: EL04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 08
EL06 | 08 전기·통신·소방 설계 | 통신·소방 설계도 및 관계기관 의견 반영 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | 통신/소방 도면, 장비리스트 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: EL05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 08
EL07 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기·통신·소방 IFC 및 물량 발행 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | IFC, BOQ, 공사시방서 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: EL06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 08
CV01 | 09 토목·구조·건축 설계 | 최신 VP 하중·앵커·배수·개구부 취합 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 종합설계사 / PM / 오너 검토 | Civil information, load/anchor list | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: DB06; 선행2 FS: VP06; 선행3 FS: LD02; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 09
CV02 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토목 계획고·우오수·집수정·트렌치 설계 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 종합설계사 / PM / 오너 검토 | 토목도, 종횡단도, 배수계산 | [5 empty] | 4 | 6 | 11 |  |  |  | 4 | 6 | 11 | 6.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CV01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 09
CV03 | 09 토목·구조·건축 설계 | 기초형식·파일 적용성·내진구조 계산 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 종합설계사 / PM / 오너 검토 | 지반보고서, 구조계산서 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CV02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 09
CV04 | 09 토목·구조·건축 설계 | 건축 평입단면·방화·피난·환기 설계 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 종합설계사 / PM / 오너 검토 | 건축허가도, 환기계획 | [5 empty] | 4 | 6 | 11 |  |  |  | 4 | 6 | 11 | 6.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CV03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 09
CV05 | 09 토목·구조·건축 설계 | 건축·구조·전기·설비 간섭 검토 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 종합설계사 / PM / 오너 검토 | Opening/anchor/interface check | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CV04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 09
CV06 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 승인도서·물량산출서 초안 발행 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 종합설계사 / PM / 오너 검토 | 승인도서, 수량산출서 초안 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: CV05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 09
CV07 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 공사시방·내역서 및 IFC 발행 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 종합설계사 / PM / 오너 검토 | IFC, BOQ, 공사시방서 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CV06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 09
EX01 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가·건축허가 의제 경로 확인 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 건축설계사 / 사업주 | 신청 경로 및 부서별 체크리스트 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: UP05; 선행2 FS: CV06; 선행3 FS: LD04; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
EX02 | 03 도시계획·실시계획 | 실시설계도서·협의조서·변경사유 취합 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 건축설계사 / 사업주 | 실시설계도서, 협의조서 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 | [8 empty] | 선행1 FS: EX01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
EX03 | 03 도시계획·실시계획 | 사업주 직인·위임장·첨부서류 확보 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 건축설계사 / 사업주 | 날인본, 위임장, 신청서 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: EX02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
EX04 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 및 의제협의 신청 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 건축설계사 / 사업주 | 접수증 및 제출도서 목록 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 선행1 FS: EX03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
EX05 | 03 도시계획·실시계획 | 관계기관 협의·열람·보완 대응 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 건축설계사 / 사업주 | 협의회신, 보완도서 | [5 empty] | 14 | 21 | 36 | [8 empty] | 선행1 FS: EX04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
EX06 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 고시 및 조건 이행계획 | 검토 필요 | 계획 | 인허가 용역사 / 건축설계사 / 사업주 | 인가고시, 조건관리표 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: EX05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 03
BP01 | 10 건축허가 | 건축허가 도서·구조계산서 완결성 검토 | 검토 필요 | 계획 | 건축설계사 / 사업주 / 관할 지자체 | 건축/구조/토목/기계/전기 도서 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: CV06; 선행2 FS: EX03; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 10
BP02 | 10 건축허가 | 건축허가 개별 신청서·의제협의 서류 제출 | 검토 필요 | 계획 | 건축설계사 / 사업주 / 관할 지자체 | 접수증, 의제협의 목록 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 선행1 FS: BP01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 10
BP03 | 10 건축허가 | 건축·소방 등 담당부서 검토 및 보완 | 검토 필요 | 계획 | 건축설계사 / 사업주 / 관할 지자체 | 부서별 조치계획 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 | [8 empty] | 선행1 FS: BP02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 10
BP04 | 10 건축허가 | 건축허가 확인 및 허가조건 배포 | 검토 필요 | 계획 | 건축설계사 / 사업주 / 관할 지자체 | 건축허가서, 허가조건 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 | [8 empty] | 선행1 FS: BP03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 10
HZ01 | 11 위험성평가 | 위험성평가 범위·검토팀·설계기준 확정 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | HAZID/HAZOP 계획, P&ID | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PD01; 선행2 FS: IC03; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 11
HZ02 | 11 위험성평가 | 폭발위험장소 계산 및 방폭구역도 작성 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | 방폭구역 계산, 구역도 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: HZ01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 11
HZ03 | 11 위험성평가 | 공정 위험성평가 회의 실시 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | HAZOP worksheets, action list | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: HZ02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 11
HZ04 | 11 위험성평가 | 안전장치·인터록·비상정지 보완 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | C&E, relief basis, ESD | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: HZ03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 11
HZ05 | 11 위험성평가 | 위험성평가 조치 확인 및 보고서 승인 | 적용 | 계획 | 종합설계사 / PM / 오너 검토 검토 | Close-out evidence, report | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: HZ04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 11
KG01 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설별 기술검토 범위·적용코드 기관 사전협의 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 생산/압축/저장/원료가스 시설 분류 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: DB06; 선행2 FS: VP06; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG02 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설설치계획서·배치·안전거리 자료 취합 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 설치계획, Plot plan, 거리 검토 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 | [8 empty] | 선행1 FS: KG01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG03 | 12 KGS 기술검토·허가 | PFD·P&ID·장비·배관 사양 및 계산서 취합 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 승인 VP, 도면, 계산서 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 | [8 empty] | 선행1 FS: KG02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG04 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 제출본 작성·사업주 검토·날인 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 기술검토서 제출본 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 | [8 empty] | 선행1 FS: KG03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG05 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 기술검토 접수 및 보완창구 지정 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 접수증, 담당자, 제출본 Rev. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 선행1 FS: KG04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG06 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 1차 검토 대기 및 질의 접수 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 기관 검토의견 | [5 empty] | 10 | 15 | 25 | [8 empty] | 선행1 FS: KG05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG07 | 12 KGS 기술검토·허가 | 설계/벤더 보완 및 재제출 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 보완답변서, 수정도면 | [5 empty] | 3 | 7 | 14 | [8 empty] | 선행1 FS: KG06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG08 | 12 KGS 기술검토·허가 | 재검토·기술검토 결과서 확보 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 검토 결과서, 조건 목록 | [5 empty] | 3 | 7 | 14 | [8 empty] | 선행1 FS: KG07; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG09 | 12 KGS 기술검토·허가 | 고압가스 제조허가 신청자료 취합 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 법인자료, 검토 결과서, 신청서 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: KG08; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
KG10 | 12 KGS 기술검토·허가 | 허가관청 신청·보완·제조허가 확보 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / KGS·허가관청 | 허가증, 조건 이행표 | [5 empty] | 7 | 14 | 28 | [8 empty] | 선행1 FS: KG09; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 12
SH01 | 13 유해위험방지계획 | 제조설비·건설공사 등 적용대상 및 제출경계 확인 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / 안전보건공단 | 대상판정 회신, 공사범위 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: HZ05; 선행2 FS: VP06; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 13
SH02 | 13 유해위험방지계획 | 계획서 필수 도면·설비·안전자료 완결성 확인 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / 안전보건공단 | PFD/P&ID/배치/방폭/안전장치 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 | [8 empty] | 선행1 FS: SH01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 13
SH03 | 13 유해위험방지계획 | 유해위험방지계획서 본문 및 첨부 작성 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / 안전보건공단 | 계획서, 위험성평가 결과 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 | [8 empty] | 선행1 FS: SH02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 13
SH04 | 13 유해위험방지계획 | 내부 검토·사업주 날인·제출 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / 안전보건공단 | 제출본, 접수증 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 | [8 empty] | 선행1 FS: SH03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 13
SH05 | 13 유해위험방지계획 | 기관 심사·현장설명 및 질의 대응 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / 안전보건공단 | 심사의견 | [5 empty] | 7 | 14 | 21 | [8 empty] | 선행1 FS: SH04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 13
SH06 | 13 유해위험방지계획 | 보완도서 작성 및 재심사 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / 안전보건공단 | 보완답변, 변경도서 | [5 empty] | 5 | 10 | 21 | [8 empty] | 선행1 FS: SH05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 13
SH07 | 13 유해위험방지계획 | 심사결과 확보 및 착수조건 반영 | 검토 필요 | 계획 | 종합설계사 / 사업주 / 안전보건공단 | 결과통보, 조건 이행목록 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 | [8 empty] | 선행1 FS: SH06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 적용성 확인 | 13
CT01 | 14 공사업체·감리 선정 | 분야별 발주범위·수량·공사예산 검토 | 적용 | 계획 | 사업주 / 주설비 공급사 / 감리사 | BOQ, 경계/제외범위 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CV06; 선행2 FS: EL07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 14
CT02 | 14 공사업체·감리 선정 | 발주사양·과업지시서·공고자료 확정 | 적용 | 계획 | 사업주 / 주설비 공급사 / 감리사 | 입찰설명서, 시방서 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CT01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 14
CT03 | 14 공사업체·감리 선정 | 공고·현장설명·질의 및 견적 접수 | 적용 | 계획 | 사업주 / 주설비 공급사 / 감리사 | 공고, 질의답변, 견적 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: CT02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 14
CT04 | 14 공사업체·감리 선정 | 기술평가·견적 정합성 및 협상 | 적용 | 계획 | 사업주 / 주설비 공급사 / 감리사 | 평가표, scope clarification | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CT03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 14
CT05 | 14 공사업체·감리 선정 | 시공 계약 체결·착수회의 | 적용 | 계획 | 사업주 / 주설비 공급사 / 감리사 | 계약서, 통합공정표 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CT04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 14
CT06 | 14 공사업체·감리 선정 | 감리 범위·인력 지정 및 계약 | 적용 | 계획 | 사업주 / 주설비 공급사 / 감리사 | 감리계약, 배치계획 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CT05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 14
SA01 | 15 착공 전 준비 | 시공계획·장비투입·안전관리계획 자료 취합 | 적용 | 계획 | 시공사 / 감리 / 사업주 | 시공계획, 가설/항타 계획 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CT05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
SA02 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 작성·검토 의뢰 | 적용 | 계획 | 시공사 / 감리 / 사업주 | 안전관리계획서 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: SA01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
SA03 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 보완·검토결과 확보 | 적용 | 계획 | 시공사 / 감리 / 사업주 | 검토결과, 조치계획 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: SA02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
SA04 | 15 착공 전 준비 | 가설건축물·비산먼지·소음진동 신고 적용 확인 | 적용 | 계획 | 시공사 / 감리 / 사업주 | 대상판정 및 신고서 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: SA03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
SA05 | 15 착공 전 준비 | 신고 접수·환경관리·폐기물 반출체계 확정 | 적용 | 계획 | 시공사 / 감리 / 사업주 | 신고증, 위탁계약, 반출절차 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: SA04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
SA06 | 15 착공 전 준비 | 정보통신·소방·전기 공사 관련 신고 확인 | 적용 | 계획 | 시공사 / 감리 / 사업주 | 분야별 신고/확인 증빙 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: SA05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
MS01 | 15 착공 전 준비 | 착공 전 인허가·계약·안전계획 조건 합동 확인 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선행1 FS: EX06; 선행2 FS: BP04; 선행3 FS: KG10; 선행4 FS: SH07; 선행5 FS: SA06; 선행6 FS: CT06 |  |  |  | 입력 OK | 15
ST01 | 15 착공 전 준비 | 착공신고서·감리·허가조건 제출 | 적용 | 계획 | 시공사 / 건축설계사 / 사업주 | 착공신고 접수본 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: MS01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
ST02 | 15 착공 전 준비 | 착공신고 확인·현장 인계 | 적용 | 계획 | 시공사 / 건축설계사 / 사업주 | 신고처리 결과, 인계서 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25 | 선행1 FS: ST01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
MS02 | 15 착공 전 준비 | 토건 착공 가능 게이트 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선행1 FS: ST02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 15
PR01 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 잔여 발주범위·사양 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Datasheet, RFQ, 기존 PO 확인 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PR02 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 견적/TBE·계약조건·납기 합의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | TBE, PO, 납기표 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PR01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PR03 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 제작도·ITP 승인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved drawing, ITP | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: PR02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PR04 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 자재조달·제작 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 제작공정표, 자재성적서 | [5 empty] | 63 | 90 | 135 |  |  |  | 63 | 90 | 135 | 93 | 144 | 선행1 FS: PR03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PR05 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 조립·공장 기능시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 조립기록, 시험절차 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PR04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PR06 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A FAT 입회·지적사항 조치 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | FAT report, punch close | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: PR05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PR07 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 출하승인·운송·현장 입고 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Release note, packing list, 입고검수 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PR06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
BG01 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 잔여 발주범위·사양 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Datasheet, RFQ, 기존 PO 확인 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
BG02 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 견적/TBE·계약조건·납기 합의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | TBE, PO, 납기표 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: BG01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
BG03 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 제작도·ITP 승인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved drawing, ITP | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: BG02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
BG04 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 자재조달·제작 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 제작공정표, 자재성적서 | [5 empty] | 70 | 100 | 150 |  |  |  | 70 | 100 | 150 | 103.3333 | 177.7778 | 선행1 FS: BG03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
BG05 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 조립·공장 기능시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 조립기록, 시험절차 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: BG04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
BG06 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B FAT 입회·지적사항 조치 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | FAT report, punch close | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: BG05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
BG07 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 출하승인·운송·현장 입고 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Release note, packing list, 입고검수 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: BG06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CP01 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 잔여 발주범위·사양 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Datasheet, RFQ, 기존 PO 확인 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CP02 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 견적/TBE·계약조건·납기 합의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | TBE, PO, 납기표 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CP01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CP03 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 제작도·ITP 승인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved drawing, ITP | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: CP02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CP04 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 자재조달·제작 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 제작공정표, 자재성적서 | [5 empty] | 70 | 100 | 150 |  |  |  | 70 | 100 | 150 | 103.3333 | 177.7778 | 선행1 FS: CP03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CP05 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 조립·공장 기능시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 조립기록, 시험절차 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CP04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CP06 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 입회·지적사항 조치 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | FAT report, punch close | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CP05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CP07 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 출하승인·운송·현장 입고 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Release note, packing list, 입고검수 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: CP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
TK01 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 잔여 발주범위·사양 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Datasheet, RFQ, 기존 PO 확인 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
TK02 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 견적/TBE·계약조건·납기 합의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | TBE, PO, 납기표 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: TK01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
TK03 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 제작도·ITP 승인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved drawing, ITP | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: TK02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
TK04 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 자재조달·제작 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 제작공정표, 자재성적서 | [5 empty] | 56 | 80 | 120 |  |  |  | 56 | 80 | 120 | 82.6667 | 113.7778 | 선행1 FS: TK03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
TK05 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 조립·공장 기능시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 조립기록, 시험절차 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: TK04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
TK06 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 FAT 입회·지적사항 조치 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | FAT report, punch close | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: TK05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
TK07 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 출하승인·운송·현장 입고 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Release note, packing list, 입고검수 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: TK06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
AN01 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 잔여 발주범위·사양 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Datasheet, RFQ, 기존 PO 확인 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
AN02 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 견적/TBE·계약조건·납기 합의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | TBE, PO, 납기표 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: AN01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
AN03 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 제작도·ITP 승인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved drawing, ITP | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: AN02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
AN04 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 자재조달·제작 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 제작공정표, 자재성적서 | [5 empty] | 56 | 80 | 120 |  |  |  | 56 | 80 | 120 | 82.6667 | 113.7778 | 선행1 FS: AN03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
AN05 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 조립·공장 기능시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 조립기록, 시험절차 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: AN04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
AN06 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system FAT 입회·지적사항 조치 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | FAT report, punch close | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: AN05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
AN07 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 출하승인·운송·현장 입고 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Release note, packing list, 입고검수 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: AN06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
UT01 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 잔여 발주범위·사양 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Datasheet, RFQ, 기존 PO 확인 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
UT02 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 견적/TBE·계약조건·납기 합의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | TBE, PO, 납기표 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: UT01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
UT03 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 제작도·ITP 승인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved drawing, ITP | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: UT02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
UT04 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 자재조달·제작 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 제작공정표, 자재성적서 | [5 empty] | 49 | 70 | 105 |  |  |  | 49 | 70 | 105 | 72.3333 | 87.1111 | 선행1 FS: UT03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
UT05 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 조립·공장 기능시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 조립기록, 시험절차 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: UT04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
UT06 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 FAT 입회·지적사항 조치 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | FAT report, punch close | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: UT05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
UT07 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 출하승인·운송·현장 입고 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Release note, packing list, 입고검수 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: UT06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PN01 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 잔여 발주범위·사양 확정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Datasheet, RFQ, 기존 PO 확인 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PN02 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 견적/TBE·계약조건·납기 합의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | TBE, PO, 납기표 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PN01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PN03 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 제작도·ITP 승인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Approved drawing, ITP | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: PN02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PN04 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 자재조달·제작 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 제작공정표, 자재성적서 | [5 empty] | 49 | 70 | 105 |  |  |  | 49 | 70 | 105 | 72.3333 | 87.1111 | 선행1 FS: PN03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PN05 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 조립·공장 기능시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | 조립기록, 시험절차 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PN04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PN06 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 FAT 입회·지적사항 조치 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | FAT report, punch close | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: PN05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
PN07 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 출하승인·운송·현장 입고 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 패키지 벤더 / PM / 오너 검토 | Release note, packing list, 입고검수 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: PN06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 16
CN01 | 17 토공·기초 | 가설울타리·사무실·임시전력·세륜시설 설치 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 / KGS | 가설배치도, 설치확인 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS02; 선행2 FS: CV07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 17
CN02 | 17 토공·기초 | 측량 기준점·부지정리·성토조건 확인 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 / KGS | 측량기록, 허가범위 확인 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CN01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 17
CN03 | 17 토공·기초 | 터파기·지장물 확인·토사 반출 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 / KGS | 검측기록, 지반노출 상태 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: CN02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 17
CN04 | 17 토공·기초 | 파일 시공·재하시험 및 기초지반 확인 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 / KGS | 파일기록, 시험성적서; 적용성 확인 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: CN03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 17
CN05 | 17 토공·기초 | 기초 철근·거푸집·앵커 검측 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 / KGS | 철근/앵커/콘크리트 검사계획 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: CN04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 17
CN06 | 17 토공·기초 | KGS 기초 중간검사 및 지적조치 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 / KGS | 검사결과; 타설 전 hold point | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: CN05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 17
CN07 | 17 토공·기초 | 기초 타설·양생·거푸집 해체 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 / KGS | 콘크리트 시험, 양생 기록 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: CN06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 17
BW01 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 철근·거푸집 및 매입물 시공 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 방호벽 도면, 철근검측 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: CN07; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 18
BW02 | 18 건축·방호벽 | KGS 방호벽 중간검사·타설 승인 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 중간검사 결과 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: BW01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 18
BW03 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 타설·양생·해체 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 시험성적서, 검사기록 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: BW02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 18
BW04 | 18 건축·방호벽 | 압축·저장동 구조체·철골·지붕 설치 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 철골검사, 구조체 검측 | [5 empty] | 14 | 21 | 36 |  |  |  | 14 | 21 | 36 | 22.3333 | 13.4444 | 선행1 FS: BW03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 18
BW05 | 18 건축·방호벽 | 외벽판넬·창호·방화구획·방수 시공 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 건축검측, 방화 관련 자료 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: BW04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 18
BW06 | 18 건축·방호벽 | 바닥·도장·환기·마감 및 결함 조치 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 마감검측, punch list | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: BW05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 18
UF01 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티·추출설비 기초/트렌치 철근 시공 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 기초검측, 매입물 확인 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: CN07; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 19
UF02 | 19 설비기초·전기실 | 기초 검사·타설·양생 및 패드 치수 확인 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 검사기록, anchor survey | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: UF01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 19
UF03 | 19 설비기초·전기실 | 사무동·전기실 구조체·철골 설치 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 구조체 검측 | [5 empty] | 12 | 18 | 31 |  |  |  | 12 | 18 | 31 | 19.1667 | 10.0278 | 선행1 FS: UF02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 19
UF04 | 19 설비기초·전기실 | 전기실 지붕·방수·마감·반입구 확보 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 방수/반입조건 확인 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: UF03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 19
UF05 | 19 설비기초·전기실 | 장비 반입로·기초강도·앵커 최종 확인 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | Civil release, 양중계획 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: UF04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 19
MS03 | 19 설비기초·전기실 | 기자재 설치 가능 게이트 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선행1 FS: BW04; 선행2 FS: UF05; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 19
DR01 | 20 부대토목 | 우오수 배관·집수정·빗물받이 시공 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 배수검측, 누수/통수확인 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: CN07; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 20
DR02 | 20 부대토목 | 지하매설물 검사·기록 후 되메우기 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 매설검측, as-built 측량 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: DR01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 20
DR03 | 20 부대토목 | 경계석·보조기층·포장·차선도색 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 다짐/포장검측 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: DR02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 20
DR04 | 20 부대토목 | 휀스·출입통제·표지·현장정리 | 적용 | 계획 | 토건 시공사 / 감리 | 준공검측 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: DR03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 20
INPR01 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 반입·양중·고정·정렬 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 반입검수, alignment/anchor 기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS03; 선행2 FS: PR07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INPR02 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 설치검수·현장 SAT 준비 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 설치 체크리스트, SAT 계획 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: INPR01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INBG01 | 21 설비 설치 | 전처리 패키지 B 반입·양중·고정·정렬 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 반입검수, alignment/anchor 기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS03; 선행2 FS: BG07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INBG02 | 21 설비 설치 | 전처리 패키지 B 설치검수·현장 SAT 준비 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 설치 체크리스트, SAT 계획 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: INBG01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INCP01 | 21 설비 설치 | 압축기 반입·양중·고정·정렬 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 반입검수, alignment/anchor 기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS03; 선행2 FS: CP07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INCP02 | 21 설비 설치 | 압축기 설치검수·현장 SAT 준비 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 설치 체크리스트, SAT 계획 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: INCP01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INTK01 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 반입·양중·고정·정렬 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 반입검수, alignment/anchor 기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS03; 선행2 FS: TK07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INTK02 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 설치검수·현장 SAT 준비 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 설치 체크리스트, SAT 계획 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: INTK01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INAN01 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 반입·양중·고정·정렬 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 반입검수, alignment/anchor 기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS03; 선행2 FS: AN07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INAN02 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 설치검수·현장 SAT 준비 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 설치 체크리스트, SAT 계획 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: INAN01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INUT01 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 반입·양중·고정·정렬 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 반입검수, alignment/anchor 기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS03; 선행2 FS: UT07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INUT02 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 설치검수·현장 SAT 준비 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 설치 체크리스트, SAT 계획 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: INUT01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INPN01 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 반입·양중·고정·정렬 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 반입검수, alignment/anchor 기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MS03; 선행2 FS: PN07; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
INPN02 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 설치검수·현장 SAT 준비 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 시공사 | 설치 체크리스트, SAT 계획 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: INPN01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 21
MP01 | 22 배관 시공 | 시공용 ISO·자재·용접절차·검사계획 확인 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | IFC, MTC, WPS/PQR, ITP | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: PD08; 선행2 FS: INPR01; 선행3 FS: INBG01; 선행4 FS: INCP01; 선행5 FS: INTK01; 선행6 FS: INUT01 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP02 | 22 배관 시공 | 스풀·서포트 제작 및 입고검수 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | Spool list, material traceability | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: MP01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP03 | 22 배관 시공 | 주설비 연결배관·밸브·지지대 설치 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | Fit-up/weld map, 설치검측 | [5 empty] | 14 | 21 | 36 |  |  |  | 14 | 21 | 36 | 22.3333 | 13.4444 | 선행1 FS: MP02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP04 | 22 배관 시공 | 유틸리티·드레인·벤트·분석배관 설치 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | Line walk, tie-in check | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: MP03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP05 | 22 배관 시공 | NDE 및 결함 보수·재검사 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | NDE report, repair log | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MP04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP06 | 22 배관 시공 | 자체 내압·기밀시험 준비/수행 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | Test package, calibrated gauge | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: MP05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP07 | 22 배관 시공 | KGS 배관 중간검사 입회 및 지적조치 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | 검사결과; 매립/단열 전 조건 확인 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: MP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP08 | 22 배관 시공 | 세정·플러싱·건조·복구·라인체크 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | Cleaning/drying, reinstatement | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: MP07; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
MP09 | 22 배관 시공 | 배관 Mechanical completion 확인 | 적용 | 계획 | 배관 시공사 / 감리 / KGS | MC dossier, punch A 종료 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: MP08; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 22
EC01 | 23 전기·계장 시공 | 수전반·PLC반 반입·설치검측 | 적용 | 계획 | 전기·계장 시공사 / PLC 벤더 | 설치검측, panel certificate | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: INPN01; 선행2 FS: EL07; 선행3 FS: IC07; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 23
EC02 | 23 전기·계장 시공 | 트레이·전선관·접지·피뢰 시공 | 적용 | 계획 | 전기·계장 시공사 / PLC 벤더 | 설치검측, 접지측정 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: EC01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 23
EC03 | 23 전기·계장 시공 | 전력·제어·통신 케이블 포설 및 결선 | 적용 | 계획 | 전기·계장 시공사 / PLC 벤더 | Cable schedule, termination check | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: EC02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 23
EC04 | 23 전기·계장 시공 | 가스감지·계기·현장판넬 설치 | 적용 | 계획 | 전기·계장 시공사 / PLC 벤더 | 계기 교정성적서, installation check | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: EC03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 23
EC05 | 23 전기·계장 시공 | 절연·접지·보호계전 시험 | 적용 | 계획 | 전기·계장 시공사 / PLC 벤더 | 전기시험 성적서 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: EC04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 23
EC06 | 23 전기·계장 시공 | Loop check·통신·PLC I/O 시험 | 적용 | 계획 | 전기·계장 시공사 / PLC 벤더 | Loop folder, I/O check | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: EC05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 23
EC07 | 23 전기·계장 시공 | 비상정지·인터록·경보 모의시험 | 적용 | 계획 | 전기·계장 시공사 / PLC 벤더 | C&E test, cause simulation | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: EC06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 23
PW01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기사용 신청·계약전력 및 공급일정 확정 | 적용 | 계획 | 사업주 / 한전 / 전기 시공사 | 전기사용신청, 한전 회신 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: EL02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
PW02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 공급시설 공사비·부담금 납부 및 인입공사 | 적용 | 계획 | 사업주 / 한전 / 전기 시공사 | 납부증빙, 공급공사 일정 | [5 empty] | 29 | 45 | 77 |  |  |  | 29 | 45 | 77 | 47.6667 | 64 | 선행1 FS: PW01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
PW03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기 안전관리자·감리 신고 및 검사자료 준비 | 적용 | 계획 | 사업주 / 한전 / 전기 시공사 | 선임/배치 증빙, 검사신청서 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PW02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
EN01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 사용전검사 신청·수검·보완조치 | 적용 | 계획 | 전기 시공사 / 검사기관 / 한전 | 검사결과, 시정확인 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: PW03; 선행2 FS: EC05; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
EN02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 계량기 설치·수전 및 전원 투입 승인 | 적용 | 계획 | 전기 시공사 / 검사기관 / 한전 | 수전기록, energization permit | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: EN01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
TI01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 원료가스·용수·하수·통신 인입공사 협의 | 적용 | 계획 | 공급기관 / 사업주 / 시공사 | 공급협약, 경계/정지일정 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: DB02; 선행2 FS: MS02; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
TI02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 인입 배관·계량·차단·유틸리티 시공 | 적용 | 계획 | 공급기관 / 사업주 / 시공사 | 인입도면, 시험자료 | [5 empty] | 14 | 21 | 36 |  |  |  | 14 | 21 | 36 | 22.3333 | 13.4444 | 선행1 FS: TI01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
TI03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 인입 검사·공급 가능조건 확인 | 적용 | 계획 | 공급기관 / 사업주 / 시공사 | 공급승인, 수질/가스 조건 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: TI02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 24
QC01 | 25 검사·운전 준비 | 해당 제품 법정검사 대상·설계/생산단계 일정 협의 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 해당 검사기관 | 대상품목/검사기관 회신 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: VP06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 25
QC02 | 25 검사·운전 준비 | 벤더 제조·설계단계 검사 증빙 확보 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 해당 검사기관 | 인증서, 검사성적서 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: QC01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 25
QC03 | 25 검사·운전 준비 | 현장 검사대상 설비·도서 일치 확인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 벤더 / 해당 검사기관 | Nameplate, 검사대장 | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: QC02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 25
OP01 | 25 검사·운전 준비 | 운전조직·안전관리자 자격·교육 계획 확정 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / KGS·허가관청 | 운영조직, 자격증, 교육계획 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: KG10; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 25
OP02 | 25 검사·운전 준비 | 운전·정비·비상대응 절차 및 안전관리규정 작성 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / KGS·허가관청 | SOP, maintenance, emergency plan | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: OP01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 25
OP03 | 25 검사·운전 준비 | 안전관리규정 검토·보완·제출 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / KGS·허가관청 | 검토의견, 규정 제출증빙 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: OP02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 25
OP04 | 25 검사·운전 준비 | 보험가입·안전관리자 선임·운영계약 확보 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / KGS·허가관청 | 보험증권, 선임신고, 계약 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: OP03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 25
MS04 | 26 단동·완성검사 | 비가스 단동시험 착수조건 확인 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선행1 FS: MP09; 선행2 FS: EC07; 선행3 FS: EN02; 선행4 FS: QC03; 선행5 FS: INAN02; 선행6 FS: INUT02 |  |  |  | 입력 OK | 26
CM01 | 26 단동·완성검사 | 단동시험 절차 승인·윤활/회전/보조계통 점검 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 시공사 / KGS | 단동시험 절차, checklist | [5 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: MS04; 선행2 FS: KG10; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 26
CM02 | 26 단동·완성검사 | 비가스 단동 운전 및 설비별 SAT 수행 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 시공사 / KGS | Motor bump, rotation, SAT | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CM01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 26
CM03 | 26 단동·완성검사 | 시험결함 보수·재시험·시험기록 정리 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 시공사 / KGS | Punch closure, retest | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CM02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 26
CM04 | 26 단동·완성검사 | KGS 완성검사 신청·검사자료 사전검토 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 시공사 / KGS | As-built, 중간검사, 시험서류 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CM03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 26
CM05 | 26 단동·완성검사 | 완성검사 입회·보완 및 합격증 확보 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 시공사 / KGS | 완성검사 합격증 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CM04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 26
BU01 | 27 준공·사용승인 | 건축·소방·통신 준공도서 취합 및 검사 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 감리 / 사업주 | 준공도면, 감리완료, 분야검사 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: BW06; 선행2 FS: DR04; 선행3 FS: EC07; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 27
BU02 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 신청·현장확인·보완 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 감리 / 사업주 | 사용승인 신청, 지적사항 | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: BU01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 27
BU03 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 및 잔여 허가조건 완료 확인 | 적용 | 계획 | 건축설계사 / 감리 / 사업주 | 사용승인서, 조건종결 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: BU02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 27
MS05 | 28 가스투입·통합시운전 | 가스투입 전 합동 안전검토 및 승인 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선행1 FS: CM05; 선행2 FS: OP04; 선행3 FS: BU03; 선행4 FS: TI03; 선행5 FS: SH07; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
CO01 | 28 가스투입·통합시운전 | 질소 퍼지·산소농도·기밀·검지기 최종 확인 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 운영사 / PM / 오너 검토 | Purge record, gas-free check | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: MS05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
CO02 | 28 가스투입·통합시운전 | 원료가스 투입·고질화 운전 안정화 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 운영사 / PM / 오너 검토 | Gas-in permit, trend | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CO01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
CO03 | 28 가스투입·통합시운전 | 주공정·정제·압축·저장 연동 운전 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 운영사 / PM / 오너 검토 | Integrated test, trip record | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: CO02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
CO04 | 28 가스투입·통합시운전 | 제품품질 분석·운전조건 조정 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 운영사 / PM / 오너 검토 | 품질분석성적서, 개선기록 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CO03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
CO05 | 28 가스투입·통합시운전 | 성능·연속운전·보증조건 시험 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 운영사 / PM / 오너 검토 | Performance test, acceptance criteria | [5 empty] | 9 | 14 | 24 |  |  |  | 9 | 14 | 24 | 14.8333 | 6.25 | 선행1 FS: CO04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
CO06 | 28 가스투입·통합시운전 | 유해위험방지계획 현장확인 및 보완 종료 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 운영사 / PM / 오너 검토 | 현장확인 결과; 신청은 사전 준비 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: CO05; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
CO07 | 28 가스투입·통합시운전 | 운전원 교육·비상훈련·인수시험 종료 | 적용 | 계획 | 주설비 공급사 / 운영사 / PM / 오너 검토 | 교육이수, 훈련기록, SAT 종료 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 1 | 선행1 FS: CO06; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 28
HO01 | 29 인수·운영·정산 | 사업개시 신고 및 운영 전 서류 완결 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / PM / 오너 검토 | 개시신고, 보험, 선임, 완성검사, 규정 | [5 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 | 선행1 FS: CO07; 선행2 FS: BU03; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 29
HO02 | 29 인수·운영·정산 | 준공도서·예비품·보증·자산 인계 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / PM / 오너 검토 | As-built, O&M, spare parts, 자산대장 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: HO01; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 29
HO03 | 29 인수·운영·정산 | 잔여 Punch·계약성능·하자보증 확인 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / PM / 오너 검토 | 최종 punch, 인수확인서 | [5 empty] | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.3611 | 선행1 FS: HO02; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 29
HO04 | 29 인수·운영·정산 | 사업결과·보조금 집행증빙 취합 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / PM / 오너 검토 | 결과보고, 지출/검수/계약 증빙 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: HO03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 29
HO05 | 29 인수·운영·정산 | 보조금 정산·최종보고 제출 | 적용 | 계획 | 사업주 / 운영사 / PM / 오너 검토 | 정산보고, 반납/잔액 확인 | [5 empty] | 7 | 10 | 17 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 10.6667 | 2.7778 | 선행1 FS: HO04; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 29
MS06 | 29 인수·운영·정산 | 시설 인수·운영전환 게이트 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선행1 FS: HO03; 선행완료2: 0; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 29
MS07 | 29 인수·운영·정산 | 사업 행정종결 게이트 | 적용 | 계획 | 사업주 / PM / 오너 검토 / 담당기관 | 승인/접수/검사 증빙 및 미결사항 확인 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 선행1 FS: HO05; 선행2 FS: MS06; 선행완료3: 0; 선행완료4: 0; 선행완료5: 0; 선행완료6: 0 |  |  |  | 입력 OK | 29

## 주간간트
프로젝트 주간 간트 ¦ 설정일·실적·잔여기간에 연동
■ 작업 / ◆ 게이트 / 제외 작업은 표시하지 않음 / 104주 창. 첫 주는 계획착수일이 속한 월요일.
ID | 모듈 | 작업 | 예측 착수 | 예측 완료
PM01 | 01 사업기준·현황 | 계약·착수계·사업범위 및 사업주체 재확인
PM02 | 01 사업기준·현황 | 문서번호·WBS·회신대장·기준일 등록
PM03 | 01 사업기준·현황 | 기존 계약·설계·인허가·발주 실적 증빙 등록
PM04 | 01 사업기준·현황 | 잔여업무 및 적용시설 범위 확정
LD01 | 02 부지·행정 선행조건 | 토지권원·공유재산 사용허가 현황 확인
LD02 | 02 부지·행정 선행조건 | 측량·지반조사 보고서 및 지반조건 재확인
LD03 | 02 부지·행정 선행조건 | 주변 보호시설·경계·진입로·유틸리티 조사
LD04 | 02 부지·행정 선행조건 | 공유재산 사용조건·사업부지 확보 잔여조치
UP01 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 접수·군협의·심의 진행상태 확인
UP02 | 03 도시계획·실시계획 | 배치 변경에 따른 도시계획 보완도서 작성
UP03 | 03 도시계획·실시계획 | 관계부서·군협의 잔여 회신 확보
UP04 | 03 도시계획·실시계획 | 도시계획위원회 상정·보완 및 결정고시 확보
UP05 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 결정고시 확인
DB01 | 04 공정·배치 기준 | 설비 용량·운전조건·배터리리밋 확정
DB02 | 04 공정·배치 기준 | 원료가스 조성·압력·유량 및 인입조건 확인
DB03 | 04 공정·배치 기준 | PFD·물질수지·유틸리티 수지 개정
DB04 | 04 공정·배치 기준 | 장비배치·안전거리·차량동선·정비공간 검토
DB05 | 04 공정·배치 기준 | 분야 간 배치 인터페이스 코멘트 해소
DB06 | 04 공정·배치 기준 | 배치도 동결 및 변경관리 개시
VP01 | 05 Vendor Print 관리 | 벤더별 필수 VP·제출일·누락 목록 확정
VP02 | 05 Vendor Print 관리 | VP 1차 접수·번호·리비전·범위 대조
VP03 | 05 Vendor Print 관리 | 공정·기계·전기·계장 합동 VP 검토
VP04 | 05 Vendor Print 관리 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수
VP05 | 05 Vendor Print 관리 | VP 2차 검토·미결사항 종료
VP06 | 05 Vendor Print 관리 | 설계 반영용 VP 승인·배포
PD01 | 06 공정·배관 상세설계 | P&ID·장비 Tag·Line no. 정합성 검토
PD02 | 06 공정·배관 상세설계 | Line list 운전·설계 P/T 및 유체 검증
PD03 | 06 공정·배관 상세설계 | PMS·배관재질·압력등급 확정
PD04 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관경·압력손실·설계두께 계산
PD05 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 배치·지지대·노즐하중 인터페이스 작성
PD06 | 06 공정·배관 상세설계 | ISO·BOM·밸브리스트·내역서 작성
PD07 | 06 공정·배관 상세설계 | 설계사 자기검토 및 PM / 오너 검토 코멘트 반영
PD08 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 IFC 발행 및 시공용 물량 동결
IC01 | 07 계장·제어 상세설계 | Control architecture·PLC 경계 확정
IC02 | 07 계장·제어 상세설계 | I/O list·계기 index·통신 interface 작성
IC03 | 07 계장·제어 상세설계 | C&E·인터록·Alarm/Set point 정합성 확인
IC04 | 07 계장·제어 상세설계 | Loop·wiring·panel GA·cable schedule 작성
IC05 | 07 계장·제어 상세설계 | 방폭기기 사양·인증서·접지 연계 확인
IC06 | 07 계장·제어 상세설계 | PLC/SCADA 기능설계 검토 및 동결
IC07 | 07 계장·제어 상세설계 | 계장 IFC·시공 내역서 발행
EL01 | 08 전기·통신·소방 설계 | Vendor load list 및 수전용량 검증
EL02 | 08 전기·통신·소방 설계 | 한전 공급방식·인입경로·공사경계 협의
EL03 | 08 전기·통신·소방 설계 | SLD·보호협조·케이블 산정
EL04 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기실 판넬 배치·관통부·기초자료 통보
EL05 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전력·조명·접지·피뢰 상세도 작성
EL06 | 08 전기·통신·소방 설계 | 통신·소방 설계도 및 관계기관 의견 반영
EL07 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기·통신·소방 IFC 및 물량 발행
CV01 | 09 토목·구조·건축 설계 | 최신 VP 하중·앵커·배수·개구부 취합
CV02 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토목 계획고·우오수·집수정·트렌치 설계
CV03 | 09 토목·구조·건축 설계 | 기초형식·파일 적용성·내진구조 계산
CV04 | 09 토목·구조·건축 설계 | 건축 평입단면·방화·피난·환기 설계
CV05 | 09 토목·구조·건축 설계 | 건축·구조·전기·설비 간섭 검토
CV06 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 승인도서·물량산출서 초안 발행
CV07 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 공사시방·내역서 및 IFC 발행
EX01 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가·건축허가 의제 경로 확인
EX02 | 03 도시계획·실시계획 | 실시설계도서·협의조서·변경사유 취합
EX03 | 03 도시계획·실시계획 | 사업주 직인·위임장·첨부서류 확보
EX04 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 및 의제협의 신청
EX05 | 03 도시계획·실시계획 | 관계기관 협의·열람·보완 대응
EX06 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 고시 및 조건 이행계획
BP01 | 10 건축허가 | 건축허가 도서·구조계산서 완결성 검토
BP02 | 10 건축허가 | 건축허가 개별 신청서·의제협의 서류 제출
BP03 | 10 건축허가 | 건축·소방 등 담당부서 검토 및 보완
BP04 | 10 건축허가 | 건축허가 확인 및 허가조건 배포
HZ01 | 11 위험성평가 | 위험성평가 범위·검토팀·설계기준 확정
HZ02 | 11 위험성평가 | 폭발위험장소 계산 및 방폭구역도 작성
HZ03 | 11 위험성평가 | 공정 위험성평가 회의 실시
HZ04 | 11 위험성평가 | 안전장치·인터록·비상정지 보완
HZ05 | 11 위험성평가 | 위험성평가 조치 확인 및 보고서 승인
KG01 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설별 기술검토 범위·적용코드 기관 사전협의
KG02 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설설치계획서·배치·안전거리 자료 취합
KG03 | 12 KGS 기술검토·허가 | PFD·P&ID·장비·배관 사양 및 계산서 취합
KG04 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 제출본 작성·사업주 검토·날인
KG05 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 기술검토 접수 및 보완창구 지정
KG06 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 1차 검토 대기 및 질의 접수
KG07 | 12 KGS 기술검토·허가 | 설계/벤더 보완 및 재제출
KG08 | 12 KGS 기술검토·허가 | 재검토·기술검토 결과서 확보
KG09 | 12 KGS 기술검토·허가 | 고압가스 제조허가 신청자료 취합
KG10 | 12 KGS 기술검토·허가 | 허가관청 신청·보완·제조허가 확보
SH01 | 13 유해위험방지계획 | 제조설비·건설공사 등 적용대상 및 제출경계 확인
SH02 | 13 유해위험방지계획 | 계획서 필수 도면·설비·안전자료 완결성 확인
SH03 | 13 유해위험방지계획 | 유해위험방지계획서 본문 및 첨부 작성
SH04 | 13 유해위험방지계획 | 내부 검토·사업주 날인·제출
SH05 | 13 유해위험방지계획 | 기관 심사·현장설명 및 질의 대응
SH06 | 13 유해위험방지계획 | 보완도서 작성 및 재심사
SH07 | 13 유해위험방지계획 | 심사결과 확보 및 착수조건 반영
CT01 | 14 공사업체·감리 선정 | 분야별 발주범위·수량·공사예산 검토
CT02 | 14 공사업체·감리 선정 | 발주사양·과업지시서·공고자료 확정
CT03 | 14 공사업체·감리 선정 | 공고·현장설명·질의 및 견적 접수
CT04 | 14 공사업체·감리 선정 | 기술평가·견적 정합성 및 협상
CT05 | 14 공사업체·감리 선정 | 시공 계약 체결·착수회의
CT06 | 14 공사업체·감리 선정 | 감리 범위·인력 지정 및 계약
SA01 | 15 착공 전 준비 | 시공계획·장비투입·안전관리계획 자료 취합
SA02 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 작성·검토 의뢰
SA03 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 보완·검토결과 확보
SA04 | 15 착공 전 준비 | 가설건축물·비산먼지·소음진동 신고 적용 확인
SA05 | 15 착공 전 준비 | 신고 접수·환경관리·폐기물 반출체계 확정
SA06 | 15 착공 전 준비 | 정보통신·소방·전기 공사 관련 신고 확인
MS01 | 15 착공 전 준비 | 착공 전 인허가·계약·안전계획 조건 합동 확인
ST01 | 15 착공 전 준비 | 착공신고서·감리·허가조건 제출
ST02 | 15 착공 전 준비 | 착공신고 확인·현장 인계
MS02 | 15 착공 전 준비 | 토건 착공 가능 게이트
PR01 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 잔여 발주범위·사양 확정
PR02 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 견적/TBE·계약조건·납기 합의
PR03 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 제작도·ITP 승인
PR04 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 자재조달·제작
PR05 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 조립·공장 기능시험
PR06 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A FAT 입회·지적사항 조치
PR07 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 출하승인·운송·현장 입고
BG01 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 잔여 발주범위·사양 확정
BG02 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 견적/TBE·계약조건·납기 합의
BG03 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 제작도·ITP 승인
BG04 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 자재조달·제작
BG05 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 조립·공장 기능시험
BG06 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B FAT 입회·지적사항 조치
BG07 | 16 기자재 구매·제작 | 전처리 패키지 B 출하승인·운송·현장 입고
CP01 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 잔여 발주범위·사양 확정
CP02 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 견적/TBE·계약조건·납기 합의
CP03 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 제작도·ITP 승인
CP04 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 자재조달·제작
CP05 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 조립·공장 기능시험
CP06 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 입회·지적사항 조치
CP07 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 출하승인·운송·현장 입고
TK01 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 잔여 발주범위·사양 확정
TK02 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 견적/TBE·계약조건·납기 합의
TK03 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 제작도·ITP 승인
TK04 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 자재조달·제작
TK05 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 조립·공장 기능시험
TK06 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 FAT 입회·지적사항 조치
TK07 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 출하승인·운송·현장 입고
AN01 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 잔여 발주범위·사양 확정
AN02 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 견적/TBE·계약조건·납기 합의
AN03 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 제작도·ITP 승인
AN04 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 자재조달·제작
AN05 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 조립·공장 기능시험
AN06 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system FAT 입회·지적사항 조치
AN07 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 출하승인·운송·현장 입고
UT01 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 잔여 발주범위·사양 확정
UT02 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 견적/TBE·계약조건·납기 합의
UT03 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 제작도·ITP 승인
UT04 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 자재조달·제작
UT05 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 조립·공장 기능시험
UT06 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 FAT 입회·지적사항 조치
UT07 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 출하승인·운송·현장 입고
PN01 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 잔여 발주범위·사양 확정
PN02 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 견적/TBE·계약조건·납기 합의
PN03 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 제작도·ITP 승인
PN04 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 자재조달·제작
PN05 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 조립·공장 기능시험
PN06 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 FAT 입회·지적사항 조치
PN07 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 출하승인·운송·현장 입고
CN01 | 17 토공·기초 | 가설울타리·사무실·임시전력·세륜시설 설치
CN02 | 17 토공·기초 | 측량 기준점·부지정리·성토조건 확인
CN03 | 17 토공·기초 | 터파기·지장물 확인·토사 반출
CN04 | 17 토공·기초 | 파일 시공·재하시험 및 기초지반 확인
CN05 | 17 토공·기초 | 기초 철근·거푸집·앵커 검측
CN06 | 17 토공·기초 | KGS 기초 중간검사 및 지적조치
CN07 | 17 토공·기초 | 기초 타설·양생·거푸집 해체
BW01 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 철근·거푸집 및 매입물 시공
BW02 | 18 건축·방호벽 | KGS 방호벽 중간검사·타설 승인
BW03 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 타설·양생·해체
BW04 | 18 건축·방호벽 | 압축·저장동 구조체·철골·지붕 설치
BW05 | 18 건축·방호벽 | 외벽판넬·창호·방화구획·방수 시공
BW06 | 18 건축·방호벽 | 바닥·도장·환기·마감 및 결함 조치
UF01 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티·추출설비 기초/트렌치 철근 시공
UF02 | 19 설비기초·전기실 | 기초 검사·타설·양생 및 패드 치수 확인
UF03 | 19 설비기초·전기실 | 사무동·전기실 구조체·철골 설치
UF04 | 19 설비기초·전기실 | 전기실 지붕·방수·마감·반입구 확보
UF05 | 19 설비기초·전기실 | 장비 반입로·기초강도·앵커 최종 확인
MS03 | 19 설비기초·전기실 | 기자재 설치 가능 게이트
DR01 | 20 부대토목 | 우오수 배관·집수정·빗물받이 시공
DR02 | 20 부대토목 | 지하매설물 검사·기록 후 되메우기
DR03 | 20 부대토목 | 경계석·보조기층·포장·차선도색
DR04 | 20 부대토목 | 휀스·출입통제·표지·현장정리
INPR01 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 반입·양중·고정·정렬
INPR02 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 설치검수·현장 SAT 준비
INBG01 | 21 설비 설치 | 전처리 패키지 B 반입·양중·고정·정렬
INBG02 | 21 설비 설치 | 전처리 패키지 B 설치검수·현장 SAT 준비
INCP01 | 21 설비 설치 | 압축기 반입·양중·고정·정렬
INCP02 | 21 설비 설치 | 압축기 설치검수·현장 SAT 준비
INTK01 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 반입·양중·고정·정렬
INTK02 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 설치검수·현장 SAT 준비
INAN01 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 반입·양중·고정·정렬
INAN02 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 설치검수·현장 SAT 준비
INUT01 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 반입·양중·고정·정렬
INUT02 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 설치검수·현장 SAT 준비
INPN01 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 반입·양중·고정·정렬
INPN02 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 설치검수·현장 SAT 준비
MP01 | 22 배관 시공 | 시공용 ISO·자재·용접절차·검사계획 확인
MP02 | 22 배관 시공 | 스풀·서포트 제작 및 입고검수
MP03 | 22 배관 시공 | 주설비 연결배관·밸브·지지대 설치
MP04 | 22 배관 시공 | 유틸리티·드레인·벤트·분석배관 설치
MP05 | 22 배관 시공 | NDE 및 결함 보수·재검사
MP06 | 22 배관 시공 | 자체 내압·기밀시험 준비/수행
MP07 | 22 배관 시공 | KGS 배관 중간검사 입회 및 지적조치
MP08 | 22 배관 시공 | 세정·플러싱·건조·복구·라인체크
MP09 | 22 배관 시공 | 배관 Mechanical completion 확인
EC01 | 23 전기·계장 시공 | 수전반·PLC반 반입·설치검측
EC02 | 23 전기·계장 시공 | 트레이·전선관·접지·피뢰 시공
EC03 | 23 전기·계장 시공 | 전력·제어·통신 케이블 포설 및 결선
EC04 | 23 전기·계장 시공 | 가스감지·계기·현장판넬 설치
EC05 | 23 전기·계장 시공 | 절연·접지·보호계전 시험
EC06 | 23 전기·계장 시공 | Loop check·통신·PLC I/O 시험
EC07 | 23 전기·계장 시공 | 비상정지·인터록·경보 모의시험
PW01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기사용 신청·계약전력 및 공급일정 확정
PW02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 공급시설 공사비·부담금 납부 및 인입공사
PW03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기 안전관리자·감리 신고 및 검사자료 준비
EN01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 사용전검사 신청·수검·보완조치
EN02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 계량기 설치·수전 및 전원 투입 승인
TI01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 원료가스·용수·하수·통신 인입공사 협의
TI02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 인입 배관·계량·차단·유틸리티 시공
TI03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 인입 검사·공급 가능조건 확인
QC01 | 25 검사·운전 준비 | 해당 제품 법정검사 대상·설계/생산단계 일정 협의
QC02 | 25 검사·운전 준비 | 벤더 제조·설계단계 검사 증빙 확보
QC03 | 25 검사·운전 준비 | 현장 검사대상 설비·도서 일치 확인
OP01 | 25 검사·운전 준비 | 운전조직·안전관리자 자격·교육 계획 확정
OP02 | 25 검사·운전 준비 | 운전·정비·비상대응 절차 및 안전관리규정 작성
OP03 | 25 검사·운전 준비 | 안전관리규정 검토·보완·제출
OP04 | 25 검사·운전 준비 | 보험가입·안전관리자 선임·운영계약 확보
MS04 | 26 단동·완성검사 | 비가스 단동시험 착수조건 확인
CM01 | 26 단동·완성검사 | 단동시험 절차 승인·윤활/회전/보조계통 점검
CM02 | 26 단동·완성검사 | 비가스 단동 운전 및 설비별 SAT 수행
CM03 | 26 단동·완성검사 | 시험결함 보수·재시험·시험기록 정리
CM04 | 26 단동·완성검사 | KGS 완성검사 신청·검사자료 사전검토
CM05 | 26 단동·완성검사 | 완성검사 입회·보완 및 합격증 확보
BU01 | 27 준공·사용승인 | 건축·소방·통신 준공도서 취합 및 검사
BU02 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 신청·현장확인·보완
BU03 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 및 잔여 허가조건 완료 확인
MS05 | 28 가스투입·통합시운전 | 가스투입 전 합동 안전검토 및 승인
CO01 | 28 가스투입·통합시운전 | 질소 퍼지·산소농도·기밀·검지기 최종 확인
CO02 | 28 가스투입·통합시운전 | 원료가스 투입·고질화 운전 안정화
CO03 | 28 가스투입·통합시운전 | 주공정·정제·압축·저장 연동 운전
CO04 | 28 가스투입·통합시운전 | 제품품질 분석·운전조건 조정
CO05 | 28 가스투입·통합시운전 | 성능·연속운전·보증조건 시험
CO06 | 28 가스투입·통합시운전 | 유해위험방지계획 현장확인 및 보완 종료
CO07 | 28 가스투입·통합시운전 | 운전원 교육·비상훈련·인수시험 종료
HO01 | 29 인수·운영·정산 | 사업개시 신고 및 운영 전 서류 완결
HO02 | 29 인수·운영·정산 | 준공도서·예비품·보증·자산 인계
HO03 | 29 인수·운영·정산 | 잔여 Punch·계약성능·하자보증 확인
HO04 | 29 인수·운영·정산 | 사업결과·보조금 집행증빙 취합
HO05 | 29 인수·운영·정산 | 보조금 정산·최종보고 제출
MS06 | 29 인수·운영·정산 | 시설 인수·운영전환 게이트
MS07 | 29 인수·운영·정산 | 사업 행정종결 게이트 | 0 | 0

## 변경이력
프로젝트 변경·실적 이력 ¦ PJ_ID + Activity ID로 연결
이력 ID | PJ_ID | 발생일 | 등록일 | Activity ID | 변경유형 | 변경 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 사유 / 일정 영향 | 근거 문서·Rev. | 조치 담당 | 회신/조치기한 | 승인자 | 승인일 | 기준선 반영버전

## 리스크대장
몬테카를로 리스크 입력 ¦ 확률 미입력 상태
Risk ID | 공통원인 그룹 | 리스크 내용 | 연결 모듈 | 발생 조건 | 발생확률 0~1 | 영향 O(일) | 영향 M(일) | 영향 P(일) | 대응 담당 | 완화조치 | 중복 반영 점검
R01 | 기관심사 | 도시계획·허가·법정검사 지연 | 03/10/12/13 | 심사 상정·보완 반복 | [6 empty] | 작업 P기간과 이벤트에 동일 지연 중복 반영 금지
R02 | 설계변경 | 배치·VP 변경의 다분야 영향 | 04/05/06/07/08/09 | 설계 동결 후 변경 | [6 empty] | 작업 P기간과 이벤트에 동일 지연 중복 반영 금지
R03 | 공급망 | 장납기 기자재·FAT 재시험 | 16 | 자재 조달·제작·운송 지연 | [6 empty] | 작업 P기간과 이벤트에 동일 지연 중복 반영 금지
R04 | 기상 | 동절기·강우·양생 지연 | 17/18/19/20 | 현장 기상·공법 조건 | [6 empty] | 작업 P기간과 이벤트에 동일 지연 중복 반영 금지
R05 | 검사일정 | 타설·매립 전 검사 대기 | 17/18/22/26 | 입회일 미확보 | [6 empty] | 작업 P기간과 이벤트에 동일 지연 중복 반영 금지
R06 | 외부유틸리티 | 전력·용수·원료 인입 지연 | 24 | 공급일 미확정 | [6 empty] | 작업 P기간과 이벤트에 동일 지연 중복 반영 금지
R07 | 시운전 | 품질·성능 미달 및 재시험 | 26/28 | 성능보증 미달 | [6 empty] | 작업 P기간과 이벤트에 동일 지연 중복 반영 금지

## 문서대장
설계·벤더·인허가 문서대장
PJ_ID | 문서번호 | 문서명 | 분야 | Activity ID | 작성기관 | 현재 Rev. | 계획 접수일 | 실제 접수일 | 검토기한 | 회신일 | 문서상태 | 미결사항 | 다음 액션 | 담당 | 파일/메일 위치

## 사용가이드
공통 포맷 사용 기준
항목 | 설명
목적 | 유사한 플랜트·설비 구축사업에서 공통 사용. 설계→인허가→구매→시공→검사→시운전→인수·정산의 243개 표준 작업 라이브러리.
사용 단위 | 한 파일=한 PJ. 프로젝트별 복사 후 고유 PJ_ID 입력. 여러 PJ 통합 시 PJ_ID+Activity ID를 키로 취합. 현재 파일 자체에 다중 PJ 통합 계산은 없음.
최초 설정 | 프로젝트설정에서 ID·계획 착수일·현황 기준일 입력→모듈 적용성 결정→담당/설비명 변경→실제일·전체/잔여 OMP 검토.
공통·조건부 모듈 | 부지권원·도시계획·건축허가·가스 기술검토·유해위험방지계획은 검토 필요로 초기화. 적용하지 않으면 제외. 제품·공법·용도별 추가 법정절차는 별도 작업으로 등록.
기관·설비명 | 사업주·PM·종합설계사·건축설계사·주설비 공급사 등 역할명으로 변경. KGS·한전 등은 해당 시설에서만 사용하는 인터페이스 예시이며 모든 사업에 의무 적용되지 않음.
전체기간·잔여기간 | 계획 상태는 전체 O/M/P 사용. 진행은 실제착수와 잔여 O/M/P가 필수. 완료는 실제완료일 필수, 유효기간 0. 진척률에서 잔여기간을 단순 역산하지 않음.
제외와 보류 | 모듈 또는 작업 제외 시 기간 0으로 선행 완료경계를 전달. 삭제하지 않아 후속 ID 연결 유지. 보류/적용성 미확정/기간 미입력은 해당 경로의 날짜를 공란 처리.
공사범위 조정 | 충전·가스·수소 등 특정 설비에 한정하지 않도록 주공정/전처리/압축/저장/분석/유틸리티/판넬로 일반화. 없는 패키지는 해당 작업들을 제외. 신규 패키지는 ID 추가.
날짜 계산 | 모든 기간은 역일. FS+0 연결. 계획착수=MAX(계획착수일, 현황기준일, 제약일, 선행완료). 완료경계=착수+M. 진행 작업은 기준일/실제착수/선행완료 중 최댓값+잔여M.
실적 우선 | 완료 상태는 실제완료일을 사용해 후속 예측에 반영. 완료 입력은 승인·검사·인수 증빙에 근거해야 함. 실제착수 미입력 완료작업은 간트에서 완료일 게이트로 표시.
기준선 관리 | H/I열은 승인된 기준선 날짜를 값으로 저장. 실적과 기간이 바뀌어도 덮어쓰지 않음. 예측완료-기준선완료를 편차로 계산. 이번 템플릿에는 임의 기준선 날짜가 없음.
기간의 출처 | 초기 O/M/P는 이전 상세화의 설명용 가정. 프로젝트 실측 통계가 아니며 법정처리기한도 아님. 본 PJ 벤더 납기·심사 이력·공법·인력 기준으로 교체 필요.
몬테카를로 연결 | 유효 O/M/P, ID, 선행ID, 공통리스크 그룹을 입력으로 사용. 완료는 실적 고정·제외는 0일·진행은 잔여기간만 샘플링. 삼각/Beta-PERT 선택과 상관구조는 별도 엔진에서 확정.
PERT 표시 | 평균=(O+4M+P)/6. 분산=((P-O)/6)^2는 전통적 PERT 근사. 평균은 P50/P80 완료일이 아님. 이번 파일은 반복 시뮬레이션 미실행.
리스크 이벤트 | 확률·영향기간은 공란. 설계변경·기상 등 동일 공통원인을 독립 중복샘플링하지 말고 그룹별 상관 또는 공통 이벤트로 처리. 작업기간과 이벤트 중복 반영 금지.
행 추가·정렬 | 선행작업은 반드시 앞 행에 배치. 필터 사용 권장, 임의 정렬 금지. 행 추가 시 모듈 참조·선행 조회 범위·간트·요약을 확장. 현재 243행까지 계산.
변경이력·문서대장 | 문서 접수/회신 및 실적/설계/기간 변경을 별도 대장에 행 추가. PJ_ID와 Activity ID로 연결. 대장 기록은 일정에 자동 반영되지 않으므로 승인 후 상세일정도 갱신.
검토 범위 | 자원 평준화·공휴일·SS/FF·lag·자동 critical path·자동 확률분석은 미구현. 공종별 순서는 기본 라이브러리이며 계약/기관 요구에 맞게 검토.
원자료 사용 | 이전 파주/용인 자료의 업무 분해 구조를 재사용했으나 기존 PJ의 날짜·실적·목표·기관 담당자와 원문 이력은 이 공통 포맷에서 제거.
권장 진행 | 모듈 적용성 결정→잔여현황 업데이트→기간/선행관계 검토→기준선 승인→정기 실적 및 변경이력 기록→확률분석으로 의사결정 지원.