## 프로젝트
항목 | 값
형식버전 | PSL-2
PJ_ID | LNG-CC-202701-R2-100
프로젝트 UID | d0cda4e1-b8af-5e6a-8b09-42ab97769450
데이터 버전 | 0
프로젝트명 | LNG 수소생산·탄소포집 ¦ 100업무·Skid 발주형 R2
시작일 | 2027-01-01
기준일 | 2027-01-01
목표일

## 모듈
모듈 | 적용여부
01 착수·부지·사업조건 | 적용
02 공정·레이아웃·허가도서 | 적용
03 인허가·안전·착공조건 | 적용
04 상세설계·시공도서 | 적용
05 LNG 저장·기화 Package | 적용
06 가스 조압·계량·차단 Skid | 적용
07 개질·수소정제 Skid | 적용
08 수소 압축·버퍼 Package | 적용
09 CO2 포집·재생 Skid | 적용
10 CO2 압축·액화 Skid | 적용
11 CO2 저장·출하 Package | 적용
12 공통 유틸리티 Skid | 적용
13 전기·제어·분석 Package | 적용
14 토건·Package 설치 | 적용
15 현장 연결·통합 시공 | 적용
16 검사·시운전·인수 | 적용

## 작업목록
Activity ID | 모듈 | 작업명 | 상태 | 담당 | 산출물 | 기간단위 | O | M | P | 선행 ID | 잔여 O | 잔여 M | 잔여 P | 실제 시작 | 실제 완료 | 착수 제한일 | 기준 시작 | 기준 완료 | 비고 | WBS | 달력 ID | 고정 시작 | 고정 완료 | 재개 가능일 | 진척률 | 내부 UID
A01 | 01 착수·부지·사업조건 | 사업범위·용량·실행기준 및 일정 관리체계 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 8 | [9 empty] | 계약·운영 요구조건과 관리 기준 확정. | A01 | default |  |  |  |  | 3756d725-cf5c-5b7c-8f06-8c61da4364af
A02 | 01 착수·부지·사업조건 | 부지권원·접속점·현장 지장물 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 10 | 18 | A01 | [8 empty] | 토지·인입 통과권과 부지 제공조건 확인. | A02 | default |  |  |  |  | 9bb87ba4-1491-593b-a6a2-ab079ad758c4
A03 | 01 착수·부지·사업조건 | 측량·현황조사 및 설계 기준점 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 8 | 14 | A02 | [8 empty] | 현황·레벨·경계·지장물 조사 성과. | A03 | default |  |  |  |  | ef08d549-d567-5d33-aab1-50ce92cedc60
A04 | 01 착수·부지·사업조건 | 지반조사·기초 설계조건 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | A02 | [8 empty] | 토질·지하수·기초형식 설계 입력 확보. | A04 | default |  |  |  |  | caa44a91-7f10-5368-bafa-1c047343bd00
A05 | 01 착수·부지·사업조건 | 공급방식·인허가·안전심사 적용범위 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 8 | 15 | A01, A02 | [8 empty] | 법정 대상은 여기서 확인. PSM/기타 심사의 중복 적용을 의미하지 않음. | A05 | default |  |  |  |  | 537f2e71-a72a-58e6-97df-7f06e44ea2ab
B01 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 수소·CO2 생산량·제품규격·운전조건 정의 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 8 | 14 | A01 | [8 empty] | 설계 용량과 수요·품질·배터리리밋. | B01 | default |  |  |  |  | c843d201-c662-5458-af17-716d34829ab2
B02 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | LNG·원료가스 및 외부 유틸리티 공급경계 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 10 | 18 | A02, A05, B01 | [8 empty] | 이 초안은 현장 LNG 저장·기화를 포함. 실제 공급방식 확정 시 패키지 경계를 재검토. | B02 | default |  |  |  |  | cb6c3f8b-e36f-564f-9c44-3e408f4884db
B03 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | PFD·물질/열·유틸리티 및 CO2 수지 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | B01, B02 | [8 empty] | 계통·부하·CO2 회수/출하 조건과 물질수지. | B03 | default |  |  |  |  | 29396777-b486-5a2c-85e0-df3719fcc26b
B04 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 예비 Vendor GA·하중·노즐·전력 자료 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | B03 | [8 empty] | 허가용 예비 자료. 발주 후 최종 Vendor 자료와 구분. | B04 | default |  |  |  |  | 4766e42f-363a-5a5c-a512-e3141d7f40a9
B05 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 통합 레이아웃·안전거리·동선·정비공간 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 18 | A03, B03, B04 | [8 empty] | 수소·LNG·CO2 구역과 건축 배치의 상호 간섭 검토. | B05 | default |  |  |  |  | 1eff7a0d-75f2-5705-85f3-27a12bddf868
B06 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 레이아웃 동결 및 건축허가 설계입력 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 5 | B05 | [8 empty] | 허가용 도서 착수 기준. 계약상 승인/법정 허가를 새로 생성하는 기능 아님. | B06 | default |  |  |  |  | 84bb73bb-cf41-5708-9081-507f03834164
B07 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 건축허가용 건축·구조·소방 도서 작성·제출본 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | B06, A04 | [8 empty] | 허가 수준 도서를 선행 작성. 상세 IFC·최종 Vendor 앵커 도서와 분리. | B07 | default |  |  |  |  | 2400c31d-9a53-5569-be50-1820b343fc9f
C01 | 03 인허가·안전·착공조건 | 권원·도시계획·실시계획 해당 행정절차 | 계획 |  |  | 달력일 | 20 | 35 | 60 | A02, A05, B06 | [8 empty] | 적용 행정절차를 하나의 관리 Package로 집계. 심사기간은 가정. | C01 | default |  |  |  |  | 834ee700-551c-526c-93d4-70340d11cff4
C02 | 03 인허가·안전·착공조건 | 건축허가 신청·심사·보완 대응 | 계획 |  |  | 달력일 | 20 | 30 | 50 | B07, C01 | [8 empty] | 상세 설계 전체 완료를 신청 선행으로 두지 않음. | C02 | default |  |  |  |  | acf207c0-cc25-50a0-bde5-4f24965c5045
C03 | 03 인허가·안전·착공조건 | 건축허가 확인·조건 배포 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 7 | C02 | [8 empty] | 건축·소방 관련 허가조건과 공사 착수 조건 확인. | C03 | default |  |  |  |  | 214d1a30-2619-5c84-9c39-c8e40fe29764
C04 | 03 인허가·안전·착공조건 | LNG·원료가스·수소 해당 기술검토·허가 | 계획 |  |  | 달력일 | 25 | 40 | 65 | B07, D01, P01-03, P02-03, P03-03, P04-03 | [8 empty] | 해당 시설의 확정 사양·기술검토·허가 조건 확인. | C04 | default |  |  |  |  | e2363a04-5745-5a89-83b3-6ad996ffeade
C05 | 03 인허가·안전·착공조건 | CO2 해당 기술검토·허가 및 검사 Hold 설정 | 계획 |  |  | 달력일 | 25 | 40 | 65 | B07, D01, P05-03, P06-03, P07-03 | [8 empty] | CO2 기초·배관·완성검사 Hold와 기관 입회 조건 포함. | C05 | default |  |  |  |  | e11cfdd6-f275-5f4e-b4b6-02594eeca364
C06 | 03 인허가·안전·착공조건 | 환경 인허가·폐기물 및 설치조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 25 | 40 | 70 | A05, B03, B06, P05-02, P06-02 | [8 empty] | 적용 분야 도서를 병행 작성한 집계 기간. 개별 기간을 직렬 합산하지 않음. | C06 | default |  |  |  |  | 5a1447d5-15ed-52a1-b109-2b718b717e00
C07 | 03 인허가·안전·착공조건 | HAZOP·PSM/해당 안전심사 및 설계조치 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 25 | 40 | 65 | A05, D01, D04, P03-03, P05-03, P06-03 | [8 empty] | 공정·제어 설계 조치 반영과 적용 심사조건을 집계. 대상 여부는 A05에서 확정. | C07 | default |  |  |  |  | bcceb342-eb46-55f8-a622-924ac4bd7f7b
C08 | 03 인허가·안전·착공조건 | 시공·감리 선정 및 착공 안전계획·신고 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 20 | 30 | 50 | B07 | [8 empty] | 허가용 도서를 바탕으로 계약·안전·착공 신고자료를 준비. | C08 | default |  |  |  |  | 58c665f4-fef5-5db0-ba00-b31dd6e3c315
C09 | 03 인허가·안전·착공조건 | 착공 신고·해당 인허가 및 시공조건 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | C01, C03, C04, C05, C06, C07, C08, D03 | [8 empty] | 적용 착공조건을 충족한 뒤 토건 착수. 법정 면제/승인을 가정하지 않음. | C09 | default |  |  |  |  | d00b6b43-105d-531e-bb76-c1173cacd4cb
D01 | 04 상세설계·시공도서 | 상세 P&ID·설계계산·공정안전 입력 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | B07, P03-02, P05-02, P06-02 | [8 empty] | 건축허가용 제출본 이후 착수. Vendor 초기자료를 반영하며 심사 보완은 C07에 포함. | D01 | default |  |  |  |  | e8c0790a-d404-5c32-bf72-d824eca5a5ac
D02 | 04 상세설계·시공도서 | 외부 공정·가스·CO2 배관 ISO·BOM·IFC | 계획 |  |  | 달력일 | 15 | 25 | 40 | B07, D01, P02-03, P03-03, P04-03, P05-03, P06-03, P07-03, P08-03 | [8 empty] | 최종 노즐·연결점·재질·압력조건을 시공 도서에 반영. | D02 | default |  |  |  |  | 7af80a74-f55d-533f-965f-2f9cc7feac17
D03 | 04 상세설계·시공도서 | 토건·장비기초·앵커·매립물 IFC | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 35 | B07, A04, P01-03, P02-03, P03-03, P04-03, P05-03, P06-03, P07-03, P08-03, P09-03 | [8 empty] | 허가용 도서와 분리. 최종 장비 하중·앵커·설치조건을 반영. | D03 | default |  |  |  |  | 07040a97-edb3-518f-a79b-849aa6c521d2
D04 | 04 상세설계·시공도서 | 계장 C&E·I/O·방폭·시퀀스 상세도서 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 35 | B07, D01, P03-03, P05-03, P06-03, P08-03, P09-03 | [8 empty] | 패키지 인터페이스를 반영. HAZOP/심사 피드백 종결은 C07에서 관리. | D04 | default |  |  |  |  | e98eb600-9b84-5fa2-8833-c2236227442c
D05 | 04 상세설계·시공도서 | 전기·수전·통신·소방 상세도서 IFC | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 35 | B07, P09-03, P01-02, P02-02, P03-02, P04-02, P05-02, P06-02, P07-02, P08-02 | [8 empty] | 최종 부하·전원·접지·방폭·소방 조건 반영. | D05 | default |  |  |  |  | 1453d4ed-7897-5f9b-ba06-2538ef169ae7
P01-01 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 18 | 28 | 45 | B06 | [8 empty] | 탱크·기화기와 연결 부속 범위. 탱크 자체를 Skid로 가정하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P01-01 | default |  |  |  |  | 4c4bd2b6-522f-5808-80a3-75eb543c4273
P01-02 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | P01-01 | [8 empty] | 탱크·기화기와 연결 부속 범위. 탱크 자체를 Skid로 가정하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P01-02 | default |  |  |  |  | 8b552122-661d-590e-9f11-a147fcc63826
P01-03 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 18 | P01-02 | [8 empty] | 탱크·기화기와 연결 부속 범위. 탱크 자체를 Skid로 가정하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P01-03 | default |  |  |  |  | fef5d646-1aa1-56d4-8574-aba9328d0465
P01-04 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 65 | 95 | 155 | P01-03 | [8 empty] | 탱크·기화기와 연결 부속 범위. 탱크 자체를 Skid로 가정하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P01-04 | default |  |  |  |  | 49c89e59-9ab5-598d-94d2-f8ed34b642fe
P01-05 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | P01-04 | [8 empty] | 탱크·기화기와 연결 부속 범위. 탱크 자체를 Skid로 가정하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P01-05 | default |  |  |  |  | a995d1fc-0b95-5c63-a4bc-04e951c08846
P02-01 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 18 | 32 | B06 | [8 empty] | 원료가스 공급자 분계점부터 개질기 전단까지의 공급·차단 인터페이스. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P02-01 | default |  |  |  |  | e2549e8a-845e-5f04-8479-cb1c8b680301
P02-02 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | P02-01 | [8 empty] | 원료가스 공급자 분계점부터 개질기 전단까지의 공급·차단 인터페이스. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P02-02 | default |  |  |  |  | 6f84a112-2a89-59df-b03c-307475b5785b
P02-03 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | P02-02, D01 | [8 empty] | 원료가스 공급자 분계점부터 개질기 전단까지의 공급·차단 인터페이스. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P02-03 | default |  |  |  |  | 35859d3b-2d2b-5768-93b2-77091fd94c07
P02-04 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 75 | 110 | 170 | P02-03 | [8 empty] | 원료가스 공급자 분계점부터 개질기 전단까지의 공급·차단 인터페이스. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P02-04 | default |  |  |  |  | 23f5e769-70f9-5768-afd2-4ed0208a46d3
P02-05 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | P02-04 | [8 empty] | 원료가스 공급자 분계점부터 개질기 전단까지의 공급·차단 인터페이스. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P02-05 | default |  |  |  |  | edf1113d-7303-520b-9b6a-8bc20968e8b1
P03-01 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 18 | 32 | B06 | [8 empty] | 개질·정제 기능을 하나의 발주 관리 Package로 가정. 최종 공급계약에서 분할 여부 확정. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P03-01 | default |  |  |  |  | ebb6b8c7-f7f0-5c23-823e-99809177db06
P03-02 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | P03-01 | [8 empty] | 개질·정제 기능을 하나의 발주 관리 Package로 가정. 최종 공급계약에서 분할 여부 확정. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P03-02 | default |  |  |  |  | 71426129-44f3-51d2-b2fd-044d2bbb3d8a
P03-03 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | P03-02, D01 | [8 empty] | 개질·정제 기능을 하나의 발주 관리 Package로 가정. 최종 공급계약에서 분할 여부 확정. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P03-03 | default |  |  |  |  | b9d737aa-010e-5487-acef-aba55eaaa49c
P03-04 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 70 | 105 | 165 | P03-03 | [8 empty] | 개질·정제 기능을 하나의 발주 관리 Package로 가정. 최종 공급계약에서 분할 여부 확정. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P03-04 | default |  |  |  |  | 1706f674-c335-5455-b8fd-b6ed77252aa7
P03-05 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | P03-04 | [8 empty] | 개질·정제 기능을 하나의 발주 관리 Package로 가정. 최종 공급계약에서 분할 여부 확정. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P03-05 | default |  |  |  |  | b9875d4b-75fa-5917-9fc7-b5eff149612a
P04-01 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 18 | 32 | B06 | [8 empty] | 압축기 Skid와 버퍼용기를 같은 인터페이스 관리 Package로 가정. 용기 검사 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P04-01 | default |  |  |  |  | fa0a5718-67e8-5255-bee0-269ed9f3df56
P04-02 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | P04-01 | [8 empty] | 압축기 Skid와 버퍼용기를 같은 인터페이스 관리 Package로 가정. 용기 검사 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P04-02 | default |  |  |  |  | 3280edba-dd9a-54bb-b37a-e117af91b010
P04-03 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | P04-02, D01 | [8 empty] | 압축기 Skid와 버퍼용기를 같은 인터페이스 관리 Package로 가정. 용기 검사 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P04-03 | default |  |  |  |  | cf1fc66b-9b91-5cc3-b1cb-cfac21745f78
P04-04 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 75 | 110 | 170 | P04-03 | [8 empty] | 압축기 Skid와 버퍼용기를 같은 인터페이스 관리 Package로 가정. 용기 검사 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P04-04 | default |  |  |  |  | 773a99dc-8bfc-5b46-9994-a985bbe7afa3
P04-05 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | P04-04 | [8 empty] | 압축기 Skid와 버퍼용기를 같은 인터페이스 관리 Package로 가정. 용기 검사 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P04-05 | default |  |  |  |  | a47286ea-fb60-5c86-84b2-655983efa50d
P05-01 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 14 | 24 | 44 | B06 | [8 empty] | 포집·재생·흡수제 계통. 재생열·배출·폐흡수제와 제품 경계 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P05-01 | default |  |  |  |  | db36bd6b-2b77-54c8-9024-05bc17427c25
P05-02 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 15 | 27 | P05-01 | [8 empty] | 포집·재생·흡수제 계통. 재생열·배출·폐흡수제와 제품 경계 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P05-02 | default |  |  |  |  | 38d3abcd-04d0-55ce-b1df-1bb3e5af2875
P05-03 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | P05-02, D01 | [8 empty] | 포집·재생·흡수제 계통. 재생열·배출·폐흡수제와 제품 경계 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P05-03 | default |  |  |  |  | 070680c6-4a33-5904-9513-1be4cded6266
P05-04 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 60 | 95 | 170 | P05-03 | [8 empty] | 포집·재생·흡수제 계통. 재생열·배출·폐흡수제와 제품 경계 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P05-04 | default |  |  |  |  | 308cdd09-4906-5e21-a189-19860a9a0f38
P05-05 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 15 | 28 | P05-04 | [8 empty] | 포집·재생·흡수제 계통. 재생열·배출·폐흡수제와 제품 경계 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P05-05 | default |  |  |  |  | 2c6f774e-03a8-5407-9287-a11a4111dd10
P06-01 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 14 | 24 | 44 | B06 | [8 empty] | CO2 압축·냉동·액화 계통. 저온·전력·제품 품질 인터페이스 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P06-01 | default |  |  |  |  | d5e23740-51d0-51cb-b82d-23a5942c8a8e
P06-02 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 15 | 27 | P06-01 | [8 empty] | CO2 압축·냉동·액화 계통. 저온·전력·제품 품질 인터페이스 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P06-02 | default |  |  |  |  | f21107a1-a1d1-5229-b3bf-d15a20197d10
P06-03 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | P06-02, D01 | [8 empty] | CO2 압축·냉동·액화 계통. 저온·전력·제품 품질 인터페이스 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P06-03 | default |  |  |  |  | ae4d1cea-a020-57b7-bb7a-8dbf1dc7ef93
P06-04 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 60 | 95 | 170 | P06-03 | [8 empty] | CO2 압축·냉동·액화 계통. 저온·전력·제품 품질 인터페이스 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P06-04 | default |  |  |  |  | 45e5d949-c91e-5d51-9410-42c075b74f6b
P06-05 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 15 | 28 | P06-04 | [8 empty] | CO2 압축·냉동·액화 계통. 저온·전력·제품 품질 인터페이스 포함. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P06-05 | default |  |  |  |  | 8f415830-df5d-5ee3-9296-a05127267e0c
P07-01 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 14 | 24 | 44 | B06 | [8 empty] | CO2 저장탱크·출하 경계. 저장탱크를 일괄 Skid로 간주하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P07-01 | default |  |  |  |  | d8779ad7-c447-5a6f-afc5-35f4152fac3f
P07-02 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 15 | 27 | P07-01 | [8 empty] | CO2 저장탱크·출하 경계. 저장탱크를 일괄 Skid로 간주하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P07-02 | default |  |  |  |  | 81eace96-1f81-5c07-a3cd-dd1119164f61
P07-03 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | P07-02 | [8 empty] | CO2 저장탱크·출하 경계. 저장탱크를 일괄 Skid로 간주하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P07-03 | default |  |  |  |  | 704c60ab-2ca7-57d5-808d-809cb0e489e5
P07-04 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 50 | 80 | 145 | P07-03 | [8 empty] | CO2 저장탱크·출하 경계. 저장탱크를 일괄 Skid로 간주하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P07-04 | default |  |  |  |  | 7af94511-0a7a-5373-8662-492e5e43d909
P07-05 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 15 | 28 | P07-04 | [8 empty] | CO2 저장탱크·출하 경계. 저장탱크를 일괄 Skid로 간주하지 않음. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P07-05 | default |  |  |  |  | 1c925492-3ef9-5cee-a2c2-fecb9ed0a8d2
P08-01 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 18 | 32 | B06 | [8 empty] | IA·냉각·순수·질소의 기능별 공급 범위를 집계. 외부 인입은 F03에서 관리. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P08-01 | default |  |  |  |  | 40f7d946-3e51-538b-a447-a22d5c3afc5f
P08-02 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | P08-01 | [8 empty] | IA·냉각·순수·질소의 기능별 공급 범위를 집계. 외부 인입은 F03에서 관리. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P08-02 | default |  |  |  |  | a93aebd2-eaad-57b0-8dad-f6c8c9ca4a7f
P08-03 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | P08-02 | [8 empty] | IA·냉각·순수·질소의 기능별 공급 범위를 집계. 외부 인입은 F03에서 관리. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P08-03 | default |  |  |  |  | 028e66f8-2223-5a72-a3a6-675cc4ab0faa
P08-04 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 55 | 80 | 125 | P08-03 | [8 empty] | IA·냉각·순수·질소의 기능별 공급 범위를 집계. 외부 인입은 F03에서 관리. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P08-04 | default |  |  |  |  | cc546c54-ad92-5270-9a5a-9d8b51b7c185
P08-05 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | P08-04 | [8 empty] | IA·냉각·순수·질소의 기능별 공급 범위를 집계. 외부 인입은 F03에서 관리. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P08-05 | default |  |  |  |  | ced10092-ddc3-5efd-843d-9e0795a90f8a
P09-01 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 18 | 32 | B06 | [8 empty] | MCC·PLC·제어반 및 분석/샘플링 Panel. 단일 업체 공급 확정이 아닌 발주관리 단위. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P09-01 | default |  |  |  |  | 81d05745-250a-5226-8fd6-2f928c6b8a33
P09-02 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | P09-01 | [8 empty] | MCC·PLC·제어반 및 분석/샘플링 Panel. 단일 업체 공급 확정이 아닌 발주관리 단위. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P09-02 | default |  |  |  |  | 0b3b23a0-1dbf-5626-bdc5-086e1540dd31
P09-03 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | P09-02 | [8 empty] | MCC·PLC·제어반 및 분석/샘플링 Panel. 단일 업체 공급 확정이 아닌 발주관리 단위. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P09-03 | default |  |  |  |  | 7676ec3f-4fb2-5c85-86a2-6c04d2ccfd2a
P09-04 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 계획 |  |  | 달력일 | 60 | 85 | 135 | P09-03, D04, D05 | [8 empty] | MCC·PLC·제어반 및 분석/샘플링 Panel. 단일 업체 공급 확정이 아닌 발주관리 단위. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P09-04 | default |  |  |  |  | 15c6a3d9-bc23-5d6d-b593-0a78c0211466
P09-05 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | P09-04 | [8 empty] | MCC·PLC·제어반 및 분석/샘플링 Panel. 단일 업체 공급 확정이 아닌 발주관리 단위. ¦ Package 제작도·ITP 승인 후 제작. 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에서 별도 확인. 미결 설계조치가 제작에 영향 시 해당 Package Hold를 추가. | P09-05 | default |  |  |  |  | 3f079d9e-6dd4-5079-af67-c4ac9a72d359
E01 | 14 토건·Package 설치 | 토공·공통기초·기초검사·타설·양생 | 계획 |  |  | 달력일 | 30 | 45 | 70 | C09, D03 | [8 empty] | CO2 등 적용 기초 중간검사 Hold 해제 후 타설, 강도·치수 인수까지 포함. | E01 | default |  |  |  |  | c10a7009-711c-5c6f-b5a4-3cdaec216f1f
E02 | 14 토건·Package 설치 | 건축·방호벽·전기실 및 설치 작업면 인계 | 계획 |  |  | 달력일 | 25 | 40 | 65 | E01, D05 | [8 empty] | 각 구역 공사와 작업면 인계를 집계. 공통 토건 완료 후 패키지별 설치를 병행. | E02 | default |  |  |  |  | 6d17d013-2004-5c5b-bc3b-108ba69269ce
E03 | 14 토건·Package 설치 | LNG 저장·기화 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | E02, P01-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E03 | default |  |  |  |  | 93b88dc0-b4ba-5c4e-bca7-b7796a92801a
E04 | 14 토건·Package 설치 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | E02, P02-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E04 | default |  |  |  |  | e918394b-341c-51d8-9d22-f910cb62f40b
E05 | 14 토건·Package 설치 | 개질·수소정제 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | E02, P03-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E05 | default |  |  |  |  | 143d19cc-f00f-579f-95ae-e3df4a9e3e51
E06 | 14 토건·Package 설치 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | E02, P04-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E06 | default |  |  |  |  | 6884ca4d-d8df-5e39-b9e8-acc6a5d2a1c4
E07 | 14 토건·Package 설치 | CO2 포집·재생 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | E02, P05-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E07 | default |  |  |  |  | d87c7700-b2fd-52fd-a7bb-080617d730b1
E08 | 14 토건·Package 설치 | CO2 압축·액화 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | E02, P06-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E08 | default |  |  |  |  | 3fbcdaf1-a8d7-545a-871c-a8fd9bf51225
E09 | 14 토건·Package 설치 | CO2 저장·출하 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | E02, P07-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E09 | default |  |  |  |  | 98a18b5f-9f7f-5515-b95d-4d85637d7b66
E10 | 14 토건·Package 설치 | 공통 유틸리티 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | E02, P08-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E10 | default |  |  |  |  | 76a6c630-e24f-5a50-9e71-efdd283b9467
E11 | 14 토건·Package 설치 | 전기·제어·분석 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | E02, P09-05 | [8 empty] | 해당 Package 입고와 작업면 인계 후 독립 착수. 전체 Package 납품까지 일괄 대기하지 않음. | E11 | default |  |  |  |  | b552e2e2-7fe4-5711-9be0-805eb67872cb
F01 | 15 현장 연결·통합 시공 | 외부 공정·원료가스·CO2 배관 및 Skid Tie-in | 계획 |  |  | 달력일 | 21 | 30 | 45 | D02, E02, E04, E03, E05, E06, E07, E08, E09 | [8 empty] | 작업면 인계 후 선행 배관과 순차 Tie-in. SS 착수·FF 완료 조건을 관계 시트에서 확인. | F01 | default |  |  |  |  | 8098e16c-d8f5-561f-a949-82c72005dffb
F02 | 15 현장 연결·통합 시공 | 현장 전력·제어·계장 케이블·접지 시공 | 계획 |  |  | 달력일 | 18 | 28 | 45 | D04, D05, E02, E11, E05, E06, E07, E08, E09, E10 | [8 empty] | Skid 설치와 병행하는 현장 배선·튜빙. 잔여 마감은 Skid 설치 완료에 연동. | F02 | default |  |  |  |  | 58c1c904-201a-51f6-86e1-518191a69919
F03 | 15 현장 연결·통합 시공 | 수전·용수·유틸리티 인입 및 무가스 공급 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 15 | 25 | 45 | F02, E10, E11, D05 | [8 empty] | 부담금·공급자 공사·전기 사용전검사와 공급 준비 집계. 가스 도입은 G07 이후. | F03 | default |  |  |  |  | fda8283f-7518-592a-840d-b7ecca2e5dd4
F04 | 15 현장 연결·통합 시공 | 배관 NDE·내압/기밀·세정 및 전기·루프 시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 35 | F01, F02, F03 | [8 empty] | 현장 공정·CO2 배관 검사와 전기·제어 통합 시험을 완료. | F04 | default |  |  |  |  | c3ba8573-c3b1-52dd-b4d5-ba891ff1e266
F05 | 15 현장 연결·통합 시공 | 기계적 완성·설치 검수 및 시운전 Punch 분류 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 8 | 15 | F04, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11 | [8 empty] | 가동 차단 Punch와 잔여 항목을 구분. 무가스 SAT 준비 완료. | F05 | default |  |  |  |  | 16a23f97-4004-542c-9cbe-0997c5cc42f7
G01 | 16 검사·시운전·인수 | 운영·공급계약·안전관리·운전절차 및 사전교육 | 계획 |  |  | 달력일 | 15 | 25 | 40 | A05, D01, D04 | [8 empty] | 공급·CO2 인수·운영 조직·교육 조건 확보. 담당자 개인명은 입력하지 않음. | G01 | default |  |  |  |  | 2b453998-0ce9-5d12-86ee-0878e21d111b
G02 | 16 검사·시운전·인수 | 제품 검사·인증·제조기록 및 기관 입회 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | P01-05, P02-05, P03-05, P04-05, P05-05, P06-05, P07-05, P08-05, P09-05, C04, C05, C07 | [8 empty] | Package별 FAT와 제품/압력용기·인증 증빙 취합 및 입회 준비. | G02 | default |  |  |  |  | 8d5126c7-f7f5-5a7a-9be8-b66c45c11f15
G03 | 16 검사·시운전·인수 | 무가스 SAT·비상정지·패키지 연동 시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | F05, G01 | [8 empty] | 가스 도입 없이 제어·차단·보조계통 시험 및 결함 조치. | G03 | default |  |  |  |  | 7a51bf7e-3d95-5ae9-9125-9fa4178b7938
G04 | 16 검사·시운전·인수 | 해당 가스시설 완성검사·보완 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 22 | G03, G02, C04, C05 | [8 empty] | 수소·원료가스·LNG·CO2 적용 검사/지적사항 종결. | G04 | default |  |  |  |  | f2144e8e-082f-5769-bb22-02f5bc24be75
G05 | 16 검사·시운전·인수 | 건축·소방 준공검사·사용승인 및 가동 행정 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 35 | E02, F04, C03, C06 | [8 empty] | 건축/소방 등 해당 사용승인 조건 종결. 환경 가동 전 조건은 G06. | G05 | default |  |  |  |  | a2eb4f32-b4cc-59b8-8f3e-a2b74d10b39f
G06 | 16 검사·시운전·인수 | 환경·PSM 설치단계 및 가동 전 이행조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 22 | F05, C06, C07, G01 | [8 empty] | 설치 단계 확인·운영 절차·환경 신고 등 가동 전 적용 조건 종결. | G06 | default |  |  |  |  | 97558c21-f572-5b40-8278-324c17c8b9d6
G07 | 16 검사·시운전·인수 | 가스 도입 전 PSSR·가동 허용 Gate | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | G01, G03, G04, G05, G06 | [8 empty] | 검사·사용승인·운영·안전 조건 충족 뒤 가스 도입을 허용. | G07 | default |  |  |  |  | 5ad1d8ec-c4d6-5dba-b291-0d4e2c9f51c0
G08 | 16 검사·시운전·인수 | 퍼지·LNG/가스 투입·수소 생산 안정화 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | G07 | [8 empty] | 승인 절차에 따른 퍼지·기화·가스 투입 및 수소 계통 안정화. | G08 | default |  |  |  |  | ba1529c1-3e8c-5323-bd1d-82dabb621fb3
G09 | 16 검사·시운전·인수 | CO2 포집·액화·저장·출하 연동 운전 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 20 | G08 | [8 empty] | 제품 순도·수분·출하 적합성과 H2/CO2 연계 운전 확인. | G09 | default |  |  |  |  | eb4f1933-ad1c-50ae-a341-a69736aaf28c
G10 | 16 검사·시운전·인수 | 수소·CO2 통합성능·연속운전·보증 시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | G09 | [8 empty] | 생산량·포집률·품질·유틸 소비·트립/재기동·적용 심사 후속 조건 확인. | G10 | default |  |  |  |  | 2a8f162f-8cea-5f9f-99d9-ccd15f3db357
G11 | 16 검사·시운전·인수 | 운영자 실기교육·준공도서·예비품 인계 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 8 | 15 | G10 | [8 empty] | 공장 제조·현장 시험·준공 도서 및 유지보수 자료 인계. | G11 | default |  |  |  |  | 74855bab-328f-566c-b649-70eec477f5d1
G12 | 16 검사·시운전·인수 | 잔여 Punch·인수조건·사업비 정산 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 12 | 22 | G10, G11 | [8 empty] | 운영 전 행정/사업개시 조건과 잔여 인수·정산 항목 종결. | G12 | default |  |  |  |  | 03316b48-fb89-5ef1-abf1-97d9b7a82a33
G13 | 16 검사·시운전·인수 | 최종 인수·사업 종결 Gate | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | G12 | [8 empty] | 보증시험·문서·Punch·인수조건을 충족한 최종 종결. | G13 | default |  |  |  |  | 2bac5cc5-178f-5388-b0f6-d70009c58f92

## 관계
선행 ID | 후행 ID | 관계 유형 | 시차 | 시차 단위 | 시차 달력 | 설정 근거 | 필요 산출물
A01 | A02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A02 | A03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A02 | A04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A01 | A05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A02 | A05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A01 | B01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A02 | B02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A05 | B02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B01 | B02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B01 | B03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B02 | B03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B03 | B04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A03 | B05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B03 | B05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B04 | B05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B05 | B06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | B07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A04 | B07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A02 | C01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A05 | C01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | C01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | C02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C01 | C02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C02 | C03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | C04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | C04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-03 | C04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-03 | C04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-03 | C04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-03 | C04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | C05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | C05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-03 | C05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-03 | C05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-03 | C05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A05 | C06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B03 | C06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | C06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-02 | C06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-02 | C06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A05 | C07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | C07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D04 | C07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-03 | C07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-03 | C07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-03 | C07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | C08 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C01 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C03 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C04 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C05 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C06 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C07 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C08 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D03 | C09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | D01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-02 | D01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-02 | D01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-02 | D01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-03 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-03 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-03 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-03 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-03 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-03 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-03 | D02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A04 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-03 | D03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | D04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | D04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-03 | D04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-03 | D04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-03 | D04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-03 | D04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-03 | D04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B07 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-03 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-02 | D05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C09 | E01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D03 | E01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E01 | E02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D05 | E02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D02 | F01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | F01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D04 | F02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D05 | F02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | F02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F02 | F03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E10 | F03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E11 | F03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D05 | F03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F01 | F04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F02 | F04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F03 | F04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F04 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E03 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E04 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E05 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E06 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E07 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E08 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E09 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E10 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E11 | F05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
A05 | G01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | G01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D04 | G01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C04 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C05 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C07 | G02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F05 | G03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G01 | G03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G03 | G04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G02 | G04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C04 | G04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C05 | G04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | G05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F04 | G05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C03 | G05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C06 | G05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
F05 | G06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C06 | G06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
C07 | G06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G01 | G06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G01 | G07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G03 | G07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G04 | G07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G05 | G07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G06 | G07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G07 | G08 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G08 | G09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G09 | G10 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G10 | G11 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G10 | G12 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G11 | G12 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
G12 | G13 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P01-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-01 | P01-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-02 | P01-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-03 | P01-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-04 | P01-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P01-05 | E03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P02-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-01 | P02-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-02 | P02-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | P02-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-03 | P02-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-04 | P02-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P02-05 | E04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P03-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-01 | P03-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-02 | P03-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | P03-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-03 | P03-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-04 | P03-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P03-05 | E05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P04-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-01 | P04-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-02 | P04-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | P04-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-03 | P04-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-04 | P04-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P04-05 | E06 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P05-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-01 | P05-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-02 | P05-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | P05-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-03 | P05-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-04 | P05-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P05-05 | E07 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P06-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-01 | P06-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-02 | P06-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D01 | P06-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-03 | P06-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-04 | P06-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E08 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P06-05 | E08 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P07-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-01 | P07-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-02 | P07-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-03 | P07-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-04 | P07-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P07-05 | E09 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P08-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-01 | P08-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-02 | P08-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-03 | P08-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-04 | P08-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E10 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P08-05 | E10 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
B06 | P09-01 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-01 | P09-02 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-02 | P09-03 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-03 | P09-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D04 | P09-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
D05 | P09-04 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-04 | P09-05 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E02 | E11 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
P09-05 | E11 | FS | 0 | 달력일 | default | 선행 산출물/게이트 완료 후 착수
E04 | F01 | SS | 3 | 달력일 | default | 원료가스 Skid 설치 착수 3일 후 작업면 확보 가정. 실제 작업면 인계에 맞춰 수정.
E03 | F01 | FF | 5 | 달력일 | default | 각 Skid 설치 완료 후 Tie-in 마감 5일 확보 가정.
E04 | F01 | FF | 5 | 달력일 | default | 각 Skid 설치 완료 후 Tie-in 마감 5일 확보 가정.
E05 | F01 | FF | 5 | 달력일 | default | 각 Skid 설치 완료 후 Tie-in 마감 5일 확보 가정.
E06 | F01 | FF | 5 | 달력일 | default | 각 Skid 설치 완료 후 Tie-in 마감 5일 확보 가정.
E07 | F01 | FF | 5 | 달력일 | default | 각 Skid 설치 완료 후 Tie-in 마감 5일 확보 가정.
E08 | F01 | FF | 5 | 달력일 | default | 각 Skid 설치 완료 후 Tie-in 마감 5일 확보 가정.
E09 | F01 | FF | 5 | 달력일 | default | 각 Skid 설치 완료 후 Tie-in 마감 5일 확보 가정.
E11 | F02 | SS | 2 | 달력일 | default | 반 설치 착수 2일 후 현장 배선 병행 가정.
E05 | F02 | FF | 3 | 달력일 | default | 각 Package 설치 완료 후 단말/결선 마감 3일 확보 가정.
E06 | F02 | FF | 3 | 달력일 | default | 각 Package 설치 완료 후 단말/결선 마감 3일 확보 가정.
E07 | F02 | FF | 3 | 달력일 | default | 각 Package 설치 완료 후 단말/결선 마감 3일 확보 가정.
E08 | F02 | FF | 3 | 달력일 | default | 각 Package 설치 완료 후 단말/결선 마감 3일 확보 가정.
E09 | F02 | FF | 3 | 달력일 | default | 각 Package 설치 완료 후 단말/결선 마감 3일 확보 가정.
E10 | F02 | FF | 3 | 달력일 | default | 각 Package 설치 완료 후 단말/결선 마감 3일 확보 가정.
E11 | F02 | FF | 3 | 달력일 | default | 각 Package 설치 완료 후 단말/결선 마감 3일 확보 가정.

## 휴일
휴일 날짜

## 추가근무일
추가 근무 날짜

## 달력
달력 ID | 종류 | 값

## 메타데이터
항목 | 값
schema | PSL-2
export_version | 0
project_uid | d0cda4e1-b8af-5e6a-8b09-42ab97769450

## 사용안내
항목 | 설명
빈 셀 | 기존 데이터 보존. 명시적 삭제는 __CLEAR__. 신규 작업의 필수값 삭제는 오류.
관계 | 관계 시트가 선행 ID 열보다 우선. 불일치 시 경고. 관계 변경은 미리보기에서 선택하여 적용.
ID | Activity ID는 프로젝트 내 고유. 내부 UID와 Export 데이터 버전은 수정하지 마세요.
달력 | 기본 월~금. 추가 근무일이 휴일보다 우선. 공휴일 자동 등록 없음. 1900~2199년 지원.
일수 | 경과일: 10/1 시작 1일=10/2 완료. FS+0은 선행 완료일에 착수 가능. 0일은 이동 없음.
시차 | 관계별 단위/달력 사용. 시차는 0 이상 정수. 근무일 양수 시차는 다음 근무일로 보정 후 더함.
실적 | 기준일은 당일 시작 시점. 진행 잔여기간은 기준일부터. 미완료 FS는 잔여 작업 재개를 지연.
내보내기 | 표준 데이터만 출력. 원본 임의 시트/그림/서식은 복제하지 않음. 기준 일정 시트는 조회용.
여유 | 총 여유는 달력일 단위. 실적이 고정된 작업은 정의하지 않음. 목표일 차이와 별개.

## 분석요약
항목 | 결과
P50 | 2028-05-31
P80 | 2028-06-17
P90 | 2028-06-26
probability
iterations | 5000
seed | 42
engine | 0.2.2
data_version | 0
asof | 2027-01-01

## 작업결과
Activity ID | 작업명 | 시작 P50 | 완료 P50 | 완료 P80 | 총 여유(달력일) | 임계
A01 | 사업범위·용량·실행기준 및 일정 관리체계 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 2027-01-08
A02 | 부지권원·접속점·현장 지장물 확인 | 2027-01-07 | 2027-01-18 | 2027-01-21
A03 | 측량·현황조사 및 설계 기준점 확보 | 2027-01-18 | 2027-01-28 | 2027-01-31
A04 | 지반조사·기초 설계조건 확보 | 2027-01-18 | 2027-02-04 | 2027-02-08
A05 | 공급방식·인허가·안전심사 적용범위 확정 | 2027-01-18 | 2027-01-28 | 2027-01-31
B01 | 수소·CO2 생산량·제품규격·운전조건 정의 | 2027-01-07 | 2027-01-16 | 2027-01-18
B02 | LNG·원료가스 및 외부 유틸리티 공급경계 확정 | 2027-01-28 | 2027-02-09 | 2027-02-13
B03 | PFD·물질/열·유틸리티 및 CO2 수지 확정 | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 2027-02-27
B04 | 예비 Vendor GA·하중·노즐·전력 자료 확보 | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-03-13
B05 | 통합 레이아웃·안전거리·동선·정비공간 검토 | 2027-03-08 | 2027-03-20 | 2027-03-25
B06 | 레이아웃 동결 및 건축허가 설계입력 승인 | 2027-03-20 | 2027-03-23 | 2027-03-29
B07 | 건축허가용 건축·구조·소방 도서 작성·제출본 확정 | 2027-03-23 | 2027-04-09 | 2027-04-16
C01 | 권원·도시계획·실시계획 해당 행정절차 | 2027-03-23 | 2027-05-01 | 2027-05-11
C02 | 건축허가 신청·심사·보완 대응 | 2027-05-01 | 2027-06-04 | 2027-06-14
C03 | 건축허가 확인·조건 배포 | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 2027-06-19
C04 | LNG·원료가스·수소 해당 기술검토·허가 | 2027-06-11 | 2027-07-25 | 2027-08-05
C05 | CO2 해당 기술검토·허가 및 검사 Hold 설정 | 2027-06-07 | 2027-07-21 | 2027-08-02
C06 | 환경 인허가·폐기물 및 설치조건 확인 | 2027-05-12 | 2027-06-26 | 2027-07-07
C07 | HAZOP·PSM/해당 안전심사 및 설계조치 종결 | 2027-07-03 | 2027-08-15 | 2027-08-27
C08 | 시공·감리 선정 및 착공 안전계획·신고 준비 | 2027-04-09 | 2027-05-13 | 2027-05-22
C09 | 착공 신고·해당 인허가 및 시공조건 확보 | 2027-08-16 | 2027-08-21 | 2027-09-01
D01 | 상세 P&ID·설계계산·공정안전 입력 확정 | 2027-05-12 | 2027-05-29 | 2027-06-06
D02 | 외부 공정·가스·CO2 배관 ISO·BOM·IFC | 2027-06-11 | 2027-07-09 | 2027-07-18
D03 | 토건·장비기초·앵커·매립물 IFC | 2027-06-11 | 2027-07-04 | 2027-07-14
D04 | 계장 C&E·I/O·방폭·시퀀스 상세도서 | 2027-06-10 | 2027-07-03 | 2027-07-12
D05 | 전기·수전·통신·소방 상세도서 IFC | 2027-05-16 | 2027-06-08 | 2027-06-16
P01-01 | LNG 저장·기화 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-23 | 2027-04-30
P01-02 | LNG 저장·기화 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-23 | 2027-05-10 | 2027-05-18
P01-03 | LNG 저장·기화 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-10 | 2027-05-22 | 2027-05-30
P01-04 | LNG 저장·기화 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-22 | 2027-09-04 | 2027-09-24
P01-05 | LNG 저장·기화 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-09-04 | 2027-09-21 | 2027-10-12
P02-01 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-13 | 2027-04-20
P02-02 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-13 | 2027-04-25 | 2027-05-02
P02-03 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-29 | 2027-06-10 | 2027-06-18
P02-04 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-06-10 | 2027-10-05 | 2027-10-26
P02-05 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-10-05 | 2027-10-22 | 2027-11-12
P03-01 | 개질·수소정제 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-13 | 2027-04-20
P03-02 | 개질·수소정제 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-13 | 2027-04-25 | 2027-05-02
P03-03 | 개질·수소정제 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-29 | 2027-06-10 | 2027-06-18
P03-04 | 개질·수소정제 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-06-10 | 2027-09-30 | 2027-10-21
P03-05 | 개질·수소정제 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-09-30 | 2027-10-17 | 2027-11-07
P04-01 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-13 | 2027-04-20
P04-02 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-13 | 2027-04-25 | 2027-05-02
P04-03 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-29 | 2027-06-10 | 2027-06-18
P04-04 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-06-10 | 2027-10-06 | 2027-10-26
P04-05 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-10-06 | 2027-10-22 | 2027-11-11
P05-01 | CO2 포집·재생 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-20 | 2027-04-28
P05-02 | CO2 포집·재생 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-20 | 2027-05-07 | 2027-05-16
P05-03 | CO2 포집·재생 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-29 | 2027-06-06 | 2027-06-15
P05-04 | CO2 포집·재생 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-06-06 | 2027-09-21 | 2027-10-14
P05-05 | CO2 포집·재생 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-09-21 | 2027-10-08 | 2027-11-01
P06-01 | CO2 압축·액화 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-20 | 2027-04-28
P06-02 | CO2 압축·액화 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-20 | 2027-05-07 | 2027-05-16
P06-03 | CO2 압축·액화 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-29 | 2027-06-06 | 2027-06-15
P06-04 | CO2 압축·액화 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-06-06 | 2027-09-21 | 2027-10-15
P06-05 | CO2 압축·액화 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-09-21 | 2027-10-09 | 2027-11-01
P07-01 | CO2 저장·출하 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-20 | 2027-04-28
P07-02 | CO2 저장·출하 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-20 | 2027-05-07 | 2027-05-16
P07-03 | CO2 저장·출하 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-07 | 2027-05-16 | 2027-05-24
P07-04 | CO2 저장·출하 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-16 | 2027-08-15 | 2027-09-06
P07-05 | CO2 저장·출하 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-08-15 | 2027-09-01 | 2027-09-23
P08-01 | 공통 유틸리티 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-14 | 2027-04-20
P08-02 | 공통 유틸리티 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-14 | 2027-04-25 | 2027-05-02
P08-03 | 공통 유틸리티 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-04-25 | 2027-05-07 | 2027-05-14
P08-04 | 공통 유틸리티 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-07 | 2027-08-02 | 2027-08-17
P08-05 | 공통 유틸리티 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-08-02 | 2027-08-19 | 2027-09-03
P09-01 | 전기·제어·분석 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-23 | 2027-04-13 | 2027-04-20
P09-02 | 전기·제어·분석 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-13 | 2027-04-25 | 2027-05-02
P09-03 | 전기·제어·분석 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-04-25 | 2027-05-07 | 2027-05-14
P09-04 | 전기·제어·분석 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-07-03 | 2027-10-04 | 2027-10-21
P09-05 | 전기·제어·분석 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-10-04 | 2027-10-20 | 2027-11-07
E01 | 토공·공통기초·기초검사·타설·양생 | 2027-08-21 | 2027-10-09 | 2027-10-22
E02 | 건축·방호벽·전기실 및 설치 작업면 인계 | 2027-10-09 | 2027-11-21 | 2027-12-07
E03 | LNG 저장·기화 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-21 | 2027-12-08 | 2027-12-24
E04 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-23 | 2027-12-06 | 2027-12-21
E05 | 개질·수소정제 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-22 | 2027-12-09 | 2027-12-25
E06 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-23 | 2027-12-06 | 2027-12-21
E07 | CO2 포집·재생 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-22 | 2027-12-09 | 2027-12-25
E08 | CO2 압축·액화 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-22 | 2027-12-09 | 2027-12-24
E09 | CO2 저장·출하 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-21 | 2027-12-05 | 2027-12-20
E10 | 공통 유틸리티 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-21 | 2027-12-05 | 2027-12-20
E11 | 전기·제어·분석 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-11-22 | 2027-12-06 | 2027-12-21
F01 | 외부 공정·원료가스·CO2 배관 및 Skid Tie-in | 2027-11-26 | 2027-12-29 | 2028-01-13
F02 | 현장 전력·제어·계장 케이블·접지 시공 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 2028-01-10
F03 | 수전·용수·유틸리티 인입 및 무가스 공급 준비 | 2027-12-25 | 2028-01-23 | 2028-02-08
F04 | 배관 NDE·내압/기밀·세정 및 전기·루프 시험 | 2028-01-23 | 2028-02-15 | 2028-03-03
F05 | 기계적 완성·설치 검수 및 시운전 Punch 분류 | 2028-02-15 | 2028-02-25 | 2028-03-13
G01 | 운영·공급계약·안전관리·운전절차 및 사전교육 | 2027-07-03 | 2027-07-30 | 2027-08-09
G02 | 제품 검사·인증·제조기록 및 기관 입회 준비 | 2027-11-15 | 2027-11-28 | 2027-12-12
G03 | 무가스 SAT·비상정지·패키지 연동 시험 | 2028-02-25 | 2028-03-09 | 2028-03-26
G04 | 해당 가스시설 완성검사·보완 종결 | 2028-03-09 | 2028-03-24 | 2028-04-09
G05 | 건축·소방 준공검사·사용승인 및 가동 행정 | 2028-02-15 | 2028-03-09 | 2028-03-26
G06 | 환경·PSM 설치단계 및 가동 전 이행조건 확인 | 2028-02-25 | 2028-03-10 | 2028-03-27
G07 | 가스 도입 전 PSSR·가동 허용 Gate | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 2028-04-09
G08 | 퍼지·LNG/가스 투입·수소 생산 안정화 | 2028-03-24 | 2028-04-06 | 2028-04-23
G09 | CO2 포집·액화·저장·출하 연동 운전 | 2028-04-06 | 2028-04-20 | 2028-05-07
G10 | 수소·CO2 통합성능·연속운전·보증 시험 | 2028-04-20 | 2028-05-07 | 2028-05-24
G11 | 운영자 실기교육·준공도서·예비품 인계 | 2028-05-07 | 2028-05-17 | 2028-06-03
G12 | 잔여 Punch·인수조건·사업비 정산 종결 | 2028-05-17 | 2028-05-31 | 2028-06-17
G13 | 최종 인수·사업 종결 Gate | 2028-05-31 | 2028-05-31 | 2028-06-17

## M기준_예측일정
Activity ID | 모듈 | 업무 | M 예측 시작 | M 예측 완료 | 총 여유(달력일) | 임계
A01 | 01 착수·부지·사업조건 | 사업범위·용량·실행기준 및 일정 관리체계 | 2027-01-01 | 2027-01-06 | 0 | 예
A02 | 01 착수·부지·사업조건 | 부지권원·접속점·현장 지장물 확인 | 2027-01-06 | 2027-01-16 | 0 | 예
A03 | 01 착수·부지·사업조건 | 측량·현황조사 및 설계 기준점 확보 | 2027-01-16 | 2027-01-24 | 34
A04 | 01 착수·부지·사업조건 | 지반조사·기초 설계조건 확보 | 2027-01-16 | 2027-01-31 | 64
A05 | 01 착수·부지·사업조건 | 공급방식·인허가·안전심사 적용범위 확정 | 2027-01-16 | 2027-01-24 | 0 | 예
B01 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 수소·CO2 생산량·제품규격·운전조건 정의 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 10
B02 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | LNG·원료가스 및 외부 유틸리티 공급경계 확정 | 2027-01-24 | 2027-02-03 | 0 | 예
B03 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | PFD·물질/열·유틸리티 및 CO2 수지 확정 | 2027-02-03 | 2027-02-15 | 0 | 예
B04 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 예비 Vendor GA·하중·노즐·전력 자료 확보 | 2027-02-15 | 2027-02-27 | 0 | 예
B05 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 통합 레이아웃·안전거리·동선·정비공간 검토 | 2027-02-27 | 2027-03-09 | 0 | 예
B06 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 레이아웃 동결 및 건축허가 설계입력 승인 | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 0 | 예
B07 | 02 공정·레이아웃·허가도서 | 건축허가용 건축·구조·소방 도서 작성·제출본 확정 | 2027-03-12 | 2027-03-27 | 24
C01 | 03 인허가·안전·착공조건 | 권원·도시계획·실시계획 해당 행정절차 | 2027-03-12 | 2027-04-16 | 56
C02 | 03 인허가·안전·착공조건 | 건축허가 신청·심사·보완 대응 | 2027-04-16 | 2027-05-16 | 56
C03 | 03 인허가·안전·착공조건 | 건축허가 확인·조건 배포 | 2027-05-16 | 2027-05-19 | 56
C04 | 03 인허가·안전·착공조건 | LNG·원료가스·수소 해당 기술검토·허가 | 2027-05-15 | 2027-06-24 | 20
C05 | 03 인허가·안전·착공조건 | CO2 해당 기술검토·허가 및 검사 Hold 설정 | 2027-05-12 | 2027-06-21 | 23
C06 | 03 인허가·안전·착공조건 | 환경 인허가·폐기물 및 설치조건 확인 | 2027-04-20 | 2027-05-30 | 45
C07 | 03 인허가·안전·착공조건 | HAZOP·PSM/해당 안전심사 및 설계조치 종결 | 2027-06-04 | 2027-07-14 | 0 | 예
C08 | 03 인허가·안전·착공조건 | 시공·감리 선정 및 착공 안전계획·신고 준비 | 2027-03-27 | 2027-04-26 | 79
C09 | 03 인허가·안전·착공조건 | 착공 신고·해당 인허가 및 시공조건 확보 | 2027-07-14 | 2027-07-18 | 0 | 예
D01 | 04 상세설계·시공도서 | 상세 P&ID·설계계산·공정안전 입력 확정 | 2027-04-20 | 2027-05-05 | 0 | 예
D02 | 04 상세설계·시공도서 | 외부 공정·가스·CO2 배관 ISO·BOM·IFC | 2027-05-15 | 2027-06-09 | 149
D03 | 04 상세설계·시공도서 | 토건·장비기초·앵커·매립물 IFC | 2027-05-15 | 2027-06-04 | 40
D04 | 04 상세설계·시공도서 | 계장 C&E·I/O·방폭·시퀀스 상세도서 | 2027-05-15 | 2027-06-04 | 0 | 예
D05 | 04 상세설계·시공도서 | 전기·수전·통신·소방 상세도서 IFC | 2027-04-24 | 2027-05-14 | 51
P01-01 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-04-09 | 31
P01-02 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-24 | 31
P01-03 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-04-24 | 2027-05-04 | 31
P01-04 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-04 | 2027-08-07 | 85
P01-05 | 05 LNG 저장·기화 Package | LNG 저장·기화 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-08-07 | 2027-08-22 | 85
P02-01 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | 46
P02-02 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 46
P02-03 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-05 | 2027-05-15 | 20
P02-04 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-15 | 2027-09-02 | 47
P02-05 | 06 가스 조압·계량·차단 Skid | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-09-02 | 2027-09-16 | 47
P03-01 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | 11
P03-02 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 11
P03-03 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-05 | 2027-05-15 | 0 | 예
P03-04 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-15 | 2027-08-28 | 42
P03-05 | 07 개질·수소정제 Skid | 개질·수소정제 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-08-28 | 2027-09-11 | 42
P04-01 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | 46
P04-02 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 46
P04-03 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-05 | 2027-05-15 | 20
P04-04 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-15 | 2027-09-02 | 40
P04-05 | 08 수소 압축·버퍼 Package | 수소 압축·버퍼 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-09-02 | 2027-09-16 | 40
P05-01 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | 0 | 예
P05-02 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-05 | 2027-04-20 | 0 | 예
P05-03 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-05 | 2027-05-12 | 3
P05-04 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-12 | 2027-08-15 | 54
P05-05 | 09 CO2 포집·재생 Skid | CO2 포집·재생 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-08-15 | 2027-08-30 | 54
P06-01 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | 0 | 예
P06-02 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-05 | 2027-04-20 | 0 | 예
P06-03 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-05-05 | 2027-05-12 | 3
P06-04 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-05-12 | 2027-08-15 | 54
P06-05 | 10 CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·액화 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-08-15 | 2027-08-30 | 54
P07-01 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | 38
P07-02 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-04-05 | 2027-04-20 | 38
P07-03 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 38
P07-04 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-04-27 | 2027-07-16 | 87
P07-05 | 11 CO2 저장·출하 Package | CO2 저장·출하 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | 87
P08-01 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | 26
P08-02 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 26
P08-03 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-19 | 26
P08-04 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-04-19 | 2027-07-08 | 96
P08-05 | 12 공통 유틸리티 Skid | 공통 유틸리티 Skid ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-07-08 | 2027-07-22 | 96
P09-01 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ RFQ·기술평가·발주 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | 26
P09-02 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ Vendor GA·하중·노즐·부하자료 제출 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 26
P09-03 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ 제작도·인터페이스·ITP 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-19 | 26
P09-04 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ 자재조달·제작·조립 | 2027-06-04 | 2027-08-28 | 30
P09-05 | 13 전기·제어·분석 Package | 전기·제어·분석 Package ¦ FAT·Punch·출하·현장 인수 | 2027-08-28 | 2027-09-11 | 30
E01 | 14 토건·Package 설치 | 토공·공통기초·기초검사·타설·양생 | 2027-07-18 | 2027-09-01 | 0 | 예
E02 | 14 토건·Package 설치 | 건축·방호벽·전기실 및 설치 작업면 인계 | 2027-09-01 | 2027-10-11 | 0 | 예
E03 | 14 토건·Package 설치 | LNG 저장·기화 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-26 | 35
E04 | 14 토건·Package 설치 | 가스 조압·계량·차단 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-23 | 22
E05 | 14 토건·Package 설치 | 개질·수소정제 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-26 | 12
E06 | 14 토건·Package 설치 | 수소 압축·버퍼 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-23 | 15
E07 | 14 토건·Package 설치 | CO2 포집·재생 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-26 | 12
E08 | 14 토건·Package 설치 | CO2 압축·액화 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-26 | 12
E09 | 14 토건·Package 설치 | CO2 저장·출하 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-23 | 15
E10 | 14 토건·Package 설치 | 공통 유틸리티 Skid ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-23 | 15
E11 | 14 토건·Package 설치 | 전기·제어·분석 Package ¦ 양중·정렬·고정·설치검수 | 2027-10-11 | 2027-10-23 | 0 | 예
F01 | 15 현장 연결·통합 시공 | 외부 공정·원료가스·CO2 배관 및 Skid Tie-in | 2027-10-14 | 2027-11-13 | 22
F02 | 15 현장 연결·통합 시공 | 현장 전력·제어·계장 케이블·접지 시공 | 2027-10-13 | 2027-11-10 | 0 | 예
F03 | 15 현장 연결·통합 시공 | 수전·용수·유틸리티 인입 및 무가스 공급 준비 | 2027-11-10 | 2027-12-05 | 0 | 예
F04 | 15 현장 연결·통합 시공 | 배관 NDE·내압/기밀·세정 및 전기·루프 시험 | 2027-12-05 | 2027-12-25 | 0 | 예
F05 | 15 현장 연결·통합 시공 | 기계적 완성·설치 검수 및 시운전 Punch 분류 | 2027-12-25 | 2028-01-02 | 0 | 예
G01 | 16 검사·시운전·인수 | 운영·공급계약·안전관리·운전절차 및 사전교육 | 2027-06-04 | 2027-06-29 | 187
G02 | 16 검사·시운전·인수 | 제품 검사·인증·제조기록 및 기관 입회 준비 | 2027-09-16 | 2027-09-28 | 108
G03 | 16 검사·시운전·인수 | 무가스 SAT·비상정지·패키지 연동 시험 | 2028-01-02 | 2028-01-14 | 0 | 예
G04 | 16 검사·시운전·인수 | 해당 가스시설 완성검사·보완 종결 | 2028-01-14 | 2028-01-26 | 0 | 예
G05 | 16 검사·시운전·인수 | 건축·소방 준공검사·사용승인 및 가동 행정 | 2027-12-25 | 2028-01-14 | 12
G06 | 16 검사·시운전·인수 | 환경·PSM 설치단계 및 가동 전 이행조건 확인 | 2028-01-02 | 2028-01-14 | 12
G07 | 16 검사·시운전·인수 | 가스 도입 전 PSSR·가동 허용 Gate | 2028-01-26 | 2028-01-26 | 0 | 예
G08 | 16 검사·시운전·인수 | 퍼지·LNG/가스 투입·수소 생산 안정화 | 2028-01-26 | 2028-02-07 | 0 | 예
G09 | 16 검사·시운전·인수 | CO2 포집·액화·저장·출하 연동 운전 | 2028-02-07 | 2028-02-19 | 0 | 예
G10 | 16 검사·시운전·인수 | 수소·CO2 통합성능·연속운전·보증 시험 | 2028-02-19 | 2028-03-05 | 0 | 예
G11 | 16 검사·시운전·인수 | 운영자 실기교육·준공도서·예비품 인계 | 2028-03-05 | 2028-03-13 | 0 | 예
G12 | 16 검사·시운전·인수 | 잔여 Punch·인수조건·사업비 정산 종결 | 2028-03-13 | 2028-03-25 | 0 | 예
G13 | 16 검사·시운전·인수 | 최종 인수·사업 종결 Gate | 2028-03-25 | 2028-03-25 | 0 | 예

## Package별_범위
Package | 명칭 | 포함/인터페이스 범위 | 발주 | Vendor자료 | 제작승인 | 제작·조립 | FAT·반입 | 설치
P01 | LNG 저장·기화 Package | 탱크·기화기와 연결 부속 범위. 탱크 자체를 Skid로 가정하지 않음. | P01-01 | P01-02 | P01-03 | P01-04 | P01-05 | E03
P02 | 가스 조압·계량·차단 Skid | 원료가스 공급자 분계점부터 개질기 전단까지의 공급·차단 인터페이스. | P02-01 | P02-02 | P02-03 | P02-04 | P02-05 | E04
P03 | 개질·수소정제 Skid | 개질·정제 기능을 하나의 발주 관리 Package로 가정. 최종 공급계약에서 분할 여부 확정. | P03-01 | P03-02 | P03-03 | P03-04 | P03-05 | E05
P04 | 수소 압축·버퍼 Package | 압축기 Skid와 버퍼용기를 같은 인터페이스 관리 Package로 가정. 용기 검사 포함. | P04-01 | P04-02 | P04-03 | P04-04 | P04-05 | E06
P05 | CO2 포집·재생 Skid | 포집·재생·흡수제 계통. 재생열·배출·폐흡수제와 제품 경계 포함. | P05-01 | P05-02 | P05-03 | P05-04 | P05-05 | E07
P06 | CO2 압축·액화 Skid | CO2 압축·냉동·액화 계통. 저온·전력·제품 품질 인터페이스 포함. | P06-01 | P06-02 | P06-03 | P06-04 | P06-05 | E08
P07 | CO2 저장·출하 Package | CO2 저장탱크·출하 경계. 저장탱크를 일괄 Skid로 간주하지 않음. | P07-01 | P07-02 | P07-03 | P07-04 | P07-05 | E09
P08 | 공통 유틸리티 Skid | IA·냉각·순수·질소의 기능별 공급 범위를 집계. 외부 인입은 F03에서 관리. | P08-01 | P08-02 | P08-03 | P08-04 | P08-05 | E10
P09 | 전기·제어·분석 Package | MCC·PLC·제어반 및 분석/샘플링 Panel. 단일 업체 공급 확정이 아닌 발주관리 단위. | P09-01 | P09-02 | P09-03 | P09-04 | P09-05 | E11

## 구433_신100_대응
구 Activity ID | 구 업무명 | 신 Activity ID | 집계·재배치 기준
PM01 | 계약·착수계·사업범위 및 사업주체 재확인 | A01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PM02 | 문서번호·WBS·회신대장·기준일 등록 | A01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PM01A | 사업주·설계사·운영사 책임 및 승인권한 배분 | A01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PM03 | 기존 계약·설계·인허가·발주 실적 증빙 등록 | A02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PM04 | 잔여업무 및 적용시설 범위 확정 | A02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PM05 | PJ별 인허가·설비·공사범위 적용성 매트릭스 확정 | A05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PM06 | 설계변경·보완회신·문서 승인 주기 및 기준선 관리계획 | A01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LD01 | 토지권원·공유재산 사용허가 현황 확인 | A02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LD04 | 토지 사용권·점용·인입 통과권 협의 및 증빙 확보 | A02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LD02A | 측량 범위·기준점·현장 출입 및 지장물 자료 수집 | A03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LD03 | 현장 지장물·기존 유틸리티 및 접속점 사전조사 | A02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LD02B | 현황·경계·레벨 측량 및 성과 검토 | A03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LD02C | 시추·토질시험·지하수 확인 및 지반보고서 검토 | A04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LD02 | 측량·지반 조사자료 인수 게이트 | A04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UP01 | 도시관리계획 접수·군협의·심의 진행상태 확인 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UP02 | 배치 변경에 따른 도시계획 보완도서 작성 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UP03 | 관계부서·군협의 잔여 회신 확보 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EX01 | 도시계획·실시계획·건축허가 적용 및 의제 경로 협의 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UP04 | 도시계획위원회 상정·보완 및 결정고시 확보 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UP05 | 도시관리계획 결정고시 확인 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EX02 | 실시계획 신청서·사업계획·도서 준비 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EX03 | 토지권원·날인·신청 패키지 완결 확인 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EX04 | 실시계획인가 및 의제협의 신청 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EX05 | 관계기관 협의·열람·보완 대응 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EX06 | 실시계획인가 고시 및 조건 이행계획 | C01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB01 | 설비 용량·운전조건·배터리리밋 확정 | B01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB02 | 원료가스 조성·압력·유량 및 인입조건 확인 | B02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB02A | 천연가스 공급조건·변동범위 및 개질기 요구조건 확인 | B02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB02B | 제품 수요·품질·저장·출하 및 운전모드 확인 | B01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB03 | PFD·물질수지·유틸리티 수지 개정 | B03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB04 | 장비배치·안전거리·차량동선·정비공간 검토 | B05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB05 | 분야 간 배치 인터페이스 코멘트 해소 | B05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DB06 | 기본 설계조건 및 예비 배치 승인 | B06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
VP01 | 패키지별 벤더 제출물·회신일·인터페이스 목록 수립 | B04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
VP00A | 입찰용 예비 장비치수·하중·유틸리티·전력 요구자료 수집 | B04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
VP00B | 예비 벤더자료 적합성 검토 및 설계 착수용 발행 | B04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P01-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P02-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P03-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P04-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P05-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P06-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P07-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P08-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | P09-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P01-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P02-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P03-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P04-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P05-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P06-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P07-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P08-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | P09-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P01-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P02-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P03-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P04-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P05-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P06-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P07-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P08-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | P09-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P01-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P02-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P03-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P04-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P05-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P06-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P07-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P08-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | P09-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P01-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P02-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P03-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P04-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P05-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P06-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P07-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P08-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | P09-03 | 전사 VP 일괄완료 대기를 Package별 승인으로 분산
PD01 | P&ID 초안 및 공정 인터페이스 검토 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PD02 | Line list 운전·설계 P/T 및 유체 검증 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PD03 | PMS·배관재질·압력등급 확정 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PD04 | 배관경·압력손실·설계두께 계산 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PD05 | 배관 배치·지지대·노즐하중 인터페이스 작성 | D02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PD06 | ISO·BOM·밸브리스트·내역서 작성 | D02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PD07 | 설계사 자기검토 및 PM / 오너 검토 코멘트 반영 | D02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PDF1 | 공정·배관 최종 인터페이스 반영 및 변경점 확인 | D02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PD08 | 배관 IFC 발행 및 시공용 물량 동결 | D02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
IC01 | Control architecture·PLC 경계 확정 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
IC02 | I/O list·계기 index·통신 interface 작성 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
IC03 | C&E·인터록·Alarm/Set point 정합성 확인 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
IC04 | Loop·wiring·panel GA·cable schedule 작성 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
IC05 | 방폭기기 사양·인증서·접지 연계 확인 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
IC06 | PLC/SCADA 기능설계 검토 및 동결 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
ICF1 | IO·C&E·루프 및 패키지 통신 최종 정합 확인 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
IC07 | 계장 IFC·시공 내역서 발행 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EL01 | Vendor load list 및 수전용량 검증 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EL02 | 한전 공급방식·인입경로·공사경계 협의 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EL03 | SLD·보호협조·케이블 산정 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EL04 | 전기실 판넬 배치·관통부·기초자료 통보 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EL05 | 전력·조명·접지·피뢰 상세도 작성 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EL06 | 통신·소방 설계도 및 관계기관 의견 반영 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
ELF1 | 최종 부하·반·케이블·방폭 도서 정합 확인 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EL07 | 전기·통신·소방 IFC 및 물량 발행 | D05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV02 | 토목 계획고·우오수·집수정·트렌치 설계 | D03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV01 | 예비 장비하중·지반조건 정리 | D03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV03 | 기초형식·파일 적용성·내진구조 계산 | D03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV04 | 건축 평입단면·방화·피난·환기 설계 | B07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV05 | 토목·구조·건축 도서 간섭 및 정합성 검토 | B07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV05 | 토목·구조·건축 도서 간섭 및 정합성 검토 | D03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV06 | 토건 승인도서·물량산출서 초안 발행 | B07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CVF1 | 장비 기초하중·앵커·매립물 최종 정합 확인 | D03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CV07 | 토건 공사시방·내역서 및 IFC 발행 | D03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BP01 | 건축허가·의제 신청도서 준비 | B07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BP02 | 건축허가 개별 신청서·의제협의 서류 제출 | C02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BP03 | 건축·소방 등 담당부서 검토 및 보완 | C02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BP04 | 건축허가 확인 및 허가조건 배포 | C03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HZ01 | 위험성 평가 범위·물질·운전모드 및 참석자 확정 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HZ02 | 누출원·환기조건 검토 및 폭발위험장소 구분도 작성 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HZ03 | HAZOP 등 적용 위험성평가 수행 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HZ04 | 안전장치·인터록·비상정지 보완 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HZ05 | 위험성평가 조치 확인 및 보고서 승인 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG01 | 시설 분류·KGS 적용 코드·기술검토 범위 사전협의 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG03 | PFD·P&ID·장비·배관 사양 및 계산서 취합 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG09 | 고압수소 계통 가스 허가 신청서·사업자·권원 등 행정서류 사전 준비 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG02 | 시설설치계획서·배치·안전거리 자료 취합 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG03A | 가스 기술검토용 장비사양·재질·압력 및 보호장치 데이터 확인 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG04 | KGS 제출본 작성·사업주 검토·날인 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG05 | KGS 기술검토 접수 및 보완창구 지정 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG06 | KGS 1차 검토 대기 및 질의 접수 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG07 | 설계/벤더 보완 및 재제출 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG08 | 재검토·기술검토 결과서 확보 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KG10 | 기술검토 결과 첨부·수소 계통 가스 허가 접수 및 처리 | C04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH01 | 유해위험방지계획·PSM 등 안전심사 대상 및 제출시점 확인 | A05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH02 | 계획서 필수 도면·설비·안전자료 완결성 확인 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH03 | 유해위험방지계획서 본문 및 첨부 작성 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH03A | 안전심사 제출자료와 최종 위험성평가·벤더자료 정합 확인 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH04 | 내부 검토·사업주 날인·제출 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH05 | 기관 심사·현장설명 및 질의 대응 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH06 | 보완도서 작성 및 재심사 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SH07 | 심사결과 확보 및 착수조건 반영 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CT01 | 공종 분리발주·발주범위 및 공사 패키지 전략 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CT02 | 입찰용 공사시방·내역·기술요건 준비 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CT06 | 감리·검사 및 전문분야 감독 용역 선정·배치 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CT03 | 공고·현장설명·질의 및 견적 접수 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CT04 | 기술평가·견적 정합성 및 협상 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CT05 | 시공 계약 체결·착수회의 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SA04 | 비산먼지·폐기물·가설·소음진동 등 신고 대상 확인 | A05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SA01 | 시공계획·장비투입·안전관리계획 자료 취합 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SA05 | 환경·가설·폐기물 등 적용 신고 접수 및 수리 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SA06 | 정보통신 설계도 확인·소방 등 해당 착공 전 절차 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SA07 | 항타·굴착·양중 등 위험 공종 시공계획 검토 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SA02 | 안전관리계획 작성·검토 의뢰 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
SA03 | 안전관리계획 보완·검토결과 확보 | C08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS01 | 착공 전 인허가·계약·안전계획 조건 합동 확인 | C09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
ST01 | 착공신고서·감리·허가조건 제출 | C09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
ST02 | 착공신고 확인·현장 인계 | C09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS02 | 토건 착공 가능 게이트 | C09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PR01 | 주공정/수소 생산설비 구매사양·RFQ 패키지 작성 | P03-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG01 | 천연가스 수입·조압·계량 구매사양·RFQ 패키지 작성 | P02-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP01 | 압축기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | P04-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK01 | 저장·버퍼탱크 구매사양·RFQ 패키지 작성 | P04-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN01 | 품질분석기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | P09-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT01 | IA·냉각수·순수 유틸리티 구매사양·RFQ 패키지 작성 | P08-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN01 | 전기·제어반 구매사양·RFQ 패키지 작성 | P09-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR01A | 주공정/수소 생산설비 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | P03-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG01A | 천연가스 수입·조압·계량 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | P02-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP01A | 압축기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | P04-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK01A | 저장·버퍼탱크 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | P04-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN01A | 품질분석기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | P09-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT01A | IA·냉각수·순수 유틸리티 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | P08-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN01A | 전기·제어반 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | P09-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR02 | 주공정/수소 생산설비 기술평가·상업조건 협의·발주 | P03-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG02 | 천연가스 수입·조압·계량 기술평가·상업조건 협의·발주 | P02-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP02 | 압축기 기술평가·상업조건 협의·발주 | P04-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK02 | 저장·버퍼탱크 기술평가·상업조건 협의·발주 | P04-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN02 | 품질분석기 기술평가·상업조건 협의·발주 | P09-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT02 | IA·냉각수·순수 유틸리티 기술평가·상업조건 협의·발주 | P08-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN02 | 전기·제어반 기술평가·상업조건 협의·발주 | P09-01 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR03A | 주공정/수소 생산설비 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | P03-02 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG03A | 천연가스 수입·조압·계량 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | P02-02 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP03A | 압축기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | P04-02 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK03A | 저장·버퍼탱크 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | P04-02 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN03A | 품질분석기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | P09-02 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT03A | IA·냉각수·순수 유틸리티 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | P08-02 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN03A | 전기·제어반 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | P09-02 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR03 | 주공정/수소 생산설비 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P03-03 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG03 | 천연가스 조압·계량·차단 패키지 제작도·인터페이스 승인 | P02-03 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP03 | 압축기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P04-03 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK03 | 저장·버퍼탱크 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P04-03 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN03 | 품질분석기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P09-03 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT03 | IA·냉각수·순수 유틸리티 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P08-03 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN03 | 전기·제어반 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P09-03 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR04A | 주공정/수소 생산설비 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | P03-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR06A | 주공정/수소 생산설비 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | P03-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG04A | 천연가스 수입·조압·계량 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | P02-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG06A | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | P02-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP04A | 압축기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | P04-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP06A | 압축기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK04A | 저장·버퍼탱크 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | P04-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK06A | 저장·버퍼탱크 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN04A | 품질분석기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | P09-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN06A | 품질분석기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT04A | IA·냉각수·순수 유틸리티 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | P08-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT06A | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | P08-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN04A | 전기·제어반 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | P09-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN06A | 전기·제어반 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR04 | 주공정 패키지 A 자재조달·제작 | P03-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG04 | 천연가스 공급 패키지 자재조달·제작 | P02-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP04 | 압축기 자재조달·제작 | P04-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK04 | 저장용기·버퍼탱크 자재조달·제작 | P04-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN04 | 제품분석기·Sampling system 자재조달·제작 | P09-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT04 | IA·냉각타워·데미워터 자재조달·제작 | P08-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN04 | 수배전반·제어반 자재조달·제작 | P09-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR05 | 주공정 패키지 A 조립·공장 기능시험 | P03-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG05 | 천연가스 공급 패키지 조립·공장 기능시험 | P02-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP05 | 압축기 조립·공장 기능시험 | P04-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK05 | 저장용기·버퍼탱크 조립·공장 기능시험 | P04-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN05 | 제품분석기·Sampling system 조립·공장 기능시험 | P09-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT05 | IA·냉각타워·데미워터 조립·공장 기능시험 | P08-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN05 | 수배전반·제어반 조립·공장 기능시험 | P09-04 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR06 | 주공정 패키지 A FAT 입회·지적사항 조치 | P03-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG06 | 천연가스 공급 패키지 FAT 입회·지적사항 조치 | P02-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP06 | 압축기 FAT 입회·지적사항 조치 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK06 | 저장용기·버퍼탱크 FAT 입회·지적사항 조치 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN06 | 제품분석기·Sampling system FAT 입회·지적사항 조치 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT06 | IA·냉각타워·데미워터 FAT 입회·지적사항 조치 | P08-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN06 | 수배전반·제어반 FAT 입회·지적사항 조치 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR06B | 주공정/수소 생산설비 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | P03-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG06B | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | P02-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP06B | 압축기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK06B | 저장·버퍼탱크 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN06B | 품질분석기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT06B | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | P08-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN06B | 전기·제어반 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PR07 | 주공정 패키지 A 출하승인·운송·현장 입고 | P03-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
NG07 | 천연가스 공급 패키지 출하승인·운송·현장 입고 | P02-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CP07 | 압축기 출하승인·운송·현장 입고 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
TK07 | 저장용기·버퍼탱크 출하승인·운송·현장 입고 | P04-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
AN07 | 제품분석기·Sampling system 출하승인·운송·현장 입고 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
UT07 | IA·냉각타워·데미워터 출하승인·운송·현장 입고 | P08-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
PN07 | 수배전반·제어반 출하승인·운송·현장 입고 | P09-05 | 발주 Package와 5개 조달 단계로 재배치
CN00 | 공사구역·공정 간 간섭·작업면 및 가설 유틸리티 계획 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN01 | 가설울타리·사무실·임시전력·세륜시설 설치 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN02 | 측량 기준점·부지정리·성토조건 확인 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN03 | 주설비 구역 굴착·지장물 확인 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN04 | 주설비 구역 파일·지반보강 및 확인 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN05 | 기초 철근·거푸집·앵커 검측 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN05A | 주설비 기초 앵커·매립물·거푸집 사전 검측 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN06 | 해당 기초 KGS 중간검사·타설 전 hold 해제 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN07 | 기초 타설·양생·거푸집 해체 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CN07A | 기초 강도·치수·앵커 위치 및 인수 측량 확인 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BW00 | 방호벽·건축 구역 굴착·기초 시공 및 인수 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BW01 | 방호벽 철근·거푸집 및 매입물 시공 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BW04 | 건축동 철골 구조 설치 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BW02 | KGS 방호벽 중간검사·타설 승인 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BW05 | 외벽판넬·창호·방화구획·방수 시공 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BW03 | 방호벽 타설·양생·해체 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BW06 | 바닥·도장·환기·마감 및 결함 조치 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF00 | 유틸리티 구역 굴착·보강 및 기초 검측 준비 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF03A | 전기실·사무동 독립 구역 기초 시공·인수 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF01 | 유틸리티·추출설비 기초/트렌치 철근 시공 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF03 | 사무동·전기실 구조체·철골 설치 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF01A | 유틸리티 기초 매립물·타설 전 적용 검사 hold 확인 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF04 | 전기실 지붕·방수·마감·반입구 확보 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF02 | 기초 검사·타설·양생 및 패드 치수 확인 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS03E | 전기실 방수·건조·보안·반입 경로 인수 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF02A | 유틸리티 기초 강도·레벨·앵커 확인 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
UF05 | 유틸리티 장비 설치 준비 완료 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS03U | 유틸리티 구역 장비 설치 허용 게이트 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS03P | 주설비 구역 장비 반입·설치 허용 게이트 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS03 | 전 구역 설치 준비 종합 게이트 — 개별 착수는 구역별 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DR01 | 우오수 배관·집수정·빗물받이 시공 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DR02 | 지하매설물 검사·기록 후 되메우기 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DR04 | 울타리·출입통제 설치 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
DR03 | 중량물 반입·지중 검사 후 최종 포장 복구 | E02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
INPR00 | 주공정/수소 생산설비 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | P03-05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INNG00 | 천연가스 수입·조압·계량 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | P02-05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INCP00 | 압축기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | P04-05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INTK00 | 저장·버퍼탱크 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | P04-05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INAN00 | 품질분석기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | P09-05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INUT00 | IA·냉각수·순수 유틸리티 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | P08-05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INPN00 | 전기·제어반 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | P09-05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INPN01 | 수배전반·제어반 반입·양중·고정·정렬 | E11 | Package 인수/독립 설치로 집계
INPN01A | 전기·제어반 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | E11 | Package 인수/독립 설치로 집계
INPN02 | 수배전반·제어반 설치검수·현장 SAT 준비 | E11 | Package 인수/독립 설치로 집계
INUT01 | IA·냉각타워·데미워터 반입·양중·고정·정렬 | E10 | Package 인수/독립 설치로 집계
INPR01 | 주공정 패키지 A 반입·양중·고정·정렬 | E05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INNG01 | 천연가스 공급 패키지 반입·양중·고정·정렬 | E04 | Package 인수/독립 설치로 집계
INCP01 | 압축기 반입·양중·고정·정렬 | E06 | Package 인수/독립 설치로 집계
INTK01 | 저장용기·버퍼탱크 반입·양중·고정·정렬 | E06 | Package 인수/독립 설치로 집계
INAN01 | 제품분석기·Sampling system 반입·양중·고정·정렬 | E11 | Package 인수/독립 설치로 집계
INUT01A | IA·냉각수·순수 유틸리티 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | E10 | Package 인수/독립 설치로 집계
INPR01A | 주공정/수소 생산설비 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | E05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INNG01A | 천연가스 수입·조압·계량 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | E04 | Package 인수/독립 설치로 집계
INCP01A | 압축기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | E06 | Package 인수/독립 설치로 집계
INTK01A | 저장·버퍼탱크 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | E06 | Package 인수/독립 설치로 집계
INAN01A | 품질분석기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | E11 | Package 인수/독립 설치로 집계
INUT02 | IA·냉각타워·데미워터 설치검수·현장 SAT 준비 | E10 | Package 인수/독립 설치로 집계
INPR02 | 주공정 패키지 A 설치검수·현장 SAT 준비 | E05 | Package 인수/독립 설치로 집계
INNG02 | 천연가스 공급 패키지 설치검수·현장 SAT 준비 | E04 | Package 인수/독립 설치로 집계
INCP02 | 압축기 설치검수·현장 SAT 준비 | E06 | Package 인수/독립 설치로 집계
INTK02 | 저장용기·버퍼탱크 설치검수·현장 SAT 준비 | E06 | Package 인수/독립 설치로 집계
INAN02 | 제품분석기·Sampling system 설치검수·현장 SAT 준비 | E11 | Package 인수/독립 설치로 집계
MP01 | 배관 자재·용접절차·용접사·제작도 검토 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP02 | 배관 스풀·서포트 공장 사전제작 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP06A | 라인별 시험팩·격리·임시배관·시험압력 승인 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP07A | KGS 배관 중간검사 신청·입회 일정 사전 조율 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP04 | 유틸리티 배관·서포트 현장 설치 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP02A | 현장 장비 노즐·접속점 실측 및 최종 맞춤 스풀 확정 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP05B | 유틸리티 배관 용접·검측·NDE 대상 확인 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP03 | 공정 배관·서포트 현장 설치 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP05A | 공정 배관 용접맵·재질추적·NDE 및 보수 종결 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP05 | 배관 검사기록 통합 확인 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP06 | 승인 범위 내 배관 내압·기밀시험 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP07 | KGS 배관 중간검사 입회 및 지적조치 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP08 | 세정·플러싱·건조·복구·라인체크 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MP09 | 배관 Mechanical completion 확인 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC02 | 케이블 트레이·접지망 선시공 | F02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC02A | 매립 접지·관로 도통 및 은폐 전 검측 | F02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC01 | 수전반·PLC반 반입·설치검측 | F02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC03 | 전력·제어케이블 포설·단말 및 식별 | F02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC05 | 절연·접지·보호계전·전기 안전시험 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC04 | 계기·감지기 설치·튜빙·교정 및 태그 확인 | F02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC06 | 계장 루프·신호·통신 점검 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EC07 | 비상정지·인터록·경보 모의시험 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
TI01 | 천연가스 외 용수·배수·보조 유틸리티 접속점 및 공급일 협의 | B02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PW01 | 전기사용 신청·계약전력 및 공급일정 확정 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PW02 | 공급시설 공사비·부담금 납부 및 인입공사 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PW03 | 전기안전관리자·감리 절차 및 검사자료 사전 준비 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
TI02A | 기존설비 연결 작업허가·격리·정지 일정 확정 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
TI02 | 인입 배관·계량·차단·유틸리티 시공 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
TI03 | 연결부 검사·공급 준비 확인 — 가스는 격리 유지 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EN01 | 전기 사용전검사 및 지적사항 종결 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EN02 | 계량기 설치·수전·전원 투입 승인 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
QC01 | 수소용품·압력용기 등 제품검사·인증 대상 확인 | A05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
OP01 | 운전조직·안전관리자 자격·교육 계획 확정 | A05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
OP02 | 운전·정비·비상대응 절차 초안 | G01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
OP05 | 운영자 사전교육·비상대응·LOTO 훈련 | G01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
OP03 | 안전관리규정·운전절차 최종 검토 및 해당 절차 이행 | G01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
QC02 | 해당 제품검사·인증서 및 제조기록 수집 | G02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
OP04 | 보험·가스안전관리자·공급/판매 계약 등 가동 조건 확보 | G01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
QC03 | 설치 상태·제품 인증 일치 여부 및 현장 확인 | G02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CM01 | 무가스 단동시험·시운전 절차 및 판정기준 승인 | G03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CM04A | 완성검사 도면·성적서·사진·체크리스트 사전 취합 | G02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CM04B | 완성검사 입회 후보일·기관 일정 사전 협의 | G02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS04 | 비가스 단동시험 착수조건 확인 | F05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CM02 | 무가스 단동·인터록·보조계통 SAT | G03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CM03 | 시험결함 보수·재시험·시험기록 정리 | G03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CM04 | 준공 상태 반영·완성검사 정식 신청 | G04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CM05 | 완성검사 입회·보완 및 합격증 확보 | G04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BU00 | 건축 사용승인 요건·소방·통신 등 검사 대상 확인 | G05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BU01A | 소방·통신 등 해당 준공검사 및 보완 | G05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BU01 | 건축 준공도서·검사결과 취합 및 사용승인 신청자료 완결 | G05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BU02 | 사용승인 신청·현장확인·보완 | G05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
BU03 | 사용승인 및 잔여 허가조건 완료 확인 | G05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO04A | 품질분석 교정·샘플링 절차·외부시험 예약 | G09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS05 | 가스투입 전 합동 안전검토 및 승인 | G07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO00 | 가스 투입 전 PSSR·잔여위험·차단/소방·비상조치 확인 | G07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO01 | 승인 절차에 따른 불활성 퍼지·산소/누설 확인 | G08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO02 | 원료가스 투입·고질화 운전 안정화 | G08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO03 | 주공정·정제·압축·저장 연동 운전 | G08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO04 | 제품품질 분석·운전조건 조정 | G09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO06 | 적용 안전심사 현장 확인·보완 종결 | G10 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO07 | 운영자 실기·유지보수·비상대응 최종 교육 | G11 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CO05 | 성능·연속운전·보증조건 시험 | G10 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO04 | 보조금·기성·변경계약·집행 증빙 상시 취합 | G12 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO00 | 준공도면·매뉴얼·예비품·보증서 인수목록 수립 | G11 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO02A | 준공도면·검사기록·매뉴얼·보증서 상시 수집 및 초안 | G11 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO03A | 시공·시운전 Punch 목록 관리 및 가동 차단항목 분류 | F05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO03B | 가스 도입 차단 Punch 종결 확인 | F05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO01 | 사업개시 관련 신고·운영 전 행정조건 종결 | G12 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO02 | 준공·운영 문서 및 예비품 최종 인계 | G11 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO03 | 잔여 Punch·인수조건 최종 종결 | G12 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
HO05 | 사업비·보조금 정산 및 최종 보고 | G12 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS06 | 운영 인수인계·상업운전 허용 최종 게이트 | G13 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
MS07 | 사업비·행정·최종자료 종합 종결 게이트 | G13 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
NG00A | 천연가스 공급방식·공급자·책임분계점 결정 | B02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
NG00B | 천연가스 성상·압력·가용유량·열량·황 성분 확인 | B02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
NG00C | 공급 배관 경로·조압계량·공급일 및 공급조건 협의 | B02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
NG08 | 천연가스 인입·기존설비 연결 상세설계 및 적용 절차 확인 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
NG09 | 천연가스 인입 공사·검측·압력시험 | F01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
NG10 | 천연가스 공급측 검사·계량·가스 개통 준비 확인 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
NGREADY | 천연가스 공급 준비 및 선택 LNG 경로 종결 | F03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
LN01 | 현장 LNG 저장·기화 적용 여부와 저장량·물류 조건 확인 | B02 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN02 | LNG 저장·기화 설비 배치·안전·검사 경로 확정 | B05 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN03 | LNG 저장·기화 설비 기술자료·구매사양 작성 | P01-01 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN04 | LNG 저장·기화 설비 발주·제작도 및 ITP 승인 | P01-01 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN04 | LNG 저장·기화 설비 발주·제작도 및 ITP 승인 | P01-02 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN04 | LNG 저장·기화 설비 발주·제작도 및 ITP 승인 | P01-03 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN05 | LNG 저장·기화 설비 제작·검사·납품 | P01-04 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN05 | LNG 저장·기화 설비 제작·검사·납품 | P01-05 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN06 | 해당 인허가·기초·방유/유출 대책 등 시공 준비 확인 | E01 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN07 | LNG 저장·기화 설비 설치·연결 및 현장시험 | E03 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN08 | LNG 계통 해당 완성검사·운영 준비 종결 | F03 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
LN09 | 현장 LNG 계통 공급 준비 게이트 | F03 | LNG 공급 Package와 현장 연결/게이트로 재배치
CB01 | CO2 포집 대상 스트림·포집 위치·공정 경계 확정 | B01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB02 | 포집량·포집률·가용률 및 시험 운전점 합의 | B01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB03 | CO2 인수처·제품 순도·수분·불순물·출하조건 확인 | B01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB04 | 포집·재생·정제·압축·액화·저장 공정 구성 검토 | B03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB11 | CO2 분석·유량계·교정 및 탄소수지 측정 경계 설정 | B03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB05 | 포집 재생열·냉각수·냉동·전력·IA·질소 부하 산정 | B03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB06 | CO2 P&ID·압력보호·벤트·드레인 및 액봉 구간 검토 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB07 | CO2 장비·탱크별 GA·운전/수압시험 하중 확보 | B04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB10 | 흡수제 보관·취급·폐액·누출 대응 조건 정의 | B03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB09 | CO2 저온 배관·단열·열팽창·기액 상태 설계 확인 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB08 | 수소·포집·액화 설비 C&E·부하추종·트립 연계 정의 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB08 | 수소·포집·액화 설비 C&E·부하추종·트립 연계 정의 | D04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CB12 | CO2 통합 설계 인터페이스 승인 | D01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CC01 | 포집·액화·저장/출하 공급범위 및 RFQ 작성 | P05-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC01 | 포집·액화·저장/출하 공급범위 및 RFQ 작성 | P06-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC01 | 포집·액화·저장/출하 공급범위 및 RFQ 작성 | P07-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC02 | 견적·기술편차·성능보증·제외범위 평가 | P05-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC02 | 견적·기술편차·성능보증·제외범위 평가 | P06-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC02 | 견적·기술편차·성능보증·제외범위 평가 | P07-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC03 | CO2 설비 발주 및 자료 제출 일정 확정 | P05-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC03 | CO2 설비 발주 및 자료 제출 일정 확정 | P06-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC03 | CO2 설비 발주 및 자료 제출 일정 확정 | P07-01 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC04 | CO2 벤더 GA·하중·P&ID·전력·IO 자료 제출 | P05-02 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC04 | CO2 벤더 GA·하중·P&ID·전력·IO 자료 제출 | P06-02 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC04 | CO2 벤더 GA·하중·P&ID·전력·IO 자료 제출 | P07-02 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC05 | CO2 벤더자료·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P05-03 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC05 | CO2 벤더자료·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P06-03 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC05 | CO2 벤더자료·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | P07-03 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC06 | 포집 장치·탑조류·열교환기 제작 | P05-04 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC07 | 압축·냉동·액화 설비 제작 | P06-04 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC08 | CO2 저장·출하 설비 제작 및 제품검사 | P07-04 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC09 | FAT 절차·판정기준·입회 일정 승인 | P05-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC09 | FAT 절차·판정기준·입회 일정 승인 | P06-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC09 | FAT 절차·판정기준·입회 일정 승인 | P07-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC10 | CO2 설비 FAT 및 패키지 연계 모의시험 | P05-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC10 | CO2 설비 FAT 및 패키지 연계 모의시험 | P06-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC10 | CO2 설비 FAT 및 패키지 연계 모의시험 | P07-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC11 | FAT Punch·검사증빙 종결 및 출하 | P05-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC11 | FAT Punch·검사증빙 종결 및 출하 | P06-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CC11 | FAT Punch·검사증빙 종결 및 출하 | P07-05 | 공통 CO2 발주를 포집/액화/저장 Package로 분할
CI01 | CO2 구역 기초·앵커·매립물·양중 계획 확정 | D03 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI05 | CO2 설비 입고·보존상태·제품 증빙 확인 | P05-05 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI05 | CO2 설비 입고·보존상태·제품 증빙 확인 | P06-05 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI05 | CO2 설비 입고·보존상태·제품 증빙 확인 | P07-05 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI02 | CO2 구역 철근·앵커 시공 및 기초검사 준비 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI03 | CO2 기초 중간검사·타설 전 hold 해제 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI04 | CO2 기초 타설·양생·강도·치수 인수 | E01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI06 | CO2 설비 반입·양중·고정·정렬 | E07 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI06 | CO2 설비 반입·양중·고정·정렬 | E08 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI06 | CO2 설비 반입·양중·고정·정렬 | E09 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI07 | CO2 공정·유틸리티·벤트·드레인 배관 설치 | F01 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI08 | CO2 전기·계장·가스감지·제어 연결 | F02 | CO2 입고·설치와 현장 배관/전계장으로 분리 집계
CI09 | CO2 배관 NDE·내압/기밀 및 은폐 전 검사 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI10 | CO2 배관 세정·건조·복구·단열 및 MC | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI11 | CO2 루프·C&E·ESD·통신 무가스 시험 | F04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI12 | CO2 무가스 단동·보조계통 시험 및 Punch 종결 | F05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CI13 | CO2 설비 기계적 완성 및 시험자료 종결 | F05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC01 | CO2 시설 분류·기술검토·제품검사 경계 사전확인 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC02 | CO2 기술검토 자료요청·위임장·사업자 서류 준비 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC07 | CO2 허가 신청용 행정서류 사전 준비 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC03 | CO2 기술검토 공정·배치·설비·압력보호 자료 작성 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC04 | CO2 미비자료 취합·사전 대면협의·제출 전 검토 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC05 | CO2 기술검토 정식 접수 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC06 | CO2 기술검토 심사·보완·검토결과 확보 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC08 | CO2 기술검토 결과 반영·해당 허가 접수/처리 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC09 | CO2 기초·배관·완성검사 입회 일정 및 hold 합의 | C05 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC10 | CO2 완성검사 도서·성적서 준비 및 정식 신청 | G02 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
KC11 | CO2 해당 완성검사·지적사항 종결 | G04 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV01 | 대기·폐수·소음진동·폐기물 적용 및 관할 확인 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV02 | 설비용량·연료·흡수제·배출량 자료 취합 및 1차 검토 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV03 | 대기 배출·방지시설 자료 및 신청도서 작성 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV04 | 폐수 발생·성상·처리·배수계통 및 신청도서 작성 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV05 | 소음·진동 설비용량·배치 및 해당 신고도서 작성 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV11 | 폐흡수제·폐액·폐촉매 발생량 및 처리업체 선정 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV06 | 첨부서류 취합·보완요청 및 제출본 정합성 검토 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV12 | 운영사 환경·폐기물 담당 지정 및 운영절차 확정 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV07 | 해당 환경 인허가·신고 서류 접수 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV08 | 환경기관 검토·보완 및 제출자료 수정 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV09 | 환경 인허가 종결 및 설치 허용 조건 확인 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV10 | 환경 허가조건·가동개시 관련 이행시점 확인 | C06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
EV13 | 환경 가동개시 등 필요한 행정조건 이행 | G06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS01 | PSM 대상·보고범위·제출 및 단계별 확인시점 확정 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS02 | PSM 공정안전자료 목록 배포·자료 제출 책임 지정 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS03 | 수소·천연가스·CO2 통합 위험성평가 준비·실시 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS05 | 공정안전자료·운전·정비·비상대응 자료 취합 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS04 | HAZOP 설계 조치·도면·C&E 반영 및 종결 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS06 | PSM 누락·개정 정합성 검토 및 정식 제출 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS07 | PSM 심사·보완 및 해당 설치 전 이행조건 종결 | C07 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS08 | PSM 설치단계 확인·현장 반영 및 보완 | G06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS09 | 시운전 전 이행조건·교육·운전절차 확인 | G06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
PS10 | PSM 시운전 단계 확인·후속 조치 종결 | G10 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX01 | CO2 인수 계약·저장·반출·출하장 운영조건 확보 | G01 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX02 | CO2 가동 전 안전점검·검사·운영조건 승인 | G06 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX03 | CO2 설비 건조·초기 매체 충전·기동 준비 | G08 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX04 | CO2 포집설비 단계적 원료 도입·안정화 | G09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX05 | CO2 압축·액화·저장 및 출하 계통 시운전 | G09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX06 | CO2 순도·수분·불순물 분석 및 인수 적합 확인 | G09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX07 | 수소·CO2 동시 운전 부하추종·트립·재기동 시험 | G09 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX08 | 수소 생산량·CO2 회수량·포집률·소비유틸리티 검증 | G10 | 성과물·조건 중심 집계/재배치
CX09 | CO2 반출·운영교육·폐기물 인계 및 Punch 종결 | G11 | 성과물·조건 중심 집계/재배치

## 변경요약
항목 | 기존 | 수정 | 설명
관리 수준 | 433개 / 38모듈 | 100개 / 16모듈 | 세부 회신·자료접수·검측 행을 성과물·Gate로 집계. 세부 체크는 해당 100개 업무 안에서 관리.
설계 순서 | 일부 상세 토건도서 이후 허가용 도서 | 레이아웃 B06 → 허가용 도서 B07 → 상세 D01~D05 | 건축허가 심사 C02와 상세설계를 병행. 상세 IFC 전체를 건축허가 신청 선행으로 두지 않음.
구매 관리 | 공통 구매/VP·전 분야 제작 | 9개 Skid/Package × 5단계 = 45개 | 각 Package 발주·자료·승인·제작·FAT/입고를 별도로 추적.
설치 | 통합 자료/입고 대기 가능 | E03~E11 Package별 독립 설치 | 해당 납품과 공통 작업면 인수 후 설치. 현장 배관/전계장은 SS·FF 관계로 병행/완료조건 설정.
관계 재작성 | 세부 746개 관계 | 집계 업무 간 성과물·Gate 관계 재작성 | 기존 ID/관계를 단순 제거하거나 기간을 직렬 합산하지 않음. 구신 대응은 범위 추적이며 기간/공정 일대일 동치 아님.
가동 전 조건 | 개별 법정·준공·운영 조건 | G07 PSSR·가동허용 Gate | 완성검사·사용승인·환경/안전 이행·운영조건을 가스 도입 전에 확인.
날짜·기간 | 2027-01-01 / 원 433행 가정값 | 2027-01-01 유지 / 집계 O/M/P 재설정 | 달력일 기준. 계약 납기·공휴일·고정일·실적·승인 기준 일정 미지정. 기간은 신규 발주/견적 확인 전 계획 가정.
데이터 보존 | 433업무 파일과 기존 DB | 별도 신규 프로젝트 LNG-CC-202701-R2-100 | 기존 433개 데이터/이력을 덮어쓰거나 행 삭제하지 않음. 새 파일을 신규 프로젝트로 Import.
개인정보 | 공개 일정용 파일 | 담당자 공란 / 원본 참고자료 제외 | 본 변경 설명·구신 ID 대응·Package 범위는 일반 일정 정보만 포함.

## 작성가정
항목 | 내용
공급 범위 | 현장 LNG 저장·기화, 수소 생산·정제·압축/버퍼, CO2 포집·액화·저장·출하 및 공통 유틸/전기제어를 포함한 계산용 초안.
Package 경계 | 9개 발주관리 Package는 계획 가정. Tank/용기·전기반을 물리적 Skid 하나로 단정하지 않으며 공급계약에서 경계를 확정.
납기 | RFQ/TBE·발주, Vendor 자료, 제작승인, 제작·조립, FAT·운송/인수를 분리. 제조 단계 O/M/P는 재견적 전 집계 계획값.
원료 공급 | LNG 저장·기화를 포함하는 기존 계산 범위를 유지. 공급방식이 확정되면 P01·P02와 해당 연결 조건을 재검토.
허가/설계 | 허가용 예비 하중·GA와 시공용 최종 Vendor 하중·앵커를 구분. 건축허가용 도서 이후 상세 도서 착수, 심사는 병행.
제작/현장 분리 | Package 제작도·ITP 승인 후 제작을 진행하며 현장 착공·설치·가동 조건은 C09/G07에 별도 유지. 미결 설계조치가 제작 범위에 영향 시 발주 Package별 Hold를 추가.
달력 | 모든 입력 기간/시차는 달력일. 공휴일은 자동 등록하지 않음. 2027-01-01은 프로젝트 기준일이며 근무일이라고 선언하는 것이 아님.
현장 병행 | 작업면·시공팀 확보 가정. F01 SS+3/FF+5, F02 SS+2/FF+3은 착수·마감 여유의 명시적 계획값이며 실적 확인 후 수정.
자원 | 공종·Package를 동일 담당자라는 이유로 직렬화하지 않음. 자원/작업면 부족 시 재계획 필요.
가동 조건 | 인허가 적용성은 A05에서 확정. 모든 승인·검사·법정 조건을 이 파일의 일정값만으로 대체하지 않음.
비교 해석 | 433→100은 관리 상세도 변경이며 공기를 단축한다는 보장이 아님. 구신 대응은 범위 중심으로 다대다일 수 있음.
실적·기준 일정 | 실제 날짜와 승인 기준 일정은 공란. 예측 결과를 기준 시작/완료로 자동 전용하지 않음.
Import | Project Schedule Lab v0.2.2 → 엑셀 가져오기 → 새 프로젝트 → 상단 선택한 변경 적용. 100개 확인 후 시뮬레이션.
확장 시트 | 변경요약/Package별 범위/구신대응/작성가정은 참고용. 앱 재Export 시 참고 시트는 보존되지 않으므로 원본 파일 별도 보관.

## 예측비교
구분 | 기존 433개 | 수정 100개
프로젝트 시작 | 2027-01-01 | 2027-01-01
M 기준 완료 | 2028-01-08 | 2028-03-25
P50 | 2028-04-12 | 2028-05-31
P80 | 2028-04-22 | 2028-06-17
P90 | 2028-04-28 | 2028-06-26