## 프로젝트
항목 | 값
형식버전 | PSL-2
PJ_ID | LNG-CC-202701
프로젝트 UID | 42c18df7-51b5-46bc-a1d3-6828069180a9
데이터 버전 | 0
프로젝트명 | LNG 기반 수소생산·탄소포집 ¦ 2027년 1월 착수 계산용 초안
시작일 | 2027-01-01
기준일 | 2027-01-01
목표일

## 모듈
모듈 | 적용여부
01 사업기준·현황 | 적용
02 부지·행정 선행조건 | 적용
03 도시계획·실시계획 | 적용
04 공정·배치 기준 | 적용
05 Vendor Print 관리 | 적용
06 공정·배관 상세설계 | 적용
07 계장·제어 상세설계 | 적용
08 전기·통신·소방 설계 | 적용
09 토목·구조·건축 설계 | 적용
10 건축허가 | 적용
11 위험성평가 | 적용
12 KGS 기술검토·허가 | 적용
13 유해위험방지계획 | 적용
14 공사업체·감리 선정 | 적용
15 착공 전 준비 | 적용
16 기자재 구매·제작 | 적용
17 토공·기초 | 적용
18 건축·방호벽 | 적용
19 설비기초·전기실 | 적용
20 부대토목 | 적용
21 설비 설치 | 적용
22 배관 시공 | 적용
23 전기·계장 시공 | 적용
24 수전·유틸리티 인입 | 적용
25 검사·운전 준비 | 적용
26 단동·완성검사 | 적용
27 준공·사용승인 | 적용
28 가스투입·통합시운전 | 적용
29 인수·운영·정산 | 적용
30 천연가스 공급·연계 | 적용
31 현장 LNG 저장·기화 선택 | 적용
32 탄소포집 설계·인터페이스 | 적용
33 CO2 설비 구매·제작 | 적용
34 CO2 설치·시험 | 적용
35 CO2 기술검토·검사 | 적용
36 환경 인허가·폐기물 | 적용
37 PSM | 적용
38 통합성능·CO2 인계 | 적용

## 작업목록
Activity ID | 모듈 | 작업명 | 상태 | 담당 | 산출물 | 기간단위 | O | M | P | 선행 ID | 잔여 O | 잔여 M | 잔여 P | 실제 시작 | 실제 완료 | 착수 제한일 | 기준 시작 | 기준 완료 | 비고 | WBS | 달력 ID | 고정 시작 | 고정 완료 | 재개 가능일 | 진척률 | 내부 UID
PM01 | 01 사업기준·현황 | 계약·착수계·사업범위 및 사업주체 재확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | [10 empty] | PM01 | default |  |  |  |  | d294fcb1-b225-50db-963d-8792b2d8632c
PM02 | 01 사업기준·현황 | 문서번호·WBS·회신대장·기준일 등록 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | PM01 | [9 empty] | PM02 | default |  |  |  |  | 275693cf-ed78-5d69-b0b5-e472bcfc8752
PM01A | 01 사업기준·현황 | 사업주·설계사·운영사 책임 및 승인권한 배분 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PM01 | [9 empty] | PM01A | default |  |  |  |  | cfc9626a-a6ca-5580-9086-6bd6caad232e
PM03 | 01 사업기준·현황 | 기존 계약·설계·인허가·발주 실적 증빙 등록 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | PM02 | [9 empty] | PM03 | default |  |  |  |  | c6f01c9b-1803-56a9-b978-3545b4081b9d
PM04 | 01 사업기준·현황 | 잔여업무 및 적용시설 범위 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 7 | PM01A | [9 empty] | PM04 | default |  |  |  |  | 35ea5800-3545-5a3a-b342-94589009436f
PM05 | 01 사업기준·현황 | PJ별 인허가·설비·공사범위 적용성 매트릭스 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PM04, LD01, UP01 | [9 empty] | PM05 | default |  |  |  |  | 1bfa6a35-3633-5282-9d25-6861f93b4fd9
PM06 | 01 사업기준·현황 | 설계변경·보완회신·문서 승인 주기 및 기준선 관리계획 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PM03, PM05 | [9 empty] | PM06 | default |  |  |  |  | 2c511da5-1d48-557a-848a-461b9c53b0ce
LD01 | 02 부지·행정 선행조건 | 토지권원·공유재산 사용허가 현황 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | PM01 | [9 empty] | LD01 | default |  |  |  |  | e91a1ac0-27ea-5148-b17d-5bb3f5cb4315
LD04 | 02 부지·행정 선행조건 | 토지 사용권·점용·인입 통과권 협의 및 증빙 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | LD01 | [9 empty] | LD04 | default |  |  |  |  | 0c16c6cb-7f2d-500d-a400-e69f4641e828
LD02A | 02 부지·행정 선행조건 | 측량 범위·기준점·현장 출입 및 지장물 자료 수집 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | LD01 | [9 empty] | LD02A | default |  |  |  |  | 5960df20-066d-554c-b9b2-dc2e2d2c0f3d
LD03 | 02 부지·행정 선행조건 | 현장 지장물·기존 유틸리티 및 접속점 사전조사 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | LD02A | [9 empty] | LD03 | default |  |  |  |  | 5bdec6b5-697d-5608-8d68-c32e5896e3f9
LD02B | 02 부지·행정 선행조건 | 현황·경계·레벨 측량 및 성과 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | LD02A | [9 empty] | LD02B | default |  |  |  |  | cb7062ed-46ea-53b2-8718-eef06ded975c
LD02C | 02 부지·행정 선행조건 | 시추·토질시험·지하수 확인 및 지반보고서 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | LD02A | [9 empty] | LD02C | default |  |  |  |  | 19f86f77-f379-5a41-80d0-baf1f8e1eb50
LD02 | 02 부지·행정 선행조건 | 측량·지반 조사자료 인수 게이트 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | LD02B, LD02C | [9 empty] | LD02 | default |  |  |  |  | 04dd8d25-61b3-5496-872a-01788495744d
UP01 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 접수·군협의·심의 진행상태 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | PM01 | [9 empty] | UP01 | default |  |  |  |  | 1e6b038e-2df0-545a-ad8e-630c09709742
UP02 | 03 도시계획·실시계획 | 배치 변경에 따른 도시계획 보완도서 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | UP01 | [9 empty] | UP02 | default |  |  |  |  | 9c7a4790-6890-59e3-8112-c688e01f3600
UP03 | 03 도시계획·실시계획 | 관계부서·군협의 잔여 회신 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | UP02 | [9 empty] | UP03 | default |  |  |  |  | 49ad3b0f-76a2-54ec-b848-09f28ff1a5ac
EX01 | 03 도시계획·실시계획 | 도시계획·실시계획·건축허가 적용 및 의제 경로 협의 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | PM05, UP01 | [9 empty] | EX01 | default |  |  |  |  | 41169ae0-56a3-5d19-a286-5ab28839adf7
UP04 | 03 도시계획·실시계획 | 도시계획위원회 상정·보완 및 결정고시 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | UP03 | [9 empty] | UP04 | default |  |  |  |  | c385901d-cdb5-53ea-a378-d7cfbfa759d3
UP05 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 결정고시 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | UP04 | [9 empty] | UP05 | default |  |  |  |  | c224ae6a-8aeb-59f3-9a4d-f430bfb882b7
EX02 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획 신청서·사업계획·도서 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | EX01, CV06 | [9 empty] | EX02 | default |  |  |  |  | 7dbec07d-92ca-5f1f-924a-647410275ab7
EX03 | 03 도시계획·실시계획 | 토지권원·날인·신청 패키지 완결 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | EX02, LD04 | [9 empty] | EX03 | default |  |  |  |  | 7144cb29-f791-551e-9467-1cb1f23db690
EX04 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 및 의제협의 신청 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 1 | 2 | EX03, UP05 | [9 empty] | EX04 | default |  |  |  |  | e02aa2c1-79ba-54fd-84ec-d406d6d63a3f
EX05 | 03 도시계획·실시계획 | 관계기관 협의·열람·보완 대응 | 계획 |  |  | 달력일 | 14 | 21 | 36 | EX04 | [9 empty] | EX05 | default |  |  |  |  | 35d00206-df00-5824-bda4-d73ce0f2008c
EX06 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 고시 및 조건 이행계획 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | EX05 | [9 empty] | EX06 | default |  |  |  |  | f543f270-99f5-5f46-9e1c-9efb1fd61931
DB01 | 04 공정·배치 기준 | 설비 용량·운전조건·배터리리밋 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PM04, LD03 | [9 empty] | DB01 | default |  |  |  |  | f82b1174-c1a7-5ff1-8bca-cde05d692991
DB02 | 04 공정·배치 기준 | 원료가스 조성·압력·유량 및 인입조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB01 | [9 empty] | DB02 | default |  |  |  |  | f0c40c58-2d11-51ec-b612-1cad9e9b09c2
DB02A | 04 공정·배치 기준 | 천연가스 공급조건·변동범위 및 개질기 요구조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | DB01, NG00B | [9 empty] | DB02A | default |  |  |  |  | 1c7062f0-3540-5bf3-8b33-af1888aa7a5c
DB02B | 04 공정·배치 기준 | 제품 수요·품질·저장·출하 및 운전모드 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | DB01 | [9 empty] | DB02B | default |  |  |  |  | ba10e021-7480-536a-a721-e64ac544f0ce
DB03 | 04 공정·배치 기준 | PFD·물질수지·유틸리티 수지 개정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | DB02, DB02A, DB02B | [9 empty] | DB03 | default |  |  |  |  | d0644d7b-1983-5dc1-a5c2-26c941d77f7b
DB04 | 04 공정·배치 기준 | 장비배치·안전거리·차량동선·정비공간 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | DB03, LD02B | [9 empty] | DB04 | default |  |  |  |  | 409136a3-c6d1-5b38-9b1c-db535180534e
DB05 | 04 공정·배치 기준 | 분야 간 배치 인터페이스 코멘트 해소 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB04, CB05 | [9 empty] | DB05 | default |  |  |  |  | 37e16ad1-76c4-548c-930a-70a8081e893f
DB06 | 04 공정·배치 기준 | 기본 설계조건 및 예비 배치 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 1 | 2 | DB05 | [9 empty] | DB06 | default |  |  |  |  | 6b51e005-c518-55cc-9a8f-d58fc543cd1d
VP01 | 05 Vendor Print 관리 | 패키지별 벤더 제출물·회신일·인터페이스 목록 수립 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | PM04 | [9 empty] | VP01 | default |  |  |  |  | 176864c1-6eaf-531e-b287-58097c085165
VP00A | 05 Vendor Print 관리 | 입찰용 예비 장비치수·하중·유틸리티·전력 요구자료 수집 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | VP01, DB03 | [9 empty] | VP00A | default |  |  |  |  | 33d4cc23-aee9-5df0-b931-39efbee2d333
VP00B | 05 Vendor Print 관리 | 예비 벤더자료 적합성 검토 및 설계 착수용 발행 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | VP00A, DB04 | [9 empty] | VP00B | default |  |  |  |  | 65f3ec8f-e506-53ab-918b-3af27ae1e78c
VP02 | 05 Vendor Print 관리 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PR03A, NG03A, CP03A, TK03A, AN03A, UT03A, PN03A, CC04 | [9 empty] | VP02 | default |  |  |  |  | ff108acb-72de-5c83-9aed-795b198d2296
VP03 | 05 Vendor Print 관리 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | VP02 | [9 empty] | VP03 | default |  |  |  |  | d10d71a5-3183-5df7-82ea-aff394d02b1b
VP04 | 05 Vendor Print 관리 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | VP03 | [9 empty] | VP04 | default |  |  |  |  | d87c019d-41cb-5dac-a473-f0ed5e57f137
VP05 | 05 Vendor Print 관리 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | VP04 | [9 empty] | VP05 | default |  |  |  |  | 0cd20302-bc43-5d02-ab41-1526fa971180
VP06 | 05 Vendor Print 관리 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | VP05 | [9 empty] | VP06 | default |  |  |  |  | 5e24b59b-b0f3-5b37-9bb8-5d976b6eb163
PD01 | 06 공정·배관 상세설계 | P&ID 초안 및 공정 인터페이스 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | DB06, VP00B | [9 empty] | PD01 | default |  |  |  |  | 9806f06e-529e-53b1-b3c0-196066abeb65
PD02 | 06 공정·배관 상세설계 | Line list 운전·설계 P/T 및 유체 검증 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PD01 | [9 empty] | PD02 | default |  |  |  |  | 63b9a80e-021a-5803-9ddc-d594bbb1ff55
PD03 | 06 공정·배관 상세설계 | PMS·배관재질·압력등급 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PD01 | [9 empty] | PD03 | default |  |  |  |  | d623e1c3-4c55-5ebc-9af2-749111794f88
PD04 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관경·압력손실·설계두께 계산 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PD02, PD03 | [9 empty] | PD04 | default |  |  |  |  | 41a353ff-7fcb-58f2-b42d-91976105eaec
PD05 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 배치·지지대·노즐하중 인터페이스 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PD04, DB04 | [9 empty] | PD05 | default |  |  |  |  | c22035fb-e119-509a-8f59-86ecb6b42915
PD06 | 06 공정·배관 상세설계 | ISO·BOM·밸브리스트·내역서 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PD05 | [9 empty] | PD06 | default |  |  |  |  | c7343295-a354-5379-8607-c1cf06070b16
PD07 | 06 공정·배관 상세설계 | 설계사 자기검토 및 PM / 오너 검토 코멘트 반영 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PD06 | [9 empty] | PD07 | default |  |  |  |  | 6b74a414-fc1d-5715-82f4-96125be26b49
PDF1 | 06 공정·배관 상세설계 | 공정·배관 최종 인터페이스 반영 및 변경점 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | PD07, HZ05, PR03, NG03, CP03, TK03, UT03, CC05 | [9 empty] | PDF1 | default |  |  |  |  | bd2b5692-0e4a-52a7-b4d4-a75a60397550
PD08 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 IFC 발행 및 시공용 물량 동결 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | PDF1 | [9 empty] | PD08 | default |  |  |  |  | a69a3b54-bb70-508b-a51f-6336a08499a7
IC01 | 07 계장·제어 상세설계 | Control architecture·PLC 경계 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B | [9 empty] | IC01 | default |  |  |  |  | 187c8078-d911-5bc3-90e4-a60e81bb104d
IC02 | 07 계장·제어 상세설계 | I/O list·계기 index·통신 interface 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | IC01, PD01 | [9 empty] | IC02 | default |  |  |  |  | 6afc5ad9-97e4-5b45-8edc-cf9d164b80fe
IC03 | 07 계장·제어 상세설계 | C&E·인터록·Alarm/Set point 정합성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | IC02 | [9 empty] | IC03 | default |  |  |  |  | d193e730-5b78-5fbb-b402-963886ac7769
IC04 | 07 계장·제어 상세설계 | Loop·wiring·panel GA·cable schedule 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | IC02 | [9 empty] | IC04 | default |  |  |  |  | 9a97db5b-3346-5952-b9ac-89fe603463e3
IC05 | 07 계장·제어 상세설계 | 방폭기기 사양·인증서·접지 연계 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | HZ02 | [9 empty] | IC05 | default |  |  |  |  | 2f1bc773-a109-5405-a16d-9f22d03deacd
IC06 | 07 계장·제어 상세설계 | PLC/SCADA 기능설계 검토 및 동결 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | IC03 | [9 empty] | IC06 | default |  |  |  |  | b744c8e7-a6b9-532b-90a1-01d8c148bb2b
ICF1 | 07 계장·제어 상세설계 | IO·C&E·루프 및 패키지 통신 최종 정합 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | IC04, IC05, IC06, HZ05, AN03, PN03, PR03, NG03, CP03, UT03, CC05 | [9 empty] | ICF1 | default |  |  |  |  | a4664c95-8e2e-5eef-8bde-0cf82dc3a52c
IC07 | 07 계장·제어 상세설계 | 계장 IFC·시공 내역서 발행 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | ICF1 | [9 empty] | IC07 | default |  |  |  |  | 15b51894-e87e-5c03-8167-a9a1fddf7c7d
EL01 | 08 전기·통신·소방 설계 | Vendor load list 및 수전용량 검증 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B | [9 empty] | EL01 | default |  |  |  |  | ace5d937-de6f-5b49-84a7-4fb32d5a5816
EL02 | 08 전기·통신·소방 설계 | 한전 공급방식·인입경로·공사경계 협의 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | EL01 | [9 empty] | EL02 | default |  |  |  |  | 27e00305-ef5d-54c0-b714-a0c2df6e87c3
EL03 | 08 전기·통신·소방 설계 | SLD·보호협조·케이블 산정 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | EL02 | [9 empty] | EL03 | default |  |  |  |  | 426df2b3-c8c1-580e-8dfe-d901cf1083ec
EL04 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기실 판넬 배치·관통부·기초자료 통보 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | EL03 | [9 empty] | EL04 | default |  |  |  |  | 7f94ff30-b513-5ae6-b959-b7c5a1a51e85
EL05 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전력·조명·접지·피뢰 상세도 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | EL03 | [9 empty] | EL05 | default |  |  |  |  | 049baada-45f9-534c-ba11-de86b4459c1d
EL06 | 08 전기·통신·소방 설계 | 통신·소방 설계도 및 관계기관 의견 반영 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | DB04, EL03 | [9 empty] | EL06 | default |  |  |  |  | 6c53cc8c-0b14-5b60-b12b-943be150a414
ELF1 | 08 전기·통신·소방 설계 | 최종 부하·반·케이블·방폭 도서 정합 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | EL04, EL05, EL06, HZ02, PN03, PR03, NG03, CP03, UT03, CC05 | [9 empty] | ELF1 | default |  |  |  |  | 9ba7a204-de08-5029-b86f-3ab55678a45d
EL07 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기·통신·소방 IFC 및 물량 발행 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | ELF1 | [9 empty] | EL07 | default |  |  |  |  | 94d6ec96-8194-527e-b4f1-e3982161d593
CV02 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토목 계획고·우오수·집수정·트렌치 설계 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 6 | 11 | LD02B, LD03, DB04 | [9 empty] | CV02 | default |  |  |  |  | 4165fed2-470a-5460-a76a-294adc01a4a4
CV01 | 09 토목·구조·건축 설계 | 예비 장비하중·지반조건 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B, LD02 | [9 empty] | CV01 | default |  |  |  |  | a4fe21cc-ca86-5a86-82ee-476d88ae214d
CV03 | 09 토목·구조·건축 설계 | 기초형식·파일 적용성·내진구조 계산 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CV01 | [9 empty] | CV03 | default |  |  |  |  | 175b8b1f-a66e-515d-9c0b-acec0b966641
CV04 | 09 토목·구조·건축 설계 | 건축 평입단면·방화·피난·환기 설계 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 6 | 11 | DB04, CV01 | [9 empty] | CV04 | default |  |  |  |  | 24b5d761-ce63-54e3-aaa1-3d7acf4f8075
CV05 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토목·구조·건축 도서 간섭 및 정합성 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CV02, CV03, CV04 | [9 empty] | CV05 | default |  |  |  |  | d4d970c8-e8cc-5ce4-b97f-1f5aa3eed9e4
CV06 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 승인도서·물량산출서 초안 발행 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | CV05 | [9 empty] | CV06 | default |  |  |  |  | 245c1edb-027c-5514-8869-9fc3b1e99e93
CVF1 | 09 토목·구조·건축 설계 | 장비 기초하중·앵커·매립물 최종 정합 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | CV06, PR03, NG03, CP03, TK03, UT03, PN03, CC05 | [9 empty] | CVF1 | default |  |  |  |  | 09e675ff-dcc9-5b25-81f9-0e5deeef8a2e
CV07 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 공사시방·내역서 및 IFC 발행 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CVF1 | [9 empty] | CV07 | default |  |  |  |  | 8124ef5b-3ad4-5f22-8e90-8379321c49f1
BP01 | 10 건축허가 | 건축허가·의제 신청도서 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | CV06, EX01 | [9 empty] | BP01 | default |  |  |  |  | 0439394c-8d96-5f26-8374-20b0d7a8b82c
BP02 | 10 건축허가 | 건축허가 개별 신청서·의제협의 서류 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 1 | 2 | BP01, EX03 | [9 empty] | BP02 | default |  |  |  |  | 8a00f841-1069-5392-8925-6f16f53112ca
BP03 | 10 건축허가 | 건축·소방 등 담당부서 검토 및 보완 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | BP02 | [9 empty] | BP03 | default |  |  |  |  | f0751edc-595e-516a-bd39-2d02969235e8
BP04 | 10 건축허가 | 건축허가 확인 및 허가조건 배포 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | BP03 | [9 empty] | BP04 | default |  |  |  |  | 479c48a3-2932-5d43-b20d-c58c0c548b92
HZ01 | 11 위험성평가 | 위험성 평가 범위·물질·운전모드 및 참석자 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | DB06, PD01 | [9 empty] | HZ01 | default |  |  |  |  | 39ff43bf-c7cf-56f6-9616-51bba6dc4c88
HZ02 | 11 위험성평가 | 누출원·환기조건 검토 및 폭발위험장소 구분도 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | HZ01 | [9 empty] | HZ02 | default |  |  |  |  | 4b5dfdf2-baec-59c4-9655-e97318d983ed
HZ03 | 11 위험성평가 | HAZOP 등 적용 위험성평가 수행 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | HZ02, PD01, IC03, CB06, CB08 | [9 empty] | HZ03 | default |  |  |  |  | 13a8a230-bfd3-549d-b51e-8c4d2e03b549
HZ04 | 11 위험성평가 | 안전장치·인터록·비상정지 보완 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | HZ03 | [9 empty] | HZ04 | default |  |  |  |  | b9bd3fb3-e79d-598f-b4c5-8ff3e50ddf32
HZ05 | 11 위험성평가 | 위험성평가 조치 확인 및 보고서 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | HZ04 | [9 empty] | HZ05 | default |  |  |  |  | 40bb18e7-9b03-5e4f-b6f9-f75313ff1487
KG01 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설 분류·KGS 적용 코드·기술검토 범위 사전협의 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | PM05, DB06 | [9 empty] | KG01 | default |  |  |  |  | 032df19e-5268-5ce4-baa6-38fa65e80517
KG03 | 12 KGS 기술검토·허가 | PFD·P&ID·장비·배관 사양 및 계산서 취합 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KG01, PD01, VP00B | [9 empty] | KG03 | default |  |  |  |  | 2363c3c6-de8d-54ba-9934-68a61da21239
KG09 | 12 KGS 기술검토·허가 | 고압수소 계통 가스 허가 신청서·사업자·권원 등 행정서류 사전 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | KG01, LD04 | [9 empty] | KG09 | default |  |  |  |  | 09d58262-6d8d-59ce-8596-2858b99da4b5
KG02 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설설치계획서·배치·안전거리 자료 취합 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KG01, CV06, HZ02 | [9 empty] | KG02 | default |  |  |  |  | 00aa8b25-b0d2-5d49-aa1e-e3747a4b3d8f
KG03A | 12 KGS 기술검토·허가 | 가스 기술검토용 장비사양·재질·압력 및 보호장치 데이터 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | PR03, CP03, TK03, PD04 | [9 empty] | KG03A | default |  |  |  |  | 09c84e40-cbdc-5c74-831d-9f9c044c3069
KG04 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 제출본 작성·사업주 검토·날인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KG02, KG03, KG03A | [9 empty] | KG04 | default |  |  |  |  | e7f9499a-2be2-50f3-9e16-1011390c4eae
KG05 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 기술검토 접수 및 보완창구 지정 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 1 | 2 | KG04 | [9 empty] | KG05 | default |  |  |  |  | 150fdf17-4877-5114-86b8-44e184f23d28
KG06 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 1차 검토 대기 및 질의 접수 | 계획 |  |  | 달력일 | 10 | 15 | 25 | KG05 | [9 empty] | KG06 | default |  |  |  |  | d124cebd-2516-5515-9f26-45c405751ce7
KG07 | 12 KGS 기술검토·허가 | 설계/벤더 보완 및 재제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 7 | 14 | KG06 | [9 empty] | KG07 | default |  |  |  |  | 1ab5aab6-8fbd-50f0-ade6-960d1368cbad
KG08 | 12 KGS 기술검토·허가 | 재검토·기술검토 결과서 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 7 | 14 | KG07 | [9 empty] | KG08 | default |  |  |  |  | 1b8afd65-dd76-5ef8-84d4-c391317a1806
KG10 | 12 KGS 기술검토·허가 | 기술검토 결과 첨부·수소 계통 가스 허가 접수 및 처리 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 14 | 28 | KG08, KG09 | [9 empty] | KG10 | default |  |  |  |  | d28265b9-63e0-56ad-9fd6-496bb2a90f4a
SH01 | 13 유해위험방지계획 | 유해위험방지계획·PSM 등 안전심사 대상 및 제출시점 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | PM05, DB06 | [9 empty] | SH01 | default |  |  |  |  | 9892eadd-93f0-56fa-bc10-1365169e08b2
SH02 | 13 유해위험방지계획 | 계획서 필수 도면·설비·안전자료 완결성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | SH01 | [9 empty] | SH02 | default |  |  |  |  | 0046636b-801a-5704-ac26-704521ee9e3f
SH03 | 13 유해위험방지계획 | 유해위험방지계획서 본문 및 첨부 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | SH02, PD01, CV06, VP00B | [9 empty] | SH03 | default |  |  |  |  | 633051c5-c6db-5c57-ad79-e65fbf5fdd19
SH03A | 13 유해위험방지계획 | 안전심사 제출자료와 최종 위험성평가·벤더자료 정합 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | SH03, HZ05, PR03, CP03 | [9 empty] | SH03A | default |  |  |  |  | c4167926-71b0-5ee1-b0e4-fbf7cc28c9f6
SH04 | 13 유해위험방지계획 | 내부 검토·사업주 날인·제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | SH03A | [9 empty] | SH04 | default |  |  |  |  | a7c4a62f-b282-589f-92b3-0f145068c14c
SH05 | 13 유해위험방지계획 | 기관 심사·현장설명 및 질의 대응 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 14 | 21 | SH04 | [9 empty] | SH05 | default |  |  |  |  | 78f434f4-518d-5026-9c63-dbc343a180f8
SH06 | 13 유해위험방지계획 | 보완도서 작성 및 재심사 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 10 | 21 | SH05 | [9 empty] | SH06 | default |  |  |  |  | 9e18040a-8720-535a-ac95-7390f92fed56
SH07 | 13 유해위험방지계획 | 심사결과 확보 및 착수조건 반영 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | SH06 | [9 empty] | SH07 | default |  |  |  |  | eb6bde64-51b0-59e5-8ccd-1a471fc30778
CT01 | 14 공사업체·감리 선정 | 공종 분리발주·발주범위 및 공사 패키지 전략 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PM05, CV06 | [9 empty] | CT01 | default |  |  |  |  | 421b4b13-f898-515a-819e-78cfb8eb4bd2
CT02 | 14 공사업체·감리 선정 | 입찰용 공사시방·내역·기술요건 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CT01 | [9 empty] | CT02 | default |  |  |  |  | 318eec34-0759-5510-98a6-6470671b46b9
CT06 | 14 공사업체·감리 선정 | 감리·검사 및 전문분야 감독 용역 선정·배치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CT01 | [9 empty] | CT06 | default |  |  |  |  | 6724790e-8423-516f-801c-d3cbaf911331
CT03 | 14 공사업체·감리 선정 | 공고·현장설명·질의 및 견적 접수 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | CT02 | [9 empty] | CT03 | default |  |  |  |  | c51029d9-040b-5732-b036-efcb4c28f76d
CT04 | 14 공사업체·감리 선정 | 기술평가·견적 정합성 및 협상 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CT03 | [9 empty] | CT04 | default |  |  |  |  | 7a9cd15c-9c17-5673-a9b7-d3630908e044
CT05 | 14 공사업체·감리 선정 | 시공 계약 체결·착수회의 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CT04 | [9 empty] | CT05 | default |  |  |  |  | d7ca3f2d-7957-5707-8102-c7bc0b36c24c
SA04 | 15 착공 전 준비 | 비산먼지·폐기물·가설·소음진동 등 신고 대상 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PM05, LD03 | [9 empty] | SA04 | default |  |  |  |  | 4227d15c-b734-50dc-afa0-aca724c5c08b
SA01 | 15 착공 전 준비 | 시공계획·장비투입·안전관리계획 자료 취합 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CT05 | [9 empty] | SA01 | default |  |  |  |  | bfd00e23-bcde-5bc3-b482-80a056c3555f
SA05 | 15 착공 전 준비 | 환경·가설·폐기물 등 적용 신고 접수 및 수리 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | SA04, CT05 | [9 empty] | SA05 | default |  |  |  |  | 70ec775f-50fc-501e-8ade-a9682754e70e
SA06 | 15 착공 전 준비 | 정보통신 설계도 확인·소방 등 해당 착공 전 절차 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | CT05, EL06 | [9 empty] | SA06 | default |  |  |  |  | a83cecd5-0434-5f2c-90fe-c34e58c85c7c
SA07 | 15 착공 전 준비 | 항타·굴착·양중 등 위험 공종 시공계획 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | SA01, LD02, CV06 | [9 empty] | SA07 | default |  |  |  |  | d63d1b6a-1250-5c24-972b-e0fbc82d5393
SA02 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 작성·검토 의뢰 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | SA01, SA07 | [9 empty] | SA02 | default |  |  |  |  | b79cc123-8abb-5e05-9b79-ca611739f99c
SA03 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 보완·검토결과 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | SA02 | [9 empty] | SA03 | default |  |  |  |  | 52310529-b582-59af-9ba5-7208541608b0
MS01 | 15 착공 전 준비 | 착공 전 인허가·계약·안전계획 조건 합동 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | EX06, BP04, KG10, SH07, SA03, SA05, SA06, CT06 | [9 empty] | MS01 | default |  |  |  |  | df477cda-2f86-5a67-9595-fa5cf38a7ca8
ST01 | 15 착공 전 준비 | 착공신고서·감리·허가조건 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | MS01 | [9 empty] | ST01 | default |  |  |  |  | 08f7fe1c-26e9-5280-abf3-bb09173ffb8c
ST02 | 15 착공 전 준비 | 착공신고 확인·현장 인계 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | ST01 | [9 empty] | ST02 | default |  |  |  |  | 6f48724b-a800-54a9-9fde-d807deff9248
MS02 | 15 착공 전 준비 | 토건 착공 가능 게이트 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | ST02 | [9 empty] | MS02 | default |  |  |  |  | e82e69ac-5806-5730-a6c0-61f9eb4586b2
PR01 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B, NG00B | [9 empty] | PR01 | default |  |  |  |  | 72036be7-eaa2-5f9d-8765-63830fd1a4af
NG01 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B, NG00C | [9 empty] | NG01 | default |  |  |  |  | 03552678-5578-5ebb-8458-c36991302d6d
CP01 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B | [9 empty] | CP01 | default |  |  |  |  | 75b47770-45f4-5d34-815e-e471416b62b4
TK01 | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B | [9 empty] | TK01 | default |  |  |  |  | a565b11f-522f-5b65-8279-1ed85152d324
AN01 | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B | [9 empty] | AN01 | default |  |  |  |  | 89abb0c1-0d24-5a0f-941a-e78816cbb2d0
UT01 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B | [9 empty] | UT01 | default |  |  |  |  | f30da3c1-0e2f-526a-93f6-1b7a9c262ec2
PN01 | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | DB06, VP00B | [9 empty] | PN01 | default |  |  |  |  | 42ef520d-9072-5bb4-95b9-322cd4dcbf42
PR01A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | PR01 | [9 empty] | PR01A | default |  |  |  |  | 987b91ee-458b-555d-af78-de26a5a27670
NG01A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | NG01 | [9 empty] | NG01A | default |  |  |  |  | 3bae57f7-8a33-5e10-ab8e-cbe5246f7642
CP01A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CP01 | [9 empty] | CP01A | default |  |  |  |  | c29f646e-69fb-5486-9cc2-0e1421040bb3
TK01A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | TK01 | [9 empty] | TK01A | default |  |  |  |  | 13a40b7b-b2ff-500a-9335-da81e4f3b257
AN01A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | AN01 | [9 empty] | AN01A | default |  |  |  |  | 41420a89-67ef-5e00-836d-ee82d6337f43
UT01A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | UT01 | [9 empty] | UT01A | default |  |  |  |  | f35f6ce7-0301-5830-903c-35aa48f97e10
PN01A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | PN01 | [9 empty] | PN01A | default |  |  |  |  | fe9945b6-b3e5-5081-924d-64bdf216db4b
PR02 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 기술평가·상업조건 협의·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PR01A | [9 empty] | PR02 | default |  |  |  |  | 8db76b8c-8592-506a-942e-8918e74826b2
NG02 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 기술평가·상업조건 협의·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | NG01A | [9 empty] | NG02 | default |  |  |  |  | b9ba6256-9da4-59c0-b8cf-2210b89a7393
CP02 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 기술평가·상업조건 협의·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CP01A | [9 empty] | CP02 | default |  |  |  |  | 92fd8ce4-36c8-51aa-8d6b-e1113eb2723b
TK02 | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 기술평가·상업조건 협의·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | TK01A | [9 empty] | TK02 | default |  |  |  |  | 7fbeaf2a-7048-5dc5-98cf-200dfc78addd
AN02 | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 기술평가·상업조건 협의·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | AN01A | [9 empty] | AN02 | default |  |  |  |  | d2c387a0-1a69-53e3-9aba-b4d07248489d
UT02 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 기술평가·상업조건 협의·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | UT01A | [9 empty] | UT02 | default |  |  |  |  | 0824c9a0-af2c-5797-9cc3-f9ed011187b4
PN02 | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 기술평가·상업조건 협의·발주 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PN01A | [9 empty] | PN02 | default |  |  |  |  | 9c08b1eb-0db5-589b-9295-35afcadaeb0a
PR03A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | PR02 | [9 empty] | PR03A | default |  |  |  |  | 39c2bee1-5d4d-5a59-b4bf-b2b2b9cbcfb5
NG03A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | NG02 | [9 empty] | NG03A | default |  |  |  |  | c9430517-82ad-5a46-9557-c0cee1e224d7
CP03A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CP02 | [9 empty] | CP03A | default |  |  |  |  | 28b9d3a2-82c5-5545-a0f7-e9c7c8b1c568
TK03A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | TK02 | [9 empty] | TK03A | default |  |  |  |  | 43b4b872-0366-59ad-92d5-179707f3f39a
AN03A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | AN02 | [9 empty] | AN03A | default |  |  |  |  | 6ad15b25-8d8c-526f-8b21-ae763b4c5a4d
UT03A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | UT02 | [9 empty] | UT03A | default |  |  |  |  | de8a001a-8728-59ae-80f6-e1e16fa94e3a
PN03A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | PN02 | [9 empty] | PN03A | default |  |  |  |  | dff494f4-2e13-5d30-aead-f8e7f8390037
PR03 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | PR03A | [9 empty] | PR03 | default |  |  |  |  | 31626d48-608d-593d-9ba3-2229fdcfefec
NG03 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 조압·계량·차단 패키지 제작도·인터페이스 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | NG03A | [9 empty] | NG03 | default |  |  |  |  | d4903a8c-bddd-54b6-9c5e-a4838e0ea23f
CP03 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | CP03A | [9 empty] | CP03 | default |  |  |  |  | f09a0eec-ecde-52b4-9083-3de7a78281db
TK03 | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | TK03A | [9 empty] | TK03 | default |  |  |  |  | 012dc7c1-6987-5e91-ab13-0716ecd55646
AN03 | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | AN03A | [9 empty] | AN03 | default |  |  |  |  | 7c0f6c6e-f29a-5513-956a-3c9bbcf2fc20
UT03 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | UT03A | [9 empty] | UT03 | default |  |  |  |  | b8c888ed-ddf1-525f-819b-67e3e4ebb836
PN03 | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | PN03A | [9 empty] | PN03 | default |  |  |  |  | e6399e3e-3ad4-555c-a5b4-6b526a7ed006
PR04A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | PR03 | [9 empty] | PR04A | default |  |  |  |  | 9b9e29fd-1ac0-5996-ac53-765836e6b303
PR06A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PR03 | [9 empty] | PR06A | default |  |  |  |  | f3ca588e-f83c-51f2-8c0c-5c4fc6ddd23c
NG04A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | NG03 | [9 empty] | NG04A | default |  |  |  |  | b4b162bb-0f7e-5802-9687-a00d017f3304
NG06A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | NG03 | [9 empty] | NG06A | default |  |  |  |  | 4d31fba3-206d-5fa7-b008-a566a4431c54
CP04A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | CP03 | [9 empty] | CP04A | default |  |  |  |  | 07c6b589-48cf-5ae7-b306-e5442f9c9099
CP06A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | CP03 | [9 empty] | CP06A | default |  |  |  |  | 80281e6c-8ac2-5863-9781-8a1c76be3a3c
TK04A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | TK03 | [9 empty] | TK04A | default |  |  |  |  | 2501bbdc-ed41-5210-898c-7deef92db204
TK06A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | TK03 | [9 empty] | TK06A | default |  |  |  |  | 40955b1b-54c8-53f9-af55-c6f27ae613c5
AN04A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | AN03 | [9 empty] | AN04A | default |  |  |  |  | a6a0fc88-84aa-544f-b931-c91695e42e23
AN06A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | AN03 | [9 empty] | AN06A | default |  |  |  |  | 871c5492-84e1-530b-896e-7e9c5ccc5e64
UT04A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | UT03 | [9 empty] | UT04A | default |  |  |  |  | d866714a-a1d2-5a53-8f39-ab7d7dd50120
UT06A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | UT03 | [9 empty] | UT06A | default |  |  |  |  | 944ebab3-854c-5fab-9a16-a4a62c7e2f4f
PN04A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | PN03 | [9 empty] | PN04A | default |  |  |  |  | 1d0533b3-053c-5d05-94a7-a74616d0b89f
PN06A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PN03 | [9 empty] | PN06A | default |  |  |  |  | 6a44cc07-b4db-5da2-ba90-34a03dad5dd1
PR04 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 자재조달·제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 63 | 90 | 135 | PR04A | [9 empty] | PR04 | default |  |  |  |  | 9fba5d1c-9a92-542a-bb5d-f445b57e5cbd
NG04 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 자재조달·제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 70 | 100 | 150 | NG04A | [9 empty] | NG04 | default |  |  |  |  | 2a773cfc-36f3-565d-b900-e92e3fedff61
CP04 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 자재조달·제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 70 | 100 | 150 | CP04A | [9 empty] | CP04 | default |  |  |  |  | 6468f786-e040-51d1-9f24-181e66e09055
TK04 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 자재조달·제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 56 | 80 | 120 | TK04A | [9 empty] | TK04 | default |  |  |  |  | b168bba6-0515-5946-a1d8-6ec21365e033
AN04 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 자재조달·제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 56 | 80 | 120 | AN04A | [9 empty] | AN04 | default |  |  |  |  | 42776284-eea6-5d8f-978b-d518be6b86a4
UT04 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 자재조달·제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 49 | 70 | 105 | UT04A | [9 empty] | UT04 | default |  |  |  |  | 22ec1cc6-0703-5763-a6c0-0fb098f9ccf6
PN04 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 자재조달·제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 49 | 70 | 105 | PN04A | [9 empty] | PN04 | default |  |  |  |  | d6c4e0bc-88b7-5ec8-a531-b0bbf67234ac
PR05 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 조립·공장 기능시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PR04 | [9 empty] | PR05 | default |  |  |  |  | 6a611757-b056-5527-89ed-d2f30ce204bf
NG05 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 조립·공장 기능시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | NG04 | [9 empty] | NG05 | default |  |  |  |  | dda874cf-3054-5e10-b51c-70dd4c444ca8
CP05 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 조립·공장 기능시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CP04 | [9 empty] | CP05 | default |  |  |  |  | 122cf371-5ab9-51d3-aa30-0b75fc37003c
TK05 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 조립·공장 기능시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | TK04 | [9 empty] | TK05 | default |  |  |  |  | 72ac703e-ba8b-5e2a-acd8-5c192c0eceaf
AN05 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 조립·공장 기능시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | AN04 | [9 empty] | AN05 | default |  |  |  |  | 18e483c9-875f-5df8-bb24-1f27da6c9305
UT05 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 조립·공장 기능시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | UT04 | [9 empty] | UT05 | default |  |  |  |  | c57d1f86-4b50-54f2-9e6d-6594bd8c2be4
PN05 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 조립·공장 기능시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PN04 | [9 empty] | PN05 | default |  |  |  |  | 79bddb08-f4c2-59ec-bcb5-49da51d55c27
PR06 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A FAT 입회·지적사항 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PR05, PR06A | [9 empty] | PR06 | default |  |  |  |  | 395aa128-a00d-5ad0-a466-cd4ce4875c13
NG06 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 FAT 입회·지적사항 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | NG05, NG06A | [9 empty] | NG06 | default |  |  |  |  | 79890836-0a0a-528b-8715-f34848686f57
CP06 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 입회·지적사항 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CP05, CP06A | [9 empty] | CP06 | default |  |  |  |  | 61bb68fd-601f-5dc0-8b00-d49240e8f224
TK06 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 FAT 입회·지적사항 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | TK05, TK06A | [9 empty] | TK06 | default |  |  |  |  | 8abacb5b-540f-5942-9c49-84b9c8c7b302
AN06 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system FAT 입회·지적사항 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | AN05, AN06A | [9 empty] | AN06 | default |  |  |  |  | 43a67544-6a13-5c21-908c-95759fc12d30
UT06 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 FAT 입회·지적사항 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | UT05, UT06A | [9 empty] | UT06 | default |  |  |  |  | 46dcc7bf-bd41-538d-bee1-3a17642e5f3e
PN06 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 FAT 입회·지적사항 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PN05, PN06A | [9 empty] | PN06 | default |  |  |  |  | a8456904-bf27-526c-a72e-074d4f961a76
PR06B | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PR06 | [9 empty] | PR06B | default |  |  |  |  | 3fe9b2f0-24f4-569d-96ff-14e20e29e3cf
NG06B | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | NG06 | [9 empty] | NG06B | default |  |  |  |  | 534d7a66-5e28-5ae6-a2c2-f7b073ca36b1
CP06B | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | CP06 | [9 empty] | CP06B | default |  |  |  |  | 535c5193-2a27-5980-9070-ae4bc9b24ffc
TK06B | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | TK06 | [9 empty] | TK06B | default |  |  |  |  | 51e4603b-5f44-5e66-bcd2-e2c63c51b8a5
AN06B | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | AN06 | [9 empty] | AN06B | default |  |  |  |  | 7ed63b21-92ba-55a9-abdd-f6e76ef7517b
UT06B | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | UT06 | [9 empty] | UT06B | default |  |  |  |  | 25939100-009b-5776-b770-1ac31549a275
PN06B | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PN06 | [9 empty] | PN06B | default |  |  |  |  | 2c77b0ab-2a43-5cae-a13f-0cd5a960e7c9
PR07 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 출하승인·운송·현장 입고 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PR06B | [9 empty] | PR07 | default |  |  |  |  | 14451a0c-e8bb-5f49-b330-7783d156a31e
NG07 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 출하승인·운송·현장 입고 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | NG06B | [9 empty] | NG07 | default |  |  |  |  | 01e32763-f447-5da3-abfe-6330245e853a
CP07 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 출하승인·운송·현장 입고 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | CP06B | [9 empty] | CP07 | default |  |  |  |  | f6daf59b-6f05-5a3a-a0e7-fd88997f226a
TK07 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 출하승인·운송·현장 입고 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | TK06B | [9 empty] | TK07 | default |  |  |  |  | 9173a38f-2227-53b8-b316-e923ffe10a2f
AN07 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 출하승인·운송·현장 입고 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | AN06B | [9 empty] | AN07 | default |  |  |  |  | 8f2c3aeb-70ee-5da2-8fc2-385c66475c3a
UT07 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 출하승인·운송·현장 입고 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | UT06B | [9 empty] | UT07 | default |  |  |  |  | e2be7acc-890d-5bfd-af62-4005f5a7b8f0
PN07 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 출하승인·운송·현장 입고 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PN06B | [9 empty] | PN07 | default |  |  |  |  | aa7db2d0-78c1-5875-8daa-51e115d5e94f
CN00 | 17 토공·기초 | 공사구역·공정 간 간섭·작업면 및 가설 유틸리티 계획 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | ST02, CV07 | [9 empty] | CN00 | default |  |  |  |  | c8c6bfc4-0492-51ea-a26b-2b552d561bd8
CN01 | 17 토공·기초 | 가설울타리·사무실·임시전력·세륜시설 설치 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS02, CN00 | [9 empty] | CN01 | default |  |  |  |  | 96a7437b-9b60-5b09-ab60-06479c6abbba
CN02 | 17 토공·기초 | 측량 기준점·부지정리·성토조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CN01 | [9 empty] | CN02 | default |  |  |  |  | 807aa4a2-f86a-51dd-868c-bc657cb37756
CN03 | 17 토공·기초 | 주설비 구역 굴착·지장물 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | CN02 | [9 empty] | CN03 | default |  |  |  |  | 9af4192d-d9b6-5875-b59c-a4fd20f014f8
CN04 | 17 토공·기초 | 주설비 구역 파일·지반보강 및 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | CN03 | [9 empty] | CN04 | default |  |  |  |  | 04a9019f-2199-5810-ba8f-aec02c1500c7
CN05 | 17 토공·기초 | 기초 철근·거푸집·앵커 검측 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | CN04 | [9 empty] | CN05 | default |  |  |  |  | 81680727-dd04-5153-ba19-dfb786b80670
CN05A | 17 토공·기초 | 주설비 기초 앵커·매립물·거푸집 사전 검측 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | CN05, CVF1 | [9 empty] | CN05A | default |  |  |  |  | 02e4a3c9-1e5d-52e0-8af4-ab7d8cc76f37
CN06 | 17 토공·기초 | 해당 기초 KGS 중간검사·타설 전 hold 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | CN05A | [9 empty] | CN06 | default |  |  |  |  | 25417ebd-b1c7-5f92-a620-43666a0c3e25
CN07 | 17 토공·기초 | 기초 타설·양생·거푸집 해체 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | CN06 | [9 empty] | CN07 | default |  |  |  |  | 3c08b267-4db9-533a-9850-cac112108430
CN07A | 17 토공·기초 | 기초 강도·치수·앵커 위치 및 인수 측량 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | CN07 | [9 empty] | CN07A | default |  |  |  |  | 23d7442f-ecc3-5f3a-9d1a-6a0da63f64b0
BW00 | 18 건축·방호벽 | 방호벽·건축 구역 굴착·기초 시공 및 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CN02, CV07 | [9 empty] | BW00 | default |  |  |  |  | f35fea92-6a80-5f2f-baa5-f249da18d762
BW01 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 철근·거푸집 및 매입물 시공 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | BW00 | [9 empty] | BW01 | default |  |  |  |  | 9101cb2c-e10b-5fcf-98c1-ef3f8537f2cf
BW04 | 18 건축·방호벽 | 건축동 철골 구조 설치 | 계획 |  |  | 달력일 | 14 | 21 | 36 | BW00 | [9 empty] | BW04 | default |  |  |  |  | aad72625-ed0f-5890-a00d-990de64d9f93
BW02 | 18 건축·방호벽 | KGS 방호벽 중간검사·타설 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | BW01 | [9 empty] | BW02 | default |  |  |  |  | 232247be-9e2d-563a-b113-e979f24fd169
BW05 | 18 건축·방호벽 | 외벽판넬·창호·방화구획·방수 시공 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | BW04 | [9 empty] | BW05 | default |  |  |  |  | 50a74f44-7d42-5919-854a-3b8ad8a66db9
BW03 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 타설·양생·해체 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | BW02 | [9 empty] | BW03 | default |  |  |  |  | 452dfe14-11ce-5a34-8c8d-da264689db36
BW06 | 18 건축·방호벽 | 바닥·도장·환기·마감 및 결함 조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | BW05 | [9 empty] | BW06 | default |  |  |  |  | 78d5a1ec-b2e0-52c9-87c1-b279639f1764
UF00 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 구역 굴착·보강 및 기초 검측 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CN02, CV07 | [9 empty] | UF00 | default |  |  |  |  | 66b7a5e1-2933-5a68-a1cc-fa41c5eae28f
UF03A | 19 설비기초·전기실 | 전기실·사무동 독립 구역 기초 시공·인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CN02, CV07 | [9 empty] | UF03A | default |  |  |  |  | f18ccb6a-0b47-5eae-9d2b-9531c264c6fa
UF01 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티·추출설비 기초/트렌치 철근 시공 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | UF00 | [9 empty] | UF01 | default |  |  |  |  | 5d178256-1eda-52dd-ad7c-ec6c8308fde5
UF03 | 19 설비기초·전기실 | 사무동·전기실 구조체·철골 설치 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 18 | 31 | UF03A | [9 empty] | UF03 | default |  |  |  |  | 77f89448-e924-58c4-99bb-37bb41132541
UF01A | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 기초 매립물·타설 전 적용 검사 hold 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | UF01 | [9 empty] | UF01A | default |  |  |  |  | af002438-0ed0-5376-b7c5-9f5d67917f6e
UF04 | 19 설비기초·전기실 | 전기실 지붕·방수·마감·반입구 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | UF03 | [9 empty] | UF04 | default |  |  |  |  | 871fc7e3-c471-5440-81d1-312c5f312a45
UF02 | 19 설비기초·전기실 | 기초 검사·타설·양생 및 패드 치수 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | UF01A | [9 empty] | UF02 | default |  |  |  |  | b4889bd3-0dcd-5b6e-9a5d-fa71dd89d1a1
MS03E | 19 설비기초·전기실 | 전기실 방수·건조·보안·반입 경로 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | UF04 | [9 empty] | MS03E | default |  |  |  |  | 01821023-cfa1-51d4-adb5-b00959b15dda
UF02A | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 기초 강도·레벨·앵커 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | UF02 | [9 empty] | UF02A | default |  |  |  |  | 1753d213-71cf-5d73-8f00-c4bd0e4c730b
UF05 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 장비 설치 준비 완료 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | UF02A | [9 empty] | UF05 | default |  |  |  |  | c5ef9161-acc6-5b86-afd9-ee6186ba0ced
MS03U | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 구역 장비 설치 허용 게이트 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | UF05 | [9 empty] | MS03U | default |  |  |  |  | b9445708-626f-56f4-acee-847eba12435d
MS03P | 19 설비기초·전기실 | 주설비 구역 장비 반입·설치 허용 게이트 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | CN07A, BW04, BW03 | [9 empty] | MS03P | default |  |  |  |  | 16dfedb3-9d5d-5336-bbf0-0eba31f59f5b
MS03 | 19 설비기초·전기실 | 전 구역 설치 준비 종합 게이트 — 개별 착수는 구역별 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | MS03P, MS03U, MS03E | [9 empty] | MS03 | default |  |  |  |  | 6f0b9a0d-4c78-57b2-a8f0-5db74f263a6f
DR01 | 20 부대토목 | 우오수 배관·집수정·빗물받이 시공 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | CN02, CV07 | [9 empty] | DR01 | default |  |  |  |  | 5ae97d61-cee8-52f7-9e17-ae2ea39baa45
DR02 | 20 부대토목 | 지하매설물 검사·기록 후 되메우기 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | DR01 | [9 empty] | DR02 | default |  |  |  |  | fdfd5b63-91fb-56b7-b1e2-53c7f20c4a86
DR04 | 20 부대토목 | 울타리·출입통제 설치 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | DR02 | [9 empty] | DR04 | default |  |  |  |  | e1c19bf7-0026-5cab-ac12-8920b796c19b
DR03 | 20 부대토목 | 중량물 반입·지중 검사 후 최종 포장 복구 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | DR02, INPR01A, INNG01A, INCP01A, INTK01A, INAN01A, INUT01A, INPN01A, MP07 | [9 empty] | DR03 | default |  |  |  |  | 3cca4cd3-1928-55b1-b94e-9dbba41f65f1
INPR00 | 21 설비 설치 | 주공정/수소 생산설비 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | PR07 | [9 empty] | INPR00 | default |  |  |  |  | 06d7d71f-ca3d-5db9-a8aa-5f69bdddb51b
INNG00 | 21 설비 설치 | 천연가스 수입·조압·계량 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | NG07 | [9 empty] | INNG00 | default |  |  |  |  | 0eac17c9-1bba-5886-ad82-8eb53c512468
INCP00 | 21 설비 설치 | 압축기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | CP07 | [9 empty] | INCP00 | default |  |  |  |  | 4bc6a863-7396-592e-8c27-fb8f20faa692
INTK00 | 21 설비 설치 | 저장·버퍼탱크 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | TK07 | [9 empty] | INTK00 | default |  |  |  |  | 8d604f8c-307e-5a75-8121-1f827eb8381d
INAN00 | 21 설비 설치 | 품질분석기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | AN07 | [9 empty] | INAN00 | default |  |  |  |  | da4a260e-aaaa-5694-9edb-e534c09166e3
INUT00 | 21 설비 설치 | IA·냉각수·순수 유틸리티 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | UT07 | [9 empty] | INUT00 | default |  |  |  |  | 7a6015c1-bb7c-569e-bd34-ade13ecd2978
INPN00 | 21 설비 설치 | 전기·제어반 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | PN07 | [9 empty] | INPN00 | default |  |  |  |  | 15da8e0a-d89d-5ae1-828b-56eea38347b7
INPN01 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS03E, INPN00 | [9 empty] | INPN01 | default |  |  |  |  | 8566247a-ebf2-57a1-9cfa-349a912c3e57
INPN01A | 21 설비 설치 | 전기·제어반 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INPN01 | [9 empty] | INPN01A | default |  |  |  |  | d830a82a-bb08-5891-867a-1754fd28b96b
INPN02 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 설치검수·현장 SAT 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | INPN01A | [9 empty] | INPN02 | default |  |  |  |  | de68b023-5e09-5375-baac-b8f8899aadf6
INUT01 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS03U, INUT00 | [9 empty] | INUT01 | default |  |  |  |  | ca281260-90bf-51cd-b8eb-3436775820c1
INPR01 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS03P, INPR00 | [9 empty] | INPR01 | default |  |  |  |  | a66cdc98-265c-5de4-a6ea-29cc16e4a8de
INNG01 | 21 설비 설치 | 천연가스 공급 패키지 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS03P, INNG00 | [9 empty] | INNG01 | default |  |  |  |  | f62a7ea6-9dc3-5892-b72e-f3d120caba68
INCP01 | 21 설비 설치 | 압축기 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS03P, INCP00 | [9 empty] | INCP01 | default |  |  |  |  | 3e1dc35b-8318-5d49-a983-5109b258fcdd
INTK01 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS03P, INTK00 | [9 empty] | INTK01 | default |  |  |  |  | a9b045db-0486-5a0a-bbf9-d20b686e0e65
INAN01 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS03P, INAN00 | [9 empty] | INAN01 | default |  |  |  |  | 729d4a6c-4a88-597f-9b8d-2434cb8cd7f6
INUT01A | 21 설비 설치 | IA·냉각수·순수 유틸리티 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INUT01 | [9 empty] | INUT01A | default |  |  |  |  | df937fa8-5629-56da-ace9-7b2e43d42119
INPR01A | 21 설비 설치 | 주공정/수소 생산설비 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INPR01 | [9 empty] | INPR01A | default |  |  |  |  | 5d06e432-4e64-58c3-a7b3-efbe6527f566
INNG01A | 21 설비 설치 | 천연가스 수입·조압·계량 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INNG01 | [9 empty] | INNG01A | default |  |  |  |  | 1ab5a9bd-124b-508b-bd4c-76bda4ede2be
INCP01A | 21 설비 설치 | 압축기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INCP01 | [9 empty] | INCP01A | default |  |  |  |  | 4ecba138-caae-591b-b3ae-a4e89e581e33
INTK01A | 21 설비 설치 | 저장·버퍼탱크 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INTK01 | [9 empty] | INTK01A | default |  |  |  |  | 11ecb549-1c5a-50a7-8390-0823c75acf4d
INAN01A | 21 설비 설치 | 품질분석기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INAN01 | [9 empty] | INAN01A | default |  |  |  |  | a8bf2631-c305-5023-b281-ec354752ebe3
INUT02 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 설치검수·현장 SAT 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | INUT01A | [9 empty] | INUT02 | default |  |  |  |  | 57857262-ee5f-5eae-b9c3-8f5ff6645e4f
INPR02 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 설치검수·현장 SAT 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | INPR01A | [9 empty] | INPR02 | default |  |  |  |  | d0d4f1b7-384a-533c-967b-f54e98088785
INNG02 | 21 설비 설치 | 천연가스 공급 패키지 설치검수·현장 SAT 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | INNG01A | [9 empty] | INNG02 | default |  |  |  |  | fc00c179-ae16-58c9-a1ae-e7c07fac9c20
INCP02 | 21 설비 설치 | 압축기 설치검수·현장 SAT 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | INCP01A | [9 empty] | INCP02 | default |  |  |  |  | 0888abad-0a58-5c97-831e-d5d20ef2efc3
INTK02 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 설치검수·현장 SAT 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | INTK01A | [9 empty] | INTK02 | default |  |  |  |  | 3596b189-55c3-5e3f-a679-cfe5cfc97445
INAN02 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 설치검수·현장 SAT 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | INAN01A | [9 empty] | INAN02 | default |  |  |  |  | 1f8f5129-800f-5319-b831-572da2445a1d
MP01 | 22 배관 시공 | 배관 자재·용접절차·용접사·제작도 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PD08 | [9 empty] | MP01 | default |  |  |  |  | 1a275ae7-aa49-5ff7-9cbb-e2cb45628780
MP02 | 22 배관 시공 | 배관 스풀·서포트 공장 사전제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | MP01 | [9 empty] | MP02 | default |  |  |  |  | 831fc80a-7b9d-5b77-96e9-43a3be0cf0d1
MP06A | 22 배관 시공 | 라인별 시험팩·격리·임시배관·시험압력 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | MP01, PD08 | [9 empty] | MP06A | default |  |  |  |  | de8503af-4bf5-5514-ab99-a03e311f502c
MP07A | 22 배관 시공 | KGS 배관 중간검사 신청·입회 일정 사전 조율 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | KG10, MP01 | [9 empty] | MP07A | default |  |  |  |  | 52f7125d-ccdb-5b54-8427-9312789c753a
MP04 | 22 배관 시공 | 유틸리티 배관·서포트 현장 설치 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | MP02, INUT01A | [9 empty] | MP04 | default |  |  |  |  | 9d5e51d5-a79b-5e9d-a660-6949392f4526
MP02A | 22 배관 시공 | 현장 장비 노즐·접속점 실측 및 최종 맞춤 스풀 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INPR01A, INNG01A, INCP01A, INTK01A, PD08 | [9 empty] | MP02A | default |  |  |  |  | 1ecfeee1-3fa5-537a-8408-e72e07805a5c
MP05B | 22 배관 시공 | 유틸리티 배관 용접·검측·NDE 대상 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | MP04 | [9 empty] | MP05B | default |  |  |  |  | 405e2b31-82cc-5943-9063-ea75b4328dfa
MP03 | 22 배관 시공 | 공정 배관·서포트 현장 설치 | 계획 |  |  | 달력일 | 14 | 21 | 36 | MP02, MP02A | [9 empty] | MP03 | default |  |  |  |  | b5c87c75-d1a3-5a3d-9612-2f7b37c1b461
MP05A | 22 배관 시공 | 공정 배관 용접맵·재질추적·NDE 및 보수 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | MP03 | [9 empty] | MP05A | default |  |  |  |  | d95131a1-6ce1-5772-8c33-afa36066434c
MP05 | 22 배관 시공 | 배관 검사기록 통합 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | MP05A, MP05B | [9 empty] | MP05 | default |  |  |  |  | 6c4832ca-b519-55ac-a943-5219e93f9de8
MP06 | 22 배관 시공 | 승인 범위 내 배관 내압·기밀시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | MP05, MP06A | [9 empty] | MP06 | default |  |  |  |  | 815a26de-d0f0-5007-b730-979648255a51
MP07 | 22 배관 시공 | KGS 배관 중간검사 입회 및 지적조치 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | MP06, MP07A | [9 empty] | MP07 | default |  |  |  |  | 869582f6-3bc8-5f8a-bb26-d2d0aa49b715
MP08 | 22 배관 시공 | 세정·플러싱·건조·복구·라인체크 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MP07 | [9 empty] | MP08 | default |  |  |  |  | 9a6ed3fa-8c84-5b21-946c-133e7e70a578
MP09 | 22 배관 시공 | 배관 Mechanical completion 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | MP08 | [9 empty] | MP09 | default |  |  |  |  | c4acb7fb-ea8f-583f-98df-cccffca925d4
EC02 | 23 전기·계장 시공 | 케이블 트레이·접지망 선시공 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | EL07, CV07, MS02 | [9 empty] | EC02 | default |  |  |  |  | 3e9ef205-572f-5cc7-9792-def07c44bef1
EC02A | 23 전기·계장 시공 | 매립 접지·관로 도통 및 은폐 전 검측 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | EC02 | [9 empty] | EC02A | default |  |  |  |  | 49c40f4d-50f0-5873-bbb7-accd074650d8
EC01 | 23 전기·계장 시공 | 수전반·PLC반 반입·설치검측 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | INPN01A, EL07, IC07 | [9 empty] | EC01 | default |  |  |  |  | 6f3a7ba4-5ab6-50bf-8f1c-82bd38a8f311
EC03 | 23 전기·계장 시공 | 전력·제어케이블 포설·단말 및 식별 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | EC01, EC02A | [9 empty] | EC03 | default |  |  |  |  | 0817f333-e203-559f-8a4d-269a96e95040
EC05 | 23 전기·계장 시공 | 절연·접지·보호계전·전기 안전시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | EC03 | [9 empty] | EC05 | default |  |  |  |  | 20f249d1-dc5e-5844-a1b8-3eb8b47be79f
EC04 | 23 전기·계장 시공 | 계기·감지기 설치·튜빙·교정 및 태그 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | IC07, MP03 | [9 empty] | EC04 | default |  |  |  |  | c9d637ac-b222-5e29-b59a-75561b1792d3
EC06 | 23 전기·계장 시공 | 계장 루프·신호·통신 점검 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | EC05, EC04, EN02 | [9 empty] | EC06 | default |  |  |  |  | 9995e078-4c74-52c4-8e46-83f7952e790f
EC07 | 23 전기·계장 시공 | 비상정지·인터록·경보 모의시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | EC06 | [9 empty] | EC07 | default |  |  |  |  | 85281763-c133-5809-a95c-b2c17270a4ca
TI01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 천연가스 외 용수·배수·보조 유틸리티 접속점 및 공급일 협의 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | DB02A, LD03 | [9 empty] | TI01 | default |  |  |  |  | dc2b3a3f-3a50-54e5-88ef-2f0e2d1dfa35
PW01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기사용 신청·계약전력 및 공급일정 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | EL02 | [9 empty] | PW01 | default |  |  |  |  | 1c448630-32ae-5e26-8549-b405de15d2f7
PW02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 공급시설 공사비·부담금 납부 및 인입공사 | 계획 |  |  | 달력일 | 29 | 45 | 77 | PW01 | [9 empty] | PW02 | default |  |  |  |  | ae0e009f-8a54-503d-b2f9-ded8b678a82b
PW03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기안전관리자·감리 절차 및 검사자료 사전 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PW01, CT06 | [9 empty] | PW03 | default |  |  |  |  | df400bd1-be41-56c0-8607-413b02d099f6
TI02A | 24 수전·유틸리티 인입 | 기존설비 연결 작업허가·격리·정지 일정 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | TI01, CT05 | [9 empty] | TI02A | default |  |  |  |  | 3593e74c-2499-51c1-b79f-4f0c59bdfd62
TI02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 인입 배관·계량·차단·유틸리티 시공 | 계획 |  |  | 달력일 | 14 | 21 | 36 | TI01, TI02A, MS02 | [9 empty] | TI02 | default |  |  |  |  | 1e55f066-ce72-5bf2-872e-8f54f1e2b16d
TI03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 연결부 검사·공급 준비 확인 — 가스는 격리 유지 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | TI02 | [9 empty] | TI03 | default |  |  |  |  | 7063f21f-92cf-5c30-a8a9-51bed20e3048
EN01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기 사용전검사 및 지적사항 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PW02, PW03, EC05 | [9 empty] | EN01 | default |  |  |  |  | ce567c14-0158-5b06-9b82-b14a9ab2135c
EN02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 계량기 설치·수전·전원 투입 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | EN01 | [9 empty] | EN02 | default |  |  |  |  | 09f3cea9-ced5-593c-acb6-1d4a38ba292b
QC01 | 25 검사·운전 준비 | 수소용품·압력용기 등 제품검사·인증 대상 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PM05 | [9 empty] | QC01 | default |  |  |  |  | c7c74fe9-924d-579e-aeaa-a822871fb011
OP01 | 25 검사·운전 준비 | 운전조직·안전관리자 자격·교육 계획 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | PM05 | [9 empty] | OP01 | default |  |  |  |  | 65286c91-3a93-5553-b1e8-792d98787dfe
OP02 | 25 검사·운전 준비 | 운전·정비·비상대응 절차 초안 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | OP01, PD01, CB08 | [9 empty] | OP02 | default |  |  |  |  | d269e569-258f-5b84-b321-cc5ae511e67e
OP05 | 25 검사·운전 준비 | 운영자 사전교육·비상대응·LOTO 훈련 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | OP02 | [9 empty] | OP05 | default |  |  |  |  | 8b4e360f-5c55-5b00-8128-29fd30486932
OP03 | 25 검사·운전 준비 | 안전관리규정·운전절차 최종 검토 및 해당 절차 이행 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | OP02, HZ05 | [9 empty] | OP03 | default |  |  |  |  | 68aa669b-3d23-5d79-9686-67113ed50db1
QC02 | 25 검사·운전 준비 | 해당 제품검사·인증서 및 제조기록 수집 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | QC01, PR06, CP06, TK06 | [9 empty] | QC02 | default |  |  |  |  | 3786b09b-75b9-51aa-aedb-09c917964bf2
OP04 | 25 검사·운전 준비 | 보험·가스안전관리자·공급/판매 계약 등 가동 조건 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | OP01, KG10 | [9 empty] | OP04 | default |  |  |  |  | 2759582b-f228-5974-83b6-9c45b3c55783
QC03 | 25 검사·운전 준비 | 설치 상태·제품 인증 일치 여부 및 현장 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | QC02, INPR02, INCP02, INTK02 | [9 empty] | QC03 | default |  |  |  |  | 5ac03410-392b-5219-a7d5-11e67ad32738
CM01 | 26 단동·완성검사 | 무가스 단동시험·시운전 절차 및 판정기준 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 4 | 7 | PD08, IC07, OP02 | [9 empty] | CM01 | default |  |  |  |  | d676791c-87f1-535b-a6e3-5e58a0e5c030
CM04A | 26 단동·완성검사 | 완성검사 도면·성적서·사진·체크리스트 사전 취합 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KG10, PD08 | [9 empty] | CM04A | default |  |  |  |  | 352c1f25-f831-5e4c-9b72-36f430b0926d
CM04B | 26 단동·완성검사 | 완성검사 입회 후보일·기관 일정 사전 협의 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | KG10 | [9 empty] | CM04B | default |  |  |  |  | 64198cd1-bc3f-5299-ab7a-faf0ad4149fd
MS04 | 26 단동·완성검사 | 비가스 단동시험 착수조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | MP09, EC07, EN02, QC03, INAN02, INUT02, CM01, INNG02, INPN02, CI13 | [9 empty] | MS04 | default |  |  |  |  | 8deef3d6-da98-5610-9c37-e1dd779f0e5b
CM02 | 26 단동·완성검사 | 무가스 단동·인터록·보조계통 SAT | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | MS04 | [9 empty] | CM02 | default |  |  |  |  | 5bc57734-8ab2-5dc6-838c-44d934570443
CM03 | 26 단동·완성검사 | 시험결함 보수·재시험·시험기록 정리 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CM02 | [9 empty] | CM03 | default |  |  |  |  | b14149f5-f104-5b44-ab59-cdcc13f214de
CM04 | 26 단동·완성검사 | 준공 상태 반영·완성검사 정식 신청 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CM03, CM04A, CM04B | [9 empty] | CM04 | default |  |  |  |  | bacaef6d-38e0-5e3c-97ed-75f260df0d53
CM05 | 26 단동·완성검사 | 완성검사 입회·보완 및 합격증 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CM04 | [9 empty] | CM05 | default |  |  |  |  | ed45e40e-cbfb-518c-8e8f-a09a97314038
BU00 | 27 준공·사용승인 | 건축 사용승인 요건·소방·통신 등 검사 대상 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | BP04, EL06 | [9 empty] | BU00 | default |  |  |  |  | 7ef03d68-42d9-5eb0-bbca-74d9d6d3369a
BU01A | 27 준공·사용승인 | 소방·통신 등 해당 준공검사 및 보완 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | BW06, EC07, BU00 | [9 empty] | BU01A | default |  |  |  |  | 98281f64-c76d-57cc-9e23-dd79ccda5cc8
BU01 | 27 준공·사용승인 | 건축 준공도서·검사결과 취합 및 사용승인 신청자료 완결 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | BW06, DR03, DR04, BU01A | [9 empty] | BU01 | default |  |  |  |  | b24fd055-fef3-552f-8938-000b7404ef80
BU02 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 신청·현장확인·보완 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | BU01 | [9 empty] | BU02 | default |  |  |  |  | f6cf613f-4a7f-5365-8e3f-9513b71bb61d
BU03 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 및 잔여 허가조건 완료 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | BU02 | [9 empty] | BU03 | default |  |  |  |  | 1f8c1d99-2c38-5d00-8422-db3bae336fb8
CO04A | 28 가스투입·통합시운전 | 품질분석 교정·샘플링 절차·외부시험 예약 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | INAN02, OP02 | [9 empty] | CO04A | default |  |  |  |  | 561b1dd6-908f-5304-87e3-1b06979a4472
MS05 | 28 가스투입·통합시운전 | 가스투입 전 합동 안전검토 및 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | CM05, OP03, OP04, OP05, BU03, TI03, SH07, HO03A, HO03B, NGREADY, CX02 | [9 empty] | MS05 | default |  |  |  |  | 5c166997-4a57-56aa-a3f3-095a5f347fc5
CO00 | 28 가스투입·통합시운전 | 가스 투입 전 PSSR·잔여위험·차단/소방·비상조치 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 2 | 4 | MS05 | [9 empty] | CO00 | default |  |  |  |  | 3e58a226-4da7-5c2e-b649-3dad5f11d2fb
CO01 | 28 가스투입·통합시운전 | 승인 절차에 따른 불활성 퍼지·산소/누설 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | CO00 | [9 empty] | CO01 | default |  |  |  |  | fc637b63-369c-51cf-9189-4de01ec62ef9
CO02 | 28 가스투입·통합시운전 | 원료가스 투입·고질화 운전 안정화 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CO01 | [9 empty] | CO02 | default |  |  |  |  | 14550ffe-4150-5403-8427-9317c5e79e3f
CO03 | 28 가스투입·통합시운전 | 주공정·정제·압축·저장 연동 운전 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | CO02 | [9 empty] | CO03 | default |  |  |  |  | 89932c5e-94bf-5fe7-b77a-05d7ed5a2e32
CO04 | 28 가스투입·통합시운전 | 제품품질 분석·운전조건 조정 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CO03, CO04A | [9 empty] | CO04 | default |  |  |  |  | 182a7ff9-dcd2-5053-93c2-e6e8b93d93fc
CO06 | 28 가스투입·통합시운전 | 적용 안전심사 현장 확인·보완 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | CO03 | [9 empty] | CO06 | default |  |  |  |  | a00f57a5-acb3-5b53-adb9-52da7f23440d
CO07 | 28 가스투입·통합시운전 | 운영자 실기·유지보수·비상대응 최종 교육 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CO03, OP05 | [9 empty] | CO07 | default |  |  |  |  | 63ff125e-4198-5211-8cbe-d4e8113dac4c
CO05 | 28 가스투입·통합시운전 | 성능·연속운전·보증조건 시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 14 | 24 | CO04 | [9 empty] | CO05 | default |  |  |  |  | 95db43be-fedd-5454-9876-330fc1e805d9
HO04 | 29 인수·운영·정산 | 보조금·기성·변경계약·집행 증빙 상시 취합 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | PM06 | [9 empty] | HO04 | default |  |  |  |  | 36ebe1ee-6631-5947-868a-4f64120ac533
HO00 | 29 인수·운영·정산 | 준공도면·매뉴얼·예비품·보증서 인수목록 수립 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PM06 | [9 empty] | HO00 | default |  |  |  |  | bbe688c8-f8a8-5088-9de9-ba02753c5f10
HO02A | 29 인수·운영·정산 | 준공도면·검사기록·매뉴얼·보증서 상시 수집 및 초안 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | HO00, PD08 | [9 empty] | HO02A | default |  |  |  |  | a803dd57-2272-5f3b-8000-16339ed6a8de
HO03A | 29 인수·운영·정산 | 시공·시운전 Punch 목록 관리 및 가동 차단항목 분류 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | MP09, EC07 | [9 empty] | HO03A | default |  |  |  |  | 4b4a0cfc-f4a9-50f2-8103-3e56f6efe743
HO03B | 29 인수·운영·정산 | 가스 도입 차단 Punch 종결 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | HO03A, CM03 | [9 empty] | HO03B | default |  |  |  |  | 35f4239e-798b-57dc-b369-a3801ba738b1
HO01 | 29 인수·운영·정산 | 사업개시 관련 신고·운영 전 행정조건 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 3 | 6 | CO04, CO05, CO06, CO07, BU03, OP04 | [9 empty] | HO01 | default |  |  |  |  | 7d28270d-cb35-59a5-9c28-c89f5f18c597
HO02 | 29 인수·운영·정산 | 준공·운영 문서 및 예비품 최종 인계 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | HO02A, CO05, CO06, CO07, CX09 | [9 empty] | HO02 | default |  |  |  |  | fd950d17-6ed2-5993-a93f-15c6d017644d
HO03 | 29 인수·운영·정산 | 잔여 Punch·인수조건 최종 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 5 | 7 | 12 | HO03B, CO05, CX09 | [9 empty] | HO03 | default |  |  |  |  | 8369c8f3-5fa7-5b23-a0f7-0f804110811c
HO05 | 29 인수·운영·정산 | 사업비·보조금 정산 및 최종 보고 | 계획 |  |  | 달력일 | 7 | 10 | 17 | HO04, HO02, HO03, CX09 | [9 empty] | HO05 | default |  |  |  |  | 08ac90f3-fc90-523e-bad7-8ce56f844d56
MS06 | 29 인수·운영·정산 | 운영 인수인계·상업운전 허용 최종 게이트 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | HO01, HO02, HO03 | [9 empty] | MS06 | default |  |  |  |  | 4a99c122-ffa4-573f-82e0-42329ea57192
MS07 | 29 인수·운영·정산 | 사업비·행정·최종자료 종합 종결 게이트 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | HO05, MS06, VP06, MS03 | [9 empty] | MS07 | default |  |  |  |  | dd584dab-e73a-5f7a-bc77-11cc8207d56b
NG00A | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 공급방식·공급자·책임분계점 결정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PM04 | [9 empty] | NG00A | default |  |  |  |  | a029ab1e-7aab-5d8f-a44c-6728ae8993ab
NG00B | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 성상·압력·가용유량·열량·황 성분 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | NG00A | [9 empty] | NG00B | default |  |  |  |  | 87fce1d0-27e3-5954-a0f2-eac50ec378fb
NG00C | 30 천연가스 공급·연계 | 공급 배관 경로·조압계량·공급일 및 공급조건 협의 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | NG00B, LD03 | [9 empty] | NG00C | default |  |  |  |  | e6f90b44-ac0d-520d-b9af-d105cc1cb3f8
NG08 | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 인입·기존설비 연결 상세설계 및 적용 절차 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | NG00C, PD01 | [9 empty] | NG08 | default |  |  |  |  | 71896be8-594e-5d25-a645-4f2135b28746
NG09 | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 인입 공사·검측·압력시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | NG08, MS02 | [9 empty] | NG09 | default |  |  |  |  | c424ffd2-d437-5d87-b645-224265ecf4fe
NG10 | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 공급측 검사·계량·가스 개통 준비 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | NG09, INNG02 | [9 empty] | NG10 | default |  |  |  |  | 8eedd709-bf44-5b1b-ad08-f8fffa7d1148
NGREADY | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 공급 준비 및 선택 LNG 경로 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | NG10, LN09 | [9 empty] | NGREADY | default |  |  |  |  | ef751342-a8c9-59f9-a5c9-494c17badecb
LN01 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | 현장 LNG 저장·기화 적용 여부와 저장량·물류 조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | NG00A | [9 empty] | LN01 | default |  |  |  |  | 3c251ddc-9ebb-5845-9dfc-c8762686342d
LN02 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 배치·안전·검사 경로 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | LN01, DB04 | [9 empty] | LN02 | default |  |  |  |  | ab03d4bf-5239-572e-82c2-a54502c1651c
LN03 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 기술자료·구매사양 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | LN02 | [9 empty] | LN03 | default |  |  |  |  | fe57c5e9-7345-5018-b776-90796657bac7
LN04 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 발주·제작도 및 ITP 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 36 | LN03 | [9 empty] | LN04 | default |  |  |  |  | 6514af6d-6175-5257-b4b1-162f01b0da64
LN05 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 제작·검사·납품 | 계획 |  |  | 달력일 | 54 | 90 | 162 | LN04 | [9 empty] | LN05 | default |  |  |  |  | b6fd9ddd-dbf8-5a37-899d-d5637497b26a
LN06 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | 해당 인허가·기초·방유/유출 대책 등 시공 준비 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | LN02, MS02 | [9 empty] | LN06 | default |  |  |  |  | c99f9857-f2ae-5b7e-8ded-b31f8dbb57e1
LN07 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 설치·연결 및 현장시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 15 | 27 | LN05, LN06 | [9 empty] | LN07 | default |  |  |  |  | 12be838a-b130-56d1-b80c-13aa2a993f4c
LN08 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 계통 해당 완성검사·운영 준비 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | LN07 | [9 empty] | LN08 | default |  |  |  |  | f3f499b4-1524-5906-8491-39f96ca4afd1
LN09 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | 현장 LNG 계통 공급 준비 게이트 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | LN08 | [9 empty] | LN09 | default |  |  |  |  | 9539a2eb-cac8-51a4-a88b-ddeed13c8223
CB01 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 포집 대상 스트림·포집 위치·공정 경계 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | DB03 | [9 empty] | CB01 | default |  |  |  |  | 4d0b90ac-f813-5a3b-9165-a855d3267c71
CB02 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 포집량·포집률·가용률 및 시험 운전점 합의 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CB01, DB02B | [9 empty] | CB02 | default |  |  |  |  | c6956112-7dd4-59a8-a48c-18a3acdec9e4
CB03 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 인수처·제품 순도·수분·불순물·출하조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CB01 | [9 empty] | CB03 | default |  |  |  |  | 8ab206b6-5cbc-594d-afbf-d1a6c9a05aea
CB04 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 포집·재생·정제·압축·액화·저장 공정 구성 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CB02, CB03 | [9 empty] | CB04 | default |  |  |  |  | 979956a8-d473-53f0-964e-c0369630eb71
CB11 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 분석·유량계·교정 및 탄소수지 측정 경계 설정 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | CB02, CB03 | [9 empty] | CB11 | default |  |  |  |  | d25d56b3-b12e-5e93-9a6c-edc6d5cd54a2
CB05 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 포집 재생열·냉각수·냉동·전력·IA·질소 부하 산정 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CB04 | [9 empty] | CB05 | default |  |  |  |  | c845fe98-fabe-5df9-9adc-28bd0fdb4e24
CB06 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 P&ID·압력보호·벤트·드레인 및 액봉 구간 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CB04 | [9 empty] | CB06 | default |  |  |  |  | ee89cf17-6985-5c7b-9d83-95f66f997727
CB07 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 장비·탱크별 GA·운전/수압시험 하중 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CB04 | [9 empty] | CB07 | default |  |  |  |  | 529e40e5-33ec-5470-8cc5-c94eef6f0c23
CB10 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 흡수제 보관·취급·폐액·누출 대응 조건 정의 | 계획 |  |  | 달력일 | 2 | 4 | 8 | CB04 | [9 empty] | CB10 | default |  |  |  |  | 7d592ba5-d566-5126-b265-5733c186e3d0
CB09 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 저온 배관·단열·열팽창·기액 상태 설계 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CB06 | [9 empty] | CB09 | default |  |  |  |  | 2bac1b4d-a843-5bbb-8270-1612387908cc
CB08 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 수소·포집·액화 설비 C&E·부하추종·트립 연계 정의 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CB06, IC03 | [9 empty] | CB08 | default |  |  |  |  | a9003bea-8edf-5546-9a7d-37a759d46f29
CB12 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 통합 설계 인터페이스 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | CB05, CB07, CB08, CB09, CB10, CB11 | [9 empty] | CB12 | default |  |  |  |  | ad25c876-c13c-5593-815c-4969333a1a09
CC01 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 포집·액화·저장/출하 공급범위 및 RFQ 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CB04 | [9 empty] | CC01 | default |  |  |  |  | c98a4fb0-f65d-5bc3-9a2d-8010148005d2
CC02 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 견적·기술편차·성능보증·제외범위 평가 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CC01 | [9 empty] | CC02 | default |  |  |  |  | 28c26064-cdbb-574c-b53f-fed47f10db7c
CC03 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 설비 발주 및 자료 제출 일정 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CC02 | [9 empty] | CC03 | default |  |  |  |  | e0eeafd5-19d7-5d55-ae6d-6f9898a67e8d
CC04 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 벤더 GA·하중·P&ID·전력·IO 자료 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 15 | 27 | CC03 | [9 empty] | CC04 | default |  |  |  |  | 487d3f4d-af2f-5d43-b7fe-0656e197f4bc
CC05 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 벤더자료·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CC04, CB12 | [9 empty] | CC05 | default |  |  |  |  | 370d7b15-a0fa-5b84-a273-aa135af3c727
CC06 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 포집 장치·탑조류·열교환기 제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 54 | 90 | 162 | CC05 | [9 empty] | CC06 | default |  |  |  |  | 6d85357d-e893-53d5-92b8-3f271dab7f74
CC07 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 압축·냉동·액화 설비 제작 | 계획 |  |  | 달력일 | 54 | 90 | 162 | CC05 | [9 empty] | CC07 | default |  |  |  |  | 6d27888b-f55a-587b-b023-376c3c12946a
CC08 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 저장·출하 설비 제작 및 제품검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 45 | 75 | 135 | CC05 | [9 empty] | CC08 | default |  |  |  |  | 548ecb92-d811-5b06-8ca1-75007b0f18b1
CC09 | 33 CO2 설비 구매·제작 | FAT 절차·판정기준·입회 일정 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CC05 | [9 empty] | CC09 | default |  |  |  |  | 752b94f3-2ad7-5d2d-9ef0-5ceae822f825
CC10 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 설비 FAT 및 패키지 연계 모의시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CC06, CC07, CC08, CC09 | [9 empty] | CC10 | default |  |  |  |  | a1ed7038-9616-5a2f-ad98-039e4b9b21ca
CC11 | 33 CO2 설비 구매·제작 | FAT Punch·검사증빙 종결 및 출하 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CC10 | [9 empty] | CC11 | default |  |  |  |  | 6cea8708-32d4-5e78-92ca-97ef5b1dd505
CI01 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 구역 기초·앵커·매립물·양중 계획 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CC04, CV06 | [9 empty] | CI01 | default |  |  |  |  | 786d87cf-3673-5275-921f-68fce4e2092d
CI05 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 설비 입고·보존상태·제품 증빙 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | CC11 | [9 empty] | CI05 | default |  |  |  |  | 1706a39d-76e4-5d1c-807f-95c030ae9951
CI02 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 구역 철근·앵커 시공 및 기초검사 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CI01, MS02, KC08 | [9 empty] | CI02 | default |  |  |  |  | 0f2f59de-85a0-5040-95df-daef398a1f6a
CI03 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 기초 중간검사·타설 전 hold 해제 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | CI02, KC09 | [9 empty] | CI03 | default |  |  |  |  | bf115263-3916-506d-8951-f10496364fc3
CI04 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 기초 타설·양생·강도·치수 인수 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | CI03 | [9 empty] | CI04 | default |  |  |  |  | 029b7301-7342-5ef2-b251-82476f4d23dd
CI06 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 설비 반입·양중·고정·정렬 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CI04, CI05, EV09, PS07 | [9 empty] | CI06 | default |  |  |  |  | 5f9a02b6-cd9b-5b0e-a98e-2c94355fc43f
CI07 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 공정·유틸리티·벤트·드레인 배관 설치 | 계획 |  |  | 달력일 | 9 | 15 | 27 | CI06, PD08 | [9 empty] | CI07 | default |  |  |  |  | 1c98d376-2c9f-5fe0-a85c-173789b7f2fa
CI08 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 전기·계장·가스감지·제어 연결 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CI06, EL07, IC07 | [9 empty] | CI08 | default |  |  |  |  | 12277889-2136-5821-986d-ef2db99c52c8
CI09 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 배관 NDE·내압/기밀 및 은폐 전 검사 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CI07, KC09 | [9 empty] | CI09 | default |  |  |  |  | c1d51556-21e6-5304-bb79-87477cc9c4e7
CI10 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 배관 세정·건조·복구·단열 및 MC | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CI09 | [9 empty] | CI10 | default |  |  |  |  | bb2890d2-fa7f-55a4-8ea5-db9d137dada7
CI11 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 루프·C&E·ESD·통신 무가스 시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CI08, EN02 | [9 empty] | CI11 | default |  |  |  |  | d0d15c98-543e-50c9-9321-8a309e39c057
CI12 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 무가스 단동·보조계통 시험 및 Punch 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CI10, CI11 | [9 empty] | CI12 | default |  |  |  |  | 1e5a6012-94db-514d-b07a-0bc42e79fd75
CI13 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 설비 기계적 완성 및 시험자료 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | CI12 | [9 empty] | CI13 | default |  |  |  |  | 68f686f9-a5a1-56e1-be99-9a5a260aa995
KC01 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 시설 분류·기술검토·제품검사 경계 사전확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PM05, CB01 | [9 empty] | KC01 | default |  |  |  |  | 2cfe418c-228c-5847-b369-34c043317e6b
KC02 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 자료요청·위임장·사업자 서류 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KC01 | [9 empty] | KC02 | default |  |  |  |  | c17cbcc6-67d5-54a2-8473-66f94e5ed29f
KC07 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 허가 신청용 행정서류 사전 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KC02, LD04 | [9 empty] | KC07 | default |  |  |  |  | ac52ceb0-13c9-5dd4-a46f-8bac847b1c7c
KC03 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 공정·배치·설비·압력보호 자료 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | KC02, CC04, CB06 | [9 empty] | KC03 | default |  |  |  |  | be4d95d6-b094-55cf-a45d-1029e6ab845e
KC04 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 미비자료 취합·사전 대면협의·제출 전 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KC03 | [9 empty] | KC04 | default |  |  |  |  | 8207390c-1553-5a9c-b89f-5f2d1fc53f76
KC05 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 정식 접수 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 1 | 2 | KC04 | [9 empty] | KC05 | default |  |  |  |  | c39d57d0-2d61-5f71-8d27-76c01c839bed
KC06 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 심사·보완·검토결과 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 36 | KC05 | [9 empty] | KC06 | default |  |  |  |  | fe54e7b6-1978-5230-8a63-8f53a448bae9
KC08 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 결과 반영·해당 허가 접수/처리 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | KC06, KC07 | [9 empty] | KC08 | default |  |  |  |  | 2712dc4c-6490-5e67-870f-00bab8693a51
KC09 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기초·배관·완성검사 입회 일정 및 hold 합의 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | KC08 | [9 empty] | KC09 | default |  |  |  |  | 2633f2c5-7da4-5dc3-9f04-26a863566a72
KC10 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 완성검사 도서·성적서 준비 및 정식 신청 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CI13, KC09 | [9 empty] | KC10 | default |  |  |  |  | ad0a03ae-8f74-5b61-a2fb-d4967e904a12
KC11 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 해당 완성검사·지적사항 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | KC10 | [9 empty] | KC11 | default |  |  |  |  | 7aec04ba-76d0-5b08-a819-3255839e64c7
EV01 | 36 환경 인허가·폐기물 | 대기·폐수·소음진동·폐기물 적용 및 관할 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PM05, CB04 | [9 empty] | EV01 | default |  |  |  |  | d3d1168b-9d6c-51da-99c0-64abe6b14c98
EV02 | 36 환경 인허가·폐기물 | 설비용량·연료·흡수제·배출량 자료 취합 및 1차 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | EV01, CB05, CB10 | [9 empty] | EV02 | default |  |  |  |  | a53d8d9a-d0cf-5786-97b1-760a4d229ce8
EV03 | 36 환경 인허가·폐기물 | 대기 배출·방지시설 자료 및 신청도서 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | EV02 | [9 empty] | EV03 | default |  |  |  |  | 268070c4-7a28-55d9-82b3-e3075c689d5b
EV04 | 36 환경 인허가·폐기물 | 폐수 발생·성상·처리·배수계통 및 신청도서 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | EV02 | [9 empty] | EV04 | default |  |  |  |  | 182042bd-6fa4-5c86-a08a-324c3ca383fb
EV05 | 36 환경 인허가·폐기물 | 소음·진동 설비용량·배치 및 해당 신고도서 작성 | 계획 |  |  | 달력일 | 8 | 14 | 26 | EV02 | [9 empty] | EV05 | default |  |  |  |  | c2c98af4-8ad5-5265-a4eb-892593b5efe3
EV11 | 36 환경 인허가·폐기물 | 폐흡수제·폐액·폐촉매 발생량 및 처리업체 선정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | EV02 | [9 empty] | EV11 | default |  |  |  |  | 39675f96-40f4-55a3-b398-7611906886d2
EV06 | 36 환경 인허가·폐기물 | 첨부서류 취합·보완요청 및 제출본 정합성 검토 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | EV03, EV04, EV05 | [9 empty] | EV06 | default |  |  |  |  | 82d0d626-da38-5ffa-ac4d-55dc58f1b554
EV12 | 36 환경 인허가·폐기물 | 운영사 환경·폐기물 담당 지정 및 운영절차 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | EV11, OP01 | [9 empty] | EV12 | default |  |  |  |  | 59a5c8fe-d17b-5652-83c9-3816259d7573
EV07 | 36 환경 인허가·폐기물 | 해당 환경 인허가·신고 서류 접수 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 1 | 2 | EV06 | [9 empty] | EV07 | default |  |  |  |  | 385059d9-58b8-5665-8f14-28e81b5c7dc9
EV08 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경기관 검토·보완 및 제출자료 수정 | 계획 |  |  | 달력일 | 16 | 28 | 51 | EV07 | [9 empty] | EV08 | default |  |  |  |  | bb2c1be9-cf91-59c4-9b63-164a018989c4
EV09 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경 인허가 종결 및 설치 허용 조건 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | EV08 | [9 empty] | EV09 | default |  |  |  |  | c656e008-f743-5a12-9ed4-2e44043172e9
EV10 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경 허가조건·가동개시 관련 이행시점 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | EV09 | [9 empty] | EV10 | default |  |  |  |  | 43ed5d01-e8a6-5300-bf55-efbb368d2996
EV13 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경 가동개시 등 필요한 행정조건 이행 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | EV10, CI13, EV12 | [9 empty] | EV13 | default |  |  |  |  | c16efe7a-d127-5a7a-95b1-62aecac11eb4
PS01 | 37 PSM | PSM 대상·보고범위·제출 및 단계별 확인시점 확정 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PM05, CB01 | [9 empty] | PS01 | default |  |  |  |  | f8590c76-8c95-5904-8ebe-4c48f57ba050
PS02 | 37 PSM | PSM 공정안전자료 목록 배포·자료 제출 책임 지정 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | PS01 | [9 empty] | PS02 | default |  |  |  |  | f009c812-ef6a-5d03-bec9-06a20db08dc0
PS03 | 37 PSM | 수소·천연가스·CO2 통합 위험성평가 준비·실시 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | PS02, PD01, CB06, CB08 | [9 empty] | PS03 | default |  |  |  |  | b730804d-5f73-5aa3-8c4c-5ca1509eaddb
PS05 | 37 PSM | 공정안전자료·운전·정비·비상대응 자료 취합 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | PS02, CC04, OP02 | [9 empty] | PS05 | default |  |  |  |  | ba0ca04a-f01e-52ca-a98b-f13ff1dbcc69
PS04 | 37 PSM | HAZOP 설계 조치·도면·C&E 반영 및 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | PS03 | [9 empty] | PS04 | default |  |  |  |  | e7a1f6f5-ffe9-57c5-8ce5-9cd3bf751c86
PS06 | 37 PSM | PSM 누락·개정 정합성 검토 및 정식 제출 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | PS04, PS05 | [9 empty] | PS06 | default |  |  |  |  | 0e3cf0f6-63fb-5042-bcce-ef81f9a7aa88
PS07 | 37 PSM | PSM 심사·보완 및 해당 설치 전 이행조건 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 12 | 20 | 36 | PS06 | [9 empty] | PS07 | default |  |  |  |  | daed0464-f918-5c8d-8488-ad69faafe017
PS08 | 37 PSM | PSM 설치단계 확인·현장 반영 및 보완 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PS07, CI06 | [9 empty] | PS08 | default |  |  |  |  | 16876f8c-9290-57ca-a3cf-d342a193e46b
PS09 | 37 PSM | 시운전 전 이행조건·교육·운전절차 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PS08, CI13, OP03, OP05 | [9 empty] | PS09 | default |  |  |  |  | 29a8366a-dfc9-5177-b001-f9822aca88cb
PS10 | 37 PSM | PSM 시운전 단계 확인·후속 조치 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | PS09, CO03 | [9 empty] | PS10 | default |  |  |  |  | da1931d5-61b1-5bd1-b45c-f43c20a0e0d5
CX01 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 인수 계약·저장·반출·출하장 운영조건 확보 | 계획 |  |  | 달력일 | 6 | 10 | 18 | CB03 | [9 empty] | CX01 | default |  |  |  |  | 981a1f1d-e110-58bf-80cb-97c11fbc3f9e
CX02 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 가동 전 안전점검·검사·운영조건 승인 | 계획 |  |  | 달력일 | 0 | 0 | 0 | KC11, PS09, EV13, CX01 | [9 empty] | CX02 | default |  |  |  |  | 2b695808-bb66-599c-b916-c7c28282d7a1
CX03 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 설비 건조·초기 매체 충전·기동 준비 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CX02, CO00 | [9 empty] | CX03 | default |  |  |  |  | cf7eb258-01fd-51e9-8788-2f03caa5e283
CX04 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 포집설비 단계적 원료 도입·안정화 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CX03, CO02 | [9 empty] | CX04 | default |  |  |  |  | 12366a64-4d30-59d0-821b-01e3b72c5bcc
CX05 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 압축·액화·저장 및 출하 계통 시운전 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CX04 | [9 empty] | CX05 | default |  |  |  |  | 66f0a9c4-148e-53a5-a346-1040eb7e6ef4
CX06 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 순도·수분·불순물 분석 및 인수 적합 확인 | 계획 |  |  | 달력일 | 1 | 3 | 6 | CX05, CB11 | [9 empty] | CX06 | default |  |  |  |  | 1ff8dcaf-a7cc-5c14-a6a3-a34a222308a5
CX07 | 38 통합성능·CO2 인계 | 수소·CO2 동시 운전 부하추종·트립·재기동 시험 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CX05, CO03 | [9 empty] | CX07 | default |  |  |  |  | 3f11bea2-f5b8-550a-b4dd-89082c4c8031
CX08 | 38 통합성능·CO2 인계 | 수소 생산량·CO2 회수량·포집률·소비유틸리티 검증 | 계획 |  |  | 달력일 | 4 | 7 | 13 | CX06, CX07, CO04 | [9 empty] | CX08 | default |  |  |  |  | 7d651d56-7fa2-59eb-ab82-95f18a10c0fd
CX09 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 반출·운영교육·폐기물 인계 및 Punch 종결 | 계획 |  |  | 달력일 | 3 | 5 | 9 | CX08, PS10, EV12 | [9 empty] | CX09 | default |  |  |  |  | 0551c489-4291-5801-8b37-d376fcb5f360

## 관계
선행 ID | 후행 ID | 관계 유형 | 시차 | 시차 단위 | 시차 달력 | 설정 근거 | 필요 산출물
PM01 | PM02 | FS | 0 | 달력일 | default
PM01 | PM01A | FS | 0 | 달력일 | default
PM02 | PM03 | FS | 0 | 달력일 | default
PM01A | PM04 | FS | 0 | 달력일 | default
PM04 | PM05 | FS | 0 | 달력일 | default
LD01 | PM05 | FS | 0 | 달력일 | default
UP01 | PM05 | FS | 0 | 달력일 | default
PM03 | PM06 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | PM06 | FS | 0 | 달력일 | default
PM01 | LD01 | FS | 0 | 달력일 | default
LD01 | LD04 | FS | 0 | 달력일 | default
LD01 | LD02A | FS | 0 | 달력일 | default
LD02A | LD03 | FS | 0 | 달력일 | default
LD02A | LD02B | FS | 0 | 달력일 | default
LD02A | LD02C | FS | 0 | 달력일 | default
LD02B | LD02 | FS | 0 | 달력일 | default
LD02C | LD02 | FS | 0 | 달력일 | default
PM01 | UP01 | FS | 0 | 달력일 | default
UP01 | UP02 | FS | 0 | 달력일 | default
UP02 | UP03 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | EX01 | FS | 0 | 달력일 | default
UP01 | EX01 | FS | 0 | 달력일 | default
UP03 | UP04 | FS | 0 | 달력일 | default
UP04 | UP05 | FS | 0 | 달력일 | default
EX01 | EX02 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | EX02 | FS | 0 | 달력일 | default
EX02 | EX03 | FS | 0 | 달력일 | default
LD04 | EX03 | FS | 0 | 달력일 | default
EX03 | EX04 | FS | 0 | 달력일 | default
UP05 | EX04 | FS | 0 | 달력일 | default
EX04 | EX05 | FS | 0 | 달력일 | default
EX05 | EX06 | FS | 0 | 달력일 | default
PM04 | DB01 | FS | 0 | 달력일 | default
LD03 | DB01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB01 | DB02 | FS | 0 | 달력일 | default
DB01 | DB02A | FS | 0 | 달력일 | default
NG00B | DB02A | FS | 0 | 달력일 | default
DB01 | DB02B | FS | 0 | 달력일 | default
DB02 | DB03 | FS | 0 | 달력일 | default
DB02A | DB03 | FS | 0 | 달력일 | default
DB02B | DB03 | FS | 0 | 달력일 | default
DB03 | DB04 | FS | 0 | 달력일 | default
LD02B | DB04 | FS | 0 | 달력일 | default
DB04 | DB05 | FS | 0 | 달력일 | default
CB05 | DB05 | FS | 0 | 달력일 | default
DB05 | DB06 | FS | 0 | 달력일 | default
PM04 | VP01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP01 | VP00A | FS | 0 | 달력일 | default
DB03 | VP00A | FS | 0 | 달력일 | default
VP00A | VP00B | FS | 0 | 달력일 | default
DB04 | VP00B | FS | 0 | 달력일 | default
PR03A | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
NG03A | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
CP03A | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
TK03A | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
AN03A | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
UT03A | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
PN03A | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
CC04 | VP02 | FS | 0 | 달력일 | default
VP02 | VP03 | FS | 0 | 달력일 | default
VP03 | VP04 | FS | 0 | 달력일 | default
VP04 | VP05 | FS | 0 | 달력일 | default
VP05 | VP06 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | PD01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | PD01 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | PD02 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | PD03 | FS | 0 | 달력일 | default
PD02 | PD04 | FS | 0 | 달력일 | default
PD03 | PD04 | FS | 0 | 달력일 | default
PD04 | PD05 | FS | 0 | 달력일 | default
DB04 | PD05 | FS | 0 | 달력일 | default
PD05 | PD06 | FS | 0 | 달력일 | default
PD06 | PD07 | FS | 0 | 달력일 | default
PD07 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ05 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
NG03 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
TK03 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
UT03 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | PDF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PDF1 | PD08 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | IC01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | IC01 | FS | 0 | 달력일 | default
IC01 | IC02 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | IC02 | FS | 0 | 달력일 | default
IC02 | IC03 | FS | 0 | 달력일 | default
IC02 | IC04 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ02 | IC05 | FS | 0 | 달력일 | default
IC03 | IC06 | FS | 0 | 달력일 | default
IC04 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
IC05 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
IC06 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ05 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
AN03 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PN03 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
NG03 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
UT03 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | ICF1 | FS | 0 | 달력일 | default
ICF1 | IC07 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | EL01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | EL01 | FS | 0 | 달력일 | default
EL01 | EL02 | FS | 0 | 달력일 | default
EL02 | EL03 | FS | 0 | 달력일 | default
EL03 | EL04 | FS | 0 | 달력일 | default
EL03 | EL05 | FS | 0 | 달력일 | default
DB04 | EL06 | FS | 0 | 달력일 | default
EL03 | EL06 | FS | 0 | 달력일 | default
EL04 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
EL05 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
EL06 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ02 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PN03 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
NG03 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
UT03 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | ELF1 | FS | 0 | 달력일 | default
ELF1 | EL07 | FS | 0 | 달력일 | default
LD02B | CV02 | FS | 0 | 달력일 | default
LD03 | CV02 | FS | 0 | 달력일 | default
DB04 | CV02 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | CV01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | CV01 | FS | 0 | 달력일 | default
LD02 | CV01 | FS | 0 | 달력일 | default
CV01 | CV03 | FS | 0 | 달력일 | default
DB04 | CV04 | FS | 0 | 달력일 | default
CV01 | CV04 | FS | 0 | 달력일 | default
CV02 | CV05 | FS | 0 | 달력일 | default
CV03 | CV05 | FS | 0 | 달력일 | default
CV04 | CV05 | FS | 0 | 달력일 | default
CV05 | CV06 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
NG03 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
TK03 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
UT03 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
PN03 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | CVF1 | FS | 0 | 달력일 | default
CVF1 | CV07 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | BP01 | FS | 0 | 달력일 | default
EX01 | BP01 | FS | 0 | 달력일 | default
BP01 | BP02 | FS | 0 | 달력일 | default
EX03 | BP02 | FS | 0 | 달력일 | default
BP02 | BP03 | FS | 0 | 달력일 | default
BP03 | BP04 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | HZ01 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | HZ01 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ01 | HZ02 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ02 | HZ03 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | HZ03 | FS | 0 | 달력일 | default
IC03 | HZ03 | FS | 0 | 달력일 | default
CB06 | HZ03 | FS | 0 | 달력일 | default
CB08 | HZ03 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ03 | HZ04 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ04 | HZ05 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | KG01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | KG01 | FS | 0 | 달력일 | default
KG01 | KG03 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | KG03 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | KG03 | FS | 0 | 달력일 | default
KG01 | KG09 | FS | 0 | 달력일 | default
LD04 | KG09 | FS | 0 | 달력일 | default
KG01 | KG02 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | KG02 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ02 | KG02 | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | KG03A | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | KG03A | FS | 0 | 달력일 | default
TK03 | KG03A | FS | 0 | 달력일 | default
PD04 | KG03A | FS | 0 | 달력일 | default
KG02 | KG04 | FS | 0 | 달력일 | default
KG03 | KG04 | FS | 0 | 달력일 | default
KG03A | KG04 | FS | 0 | 달력일 | default
KG04 | KG05 | FS | 0 | 달력일 | default
KG05 | KG06 | FS | 0 | 달력일 | default
KG06 | KG07 | FS | 0 | 달력일 | default
KG07 | KG08 | FS | 0 | 달력일 | default
KG08 | KG10 | FS | 0 | 달력일 | default
KG09 | KG10 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | SH01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | SH01 | FS | 0 | 달력일 | default
SH01 | SH02 | FS | 0 | 달력일 | default
SH02 | SH03 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | SH03 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | SH03 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | SH03 | FS | 0 | 달력일 | default
SH03 | SH03A | FS | 0 | 달력일 | default
HZ05 | SH03A | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | SH03A | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | SH03A | FS | 0 | 달력일 | default
SH03A | SH04 | FS | 0 | 달력일 | default
SH04 | SH05 | FS | 0 | 달력일 | default
SH05 | SH06 | FS | 0 | 달력일 | default
SH06 | SH07 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | CT01 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | CT01 | FS | 0 | 달력일 | default
CT01 | CT02 | FS | 0 | 달력일 | default
CT01 | CT06 | FS | 0 | 달력일 | default
CT02 | CT03 | FS | 0 | 달력일 | default
CT03 | CT04 | FS | 0 | 달력일 | default
CT04 | CT05 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | SA04 | FS | 0 | 달력일 | default
LD03 | SA04 | FS | 0 | 달력일 | default
CT05 | SA01 | FS | 0 | 달력일 | default
SA04 | SA05 | FS | 0 | 달력일 | default
CT05 | SA05 | FS | 0 | 달력일 | default
CT05 | SA06 | FS | 0 | 달력일 | default
EL06 | SA06 | FS | 0 | 달력일 | default
SA01 | SA07 | FS | 0 | 달력일 | default
LD02 | SA07 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | SA07 | FS | 0 | 달력일 | default
SA01 | SA02 | FS | 0 | 달력일 | default
SA07 | SA02 | FS | 0 | 달력일 | default
SA02 | SA03 | FS | 0 | 달력일 | default
EX06 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
BP04 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
KG10 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
SH07 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
SA03 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
SA05 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
SA06 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
CT06 | MS01 | FS | 0 | 달력일 | default
MS01 | ST01 | FS | 0 | 달력일 | default
ST01 | ST02 | FS | 0 | 달력일 | default
ST02 | MS02 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | PR01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | PR01 | FS | 0 | 달력일 | default
NG00B | PR01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | NG01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | NG01 | FS | 0 | 달력일 | default
NG00C | NG01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | CP01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | CP01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | TK01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | TK01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | AN01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | AN01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | UT01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | UT01 | FS | 0 | 달력일 | default
DB06 | PN01 | FS | 0 | 달력일 | default
VP00B | PN01 | FS | 0 | 달력일 | default
PR01 | PR01A | FS | 0 | 달력일 | default
NG01 | NG01A | FS | 0 | 달력일 | default
CP01 | CP01A | FS | 0 | 달력일 | default
TK01 | TK01A | FS | 0 | 달력일 | default
AN01 | AN01A | FS | 0 | 달력일 | default
UT01 | UT01A | FS | 0 | 달력일 | default
PN01 | PN01A | FS | 0 | 달력일 | default
PR01A | PR02 | FS | 0 | 달력일 | default
NG01A | NG02 | FS | 0 | 달력일 | default
CP01A | CP02 | FS | 0 | 달력일 | default
TK01A | TK02 | FS | 0 | 달력일 | default
AN01A | AN02 | FS | 0 | 달력일 | default
UT01A | UT02 | FS | 0 | 달력일 | default
PN01A | PN02 | FS | 0 | 달력일 | default
PR02 | PR03A | FS | 0 | 달력일 | default
NG02 | NG03A | FS | 0 | 달력일 | default
CP02 | CP03A | FS | 0 | 달력일 | default
TK02 | TK03A | FS | 0 | 달력일 | default
AN02 | AN03A | FS | 0 | 달력일 | default
UT02 | UT03A | FS | 0 | 달력일 | default
PN02 | PN03A | FS | 0 | 달력일 | default
PR03A | PR03 | FS | 0 | 달력일 | default
NG03A | NG03 | FS | 0 | 달력일 | default
CP03A | CP03 | FS | 0 | 달력일 | default
TK03A | TK03 | FS | 0 | 달력일 | default
AN03A | AN03 | FS | 0 | 달력일 | default
UT03A | UT03 | FS | 0 | 달력일 | default
PN03A | PN03 | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | PR04A | FS | 0 | 달력일 | default
PR03 | PR06A | FS | 0 | 달력일 | default
NG03 | NG04A | FS | 0 | 달력일 | default
NG03 | NG06A | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | CP04A | FS | 0 | 달력일 | default
CP03 | CP06A | FS | 0 | 달력일 | default
TK03 | TK04A | FS | 0 | 달력일 | default
TK03 | TK06A | FS | 0 | 달력일 | default
AN03 | AN04A | FS | 0 | 달력일 | default
AN03 | AN06A | FS | 0 | 달력일 | default
UT03 | UT04A | FS | 0 | 달력일 | default
UT03 | UT06A | FS | 0 | 달력일 | default
PN03 | PN04A | FS | 0 | 달력일 | default
PN03 | PN06A | FS | 0 | 달력일 | default
PR04A | PR04 | FS | 0 | 달력일 | default
NG04A | NG04 | FS | 0 | 달력일 | default
CP04A | CP04 | FS | 0 | 달력일 | default
TK04A | TK04 | FS | 0 | 달력일 | default
AN04A | AN04 | FS | 0 | 달력일 | default
UT04A | UT04 | FS | 0 | 달력일 | default
PN04A | PN04 | FS | 0 | 달력일 | default
PR04 | PR05 | FS | 0 | 달력일 | default
NG04 | NG05 | FS | 0 | 달력일 | default
CP04 | CP05 | FS | 0 | 달력일 | default
TK04 | TK05 | FS | 0 | 달력일 | default
AN04 | AN05 | FS | 0 | 달력일 | default
UT04 | UT05 | FS | 0 | 달력일 | default
PN04 | PN05 | FS | 0 | 달력일 | default
PR05 | PR06 | FS | 0 | 달력일 | default
PR06A | PR06 | FS | 0 | 달력일 | default
NG05 | NG06 | FS | 0 | 달력일 | default
NG06A | NG06 | FS | 0 | 달력일 | default
CP05 | CP06 | FS | 0 | 달력일 | default
CP06A | CP06 | FS | 0 | 달력일 | default
TK05 | TK06 | FS | 0 | 달력일 | default
TK06A | TK06 | FS | 0 | 달력일 | default
AN05 | AN06 | FS | 0 | 달력일 | default
AN06A | AN06 | FS | 0 | 달력일 | default
UT05 | UT06 | FS | 0 | 달력일 | default
UT06A | UT06 | FS | 0 | 달력일 | default
PN05 | PN06 | FS | 0 | 달력일 | default
PN06A | PN06 | FS | 0 | 달력일 | default
PR06 | PR06B | FS | 0 | 달력일 | default
NG06 | NG06B | FS | 0 | 달력일 | default
CP06 | CP06B | FS | 0 | 달력일 | default
TK06 | TK06B | FS | 0 | 달력일 | default
AN06 | AN06B | FS | 0 | 달력일 | default
UT06 | UT06B | FS | 0 | 달력일 | default
PN06 | PN06B | FS | 0 | 달력일 | default
PR06B | PR07 | FS | 0 | 달력일 | default
NG06B | NG07 | FS | 0 | 달력일 | default
CP06B | CP07 | FS | 0 | 달력일 | default
TK06B | TK07 | FS | 0 | 달력일 | default
AN06B | AN07 | FS | 0 | 달력일 | default
UT06B | UT07 | FS | 0 | 달력일 | default
PN06B | PN07 | FS | 0 | 달력일 | default
ST02 | CN00 | FS | 0 | 달력일 | default
CV07 | CN00 | FS | 0 | 달력일 | default
MS02 | CN01 | FS | 0 | 달력일 | default
CN00 | CN01 | FS | 0 | 달력일 | default
CN01 | CN02 | FS | 0 | 달력일 | default
CN02 | CN03 | FS | 0 | 달력일 | default
CN03 | CN04 | FS | 0 | 달력일 | default
CN04 | CN05 | FS | 0 | 달력일 | default
CN05 | CN05A | FS | 0 | 달력일 | default
CVF1 | CN05A | FS | 0 | 달력일 | default
CN05A | CN06 | FS | 0 | 달력일 | default
CN06 | CN07 | FS | 0 | 달력일 | default
CN07 | CN07A | FS | 0 | 달력일 | default
CN02 | BW00 | FS | 0 | 달력일 | default
CV07 | BW00 | FS | 0 | 달력일 | default
BW00 | BW01 | FS | 0 | 달력일 | default
BW00 | BW04 | FS | 0 | 달력일 | default
BW01 | BW02 | FS | 0 | 달력일 | default
BW04 | BW05 | FS | 0 | 달력일 | default
BW02 | BW03 | FS | 0 | 달력일 | default
BW05 | BW06 | FS | 0 | 달력일 | default
CN02 | UF00 | FS | 0 | 달력일 | default
CV07 | UF00 | FS | 0 | 달력일 | default
CN02 | UF03A | FS | 0 | 달력일 | default
CV07 | UF03A | FS | 0 | 달력일 | default
UF00 | UF01 | FS | 0 | 달력일 | default
UF03A | UF03 | FS | 0 | 달력일 | default
UF01 | UF01A | FS | 0 | 달력일 | default
UF03 | UF04 | FS | 0 | 달력일 | default
UF01A | UF02 | FS | 0 | 달력일 | default
UF04 | MS03E | FS | 0 | 달력일 | default
UF02 | UF02A | FS | 0 | 달력일 | default
UF02A | UF05 | FS | 0 | 달력일 | default
UF05 | MS03U | FS | 0 | 달력일 | default
CN07A | MS03P | FS | 0 | 달력일 | default
BW04 | MS03P | FS | 0 | 달력일 | default
BW03 | MS03P | FS | 0 | 달력일 | default
MS03P | MS03 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03U | MS03 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03E | MS03 | FS | 0 | 달력일 | default
CN02 | DR01 | FS | 0 | 달력일 | default
CV07 | DR01 | FS | 0 | 달력일 | default
DR01 | DR02 | FS | 0 | 달력일 | default
DR02 | DR04 | FS | 0 | 달력일 | default
DR02 | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
INPR01A | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
INNG01A | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
INCP01A | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
INTK01A | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
INAN01A | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
INUT01A | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
INPN01A | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
MP07 | DR03 | FS | 0 | 달력일 | default
PR07 | INPR00 | FS | 0 | 달력일 | default
NG07 | INNG00 | FS | 0 | 달력일 | default
CP07 | INCP00 | FS | 0 | 달력일 | default
TK07 | INTK00 | FS | 0 | 달력일 | default
AN07 | INAN00 | FS | 0 | 달력일 | default
UT07 | INUT00 | FS | 0 | 달력일 | default
PN07 | INPN00 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03E | INPN01 | FS | 0 | 달력일 | default
INPN00 | INPN01 | FS | 0 | 달력일 | default
INPN01 | INPN01A | FS | 0 | 달력일 | default
INPN01A | INPN02 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03U | INUT01 | FS | 0 | 달력일 | default
INUT00 | INUT01 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03P | INPR01 | FS | 0 | 달력일 | default
INPR00 | INPR01 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03P | INNG01 | FS | 0 | 달력일 | default
INNG00 | INNG01 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03P | INCP01 | FS | 0 | 달력일 | default
INCP00 | INCP01 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03P | INTK01 | FS | 0 | 달력일 | default
INTK00 | INTK01 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03P | INAN01 | FS | 0 | 달력일 | default
INAN00 | INAN01 | FS | 0 | 달력일 | default
INUT01 | INUT01A | FS | 0 | 달력일 | default
INPR01 | INPR01A | FS | 0 | 달력일 | default
INNG01 | INNG01A | FS | 0 | 달력일 | default
INCP01 | INCP01A | FS | 0 | 달력일 | default
INTK01 | INTK01A | FS | 0 | 달력일 | default
INAN01 | INAN01A | FS | 0 | 달력일 | default
INUT01A | INUT02 | FS | 0 | 달력일 | default
INPR01A | INPR02 | FS | 0 | 달력일 | default
INNG01A | INNG02 | FS | 0 | 달력일 | default
INCP01A | INCP02 | FS | 0 | 달력일 | default
INTK01A | INTK02 | FS | 0 | 달력일 | default
INAN01A | INAN02 | FS | 0 | 달력일 | default
PD08 | MP01 | FS | 0 | 달력일 | default
MP01 | MP02 | FS | 0 | 달력일 | default
MP01 | MP06A | FS | 0 | 달력일 | default
PD08 | MP06A | FS | 0 | 달력일 | default
KG10 | MP07A | FS | 0 | 달력일 | default
MP01 | MP07A | FS | 0 | 달력일 | default
MP02 | MP04 | FS | 0 | 달력일 | default
INUT01A | MP04 | FS | 0 | 달력일 | default
INPR01A | MP02A | FS | 0 | 달력일 | default
INNG01A | MP02A | FS | 0 | 달력일 | default
INCP01A | MP02A | FS | 0 | 달력일 | default
INTK01A | MP02A | FS | 0 | 달력일 | default
PD08 | MP02A | FS | 0 | 달력일 | default
MP04 | MP05B | FS | 0 | 달력일 | default
MP02 | MP03 | FS | 0 | 달력일 | default
MP02A | MP03 | FS | 0 | 달력일 | default
MP03 | MP05A | FS | 0 | 달력일 | default
MP05A | MP05 | FS | 0 | 달력일 | default
MP05B | MP05 | FS | 0 | 달력일 | default
MP05 | MP06 | FS | 0 | 달력일 | default
MP06A | MP06 | FS | 0 | 달력일 | default
MP06 | MP07 | FS | 0 | 달력일 | default
MP07A | MP07 | FS | 0 | 달력일 | default
MP07 | MP08 | FS | 0 | 달력일 | default
MP08 | MP09 | FS | 0 | 달력일 | default
EL07 | EC02 | FS | 0 | 달력일 | default
CV07 | EC02 | FS | 0 | 달력일 | default
MS02 | EC02 | FS | 0 | 달력일 | default
EC02 | EC02A | FS | 0 | 달력일 | default
INPN01A | EC01 | FS | 0 | 달력일 | default
EL07 | EC01 | FS | 0 | 달력일 | default
IC07 | EC01 | FS | 0 | 달력일 | default
EC01 | EC03 | FS | 0 | 달력일 | default
EC02A | EC03 | FS | 0 | 달력일 | default
EC03 | EC05 | FS | 0 | 달력일 | default
IC07 | EC04 | FS | 0 | 달력일 | default
MP03 | EC04 | FS | 0 | 달력일 | default
EC05 | EC06 | FS | 0 | 달력일 | default
EC04 | EC06 | FS | 0 | 달력일 | default
EN02 | EC06 | FS | 0 | 달력일 | default
EC06 | EC07 | FS | 0 | 달력일 | default
DB02A | TI01 | FS | 0 | 달력일 | default
LD03 | TI01 | FS | 0 | 달력일 | default
EL02 | PW01 | FS | 0 | 달력일 | default
PW01 | PW02 | FS | 0 | 달력일 | default
PW01 | PW03 | FS | 0 | 달력일 | default
CT06 | PW03 | FS | 0 | 달력일 | default
TI01 | TI02A | FS | 0 | 달력일 | default
CT05 | TI02A | FS | 0 | 달력일 | default
TI01 | TI02 | FS | 0 | 달력일 | default
TI02A | TI02 | FS | 0 | 달력일 | default
MS02 | TI02 | FS | 0 | 달력일 | default
TI02 | TI03 | FS | 0 | 달력일 | default
PW02 | EN01 | FS | 0 | 달력일 | default
PW03 | EN01 | FS | 0 | 달력일 | default
EC05 | EN01 | FS | 0 | 달력일 | default
EN01 | EN02 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | QC01 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | OP01 | FS | 0 | 달력일 | default
OP01 | OP02 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | OP02 | FS | 0 | 달력일 | default
CB08 | OP02 | FS | 0 | 달력일 | default
OP02 | OP05 | FS | 0 | 달력일 | default
OP02 | OP03 | FS | 0 | 달력일 | default
HZ05 | OP03 | FS | 0 | 달력일 | default
QC01 | QC02 | FS | 0 | 달력일 | default
PR06 | QC02 | FS | 0 | 달력일 | default
CP06 | QC02 | FS | 0 | 달력일 | default
TK06 | QC02 | FS | 0 | 달력일 | default
OP01 | OP04 | FS | 0 | 달력일 | default
KG10 | OP04 | FS | 0 | 달력일 | default
QC02 | QC03 | FS | 0 | 달력일 | default
INPR02 | QC03 | FS | 0 | 달력일 | default
INCP02 | QC03 | FS | 0 | 달력일 | default
INTK02 | QC03 | FS | 0 | 달력일 | default
PD08 | CM01 | FS | 0 | 달력일 | default
IC07 | CM01 | FS | 0 | 달력일 | default
OP02 | CM01 | FS | 0 | 달력일 | default
KG10 | CM04A | FS | 0 | 달력일 | default
PD08 | CM04A | FS | 0 | 달력일 | default
KG10 | CM04B | FS | 0 | 달력일 | default
MP09 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
EC07 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
EN02 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
QC03 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
INAN02 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
INUT02 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
CM01 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
INNG02 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
INPN02 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
CI13 | MS04 | FS | 0 | 달력일 | default
MS04 | CM02 | FS | 0 | 달력일 | default
CM02 | CM03 | FS | 0 | 달력일 | default
CM03 | CM04 | FS | 0 | 달력일 | default
CM04A | CM04 | FS | 0 | 달력일 | default
CM04B | CM04 | FS | 0 | 달력일 | default
CM04 | CM05 | FS | 0 | 달력일 | default
BP04 | BU00 | FS | 0 | 달력일 | default
EL06 | BU00 | FS | 0 | 달력일 | default
BW06 | BU01A | FS | 0 | 달력일 | default
EC07 | BU01A | FS | 0 | 달력일 | default
BU00 | BU01A | FS | 0 | 달력일 | default
BW06 | BU01 | FS | 0 | 달력일 | default
DR03 | BU01 | FS | 0 | 달력일 | default
DR04 | BU01 | FS | 0 | 달력일 | default
BU01A | BU01 | FS | 0 | 달력일 | default
BU01 | BU02 | FS | 0 | 달력일 | default
BU02 | BU03 | FS | 0 | 달력일 | default
INAN02 | CO04A | FS | 0 | 달력일 | default
OP02 | CO04A | FS | 0 | 달력일 | default
CM05 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
OP03 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
OP04 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
OP05 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
BU03 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
TI03 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
SH07 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
HO03A | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
HO03B | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
NGREADY | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
CX02 | MS05 | FS | 0 | 달력일 | default
MS05 | CO00 | FS | 0 | 달력일 | default
CO00 | CO01 | FS | 0 | 달력일 | default
CO01 | CO02 | FS | 0 | 달력일 | default
CO02 | CO03 | FS | 0 | 달력일 | default
CO03 | CO04 | FS | 0 | 달력일 | default
CO04A | CO04 | FS | 0 | 달력일 | default
CO03 | CO06 | FS | 0 | 달력일 | default
CO03 | CO07 | FS | 0 | 달력일 | default
OP05 | CO07 | FS | 0 | 달력일 | default
CO04 | CO05 | FS | 0 | 달력일 | default
PM06 | HO04 | FS | 0 | 달력일 | default
PM06 | HO00 | FS | 0 | 달력일 | default
HO00 | HO02A | FS | 0 | 달력일 | default
PD08 | HO02A | FS | 0 | 달력일 | default
MP09 | HO03A | FS | 0 | 달력일 | default
EC07 | HO03A | FS | 0 | 달력일 | default
HO03A | HO03B | FS | 0 | 달력일 | default
CM03 | HO03B | FS | 0 | 달력일 | default
CO04 | HO01 | FS | 0 | 달력일 | default
CO05 | HO01 | FS | 0 | 달력일 | default
CO06 | HO01 | FS | 0 | 달력일 | default
CO07 | HO01 | FS | 0 | 달력일 | default
BU03 | HO01 | FS | 0 | 달력일 | default
OP04 | HO01 | FS | 0 | 달력일 | default
HO02A | HO02 | FS | 0 | 달력일 | default
CO05 | HO02 | FS | 0 | 달력일 | default
CO06 | HO02 | FS | 0 | 달력일 | default
CO07 | HO02 | FS | 0 | 달력일 | default
CX09 | HO02 | FS | 0 | 달력일 | default
HO03B | HO03 | FS | 0 | 달력일 | default
CO05 | HO03 | FS | 0 | 달력일 | default
CX09 | HO03 | FS | 0 | 달력일 | default
HO04 | HO05 | FS | 0 | 달력일 | default
HO02 | HO05 | FS | 0 | 달력일 | default
HO03 | HO05 | FS | 0 | 달력일 | default
CX09 | HO05 | FS | 0 | 달력일 | default
HO01 | MS06 | FS | 0 | 달력일 | default
HO02 | MS06 | FS | 0 | 달력일 | default
HO03 | MS06 | FS | 0 | 달력일 | default
HO05 | MS07 | FS | 0 | 달력일 | default
MS06 | MS07 | FS | 0 | 달력일 | default
VP06 | MS07 | FS | 0 | 달력일 | default
MS03 | MS07 | FS | 0 | 달력일 | default
PM04 | NG00A | FS | 0 | 달력일 | default
NG00A | NG00B | FS | 0 | 달력일 | default
NG00B | NG00C | FS | 0 | 달력일 | default
LD03 | NG00C | FS | 0 | 달력일 | default
NG00C | NG08 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | NG08 | FS | 0 | 달력일 | default
NG08 | NG09 | FS | 0 | 달력일 | default
MS02 | NG09 | FS | 0 | 달력일 | default
NG09 | NG10 | FS | 0 | 달력일 | default
INNG02 | NG10 | FS | 0 | 달력일 | default
NG10 | NGREADY | FS | 0 | 달력일 | default
LN09 | NGREADY | FS | 0 | 달력일 | default
NG00A | LN01 | FS | 0 | 달력일 | default
LN01 | LN02 | FS | 0 | 달력일 | default
DB04 | LN02 | FS | 0 | 달력일 | default
LN02 | LN03 | FS | 0 | 달력일 | default
LN03 | LN04 | FS | 0 | 달력일 | default
LN04 | LN05 | FS | 0 | 달력일 | default
LN02 | LN06 | FS | 0 | 달력일 | default
MS02 | LN06 | FS | 0 | 달력일 | default
LN05 | LN07 | FS | 0 | 달력일 | default
LN06 | LN07 | FS | 0 | 달력일 | default
LN07 | LN08 | FS | 0 | 달력일 | default
LN08 | LN09 | FS | 0 | 달력일 | default
DB03 | CB01 | FS | 0 | 달력일 | default
CB01 | CB02 | FS | 0 | 달력일 | default
DB02B | CB02 | FS | 0 | 달력일 | default
CB01 | CB03 | FS | 0 | 달력일 | default
CB02 | CB04 | FS | 0 | 달력일 | default
CB03 | CB04 | FS | 0 | 달력일 | default
CB02 | CB11 | FS | 0 | 달력일 | default
CB03 | CB11 | FS | 0 | 달력일 | default
CB04 | CB05 | FS | 0 | 달력일 | default
CB04 | CB06 | FS | 0 | 달력일 | default
CB04 | CB07 | FS | 0 | 달력일 | default
CB04 | CB10 | FS | 0 | 달력일 | default
CB06 | CB09 | FS | 0 | 달력일 | default
CB06 | CB08 | FS | 0 | 달력일 | default
IC03 | CB08 | FS | 0 | 달력일 | default
CB05 | CB12 | FS | 0 | 달력일 | default
CB07 | CB12 | FS | 0 | 달력일 | default
CB08 | CB12 | FS | 0 | 달력일 | default
CB09 | CB12 | FS | 0 | 달력일 | default
CB10 | CB12 | FS | 0 | 달력일 | default
CB11 | CB12 | FS | 0 | 달력일 | default
CB04 | CC01 | FS | 0 | 달력일 | default
CC01 | CC02 | FS | 0 | 달력일 | default
CC02 | CC03 | FS | 0 | 달력일 | default
CC03 | CC04 | FS | 0 | 달력일 | default
CC04 | CC05 | FS | 0 | 달력일 | default
CB12 | CC05 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | CC06 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | CC07 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | CC08 | FS | 0 | 달력일 | default
CC05 | CC09 | FS | 0 | 달력일 | default
CC06 | CC10 | FS | 0 | 달력일 | default
CC07 | CC10 | FS | 0 | 달력일 | default
CC08 | CC10 | FS | 0 | 달력일 | default
CC09 | CC10 | FS | 0 | 달력일 | default
CC10 | CC11 | FS | 0 | 달력일 | default
CC04 | CI01 | FS | 0 | 달력일 | default
CV06 | CI01 | FS | 0 | 달력일 | default
CC11 | CI05 | FS | 0 | 달력일 | default
CI01 | CI02 | FS | 0 | 달력일 | default
MS02 | CI02 | FS | 0 | 달력일 | default
KC08 | CI02 | FS | 0 | 달력일 | default
CI02 | CI03 | FS | 0 | 달력일 | default
KC09 | CI03 | FS | 0 | 달력일 | default
CI03 | CI04 | FS | 0 | 달력일 | default
CI04 | CI06 | FS | 0 | 달력일 | default
CI05 | CI06 | FS | 0 | 달력일 | default
EV09 | CI06 | FS | 0 | 달력일 | default
PS07 | CI06 | FS | 0 | 달력일 | default
CI06 | CI07 | FS | 0 | 달력일 | default
PD08 | CI07 | FS | 0 | 달력일 | default
CI06 | CI08 | FS | 0 | 달력일 | default
EL07 | CI08 | FS | 0 | 달력일 | default
IC07 | CI08 | FS | 0 | 달력일 | default
CI07 | CI09 | FS | 0 | 달력일 | default
KC09 | CI09 | FS | 0 | 달력일 | default
CI09 | CI10 | FS | 0 | 달력일 | default
CI08 | CI11 | FS | 0 | 달력일 | default
EN02 | CI11 | FS | 0 | 달력일 | default
CI10 | CI12 | FS | 0 | 달력일 | default
CI11 | CI12 | FS | 0 | 달력일 | default
CI12 | CI13 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | KC01 | FS | 0 | 달력일 | default
CB01 | KC01 | FS | 0 | 달력일 | default
KC01 | KC02 | FS | 0 | 달력일 | default
KC02 | KC07 | FS | 0 | 달력일 | default
LD04 | KC07 | FS | 0 | 달력일 | default
KC02 | KC03 | FS | 0 | 달력일 | default
CC04 | KC03 | FS | 0 | 달력일 | default
CB06 | KC03 | FS | 0 | 달력일 | default
KC03 | KC04 | FS | 0 | 달력일 | default
KC04 | KC05 | FS | 0 | 달력일 | default
KC05 | KC06 | FS | 0 | 달력일 | default
KC06 | KC08 | FS | 0 | 달력일 | default
KC07 | KC08 | FS | 0 | 달력일 | default
KC08 | KC09 | FS | 0 | 달력일 | default
CI13 | KC10 | FS | 0 | 달력일 | default
KC09 | KC10 | FS | 0 | 달력일 | default
KC10 | KC11 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | EV01 | FS | 0 | 달력일 | default
CB04 | EV01 | FS | 0 | 달력일 | default
EV01 | EV02 | FS | 0 | 달력일 | default
CB05 | EV02 | FS | 0 | 달력일 | default
CB10 | EV02 | FS | 0 | 달력일 | default
EV02 | EV03 | FS | 0 | 달력일 | default
EV02 | EV04 | FS | 0 | 달력일 | default
EV02 | EV05 | FS | 0 | 달력일 | default
EV02 | EV11 | FS | 0 | 달력일 | default
EV03 | EV06 | FS | 0 | 달력일 | default
EV04 | EV06 | FS | 0 | 달력일 | default
EV05 | EV06 | FS | 0 | 달력일 | default
EV11 | EV12 | FS | 0 | 달력일 | default
OP01 | EV12 | FS | 0 | 달력일 | default
EV06 | EV07 | FS | 0 | 달력일 | default
EV07 | EV08 | FS | 0 | 달력일 | default
EV08 | EV09 | FS | 0 | 달력일 | default
EV09 | EV10 | FS | 0 | 달력일 | default
EV10 | EV13 | FS | 0 | 달력일 | default
CI13 | EV13 | FS | 0 | 달력일 | default
EV12 | EV13 | FS | 0 | 달력일 | default
PM05 | PS01 | FS | 0 | 달력일 | default
CB01 | PS01 | FS | 0 | 달력일 | default
PS01 | PS02 | FS | 0 | 달력일 | default
PS02 | PS03 | FS | 0 | 달력일 | default
PD01 | PS03 | FS | 0 | 달력일 | default
CB06 | PS03 | FS | 0 | 달력일 | default
CB08 | PS03 | FS | 0 | 달력일 | default
PS02 | PS05 | FS | 0 | 달력일 | default
CC04 | PS05 | FS | 0 | 달력일 | default
OP02 | PS05 | FS | 0 | 달력일 | default
PS03 | PS04 | FS | 0 | 달력일 | default
PS04 | PS06 | FS | 0 | 달력일 | default
PS05 | PS06 | FS | 0 | 달력일 | default
PS06 | PS07 | FS | 0 | 달력일 | default
PS07 | PS08 | FS | 0 | 달력일 | default
CI06 | PS08 | FS | 0 | 달력일 | default
PS08 | PS09 | FS | 0 | 달력일 | default
CI13 | PS09 | FS | 0 | 달력일 | default
OP03 | PS09 | FS | 0 | 달력일 | default
OP05 | PS09 | FS | 0 | 달력일 | default
PS09 | PS10 | FS | 0 | 달력일 | default
CO03 | PS10 | FS | 0 | 달력일 | default
CB03 | CX01 | FS | 0 | 달력일 | default
KC11 | CX02 | FS | 0 | 달력일 | default
PS09 | CX02 | FS | 0 | 달력일 | default
EV13 | CX02 | FS | 0 | 달력일 | default
CX01 | CX02 | FS | 0 | 달력일 | default
CX02 | CX03 | FS | 0 | 달력일 | default
CO00 | CX03 | FS | 0 | 달력일 | default
CX03 | CX04 | FS | 0 | 달력일 | default
CO02 | CX04 | FS | 0 | 달력일 | default
CX04 | CX05 | FS | 0 | 달력일 | default
CX05 | CX06 | FS | 0 | 달력일 | default
CB11 | CX06 | FS | 0 | 달력일 | default
CX05 | CX07 | FS | 0 | 달력일 | default
CO03 | CX07 | FS | 0 | 달력일 | default
CX06 | CX08 | FS | 0 | 달력일 | default
CX07 | CX08 | FS | 0 | 달력일 | default
CO04 | CX08 | FS | 0 | 달력일 | default
CX08 | CX09 | FS | 0 | 달력일 | default
PS10 | CX09 | FS | 0 | 달력일 | default
EV12 | CX09 | FS | 0 | 달력일 | default

## 휴일
휴일 날짜

## 추가근무일
추가 근무 날짜

## 달력
달력 ID | 종류 | 값

## 메타데이터
항목 | 값
schema | PSL-2
export_version | 0
project_uid | 42c18df7-51b5-46bc-a1d3-6828069180a9

## 사용안내
항목 | 설명
빈 셀 | 기존 데이터 보존. 명시적 삭제는 __CLEAR__. 신규 작업의 필수값 삭제는 오류.
관계 | 관계 시트가 선행 ID 열보다 우선. 불일치 시 경고. 관계 변경은 미리보기에서 선택하여 적용.
ID | Activity ID는 프로젝트 내 고유. 내부 UID와 Export 데이터 버전은 수정하지 마세요.
달력 | 기본 월~금. 추가 근무일이 휴일보다 우선. 공휴일 자동 등록 없음. 1900~2199년 지원.
일수 | 경과일: 10/1 시작 1일=10/2 완료. FS+0은 선행 완료일에 착수 가능. 0일은 이동 없음.
시차 | 관계별 단위/달력 사용. 시차는 0 이상 정수. 근무일 양수 시차는 다음 근무일로 보정 후 더함.
실적 | 기준일은 당일 시작 시점. 진행 잔여기간은 기준일부터. 미완료 FS는 잔여 작업 재개를 지연.
내보내기 | 표준 데이터만 출력. 원본 임의 시트/그림/서식은 복제하지 않음. 기준 일정 시트는 조회용.
여유 | 총 여유는 달력일 단위. 실적이 고정된 작업은 정의하지 않음. 목표일 차이와 별개.
시작·기준일 | 2027-01-01. 433개 작업 / 38개 모듈 전체 적용의 계산용 가정. 승인 계획 또는 인허가 대상 확정이 아님.
개인정보 제거 | 담당·산출물·비고·관계 근거/산출물 및 모든 원본 참고·실적·출처 시트를 제외했습니다. 필수 담당 열은 빈 상태입니다.
기간·달력 | 원본 가정 O/M/P·달력일 기준 유지. 목표 완료일은 지정하지 않음.
사용 | 엑셀 가져오기 → 신규 프로젝트 → 적용. 저장된 예측은 참고값이며 Import 후 앱에서 재계산하세요.

## 분석요약
항목 | 결과
P50 | 2028-04-12
P80 | 2028-04-22
P90 | 2028-04-28
probability
iterations | 5000
seed | 42
engine | 0.2.1
data_version | 0
asof | 2027-01-01

## 작업결과
Activity ID | 작업명 | 시작 P50 | 완료 P50 | 완료 P80 | 총 여유(달력일) | 임계
PM01 | 계약·착수계·사업범위 및 사업주체 재확인 | 2027-01-01 | 2027-01-04 | 2027-01-04
PM02 | 문서번호·WBS·회신대장·기준일 등록 | 2027-01-04 | 2027-01-07 | 2027-01-07
PM01A | 사업주·설계사·운영사 책임 및 승인권한 배분 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-01-09
PM03 | 기존 계약·설계·인허가·발주 실적 증빙 등록 | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 2027-01-12
PM04 | 잔여업무 및 적용시설 범위 확정 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 2027-01-14
PM05 | PJ별 인허가·설비·공사범위 적용성 매트릭스 확정 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-20
PM06 | 설계변경·보완회신·문서 승인 주기 및 기준선 관리계획 | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 2027-01-24
LD01 | 토지권원·공유재산 사용허가 현황 확인 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-01-09
LD04 | 토지 사용권·점용·인입 통과권 협의 및 증빙 확보 | 2027-01-08 | 2027-01-20 | 2027-01-22
LD02A | 측량 범위·기준점·현장 출입 및 지장물 자료 수집 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 2027-01-13
LD03 | 현장 지장물·기존 유틸리티 및 접속점 사전조사 | 2027-01-12 | 2027-01-17 | 2027-01-18
LD02B | 현황·경계·레벨 측량 및 성과 검토 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2027-01-20
LD02C | 시추·토질시험·지하수 확인 및 지반보고서 검토 | 2027-01-12 | 2027-01-24 | 2027-01-26
LD02 | 측량·지반 조사자료 인수 게이트 | 2027-01-24 | 2027-01-24 | 2027-01-26
UP01 | 도시관리계획 접수·군협의·심의 진행상태 확인 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-01-09
UP02 | 배치 변경에 따른 도시계획 보완도서 작성 | 2027-01-08 | 2027-01-16 | 2027-01-18
UP03 | 관계부서·군협의 잔여 회신 확보 | 2027-01-16 | 2027-02-01 | 2027-02-05
EX01 | 도시계획·실시계획·건축허가 적용 및 의제 경로 협의 | 2027-01-19 | 2027-01-23 | 2027-01-25
UP04 | 도시계획위원회 상정·보완 및 결정고시 확보 | 2027-02-01 | 2027-02-18 | 2027-02-22
UP05 | 도시관리계획 결정고시 확인 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 2027-02-22
EX02 | 실시계획 신청서·사업계획·도서 준비 | 2027-04-11 | 2027-04-17 | 2027-04-22
EX03 | 토지권원·날인·신청 패키지 완결 확인 | 2027-04-17 | 2027-04-21 | 2027-04-26
EX04 | 실시계획인가 및 의제협의 신청 | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 2027-04-28
EX05 | 관계기관 협의·열람·보완 대응 | 2027-04-23 | 2027-05-17 | 2027-05-23
EX06 | 실시계획인가 고시 및 조건 이행계획 | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 2027-05-28
DB01 | 설비 용량·운전조건·배터리리밋 확정 | 2027-01-17 | 2027-01-22 | 2027-01-24
DB02 | 원료가스 조성·압력·유량 및 인입조건 확인 | 2027-01-22 | 2027-01-27 | 2027-01-29
DB02A | 천연가스 공급조건·변동범위 및 개질기 요구조건 확인 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 2027-02-02
DB02B | 제품 수요·품질·저장·출하 및 운전모드 확인 | 2027-01-22 | 2027-01-27 | 2027-01-29
DB03 | PFD·물질수지·유틸리티 수지 개정 | 2027-01-31 | 2027-02-06 | 2027-02-09
DB04 | 장비배치·안전거리·차량동선·정비공간 검토 | 2027-02-06 | 2027-02-13 | 2027-02-15
DB05 | 분야 간 배치 인터페이스 코멘트 해소 | 2027-03-10 | 2027-03-15 | 2027-03-19
DB06 | 기본 설계조건 및 예비 배치 승인 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2027-03-21
VP01 | 패키지별 벤더 제출물·회신일·인터페이스 목록 수립 | 2027-01-12 | 2027-01-17 | 2027-01-18
VP00A | 입찰용 예비 장비치수·하중·유틸리티·전력 요구자료 수집 | 2027-02-06 | 2027-02-15 | 2027-02-18
VP00B | 예비 벤더자료 적합성 검토 및 설계 착수용 발행 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-02-22
VP02 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 2027-05-06
VP03 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | 2027-05-02 | 2027-05-10 | 2027-05-15
VP04 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | 2027-05-10 | 2027-05-22 | 2027-05-27
VP05 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | 2027-05-22 | 2027-05-28 | 2027-06-02
VP06 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | 2027-06-05
PD01 | P&ID 초안 및 공정 인터페이스 검토 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | 2027-03-28
PD02 | Line list 운전·설계 P/T 및 유체 검증 | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 2027-04-02
PD03 | PMS·배관재질·압력등급 확정 | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 2027-04-02
PD04 | 배관경·압력손실·설계두께 계산 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 2027-04-09
PD05 | 배관 배치·지지대·노즐하중 인터페이스 작성 | 2027-04-04 | 2027-04-13 | 2027-04-17
PD06 | ISO·BOM·밸브리스트·내역서 작성 | 2027-04-13 | 2027-04-21 | 2027-04-26
PD07 | 설계사 자기검토 및 PM / 오너 검토 코멘트 반영 | 2027-04-21 | 2027-04-30 | 2027-05-05
PDF1 | 공정·배관 최종 인터페이스 반영 및 변경점 확인 | 2027-05-08 | 2027-05-13 | 2027-05-18
PD08 | 배관 IFC 발행 및 시공용 물량 동결 | 2027-05-13 | 2027-05-16 | 2027-05-20
IC01 | Control architecture·PLC 경계 확정 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
IC02 | I/O list·계기 index·통신 interface 작성 | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 2027-04-03
IC03 | C&E·인터록·Alarm/Set point 정합성 확인 | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2027-04-10
IC04 | Loop·wiring·panel GA·cable schedule 작성 | 2027-03-30 | 2027-04-08 | 2027-04-12
IC05 | 방폭기기 사양·인증서·접지 연계 확인 | 2027-04-03 | 2027-04-08 | 2027-04-13
IC06 | PLC/SCADA 기능설계 검토 및 동결 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 2027-04-16
ICF1 | IO·C&E·루프 및 패키지 통신 최종 정합 확인 | 2027-05-08 | 2027-05-13 | 2027-05-18
IC07 | 계장 IFC·시공 내역서 발행 | 2027-05-13 | 2027-05-17 | 2027-05-22
EL01 | Vendor load list 및 수전용량 검증 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
EL02 | 한전 공급방식·인입경로·공사경계 협의 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-04
EL03 | SLD·보호협조·케이블 산정 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
EL04 | 전기실 판넬 배치·관통부·기초자료 통보 | 2027-04-09 | 2027-04-14 | 2027-04-18
EL05 | 전력·조명·접지·피뢰 상세도 작성 | 2027-04-09 | 2027-04-17 | 2027-04-22
EL06 | 통신·소방 설계도 및 관계기관 의견 반영 | 2027-04-09 | 2027-04-17 | 2027-04-22
ELF1 | 최종 부하·반·케이블·방폭 도서 정합 확인 | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2027-05-17
EL07 | 전기·통신·소방 IFC 및 물량 발행 | 2027-05-13 | 2027-05-18 | 2027-05-23
CV02 | 토목 계획고·우오수·집수정·트렌치 설계 | 2027-02-13 | 2027-02-20 | 2027-02-23
CV01 | 예비 장비하중·지반조건 정리 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
CV03 | 기초형식·파일 적용성·내진구조 계산 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-04
CV04 | 건축 평입단면·방화·피난·환기 설계 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2027-04-03
CV05 | 토목·구조·건축 도서 간섭 및 정합성 검토 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-04-11
CV06 | 토건 승인도서·물량산출서 초안 발행 | 2027-04-07 | 2027-04-11 | 2027-04-15
CVF1 | 장비 기초하중·앵커·매립물 최종 정합 확인 | 2027-05-08 | 2027-05-13 | 2027-05-18
CV07 | 토건 공사시방·내역서 및 IFC 발행 | 2027-05-13 | 2027-05-19 | 2027-05-24
BP01 | 건축허가·의제 신청도서 준비 | 2027-04-11 | 2027-04-15 | 2027-04-20
BP02 | 건축허가 개별 신청서·의제협의 서류 제출 | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 2027-04-28
BP03 | 건축·소방 등 담당부서 검토 및 보완 | 2027-04-23 | 2027-05-09 | 2027-05-15
BP04 | 건축허가 확인 및 허가조건 배포 | 2027-05-09 | 2027-05-12 | 2027-05-17
HZ01 | 위험성 평가 범위·물질·운전모드 및 참석자 확정 | 2027-03-24 | 2027-03-28 | 2027-04-01
HZ02 | 누출원·환기조건 검토 및 폭발위험장소 구분도 작성 | 2027-03-28 | 2027-04-03 | 2027-04-07
HZ03 | HAZOP 등 적용 위험성평가 수행 | 2027-04-14 | 2027-04-18 | 2027-04-23
HZ04 | 안전장치·인터록·비상정지 보완 | 2027-04-18 | 2027-04-26 | 2027-05-01
HZ05 | 위험성평가 조치 확인 및 보고서 승인 | 2027-04-26 | 2027-05-01 | 2027-05-06
KG01 | 시설 분류·KGS 적용 코드·기술검토 범위 사전협의 | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 2027-03-26
KG03 | PFD·P&ID·장비·배관 사양 및 계산서 취합 | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 2027-04-03
KG09 | 고압수소 계통 가스 허가 신청서·사업자·권원 등 행정서류 사전 준비 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 2027-03-30
KG02 | 시설설치계획서·배치·안전거리 자료 취합 | 2027-04-11 | 2027-04-17 | 2027-04-22
KG03A | 가스 기술검토용 장비사양·재질·압력 및 보호장치 데이터 확인 | 2027-05-06 | 2027-05-11 | 2027-05-16
KG04 | KGS 제출본 작성·사업주 검토·날인 | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 2027-05-22
KG05 | KGS 기술검토 접수 및 보완창구 지정 | 2027-05-17 | 2027-05-19 | 2027-05-24
KG06 | KGS 1차 검토 대기 및 질의 접수 | 2027-05-19 | 2027-06-05 | 2027-06-11
KG07 | 설계/벤더 보완 및 재제출 | 2027-06-05 | 2027-06-14 | 2027-06-20
KG08 | 재검토·기술검토 결과서 확보 | 2027-06-14 | 2027-06-22 | 2027-06-29
KG10 | 기술검토 결과 첨부·수소 계통 가스 허가 접수 및 처리 | 2027-06-22 | 2027-07-09 | 2027-07-17
SH01 | 유해위험방지계획·PSM 등 안전심사 대상 및 제출시점 확인 | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 2027-03-26
SH02 | 계획서 필수 도면·설비·안전자료 완결성 확인 | 2027-03-22 | 2027-03-27 | 2027-03-31
SH03 | 유해위험방지계획서 본문 및 첨부 작성 | 2027-04-11 | 2027-04-19 | 2027-04-24
SH03A | 안전심사 제출자료와 최종 위험성평가·벤더자료 정합 확인 | 2027-05-05 | 2027-05-11 | 2027-05-16
SH04 | 내부 검토·사업주 날인·제출 | 2027-05-11 | 2027-05-15 | 2027-05-20
SH05 | 기관 심사·현장설명 및 질의 대응 | 2027-05-15 | 2027-05-29 | 2027-06-04
SH06 | 보완도서 작성 및 재심사 | 2027-05-29 | 2027-06-11 | 2027-06-17
SH07 | 심사결과 확보 및 착수조건 반영 | 2027-06-11 | 2027-06-13 | 2027-06-20
CT01 | 공종 분리발주·발주범위 및 공사 패키지 전략 | 2027-04-11 | 2027-04-17 | 2027-04-22
CT02 | 입찰용 공사시방·내역·기술요건 준비 | 2027-04-17 | 2027-04-23 | 2027-04-28
CT06 | 감리·검사 및 전문분야 감독 용역 선정·배치 | 2027-04-17 | 2027-04-23 | 2027-04-28
CT03 | 공고·현장설명·질의 및 견적 접수 | 2027-04-23 | 2027-05-09 | 2027-05-15
CT04 | 기술평가·견적 정합성 및 협상 | 2027-05-09 | 2027-05-18 | 2027-05-23
CT05 | 시공 계약 체결·착수회의 | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-05-30
SA04 | 비산먼지·폐기물·가설·소음진동 등 신고 대상 확인 | 2027-01-19 | 2027-01-24 | 2027-01-26
SA01 | 시공계획·장비투입·안전관리계획 자료 취합 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 2027-06-05
SA05 | 환경·가설·폐기물 등 적용 신고 접수 및 수리 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 2027-06-05
SA06 | 정보통신 설계도 확인·소방 등 해당 착공 전 절차 | 2027-05-24 | 2027-05-29 | 2027-06-04
SA07 | 항타·굴착·양중 등 위험 공종 시공계획 검토 | 2027-05-30 | 2027-06-04 | 2027-06-10
SA02 | 안전관리계획 작성·검토 의뢰 | 2027-06-04 | 2027-06-16 | 2027-06-23
SA03 | 안전관리계획 보완·검토결과 확보 | 2027-06-16 | 2027-07-02 | 2027-07-09
MS01 | 착공 전 인허가·계약·안전계획 조건 합동 확인 | 2027-07-11 | 2027-07-11 | 2027-07-17
ST01 | 착공신고서·감리·허가조건 제출 | 2027-07-11 | 2027-07-15 | 2027-07-21
ST02 | 착공신고 확인·현장 인계 | 2027-07-15 | 2027-07-17 | 2027-07-24
MS02 | 토건 착공 가능 게이트 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 2027-07-24
PR01 | 주공정/수소 생산설비 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
NG01 | 천연가스 수입·조압·계량 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
CP01 | 압축기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
TK01 | 저장·버퍼탱크 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
AN01 | 품질분석기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
UT01 | IA·냉각수·순수 유틸리티 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
PN01 | 전기·제어반 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-27
PR01A | 주공정/수소 생산설비 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-04
NG01A | 천연가스 수입·조압·계량 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-04
CP01A | 압축기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-04
TK01A | 저장·버퍼탱크 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-04
AN01A | 품질분석기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-04
UT01A | IA·냉각수·순수 유틸리티 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-05
PN01A | 전기·제어반 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-23 | 2027-03-31 | 2027-04-05
PR02 | 주공정/수소 생산설비 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
NG02 | 천연가스 수입·조압·계량 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
CP02 | 압축기 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
TK02 | 저장·버퍼탱크 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
AN02 | 품질분석기 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
UT02 | IA·냉각수·순수 유틸리티 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
PN02 | 전기·제어반 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
PR03A | 주공정/수소 생산설비 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2027-04-25
NG03A | 천연가스 수입·조압·계량 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2027-04-26
CP03A | 압축기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2027-04-25
TK03A | 저장·버퍼탱크 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2027-04-25
AN03A | 품질분석기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2027-04-25
UT03A | IA·냉각수·순수 유틸리티 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2027-04-25
PN03A | 전기·제어반 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | 2027-04-25
PR03 | 주공정/수소 생산설비 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-04-20 | 2027-05-02 | 2027-05-08
NG03 | 천연가스 조압·계량·차단 패키지 제작도·인터페이스 승인 | 2027-04-20 | 2027-05-02 | 2027-05-08
CP03 | 압축기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-04-20 | 2027-05-02 | 2027-05-08
TK03 | 저장·버퍼탱크 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-04-20 | 2027-05-02 | 2027-05-08
AN03 | 품질분석기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-04-20 | 2027-05-02 | 2027-05-08
UT03 | IA·냉각수·순수 유틸리티 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-04-20 | 2027-05-02 | 2027-05-08
PN03 | 전기·제어반 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-04-20 | 2027-05-02 | 2027-05-08
PR04A | 주공정/수소 생산설비 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-05-02 | 2027-05-07 | 2027-05-13
PR06A | 주공정/수소 생산설비 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-05-02 | 2027-05-06 | 2027-05-12
NG04A | 천연가스 수입·조압·계량 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-05-02 | 2027-05-07 | 2027-05-13
NG06A | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-05-02 | 2027-05-06 | 2027-05-12
CP04A | 압축기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-05-02 | 2027-05-07 | 2027-05-13
CP06A | 압축기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-05-02 | 2027-05-06 | 2027-05-12
TK04A | 저장·버퍼탱크 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-05-02 | 2027-05-07 | 2027-05-13
TK06A | 저장·버퍼탱크 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-05-02 | 2027-05-06 | 2027-05-11
AN04A | 품질분석기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-05-02 | 2027-05-07 | 2027-05-13
AN06A | 품질분석기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-05-02 | 2027-05-06 | 2027-05-12
UT04A | IA·냉각수·순수 유틸리티 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-05-02 | 2027-05-07 | 2027-05-13
UT06A | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-05-02 | 2027-05-06 | 2027-05-12
PN04A | 전기·제어반 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-05-02 | 2027-05-07 | 2027-05-13
PN06A | 전기·제어반 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-05-02 | 2027-05-06 | 2027-05-12
PR04 | 주공정 패키지 A 자재조달·제작 | 2027-05-07 | 2027-08-11 | 2027-08-26
NG04 | 천연가스 공급 패키지 자재조달·제작 | 2027-05-07 | 2027-08-22 | 2027-09-08
CP04 | 압축기 자재조달·제작 | 2027-05-07 | 2027-08-22 | 2027-09-08
TK04 | 저장용기·버퍼탱크 자재조달·제작 | 2027-05-07 | 2027-08-01 | 2027-08-14
AN04 | 제품분석기·Sampling system 자재조달·제작 | 2027-05-07 | 2027-07-31 | 2027-08-14
UT04 | IA·냉각타워·데미워터 자재조달·제작 | 2027-05-07 | 2027-07-21 | 2027-08-02
PN04 | 수배전반·제어반 자재조달·제작 | 2027-05-07 | 2027-07-21 | 2027-08-03
PR05 | 주공정 패키지 A 조립·공장 기능시험 | 2027-08-11 | 2027-08-20 | 2027-09-04
NG05 | 천연가스 공급 패키지 조립·공장 기능시험 | 2027-08-22 | 2027-08-30 | 2027-09-16
CP05 | 압축기 조립·공장 기능시험 | 2027-08-22 | 2027-08-31 | 2027-09-17
TK05 | 저장용기·버퍼탱크 조립·공장 기능시험 | 2027-08-01 | 2027-08-09 | 2027-08-23
AN05 | 제품분석기·Sampling system 조립·공장 기능시험 | 2027-07-31 | 2027-08-09 | 2027-08-22
UT05 | IA·냉각타워·데미워터 조립·공장 기능시험 | 2027-07-21 | 2027-07-30 | 2027-08-11
PN05 | 수배전반·제어반 조립·공장 기능시험 | 2027-07-21 | 2027-07-30 | 2027-08-11
PR06 | 주공정 패키지 A FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 2027-09-10
NG06 | 천연가스 공급 패키지 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-23
CP06 | 압축기 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-08-31 | 2027-09-06 | 2027-09-23
TK06 | 저장용기·버퍼탱크 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 2027-08-29
AN06 | 제품분석기·Sampling system FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 2027-08-28
UT06 | IA·냉각타워·데미워터 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 2027-08-17
PN06 | 수배전반·제어반 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 2027-08-17
PR06B | 주공정/수소 생산설비 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-08-26 | 2027-08-29 | 2027-09-14
NG06B | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-09-06 | 2027-09-10 | 2027-09-27
CP06B | 압축기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-09-06 | 2027-09-10 | 2027-09-27
TK06B | 저장·버퍼탱크 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-08-15 | 2027-08-19 | 2027-09-02
AN06B | 품질분석기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-08-15 | 2027-08-19 | 2027-09-01
UT06B | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-08-05 | 2027-08-09 | 2027-08-21
PN06B | 전기·제어반 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-08-05 | 2027-08-09 | 2027-08-21
PR07 | 주공정 패키지 A 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-08-29 | 2027-09-04 | 2027-09-19
NG07 | 천연가스 공급 패키지 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-09-10 | 2027-09-15 | 2027-10-02
CP07 | 압축기 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-09-10 | 2027-09-15 | 2027-10-02
TK07 | 저장용기·버퍼탱크 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-08-19 | 2027-08-24 | 2027-09-07
AN07 | 제품분석기·Sampling system 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-08-19 | 2027-08-24 | 2027-09-06
UT07 | IA·냉각타워·데미워터 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-08-09 | 2027-08-14 | 2027-08-26
PN07 | 수배전반·제어반 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-08-09 | 2027-08-14 | 2027-08-26
CN00 | 공사구역·공정 간 간섭·작업면 및 가설 유틸리티 계획 | 2027-07-17 | 2027-07-21 | 2027-07-28
CN01 | 가설울타리·사무실·임시전력·세륜시설 설치 | 2027-07-21 | 2027-07-30 | 2027-08-06
CN02 | 측량 기준점·부지정리·성토조건 확인 | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 2027-08-12
CN03 | 주설비 구역 굴착·지장물 확인 | 2027-08-05 | 2027-08-17 | 2027-08-24
CN04 | 주설비 구역 파일·지반보강 및 확인 | 2027-08-17 | 2027-09-02 | 2027-09-09
CN05 | 기초 철근·거푸집·앵커 검측 | 2027-09-02 | 2027-09-14 | 2027-09-22
CN05A | 주설비 기초 앵커·매립물·거푸집 사전 검측 | 2027-09-14 | 2027-09-17 | 2027-09-24
CN06 | 해당 기초 KGS 중간검사·타설 전 hold 해제 | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 2027-09-29
CN07 | 기초 타설·양생·거푸집 해체 | 2027-09-21 | 2027-10-07 | 2027-10-15
CN07A | 기초 강도·치수·앵커 위치 및 인수 측량 확인 | 2027-10-07 | 2027-10-11 | 2027-10-19
BW00 | 방호벽·건축 구역 굴착·기초 시공 및 인수 | 2027-08-05 | 2027-08-17 | 2027-08-24
BW01 | 방호벽 철근·거푸집 및 매입물 시공 | 2027-08-17 | 2027-08-29 | 2027-09-05
BW04 | 건축동 철골 구조 설치 | 2027-08-17 | 2027-09-10 | 2027-09-18
BW02 | KGS 방호벽 중간검사·타설 승인 | 2027-08-29 | 2027-09-02 | 2027-09-09
BW05 | 외벽판넬·창호·방화구획·방수 시공 | 2027-09-10 | 2027-09-26 | 2027-10-05
BW03 | 방호벽 타설·양생·해체 | 2027-09-02 | 2027-09-18 | 2027-09-26
BW06 | 바닥·도장·환기·마감 및 결함 조치 | 2027-09-26 | 2027-10-13 | 2027-10-22
UF00 | 유틸리티 구역 굴착·보강 및 기초 검측 준비 | 2027-08-05 | 2027-08-11 | 2027-08-18
UF03A | 전기실·사무동 독립 구역 기초 시공·인수 | 2027-08-05 | 2027-08-17 | 2027-08-24
UF01 | 유틸리티·추출설비 기초/트렌치 철근 시공 | 2027-08-11 | 2027-08-23 | 2027-08-30
UF03 | 사무동·전기실 구조체·철골 설치 | 2027-08-17 | 2027-09-07 | 2027-09-15
UF01A | 유틸리티 기초 매립물·타설 전 적용 검사 hold 확인 | 2027-08-23 | 2027-08-26 | 2027-09-02
UF04 | 전기실 지붕·방수·마감·반입구 확보 | 2027-09-07 | 2027-09-23 | 2027-10-01
UF02 | 기초 검사·타설·양생 및 패드 치수 확인 | 2027-08-26 | 2027-09-11 | 2027-09-19
MS03E | 전기실 방수·건조·보안·반입 경로 인수 | 2027-09-23 | 2027-09-23 | 2027-10-01
UF02A | 유틸리티 기초 강도·레벨·앵커 확인 | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 2027-09-22
UF05 | 유틸리티 장비 설치 준비 완료 | 2027-09-15 | 2027-09-19 | 2027-09-26
MS03U | 유틸리티 구역 장비 설치 허용 게이트 | 2027-09-19 | 2027-09-19 | 2027-09-26
MS03P | 주설비 구역 장비 반입·설치 허용 게이트 | 2027-10-11 | 2027-10-11 | 2027-10-19
MS03 | 전 구역 설치 준비 종합 게이트 — 개별 착수는 구역별 | 2027-10-11 | 2027-10-11 | 2027-10-19
DR01 | 우오수 배관·집수정·빗물받이 시공 | 2027-08-05 | 2027-08-21 | 2027-08-29
DR02 | 지하매설물 검사·기록 후 되메우기 | 2027-08-21 | 2027-08-30 | 2027-09-06
DR04 | 울타리·출입통제 설치 | 2027-08-30 | 2027-09-07 | 2027-09-15
DR03 | 중량물 반입·지중 검사 후 최종 포장 복구 | 2027-12-10 | 2027-12-21 | 2027-12-31
INPR00 | 주공정/수소 생산설비 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-09-04 | 2027-09-07 | 2027-09-22
INNG00 | 천연가스 수입·조압·계량 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-09-15 | 2027-09-17 | 2027-10-05
INCP00 | 압축기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-09-15 | 2027-09-18 | 2027-10-05
INTK00 | 저장·버퍼탱크 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | 2027-09-10
INAN00 | 품질분석기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | 2027-09-09
INUT00 | IA·냉각수·순수 유틸리티 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-08-14 | 2027-08-17 | 2027-08-29
INPN00 | 전기·제어반 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-08-14 | 2027-08-17 | 2027-08-29
INPN01 | 수배전반·제어반 반입·양중·고정·정렬 | 2027-09-23 | 2027-10-01 | 2027-10-10
INPN01A | 전기·제어반 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-10-01 | 2027-10-05 | 2027-10-14
INPN02 | 수배전반·제어반 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-10-05 | 2027-10-10 | 2027-10-19
INUT01 | IA·냉각타워·데미워터 반입·양중·고정·정렬 | 2027-09-19 | 2027-09-27 | 2027-10-05
INPR01 | 주공정 패키지 A 반입·양중·고정·정렬 | 2027-10-11 | 2027-10-19 | 2027-10-28
INNG01 | 천연가스 공급 패키지 반입·양중·고정·정렬 | 2027-10-12 | 2027-10-20 | 2027-10-29
INCP01 | 압축기 반입·양중·고정·정렬 | 2027-10-12 | 2027-10-21 | 2027-10-29
INTK01 | 저장용기·버퍼탱크 반입·양중·고정·정렬 | 2027-10-11 | 2027-10-19 | 2027-10-28
INAN01 | 제품분석기·Sampling system 반입·양중·고정·정렬 | 2027-10-11 | 2027-10-19 | 2027-10-28
INUT01A | IA·냉각수·순수 유틸리티 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-09-27 | 2027-10-01 | 2027-10-09
INPR01A | 주공정/수소 생산설비 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-10-19 | 2027-10-23 | 2027-11-01
INNG01A | 천연가스 수입·조압·계량 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-10-20 | 2027-10-24 | 2027-11-02
INCP01A | 압축기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-10-21 | 2027-10-24 | 2027-11-02
INTK01A | 저장·버퍼탱크 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-10-19 | 2027-10-23 | 2027-10-31
INAN01A | 품질분석기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-10-19 | 2027-10-23 | 2027-11-01
INUT02 | IA·냉각타워·데미워터 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-10-01 | 2027-10-06 | 2027-10-14
INPR02 | 주공정 패키지 A 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-10-23 | 2027-10-28 | 2027-11-06
INNG02 | 천연가스 공급 패키지 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-10-24 | 2027-10-30 | 2027-11-07
INCP02 | 압축기 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-10-24 | 2027-10-29 | 2027-11-07
INTK02 | 저장용기·버퍼탱크 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-10-23 | 2027-10-28 | 2027-11-06
INAN02 | 제품분석기·Sampling system 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-10-23 | 2027-10-28 | 2027-11-06
MP01 | 배관 자재·용접절차·용접사·제작도 검토 | 2027-05-16 | 2027-05-22 | 2027-05-27
MP02 | 배관 스풀·서포트 공장 사전제작 | 2027-05-22 | 2027-06-07 | 2027-06-12
MP06A | 라인별 시험팩·격리·임시배관·시험압력 승인 | 2027-05-22 | 2027-05-26 | 2027-05-31
MP07A | KGS 배관 중간검사 신청·입회 일정 사전 조율 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 2027-07-21
MP04 | 유틸리티 배관·서포트 현장 설치 | 2027-10-01 | 2027-10-17 | 2027-10-26
MP02A | 현장 장비 노즐·접속점 실측 및 최종 맞춤 스풀 확정 | 2027-10-27 | 2027-10-31 | 2027-11-08
MP05B | 유틸리티 배관 용접·검측·NDE 대상 확인 | 2027-10-17 | 2027-10-21 | 2027-10-29
MP03 | 공정 배관·서포트 현장 설치 | 2027-10-31 | 2027-11-24 | 2027-12-03
MP05A | 공정 배관 용접맵·재질추적·NDE 및 보수 종결 | 2027-11-24 | 2027-11-29 | 2027-12-09
MP05 | 배관 검사기록 통합 확인 | 2027-11-29 | 2027-11-29 | 2027-12-09
MP06 | 승인 범위 내 배관 내압·기밀시험 | 2027-11-29 | 2027-12-05 | 2027-12-15
MP07 | KGS 배관 중간검사 입회 및 지적조치 | 2027-12-05 | 2027-12-10 | 2027-12-19
MP08 | 세정·플러싱·건조·복구·라인체크 | 2027-12-10 | 2027-12-18 | 2027-12-28
MP09 | 배관 Mechanical completion 확인 | 2027-12-18 | 2027-12-22 | 2028-01-01
EC02 | 케이블 트레이·접지망 선시공 | 2027-07-17 | 2027-08-03 | 2027-08-10
EC02A | 매립 접지·관로 도통 및 은폐 전 검측 | 2027-08-03 | 2027-08-05 | 2027-08-13
EC01 | 수전반·PLC반 반입·설치검측 | 2027-10-05 | 2027-10-11 | 2027-10-20
EC03 | 전력·제어케이블 포설·단말 및 식별 | 2027-10-11 | 2027-10-27 | 2027-11-06
EC05 | 절연·접지·보호계전·전기 안전시험 | 2027-10-27 | 2027-11-03 | 2027-11-12
EC04 | 계기·감지기 설치·튜빙·교정 및 태그 확인 | 2027-11-24 | 2027-12-06 | 2027-12-15
EC06 | 계장 루프·신호·통신 점검 | 2027-12-06 | 2027-12-15 | 2027-12-24
EC07 | 비상정지·인터록·경보 모의시험 | 2027-12-15 | 2027-12-21 | 2027-12-30
TI01 | 천연가스 외 용수·배수·보조 유틸리티 접속점 및 공급일 협의 | 2027-01-31 | 2027-02-09 | 2027-02-11
PW01 | 전기사용 신청·계약전력 및 공급일정 확정 | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 2027-04-13
PW02 | 공급시설 공사비·부담금 납부 및 인입공사 | 2027-04-09 | 2027-05-29 | 2027-06-08
PW03 | 전기안전관리자·감리 절차 및 검사자료 사전 준비 | 2027-04-23 | 2027-05-02 | 2027-05-07
TI02A | 기존설비 연결 작업허가·격리·정지 일정 확정 | 2027-05-24 | 2027-05-28 | 2027-06-03
TI02 | 인입 배관·계량·차단·유틸리티 시공 | 2027-07-17 | 2027-08-10 | 2027-08-19
TI03 | 연결부 검사·공급 준비 확인 — 가스는 격리 유지 | 2027-08-10 | 2027-08-19 | 2027-08-27
EN01 | 전기 사용전검사 및 지적사항 종결 | 2027-11-03 | 2027-11-11 | 2027-11-20
EN02 | 계량기 설치·수전·전원 투입 승인 | 2027-11-11 | 2027-11-15 | 2027-11-25
QC01 | 수소용품·압력용기 등 제품검사·인증 대상 확인 | 2027-01-19 | 2027-01-24 | 2027-01-26
OP01 | 운전조직·안전관리자 자격·교육 계획 확정 | 2027-01-19 | 2027-01-27 | 2027-01-29
OP02 | 운전·정비·비상대응 절차 초안 | 2027-04-14 | 2027-04-26 | 2027-05-01
OP05 | 운영자 사전교육·비상대응·LOTO 훈련 | 2027-04-26 | 2027-04-29 | 2027-05-04
OP03 | 안전관리규정·운전절차 최종 검토 및 해당 절차 이행 | 2027-05-01 | 2027-05-17 | 2027-05-23
QC02 | 해당 제품검사·인증서 및 제조기록 수집 | 2027-09-12 | 2027-09-20 | 2027-10-04
OP04 | 보험·가스안전관리자·공급/판매 계약 등 가동 조건 확보 | 2027-07-09 | 2027-07-18 | 2027-07-25
QC03 | 설치 상태·제품 인증 일치 여부 및 현장 확인 | 2027-10-31 | 2027-11-05 | 2027-11-14
CM01 | 무가스 단동시험·시운전 절차 및 판정기준 승인 | 2027-05-18 | 2027-05-23 | 2027-05-28
CM04A | 완성검사 도면·성적서·사진·체크리스트 사전 취합 | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 2027-07-23
CM04B | 완성검사 입회 후보일·기관 일정 사전 협의 | 2027-07-09 | 2027-07-12 | 2027-07-19
MS04 | 비가스 단동시험 착수조건 확인 | 2027-12-23 | 2027-12-23 | 2028-01-01
CM02 | 무가스 단동·인터록·보조계통 SAT | 2027-12-23 | 2028-01-01 | 2028-01-10
CM03 | 시험결함 보수·재시험·시험기록 정리 | 2028-01-01 | 2028-01-09 | 2028-01-19
CM04 | 준공 상태 반영·완성검사 정식 신청 | 2028-01-09 | 2028-01-16 | 2028-01-25
CM05 | 완성검사 입회·보완 및 합격증 확보 | 2028-01-16 | 2028-01-24 | 2028-02-02
BU00 | 건축 사용승인 요건·소방·통신 등 검사 대상 확인 | 2027-05-12 | 2027-05-16 | 2027-05-21
BU01A | 소방·통신 등 해당 준공검사 및 보완 | 2027-12-21 | 2027-12-27 | 2028-01-05
BU01 | 건축 준공도서·검사결과 취합 및 사용승인 신청자료 완결 | 2027-12-27 | 2028-01-05 | 2028-01-14
BU02 | 사용승인 신청·현장확인·보완 | 2028-01-05 | 2028-01-21 | 2028-01-31
BU03 | 사용승인 및 잔여 허가조건 완료 확인 | 2028-01-21 | 2028-01-25 | 2028-02-04
CO04A | 품질분석 교정·샘플링 절차·외부시험 예약 | 2027-10-28 | 2027-11-01 | 2027-11-10
MS05 | 가스투입 전 합동 안전검토 및 승인 | 2028-01-27 | 2028-01-27 | 2028-02-05
CO00 | 가스 투입 전 PSSR·잔여위험·차단/소방·비상조치 확인 | 2028-01-27 | 2028-01-30 | 2028-02-08
CO01 | 승인 절차에 따른 불활성 퍼지·산소/누설 확인 | 2028-01-30 | 2028-02-03 | 2028-02-12
CO02 | 원료가스 투입·고질화 운전 안정화 | 2028-02-03 | 2028-02-11 | 2028-02-21
CO03 | 주공정·정제·압축·저장 연동 운전 | 2028-02-11 | 2028-02-23 | 2028-03-04
CO04 | 제품품질 분석·운전조건 조정 | 2028-02-23 | 2028-03-03 | 2028-03-12
CO06 | 적용 안전심사 현장 확인·보완 종결 | 2028-02-23 | 2028-03-03 | 2028-03-12
CO07 | 운영자 실기·유지보수·비상대응 최종 교육 | 2028-02-23 | 2028-02-29 | 2028-03-10
CO05 | 성능·연속운전·보증조건 시험 | 2028-03-03 | 2028-03-19 | 2028-03-29
HO04 | 보조금·기성·변경계약·집행 증빙 상시 취합 | 2027-01-22 | 2027-02-03 | 2027-02-06
HO00 | 준공도면·매뉴얼·예비품·보증서 인수목록 수립 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 2027-01-28
HO02A | 준공도면·검사기록·매뉴얼·보증서 상시 수집 및 초안 | 2027-05-16 | 2027-05-27 | 2027-06-02
HO03A | 시공·시운전 Punch 목록 관리 및 가동 차단항목 분류 | 2027-12-23 | 2027-12-27 | 2028-01-05
HO03B | 가스 도입 차단 Punch 종결 확인 | 2028-01-09 | 2028-01-13 | 2028-01-23
HO01 | 사업개시 관련 신고·운영 전 행정조건 종결 | 2028-03-19 | 2028-03-23 | 2028-04-02
HO02 | 준공·운영 문서 및 예비품 최종 인계 | 2028-03-22 | 2028-03-30 | 2028-04-09
HO03 | 잔여 Punch·인수조건 최종 종결 | 2028-03-22 | 2028-03-30 | 2028-04-09
HO05 | 사업비·보조금 정산 및 최종 보고 | 2028-03-31 | 2028-04-12 | 2028-04-22
MS06 | 운영 인수인계·상업운전 허용 최종 게이트 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 2028-04-10
MS07 | 사업비·행정·최종자료 종합 종결 게이트 | 2028-04-12 | 2028-04-12 | 2028-04-22
NG00A | 천연가스 공급방식·공급자·책임분계점 결정 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-20
NG00B | 천연가스 성상·압력·가용유량·열량·황 성분 확인 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-01-27
NG00C | 공급 배관 경로·조압계량·공급일 및 공급조건 협의 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2027-02-09
NG08 | 천연가스 인입·기존설비 연결 상세설계 및 적용 절차 확인 | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 2027-04-05
NG09 | 천연가스 인입 공사·검측·압력시험 | 2027-07-17 | 2027-07-29 | 2027-08-06
NG10 | 천연가스 공급측 검사·계량·가스 개통 준비 확인 | 2027-10-30 | 2027-11-02 | 2027-11-11
NGREADY | 천연가스 공급 준비 및 선택 LNG 경로 종결 | 2027-11-02 | 2027-11-02 | 2027-11-11
LN01 | 현장 LNG 저장·기화 적용 여부와 저장량·물류 조건 확인 | 2027-01-19 | 2027-01-24 | 2027-01-26
LN02 | LNG 저장·기화 설비 배치·안전·검사 경로 확정 | 2027-02-13 | 2027-02-21 | 2027-02-24
LN03 | LNG 저장·기화 설비 기술자료·구매사양 작성 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 2027-03-05
LN04 | LNG 저장·기화 설비 발주·제작도 및 ITP 승인 | 2027-03-02 | 2027-03-25 | 2027-03-30
LN05 | LNG 저장·기화 설비 제작·검사·납품 | 2027-03-25 | 2027-07-03 | 2027-07-26
LN06 | 해당 인허가·기초·방유/유출 대책 등 시공 준비 확인 | 2027-07-17 | 2027-07-29 | 2027-08-05
LN07 | LNG 저장·기화 설비 설치·연결 및 현장시험 | 2027-07-31 | 2027-08-18 | 2027-08-26
LN08 | LNG 계통 해당 완성검사·운영 준비 종결 | 2027-08-18 | 2027-08-26 | 2027-09-04
LN09 | 현장 LNG 계통 공급 준비 게이트 | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 2027-09-04
CB01 | CO2 포집 대상 스트림·포집 위치·공정 경계 확정 | 2027-02-06 | 2027-02-13 | 2027-02-15
CB02 | 포집량·포집률·가용률 및 시험 운전점 합의 | 2027-02-13 | 2027-02-19 | 2027-02-22
CB03 | CO2 인수처·제품 순도·수분·불순물·출하조건 확인 | 2027-02-13 | 2027-02-21 | 2027-02-24
CB04 | 포집·재생·정제·압축·액화·저장 공정 구성 검토 | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 2027-03-05
CB11 | CO2 분석·유량계·교정 및 탄소수지 측정 경계 설정 | 2027-02-21 | 2027-02-27 | 2027-03-02
CB05 | 포집 재생열·냉각수·냉동·전력·IA·질소 부하 산정 | 2027-03-02 | 2027-03-10 | 2027-03-14
CB06 | CO2 P&ID·압력보호·벤트·드레인 및 액봉 구간 검토 | 2027-03-02 | 2027-03-10 | 2027-03-14
CB07 | CO2 장비·탱크별 GA·운전/수압시험 하중 확보 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2027-03-12
CB10 | 흡수제 보관·취급·폐액·누출 대응 조건 정의 | 2027-03-02 | 2027-03-07 | 2027-03-11
CB09 | CO2 저온 배관·단열·열팽창·기액 상태 설계 확인 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2027-03-20
CB08 | 수소·포집·액화 설비 C&E·부하추종·트립 연계 정의 | 2027-04-05 | 2027-04-14 | 2027-04-18
CB12 | CO2 통합 설계 인터페이스 승인 | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 2027-04-18
CC01 | 포집·액화·저장/출하 공급범위 및 RFQ 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-10 | 2027-03-14
CC02 | 견적·기술편차·성능보증·제외범위 평가 | 2027-03-10 | 2027-03-22 | 2027-03-27
CC03 | CO2 설비 발주 및 자료 제출 일정 확정 | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2027-04-04
CC04 | CO2 벤더 GA·하중·P&ID·전력·IO 자료 제출 | 2027-03-31 | 2027-04-17 | 2027-04-23
CC05 | CO2 벤더자료·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-04-18 | 2027-04-27 | 2027-05-02
CC06 | 포집 장치·탑조류·열교환기 제작 | 2027-04-27 | 2027-08-05 | 2027-08-29
CC07 | 압축·냉동·액화 설비 제작 | 2027-04-27 | 2027-08-06 | 2027-08-29
CC08 | CO2 저장·출하 설비 제작 및 제품검사 | 2027-04-27 | 2027-07-20 | 2027-08-08
CC09 | FAT 절차·판정기준·입회 일정 승인 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 2027-05-09
CC10 | CO2 설비 FAT 및 패키지 연계 모의시험 | 2027-08-22 | 2027-08-30 | 2027-09-17
CC11 | FAT Punch·검사증빙 종결 및 출하 | 2027-08-30 | 2027-09-08 | 2027-09-26
CI01 | CO2 구역 기초·앵커·매립물·양중 계획 확정 | 2027-04-17 | 2027-04-24 | 2027-04-29
CI05 | CO2 설비 입고·보존상태·제품 증빙 확인 | 2027-09-08 | 2027-09-11 | 2027-09-30
CI02 | CO2 구역 철근·앵커 시공 및 기초검사 준비 | 2027-07-17 | 2027-07-29 | 2027-08-05
CI03 | CO2 기초 중간검사·타설 전 hold 해제 | 2027-07-29 | 2027-08-02 | 2027-08-09
CI04 | CO2 기초 타설·양생·강도·치수 인수 | 2027-08-02 | 2027-08-19 | 2027-08-26
CI06 | CO2 설비 반입·양중·고정·정렬 | 2027-09-11 | 2027-09-23 | 2027-10-11
CI07 | CO2 공정·유틸리티·벤트·드레인 배관 설치 | 2027-09-23 | 2027-10-11 | 2027-10-29
CI08 | CO2 전기·계장·가스감지·제어 연결 | 2027-09-23 | 2027-10-05 | 2027-10-23
CI09 | CO2 배관 NDE·내압/기밀 및 은폐 전 검사 | 2027-10-11 | 2027-10-20 | 2027-11-07
CI10 | CO2 배관 세정·건조·복구·단열 및 MC | 2027-10-20 | 2027-10-28 | 2027-11-15
CI11 | CO2 루프·C&E·ESD·통신 무가스 시험 | 2027-11-16 | 2027-11-22 | 2027-12-01
CI12 | CO2 무가스 단동·보조계통 시험 및 Punch 종결 | 2027-11-23 | 2027-11-29 | 2027-12-09
CI13 | CO2 설비 기계적 완성 및 시험자료 종결 | 2027-11-29 | 2027-11-29 | 2027-12-09
KC01 | CO2 시설 분류·기술검토·제품검사 경계 사전확인 | 2027-02-13 | 2027-02-19 | 2027-02-22
KC02 | CO2 기술검토 자료요청·위임장·사업자 서류 준비 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-02-28
KC07 | CO2 허가 신청용 행정서류 사전 준비 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-03-06
KC03 | CO2 기술검토 공정·배치·설비·압력보호 자료 작성 | 2027-04-17 | 2027-04-29 | 2027-05-05
KC04 | CO2 미비자료 취합·사전 대면협의·제출 전 검토 | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2027-05-11
KC05 | CO2 기술검토 정식 접수 | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 2027-05-13
KC06 | CO2 기술검토 심사·보완·검토결과 확보 | 2027-05-07 | 2027-05-30 | 2027-06-07
KC08 | CO2 기술검토 결과 반영·해당 허가 접수/처리 | 2027-05-30 | 2027-06-11 | 2027-06-19
KC09 | CO2 기초·배관·완성검사 입회 일정 및 hold 합의 | 2027-06-11 | 2027-06-15 | 2027-06-23
KC10 | CO2 완성검사 도서·성적서 준비 및 정식 신청 | 2027-11-29 | 2027-12-05 | 2027-12-15
KC11 | CO2 해당 완성검사·지적사항 종결 | 2027-12-05 | 2027-12-12 | 2027-12-21
EV01 | 대기·폐수·소음진동·폐기물 적용 및 관할 확인 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2027-03-12
EV02 | 설비용량·연료·흡수제·배출량 자료 취합 및 1차 검토 | 2027-03-10 | 2027-03-27 | 2027-04-01
EV03 | 대기 배출·방지시설 자료 및 신청도서 작성 | 2027-03-27 | 2027-04-13 | 2027-04-19
EV04 | 폐수 발생·성상·처리·배수계통 및 신청도서 작성 | 2027-03-27 | 2027-04-12 | 2027-04-18
EV05 | 소음·진동 설비용량·배치 및 해당 신고도서 작성 | 2027-03-27 | 2027-04-12 | 2027-04-19
EV11 | 폐흡수제·폐액·폐촉매 발생량 및 처리업체 선정 | 2027-03-27 | 2027-04-02 | 2027-04-07
EV06 | 첨부서류 취합·보완요청 및 제출본 정합성 검토 | 2027-04-16 | 2027-04-24 | 2027-04-30
EV12 | 운영사 환경·폐기물 담당 지정 및 운영절차 확정 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2027-04-11
EV07 | 해당 환경 인허가·신고 서류 접수 | 2027-04-24 | 2027-04-26 | 2027-05-02
EV08 | 환경기관 검토·보완 및 제출자료 수정 | 2027-04-26 | 2027-05-29 | 2027-06-06
EV09 | 환경 인허가 종결 및 설치 허용 조건 확인 | 2027-05-29 | 2027-06-06 | 2027-06-15
EV10 | 환경 허가조건·가동개시 관련 이행시점 확인 | 2027-06-06 | 2027-06-10 | 2027-06-19
EV13 | 환경 가동개시 등 필요한 행정조건 이행 | 2027-11-29 | 2027-12-03 | 2027-12-13
PS01 | PSM 대상·보고범위·제출 및 단계별 확인시점 확정 | 2027-02-13 | 2027-02-19 | 2027-02-22
PS02 | PSM 공정안전자료 목록 배포·자료 제출 책임 지정 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 2027-02-26
PS03 | 수소·천연가스·CO2 통합 위험성평가 준비·실시 | 2027-04-14 | 2027-04-22 | 2027-04-27
PS05 | 공정안전자료·운전·정비·비상대응 자료 취합 | 2027-04-26 | 2027-05-08 | 2027-05-13
PS04 | HAZOP 설계 조치·도면·C&E 반영 및 종결 | 2027-04-22 | 2027-05-04 | 2027-05-09
PS06 | PSM 누락·개정 정합성 검토 및 정식 제출 | 2027-05-08 | 2027-05-17 | 2027-05-22
PS07 | PSM 심사·보완 및 해당 설치 전 이행조건 종결 | 2027-05-17 | 2027-06-08 | 2027-06-16
PS08 | PSM 설치단계 확인·현장 반영 및 보완 | 2027-09-23 | 2027-09-30 | 2027-10-18
PS09 | 시운전 전 이행조건·교육·운전절차 확인 | 2027-11-29 | 2027-12-05 | 2027-12-15
PS10 | PSM 시운전 단계 확인·후속 조치 종결 | 2028-02-23 | 2028-02-29 | 2028-03-10
CX01 | CO2 인수 계약·저장·반출·출하장 운영조건 확보 | 2027-02-21 | 2027-03-05 | 2027-03-09
CX02 | CO2 가동 전 안전점검·검사·운영조건 승인 | 2027-12-12 | 2027-12-12 | 2027-12-21
CX03 | CO2 설비 건조·초기 매체 충전·기동 준비 | 2028-01-30 | 2028-02-05 | 2028-02-14
CX04 | CO2 포집설비 단계적 원료 도입·안정화 | 2028-02-11 | 2028-02-20 | 2028-02-29
CX05 | CO2 압축·액화·저장 및 출하 계통 시운전 | 2028-02-20 | 2028-02-28 | 2028-03-09
CX06 | CO2 순도·수분·불순물 분석 및 인수 적합 확인 | 2028-02-28 | 2028-03-03 | 2028-03-13
CX07 | 수소·CO2 동시 운전 부하추종·트립·재기동 시험 | 2028-02-28 | 2028-03-05 | 2028-03-15
CX08 | 수소 생산량·CO2 회수량·포집률·소비유틸리티 검증 | 2028-03-06 | 2028-03-15 | 2028-03-24
CX09 | CO2 반출·운영교육·폐기물 인계 및 Punch 종결 | 2028-03-15 | 2028-03-21 | 2028-03-31

## M기준_예측일정
Activity ID | 모듈 | 작업명 | M 예측 시작 | M 예측 완료 | 총 여유(달력일) | 임계 작업
PM01 | 01 사업기준·현황 | 계약·착수계·사업범위 및 사업주체 재확인 | 2027-01-01 | 2027-01-03 | 0 | 예
PM02 | 01 사업기준·현황 | 문서번호·WBS·회신대장·기준일 등록 | 2027-01-03 | 2027-01-05 | 332
PM01A | 01 사업기준·현황 | 사업주·설계사·운영사 책임 및 승인권한 배분 | 2027-01-03 | 2027-01-06 | 0 | 예
PM03 | 01 사업기준·현황 | 기존 계약·설계·인허가·발주 실적 증빙 등록 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 332
PM04 | 01 사업기준·현황 | 잔여업무 및 적용시설 범위 확정 | 2027-01-06 | 2027-01-10 | 0 | 예
PM05 | 01 사업기준·현황 | PJ별 인허가·설비·공사범위 적용성 매트릭스 확정 | 2027-01-10 | 2027-01-15 | 68
PM06 | 01 사업기준·현황 | 설계변경·보완회신·문서 승인 주기 및 기준선 관리계획 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 325
LD01 | 02 부지·행정 선행조건 | 토지권원·공유재산 사용허가 현황 확인 | 2027-01-03 | 2027-01-06 | 3
LD04 | 02 부지·행정 선행조건 | 토지 사용권·점용·인입 통과권 협의 및 증빙 확보 | 2027-01-06 | 2027-01-16 | 108
LD02A | 02 부지·행정 선행조건 | 측량 범위·기준점·현장 출입 및 지장물 자료 수집 | 2027-01-06 | 2027-01-09 | 3
LD03 | 02 부지·행정 선행조건 | 현장 지장물·기존 유틸리티 및 접속점 사전조사 | 2027-01-09 | 2027-01-13 | 3
LD02B | 02 부지·행정 선행조건 | 현황·경계·레벨 측량 및 성과 검토 | 2027-01-09 | 2027-01-14 | 37
LD02C | 02 부지·행정 선행조건 | 시추·토질시험·지하수 확인 및 지반보고서 검토 | 2027-01-09 | 2027-01-19 | 45
LD02 | 02 부지·행정 선행조건 | 측량·지반 조사자료 인수 게이트 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 45
UP01 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 접수·군협의·심의 진행상태 확인 | 2027-01-03 | 2027-01-06 | 72
UP02 | 03 도시계획·실시계획 | 배치 변경에 따른 도시계획 보완도서 작성 | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 86
UP03 | 03 도시계획·실시계획 | 관계부서·군협의 잔여 회신 확보 | 2027-01-13 | 2027-01-27 | 86
EX01 | 03 도시계획·실시계획 | 도시계획·실시계획·건축허가 적용 및 의제 경로 협의 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 101
UP04 | 03 도시계획·실시계획 | 도시계획위원회 상정·보완 및 결정고시 확보 | 2027-01-27 | 2027-02-10 | 86
UP05 | 03 도시계획·실시계획 | 도시관리계획 결정고시 확인 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 86
EX02 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획 신청서·사업계획·도서 준비 | 2027-03-21 | 2027-03-26 | 39
EX03 | 03 도시계획·실시계획 | 토지권원·날인·신청 패키지 완결 확인 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | 39
EX04 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 및 의제협의 신청 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 39
EX05 | 03 도시계획·실시계획 | 관계기관 협의·열람·보완 대응 | 2027-03-30 | 2027-04-20 | 39
EX06 | 03 도시계획·실시계획 | 실시계획인가 고시 및 조건 이행계획 | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 39
DB01 | 04 공정·배치 기준 | 설비 용량·운전조건·배터리리밋 확정 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 3
DB02 | 04 공정·배치 기준 | 원료가스 조성·압력·유량 및 인입조건 확인 | 2027-01-17 | 2027-01-21 | 4
DB02A | 04 공정·배치 기준 | 천연가스 공급조건·변동범위 및 개질기 요구조건 확인 | 2027-01-20 | 2027-01-25 | 0 | 예
DB02B | 04 공정·배치 기준 | 제품 수요·품질·저장·출하 및 운전모드 확인 | 2027-01-17 | 2027-01-21 | 4
DB03 | 04 공정·배치 기준 | PFD·물질수지·유틸리티 수지 개정 | 2027-01-25 | 2027-01-30 | 0 | 예
DB04 | 04 공정·배치 기준 | 장비배치·안전거리·차량동선·정비공간 검토 | 2027-01-30 | 2027-02-04 | 21
DB05 | 04 공정·배치 기준 | 분야 간 배치 인터페이스 코멘트 해소 | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 0 | 예
DB06 | 04 공정·배치 기준 | 기본 설계조건 및 예비 배치 승인 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 0 | 예
VP01 | 05 Vendor Print 관리 | 패키지별 벤더 제출물·회신일·인터페이스 목록 수립 | 2027-01-10 | 2027-01-13 | 38
VP00A | 05 Vendor Print 관리 | 입찰용 예비 장비치수·하중·유틸리티·전력 요구자료 수집 | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 21
VP00B | 05 Vendor Print 관리 | 예비 벤더자료 적합성 검토 및 설계 착수용 발행 | 2027-02-06 | 2027-02-09 | 21
VP02 | 05 Vendor Print 관리 | 패키지별 제출자료 통합 대장 갱신·누락 확인 | 2027-03-30 | 2027-04-04 | 255
VP03 | 05 Vendor Print 관리 | 패키지 간 인터페이스 교차 검토 | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 255
VP04 | 05 Vendor Print 관리 | 벤더 답변 및 수정 VP 접수 | 2027-04-11 | 2027-04-21 | 255
VP05 | 05 Vendor Print 관리 | VP 2차 검토·미결사항 종료 | 2027-04-21 | 2027-04-26 | 255
VP06 | 05 Vendor Print 관리 | 전 패키지 통합 최종 벤더자료 인수 | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 255
PD01 | 06 공정·배관 상세설계 | P&ID 초안 및 공정 인터페이스 검토 | 2027-03-02 | 2027-03-07 | 22
PD02 | 06 공정·배관 상세설계 | Line list 운전·설계 P/T 및 유체 검증 | 2027-03-07 | 2027-03-11 | 24
PD03 | 06 공정·배관 상세설계 | PMS·배관재질·압력등급 확정 | 2027-03-07 | 2027-03-11 | 24
PD04 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관경·압력손실·설계두께 계산 | 2027-03-11 | 2027-03-16 | 24
PD05 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 배치·지지대·노즐하중 인터페이스 작성 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 120
PD06 | 06 공정·배관 상세설계 | ISO·BOM·밸브리스트·내역서 작성 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 120
PD07 | 06 공정·배관 상세설계 | 설계사 자기검토 및 PM / 오너 검토 코멘트 반영 | 2027-03-30 | 2027-04-06 | 120
PDF1 | 06 공정·배관 상세설계 | 공정·배관 최종 인터페이스 반영 및 변경점 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 117
PD08 | 06 공정·배관 상세설계 | 배관 IFC 발행 및 시공용 물량 동결 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 117
IC01 | 07 계장·제어 상세설계 | Control architecture·PLC 경계 확정 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 23
IC02 | 07 계장·제어 상세설계 | I/O list·계기 index·통신 interface 작성 | 2027-03-07 | 2027-03-12 | 22
IC03 | 07 계장·제어 상세설계 | C&E·인터록·Alarm/Set point 정합성 확인 | 2027-03-12 | 2027-03-17 | 22
IC04 | 07 계장·제어 상세설계 | Loop·wiring·panel GA·cable schedule 작성 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 153
IC05 | 07 계장·제어 상세설계 | 방폭기기 사양·인증서·접지 연계 확인 | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 153
IC06 | 07 계장·제어 상세설계 | PLC/SCADA 기능설계 검토 및 동결 | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 150
ICF1 | 07 계장·제어 상세설계 | IO·C&E·루프 및 패키지 통신 최종 정합 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 132
IC07 | 07 계장·제어 상세설계 | 계장 IFC·시공 내역서 발행 | 2027-04-13 | 2027-04-16 | 132
EL01 | 08 전기·통신·소방 설계 | Vendor load list 및 수전용량 검증 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 62
EL02 | 08 전기·통신·소방 설계 | 한전 공급방식·인입경로·공사경계 협의 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 62
EL03 | 08 전기·통신·소방 설계 | SLD·보호협조·케이블 산정 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 62
EL04 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기실 판넬 배치·관통부·기초자료 통보 | 2027-03-20 | 2027-03-24 | 136
EL05 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전력·조명·접지·피뢰 상세도 작성 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 133
EL06 | 08 전기·통신·소방 설계 | 통신·소방 설계도 및 관계기관 의견 반영 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 62
ELF1 | 08 전기·통신·소방 설계 | 최종 부하·반·케이블·방폭 도서 정합 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 120
EL07 | 08 전기·통신·소방 설계 | 전기·통신·소방 IFC 및 물량 발행 | 2027-04-13 | 2027-04-17 | 120
CV02 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토목 계획고·우오수·집수정·트렌치 설계 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 34
CV01 | 09 토목·구조·건축 설계 | 예비 장비하중·지반조건 정리 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 3
CV03 | 09 토목·구조·건축 설계 | 기초형식·파일 적용성·내진구조 계산 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 3
CV04 | 09 토목·구조·건축 설계 | 건축 평입단면·방화·피난·환기 설계 | 2027-03-06 | 2027-03-12 | 4
CV05 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토목·구조·건축 도서 간섭 및 정합성 검토 | 2027-03-13 | 2027-03-18 | 3
CV06 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 승인도서·물량산출서 초안 발행 | 2027-03-18 | 2027-03-21 | 3
CVF1 | 09 토목·구조·건축 설계 | 장비 기초하중·앵커·매립물 최종 정합 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 49
CV07 | 09 토목·구조·건축 설계 | 토건 공사시방·내역서 및 IFC 발행 | 2027-04-13 | 2027-04-18 | 49
BP01 | 10 건축허가 | 건축허가·의제 신청도서 준비 | 2027-03-21 | 2027-03-24 | 52
BP02 | 10 건축허가 | 건축허가 개별 신청서·의제협의 서류 제출 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 47
BP03 | 10 건축허가 | 건축·소방 등 담당부서 검토 및 보완 | 2027-03-30 | 2027-04-13 | 47
BP04 | 10 건축허가 | 건축허가 확인 및 허가조건 배포 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 47
HZ01 | 11 위험성평가 | 위험성 평가 범위·물질·운전모드 및 참석자 확정 | 2027-03-07 | 2027-03-10 | 24
HZ02 | 11 위험성평가 | 누출원·환기조건 검토 및 폭발위험장소 구분도 작성 | 2027-03-10 | 2027-03-15 | 24
HZ03 | 11 위험성평가 | HAZOP 등 적용 위험성평가 수행 | 2027-03-24 | 2027-03-27 | 22
HZ04 | 11 위험성평가 | 안전장치·인터록·비상정지 보완 | 2027-03-27 | 2027-04-03 | 22
HZ05 | 11 위험성평가 | 위험성평가 조치 확인 및 보고서 승인 | 2027-04-03 | 2027-04-07 | 22
KG01 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설 분류·KGS 적용 코드·기술검토 범위 사전협의 | 2027-03-02 | 2027-03-05 | 34
KG03 | 12 KGS 기술검토·허가 | PFD·P&ID·장비·배관 사양 및 계산서 취합 | 2027-03-07 | 2027-03-12 | 32
KG09 | 12 KGS 기술검토·허가 | 고압수소 계통 가스 허가 신청서·사업자·권원 등 행정서류 사전 준비 | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 71
KG02 | 12 KGS 기술검토·허가 | 시설설치계획서·배치·안전거리 자료 취합 | 2027-03-21 | 2027-03-26 | 18
KG03A | 12 KGS 기술검토·허가 | 가스 기술검토용 장비사양·재질·압력 및 보호장치 데이터 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 0 | 예
KG04 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 제출본 작성·사업주 검토·날인 | 2027-04-13 | 2027-04-18 | 0 | 예
KG05 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 기술검토 접수 및 보완창구 지정 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 0 | 예
KG06 | 12 KGS 기술검토·허가 | KGS 1차 검토 대기 및 질의 접수 | 2027-04-19 | 2027-05-04 | 0 | 예
KG07 | 12 KGS 기술검토·허가 | 설계/벤더 보완 및 재제출 | 2027-05-04 | 2027-05-11 | 0 | 예
KG08 | 12 KGS 기술검토·허가 | 재검토·기술검토 결과서 확보 | 2027-05-11 | 2027-05-18 | 0 | 예
KG10 | 12 KGS 기술검토·허가 | 기술검토 결과 첨부·수소 계통 가스 허가 접수 및 처리 | 2027-05-18 | 2027-06-01 | 0 | 예
SH01 | 13 유해위험방지계획 | 유해위험방지계획·PSM 등 안전심사 대상 및 제출시점 확인 | 2027-03-02 | 2027-03-05 | 44
SH02 | 13 유해위험방지계획 | 계획서 필수 도면·설비·안전자료 완결성 확인 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 44
SH03 | 13 유해위험방지계획 | 유해위험방지계획서 본문 및 첨부 작성 | 2027-03-21 | 2027-03-28 | 32
SH03A | 13 유해위험방지계획 | 안전심사 제출자료와 최종 위험성평가·벤더자료 정합 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 20
SH04 | 13 유해위험방지계획 | 내부 검토·사업주 날인·제출 | 2027-04-13 | 2027-04-16 | 20
SH05 | 13 유해위험방지계획 | 기관 심사·현장설명 및 질의 대응 | 2027-04-16 | 2027-04-30 | 20
SH06 | 13 유해위험방지계획 | 보완도서 작성 및 재심사 | 2027-04-30 | 2027-05-10 | 20
SH07 | 13 유해위험방지계획 | 심사결과 확보 및 착수조건 반영 | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 20
CT01 | 14 공사업체·감리 선정 | 공종 분리발주·발주범위 및 공사 패키지 전략 | 2027-03-21 | 2027-03-26 | 3
CT02 | 14 공사업체·감리 선정 | 입찰용 공사시방·내역·기술요건 준비 | 2027-03-26 | 2027-03-31 | 3
CT06 | 14 공사업체·감리 선정 | 감리·검사 및 전문분야 감독 용역 선정·배치 | 2027-03-26 | 2027-03-31 | 62
CT03 | 14 공사업체·감리 선정 | 공고·현장설명·질의 및 견적 접수 | 2027-03-31 | 2027-04-14 | 3
CT04 | 14 공사업체·감리 선정 | 기술평가·견적 정합성 및 협상 | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 3
CT05 | 14 공사업체·감리 선정 | 시공 계약 체결·착수회의 | 2027-04-21 | 2027-04-26 | 3
SA04 | 15 착공 전 준비 | 비산먼지·폐기물·가설·소음진동 등 신고 대상 확인 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 128
SA01 | 15 착공 전 준비 | 시공계획·장비투입·안전관리계획 자료 취합 | 2027-04-26 | 2027-05-01 | 3
SA05 | 15 착공 전 준비 | 환경·가설·폐기물 등 적용 신고 접수 및 수리 | 2027-04-26 | 2027-05-01 | 31
SA06 | 15 착공 전 준비 | 정보통신 설계도 확인·소방 등 해당 착공 전 절차 | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 32
SA07 | 15 착공 전 준비 | 항타·굴착·양중 등 위험 공종 시공계획 검토 | 2027-05-01 | 2027-05-05 | 3
SA02 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 작성·검토 의뢰 | 2027-05-05 | 2027-05-15 | 3
SA03 | 15 착공 전 준비 | 안전관리계획 보완·검토결과 확보 | 2027-05-15 | 2027-05-29 | 3
MS01 | 15 착공 전 준비 | 착공 전 인허가·계약·안전계획 조건 합동 확인 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 0 | 예
ST01 | 15 착공 전 준비 | 착공신고서·감리·허가조건 제출 | 2027-06-01 | 2027-06-04 | 0 | 예
ST02 | 15 착공 전 준비 | 착공신고 확인·현장 인계 | 2027-06-04 | 2027-06-06 | 0 | 예
MS02 | 15 착공 전 준비 | 토건 착공 가능 게이트 | 2027-06-06 | 2027-06-06 | 3
PR01 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 0 | 예
NG01 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 4
CP01 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 0 | 예
TK01 | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 0 | 예
AN01 | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 65
UT01 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 48
PN01 | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 구매사양·RFQ 패키지 작성 | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 34
PR01A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 0 | 예
NG01A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 4
CP01A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 0 | 예
TK01A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 0 | 예
AN01A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 65
UT01A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 48
PN01A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 공급사 질의·견적 접수 및 기술편차 정리 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 34
PR02 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 0 | 예
NG02 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 4
CP02 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 0 | 예
TK02 | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 0 | 예
AN02 | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 65
UT02 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 48
PN02 | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 기술평가·상업조건 협의·발주 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 34
PR03A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-03-20 | 2027-03-30 | 0 | 예
NG03A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-03-20 | 2027-03-30 | 4
CP03A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-03-20 | 2027-03-30 | 0 | 예
TK03A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-03-20 | 2027-03-30 | 0 | 예
AN03A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-03-20 | 2027-03-30 | 65
UT03A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-03-20 | 2027-03-30 | 48
PN03A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 벤더 도면·하중·노즐·전기·제어 데이터 제출 | 2027-03-20 | 2027-03-30 | 34
PR03 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 0 | 예
NG03 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 조압·계량·차단 패키지 제작도·인터페이스 승인 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 4
CP03 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 0 | 예
TK03 | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 0 | 예
AN03 | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 65
UT03 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 48
PN03 | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 인터페이스·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | 34
PR04A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 14
PR06A | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 112
NG04A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 4
NG06A | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 112
CP04A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 4
CP06A | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 112
TK04A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 24
TK06A | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 112
AN04A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 65
AN06A | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 153
UT04A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 48
UT06A | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 126
PN04A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 주요 자재 입고·재질·인증 및 추적성 확인 | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 34
PN06A | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 FAT 절차·입회 일정 및 판정기준 승인 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 112
PR04 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 자재조달·제작 | 2027-04-13 | 2027-07-12 | 14
NG04 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 자재조달·제작 | 2027-04-13 | 2027-07-22 | 4
CP04 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 자재조달·제작 | 2027-04-13 | 2027-07-22 | 4
TK04 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 자재조달·제작 | 2027-04-13 | 2027-07-02 | 24
AN04 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 자재조달·제작 | 2027-04-13 | 2027-07-02 | 65
UT04 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 자재조달·제작 | 2027-04-13 | 2027-06-22 | 48
PN04 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 자재조달·제작 | 2027-04-13 | 2027-06-22 | 34
PR05 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 조립·공장 기능시험 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 14
NG05 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 조립·공장 기능시험 | 2027-07-22 | 2027-07-29 | 4
CP05 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 조립·공장 기능시험 | 2027-07-22 | 2027-07-29 | 4
TK05 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 조립·공장 기능시험 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 24
AN05 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 조립·공장 기능시험 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 65
UT05 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 조립·공장 기능시험 | 2027-06-22 | 2027-06-29 | 48
PN05 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 조립·공장 기능시험 | 2027-06-22 | 2027-06-29 | 34
PR06 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-07-19 | 2027-07-24 | 14
NG06 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-07-29 | 2027-08-03 | 4
CP06 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-07-29 | 2027-08-03 | 4
TK06 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-07-09 | 2027-07-14 | 24
AN06 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-07-09 | 2027-07-14 | 65
UT06 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-06-29 | 2027-07-04 | 48
PN06 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 FAT 입회·지적사항 조치 | 2027-06-29 | 2027-07-04 | 34
PR06B | 16 기자재 구매·제작 | 주공정/수소 생산설비 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-07-24 | 2027-07-27 | 14
NG06B | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 수입·조압·계량 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-08-03 | 2027-08-06 | 4
CP06B | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-08-03 | 2027-08-06 | 4
TK06B | 16 기자재 구매·제작 | 저장·버퍼탱크 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-07-14 | 2027-07-17 | 24
AN06B | 16 기자재 구매·제작 | 품질분석기 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-07-14 | 2027-07-17 | 65
UT06B | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각수·순수 유틸리티 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-07-04 | 2027-07-07 | 48
PN06B | 16 기자재 구매·제작 | 전기·제어반 FAT 지적사항 조치·출하 승인 | 2027-07-04 | 2027-07-07 | 34
PR07 | 16 기자재 구매·제작 | 주공정 패키지 A 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-07-27 | 2027-07-31 | 14
NG07 | 16 기자재 구매·제작 | 천연가스 공급 패키지 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-08-06 | 2027-08-10 | 4
CP07 | 16 기자재 구매·제작 | 압축기 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-08-06 | 2027-08-10 | 4
TK07 | 16 기자재 구매·제작 | 저장용기·버퍼탱크 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-07-17 | 2027-07-21 | 24
AN07 | 16 기자재 구매·제작 | 제품분석기·Sampling system 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-07-17 | 2027-07-21 | 65
UT07 | 16 기자재 구매·제작 | IA·냉각타워·데미워터 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-07-07 | 2027-07-11 | 48
PN07 | 16 기자재 구매·제작 | 수배전반·제어반 출하승인·운송·현장 입고 | 2027-07-07 | 2027-07-11 | 34
CN00 | 17 토공·기초 | 공사구역·공정 간 간섭·작업면 및 가설 유틸리티 계획 | 2027-06-06 | 2027-06-09 | 0 | 예
CN01 | 17 토공·기초 | 가설울타리·사무실·임시전력·세륜시설 설치 | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 0 | 예
CN02 | 17 토공·기초 | 측량 기준점·부지정리·성토조건 확인 | 2027-06-16 | 2027-06-21 | 0 | 예
CN03 | 17 토공·기초 | 주설비 구역 굴착·지장물 확인 | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 0 | 예
CN04 | 17 토공·기초 | 주설비 구역 파일·지반보강 및 확인 | 2027-07-01 | 2027-07-15 | 0 | 예
CN05 | 17 토공·기초 | 기초 철근·거푸집·앵커 검측 | 2027-07-15 | 2027-07-25 | 0 | 예
CN05A | 17 토공·기초 | 주설비 기초 앵커·매립물·거푸집 사전 검측 | 2027-07-25 | 2027-07-27 | 0 | 예
CN06 | 17 토공·기초 | 해당 기초 KGS 중간검사·타설 전 hold 해제 | 2027-07-27 | 2027-07-30 | 0 | 예
CN07 | 17 토공·기초 | 기초 타설·양생·거푸집 해체 | 2027-07-30 | 2027-08-13 | 0 | 예
CN07A | 17 토공·기초 | 기초 강도·치수·앵커 위치 및 인수 측량 확인 | 2027-08-13 | 2027-08-16 | 0 | 예
BW00 | 18 건축·방호벽 | 방호벽·건축 구역 굴착·기초 시공 및 인수 | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 19
BW01 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 철근·거푸집 및 매입물 시공 | 2027-07-01 | 2027-07-11 | 19
BW04 | 18 건축·방호벽 | 건축동 철골 구조 설치 | 2027-07-01 | 2027-07-22 | 25
BW02 | 18 건축·방호벽 | KGS 방호벽 중간검사·타설 승인 | 2027-07-11 | 2027-07-14 | 19
BW05 | 18 건축·방호벽 | 외벽판넬·창호·방화구획·방수 시공 | 2027-07-22 | 2027-08-05 | 53
BW03 | 18 건축·방호벽 | 방호벽 타설·양생·해체 | 2027-07-14 | 2027-07-28 | 19
BW06 | 18 건축·방호벽 | 바닥·도장·환기·마감 및 결함 조치 | 2027-08-05 | 2027-08-19 | 53
UF00 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 구역 굴착·보강 및 기초 검측 준비 | 2027-06-21 | 2027-06-26 | 33
UF03A | 19 설비기초·전기실 | 전기실·사무동 독립 구역 기초 시공·인수 | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 14
UF01 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티·추출설비 기초/트렌치 철근 시공 | 2027-06-26 | 2027-07-06 | 33
UF03 | 19 설비기초·전기실 | 사무동·전기실 구조체·철골 설치 | 2027-07-01 | 2027-07-19 | 14
UF01A | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 기초 매립물·타설 전 적용 검사 hold 확인 | 2027-07-06 | 2027-07-08 | 33
UF04 | 19 설비기초·전기실 | 전기실 지붕·방수·마감·반입구 확보 | 2027-07-19 | 2027-08-02 | 14
UF02 | 19 설비기초·전기실 | 기초 검사·타설·양생 및 패드 치수 확인 | 2027-07-08 | 2027-07-22 | 33
MS03E | 19 설비기초·전기실 | 전기실 방수·건조·보안·반입 경로 인수 | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 14
UF02A | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 기초 강도·레벨·앵커 확인 | 2027-07-22 | 2027-07-25 | 33
UF05 | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 장비 설치 준비 완료 | 2027-07-25 | 2027-07-28 | 33
MS03U | 19 설비기초·전기실 | 유틸리티 구역 장비 설치 허용 게이트 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 33
MS03P | 19 설비기초·전기실 | 주설비 구역 장비 반입·설치 허용 게이트 | 2027-08-16 | 2027-08-16 | 0 | 예
MS03 | 19 설비기초·전기실 | 전 구역 설치 준비 종합 게이트 — 개별 착수는 구역별 | 2027-08-16 | 2027-08-16 | 145
DR01 | 20 부대토목 | 우오수 배관·집수정·빗물받이 시공 | 2027-06-21 | 2027-07-05 | 86
DR02 | 20 부대토목 | 지하매설물 검사·기록 후 되메우기 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 86
DR04 | 20 부대토목 | 울타리·출입통제 설치 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 89
DR03 | 20 부대토목 | 중량물 반입·지중 검사 후 최종 포장 복구 | 2027-10-01 | 2027-10-11 | 5
INPR00 | 21 설비 설치 | 주공정/수소 생산설비 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-07-31 | 2027-08-02 | 14
INNG00 | 21 설비 설치 | 천연가스 수입·조압·계량 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-08-10 | 2027-08-12 | 4
INCP00 | 21 설비 설치 | 압축기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-08-10 | 2027-08-12 | 4
INTK00 | 21 설비 설치 | 저장·버퍼탱크 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-07-21 | 2027-07-23 | 24
INAN00 | 21 설비 설치 | 품질분석기 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-07-21 | 2027-07-23 | 65
INUT00 | 21 설비 설치 | IA·냉각수·순수 유틸리티 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-07-11 | 2027-07-13 | 48
INPN00 | 21 설비 설치 | 전기·제어반 현장 입고·손상·보존·성적서 검사 | 2027-07-11 | 2027-07-13 | 34
INPN01 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 반입·양중·고정·정렬 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 14
INPN01A | 21 설비 설치 | 전기·제어반 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-08-09 | 2027-08-12 | 14
INPN02 | 21 설비 설치 | 수배전반·제어반 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-08-12 | 2027-08-16 | 59
INUT01 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 반입·양중·고정·정렬 | 2027-07-28 | 2027-08-04 | 33
INPR01 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 반입·양중·고정·정렬 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 0 | 예
INNG01 | 21 설비 설치 | 천연가스 공급 패키지 반입·양중·고정·정렬 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 0 | 예
INCP01 | 21 설비 설치 | 압축기 반입·양중·고정·정렬 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 0 | 예
INTK01 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 반입·양중·고정·정렬 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 0 | 예
INAN01 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 반입·양중·고정·정렬 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 41
INUT01A | 21 설비 설치 | IA·냉각수·순수 유틸리티 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-08-04 | 2027-08-07 | 33
INPR01A | 21 설비 설치 | 주공정/수소 생산설비 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-08-23 | 2027-08-26 | 0 | 예
INNG01A | 21 설비 설치 | 천연가스 수입·조압·계량 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-08-23 | 2027-08-26 | 0 | 예
INCP01A | 21 설비 설치 | 압축기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-08-23 | 2027-08-26 | 0 | 예
INTK01A | 21 설비 설치 | 저장·버퍼탱크 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-08-23 | 2027-08-26 | 0 | 예
INAN01A | 21 설비 설치 | 품질분석기 정렬·레벨·앵커 체결·접지 및 보존 해제 | 2027-08-23 | 2027-08-26 | 41
INUT02 | 21 설비 설치 | IA·냉각타워·데미워터 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-08-07 | 2027-08-11 | 64
INPR02 | 21 설비 설치 | 주공정 패키지 A 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-08-26 | 2027-08-30 | 41
INNG02 | 21 설비 설치 | 천연가스 공급 패키지 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-08-26 | 2027-08-30 | 45
INCP02 | 21 설비 설치 | 압축기 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-08-26 | 2027-08-30 | 41
INTK02 | 21 설비 설치 | 저장용기·버퍼탱크 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-08-26 | 2027-08-30 | 41
INAN02 | 21 설비 설치 | 제품분석기·Sampling system 설치검수·현장 SAT 준비 | 2027-08-26 | 2027-08-30 | 45
MP01 | 22 배관 시공 | 배관 자재·용접절차·용접사·제작도 검토 | 2027-04-15 | 2027-04-20 | 117
MP02 | 22 배관 시공 | 배관 스풀·서포트 공장 사전제작 | 2027-04-20 | 2027-05-04 | 117
MP06A | 22 배관 시공 | 라인별 시험팩·격리·임시배관·시험압력 승인 | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 156
MP07A | 22 배관 시공 | KGS 배관 중간검사 신청·입회 일정 사전 조율 | 2027-06-01 | 2027-06-04 | 119
MP04 | 22 배관 시공 | 유틸리티 배관·서포트 현장 설치 | 2027-08-07 | 2027-08-21 | 33
MP02A | 22 배관 시공 | 현장 장비 노즐·접속점 실측 및 최종 맞춤 스풀 확정 | 2027-08-26 | 2027-08-29 | 0 | 예
MP05B | 22 배관 시공 | 유틸리티 배관 용접·검측·NDE 대상 확인 | 2027-08-21 | 2027-08-24 | 33
MP03 | 22 배관 시공 | 공정 배관·서포트 현장 설치 | 2027-08-29 | 2027-09-19 | 0 | 예
MP05A | 22 배관 시공 | 공정 배관 용접맵·재질추적·NDE 및 보수 종결 | 2027-09-19 | 2027-09-23 | 3
MP05 | 22 배관 시공 | 배관 검사기록 통합 확인 | 2027-09-23 | 2027-09-23 | 3
MP06 | 22 배관 시공 | 승인 범위 내 배관 내압·기밀시험 | 2027-09-23 | 2027-09-28 | 3
MP07 | 22 배관 시공 | KGS 배관 중간검사 입회 및 지적조치 | 2027-09-28 | 2027-10-01 | 3
MP08 | 22 배관 시공 | 세정·플러싱·건조·복구·라인체크 | 2027-10-01 | 2027-10-08 | 3
MP09 | 22 배관 시공 | 배관 Mechanical completion 확인 | 2027-10-08 | 2027-10-11 | 3
EC02 | 23 전기·계장 시공 | 케이블 트레이·접지망 선시공 | 2027-06-06 | 2027-06-20 | 70
EC02A | 23 전기·계장 시공 | 매립 접지·관로 도통 및 은폐 전 검측 | 2027-06-20 | 2027-06-22 | 70
EC01 | 23 전기·계장 시공 | 수전반·PLC반 반입·설치검측 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | 14
EC03 | 23 전기·계장 시공 | 전력·제어케이블 포설·단말 및 식별 | 2027-08-17 | 2027-08-31 | 14
EC05 | 23 전기·계장 시공 | 절연·접지·보호계전·전기 안전시험 | 2027-08-31 | 2027-09-05 | 14
EC04 | 23 전기·계장 시공 | 계기·감지기 설치·튜빙·교정 및 태그 확인 | 2027-09-19 | 2027-09-29 | 0 | 예
EC06 | 23 전기·계장 시공 | 계장 루프·신호·통신 점검 | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 0 | 예
EC07 | 23 전기·계장 시공 | 비상정지·인터록·경보 모의시험 | 2027-10-06 | 2027-10-11 | 0 | 예
TI01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 천연가스 외 용수·배수·보조 유틸리티 접속점 및 공급일 협의 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 250
PW01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기사용 신청·계약전력 및 공급일정 확정 | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 138
PW02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 공급시설 공사비·부담금 납부 및 인입공사 | 2027-03-20 | 2027-05-04 | 138
PW03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기안전관리자·감리 절차 및 검사자료 사전 준비 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 165
TI02A | 24 수전·유틸리티 인입 | 기존설비 연결 작업허가·격리·정지 일정 확정 | 2027-04-26 | 2027-04-29 | 166
TI02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 인입 배관·계량·차단·유틸리티 시공 | 2027-06-06 | 2027-06-27 | 128
TI03 | 24 수전·유틸리티 인입 | 연결부 검사·공급 준비 확인 — 가스는 격리 유지 | 2027-06-27 | 2027-07-04 | 128
EN01 | 24 수전·유틸리티 인입 | 전기 사용전검사 및 지적사항 종결 | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 14
EN02 | 24 수전·유틸리티 인입 | 계량기 설치·수전·전원 투입 승인 | 2027-09-12 | 2027-09-15 | 14
QC01 | 25 검사·운전 준비 | 수소용품·압력용기 등 제품검사·인증 대상 확인 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 257
OP01 | 25 검사·운전 준비 | 운전조직·안전관리자 자격·교육 계획 확정 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 174
OP02 | 25 검사·운전 준비 | 운전·정비·비상대응 절차 초안 | 2027-03-24 | 2027-04-03 | 113
OP05 | 25 검사·운전 준비 | 운영자 사전교육·비상대응·LOTO 훈련 | 2027-04-03 | 2027-04-06 | 212
OP03 | 25 검사·운전 준비 | 안전관리규정·운전절차 최종 검토 및 해당 절차 이행 | 2027-04-07 | 2027-04-21 | 197
QC02 | 25 검사·운전 준비 | 해당 제품검사·인증서 및 제조기록 수집 | 2027-08-03 | 2027-08-10 | 61
OP04 | 25 검사·운전 준비 | 보험·가스안전관리자·공급/판매 계약 등 가동 조건 확보 | 2027-06-01 | 2027-06-08 | 154
QC03 | 25 검사·운전 준비 | 설치 상태·제품 인증 일치 여부 및 현장 확인 | 2027-08-30 | 2027-09-03 | 41
CM01 | 26 단동·완성검사 | 무가스 단동시험·시운전 절차 및 판정기준 승인 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 177
CM04A | 26 단동·완성검사 | 완성검사 도면·성적서·사진·체크리스트 사전 취합 | 2027-06-01 | 2027-06-06 | 144
CM04B | 26 단동·완성검사 | 완성검사 입회 후보일·기관 일정 사전 협의 | 2027-06-01 | 2027-06-03 | 147
MS04 | 26 단동·완성검사 | 비가스 단동시험 착수조건 확인 | 2027-10-11 | 2027-10-11 | 3
CM02 | 26 단동·완성검사 | 무가스 단동·인터록·보조계통 SAT | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 3
CM03 | 26 단동·완성검사 | 시험결함 보수·재시험·시험기록 정리 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 3
CM04 | 26 단동·완성검사 | 준공 상태 반영·완성검사 정식 신청 | 2027-10-25 | 2027-10-30 | 3
CM05 | 26 단동·완성검사 | 완성검사 입회·보완 및 합격증 확보 | 2027-10-30 | 2027-11-06 | 3
BU00 | 27 준공·사용승인 | 건축 사용승인 요건·소방·통신 등 검사 대상 확인 | 2027-04-15 | 2027-04-18 | 176
BU01A | 27 준공·사용승인 | 소방·통신 등 해당 준공검사 및 보완 | 2027-10-11 | 2027-10-16 | 0 | 예
BU01 | 27 준공·사용승인 | 건축 준공도서·검사결과 취합 및 사용승인 신청자료 완결 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 0 | 예
BU02 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 신청·현장확인·보완 | 2027-10-23 | 2027-11-06 | 0 | 예
BU03 | 27 준공·사용승인 | 사용승인 및 잔여 허가조건 완료 확인 | 2027-11-06 | 2027-11-09 | 0 | 예
CO04A | 28 가스투입·통합시운전 | 품질분석 교정·샘플링 절차·외부시험 예약 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | 90
MS05 | 28 가스투입·통합시운전 | 가스투입 전 합동 안전검토 및 승인 | 2027-11-09 | 2027-11-09 | 0 | 예
CO00 | 28 가스투입·통합시운전 | 가스 투입 전 PSSR·잔여위험·차단/소방·비상조치 확인 | 2027-11-09 | 2027-11-11 | 0 | 예
CO01 | 28 가스투입·통합시운전 | 승인 절차에 따른 불활성 퍼지·산소/누설 확인 | 2027-11-11 | 2027-11-14 | 0 | 예
CO02 | 28 가스투입·통합시운전 | 원료가스 투입·고질화 운전 안정화 | 2027-11-14 | 2027-11-21 | 0 | 예
CO03 | 28 가스투입·통합시운전 | 주공정·정제·압축·저장 연동 운전 | 2027-11-21 | 2027-12-01 | 0 | 예
CO04 | 28 가스투입·통합시운전 | 제품품질 분석·운전조건 조정 | 2027-12-01 | 2027-12-08 | 0 | 예
CO06 | 28 가스투입·통합시운전 | 적용 안전심사 현장 확인·보완 종결 | 2027-12-01 | 2027-12-08 | 14
CO07 | 28 가스투입·통합시운전 | 운영자 실기·유지보수·비상대응 최종 교육 | 2027-12-01 | 2027-12-06 | 16
CO05 | 28 가스투입·통합시운전 | 성능·연속운전·보증조건 시험 | 2027-12-08 | 2027-12-22 | 0 | 예
HO04 | 29 인수·운영·정산 | 보조금·기성·변경계약·집행 증빙 상시 취합 | 2027-01-18 | 2027-01-28 | 335
HO00 | 29 인수·운영·정산 | 준공도면·매뉴얼·예비품·보증서 인수목록 수립 | 2027-01-18 | 2027-01-21 | 325
HO02A | 29 인수·운영·정산 | 준공도면·검사기록·매뉴얼·보증서 상시 수집 및 초안 | 2027-04-15 | 2027-04-25 | 241
HO03A | 29 인수·운영·정산 | 시공·시운전 Punch 목록 관리 및 가동 차단항목 분류 | 2027-10-11 | 2027-10-14 | 23
HO03B | 29 인수·운영·정산 | 가스 도입 차단 Punch 종결 확인 | 2027-10-25 | 2027-10-28 | 12
HO01 | 29 인수·운영·정산 | 사업개시 관련 신고·운영 전 행정조건 종결 | 2027-12-22 | 2027-12-25 | 14
HO02 | 29 인수·운영·정산 | 준공·운영 문서 및 예비품 최종 인계 | 2027-12-22 | 2027-12-29 | 0 | 예
HO03 | 29 인수·운영·정산 | 잔여 Punch·인수조건 최종 종결 | 2027-12-22 | 2027-12-29 | 0 | 예
HO05 | 29 인수·운영·정산 | 사업비·보조금 정산 및 최종 보고 | 2027-12-29 | 2028-01-08 | 0 | 예
MS06 | 29 인수·운영·정산 | 운영 인수인계·상업운전 허용 최종 게이트 | 2027-12-29 | 2027-12-29 | 10
MS07 | 29 인수·운영·정산 | 사업비·행정·최종자료 종합 종결 게이트 | 2028-01-08 | 2028-01-08 | 0 | 예
NG00A | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 공급방식·공급자·책임분계점 결정 | 2027-01-10 | 2027-01-15 | 0 | 예
NG00B | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 성상·압력·가용유량·열량·황 성분 확인 | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 0 | 예
NG00C | 30 천연가스 공급·연계 | 공급 배관 경로·조압계량·공급일 및 공급조건 협의 | 2027-01-20 | 2027-01-30 | 35
NG08 | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 인입·기존설비 연결 상세설계 및 적용 절차 확인 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 227
NG09 | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 인입 공사·검측·압력시험 | 2027-06-06 | 2027-06-16 | 143
NG10 | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 공급측 검사·계량·가스 개통 준비 확인 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | 68
NGREADY | 30 천연가스 공급·연계 | 천연가스 공급 준비 및 선택 LNG 경로 종결 | 2027-09-02 | 2027-09-02 | 68
LN01 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | 현장 LNG 저장·기화 적용 여부와 저장량·물류 조건 확인 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 148
LN02 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 배치·안전·검사 경로 확정 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 132
LN03 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 기술자료·구매사양 작성 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 132
LN04 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 발주·제작도 및 ITP 승인 | 2027-02-18 | 2027-03-10 | 132
LN05 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 제작·검사·납품 | 2027-03-10 | 2027-06-08 | 132
LN06 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | 해당 인허가·기초·방유/유출 대책 등 시공 준비 확인 | 2027-06-06 | 2027-06-16 | 124
LN07 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 저장·기화 설비 설치·연결 및 현장시험 | 2027-06-16 | 2027-07-01 | 124
LN08 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | LNG 계통 해당 완성검사·운영 준비 종결 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 124
LN09 | 31 현장 LNG 저장·기화 선택 | 현장 LNG 계통 공급 준비 게이트 | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 124
CB01 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 포집 대상 스트림·포집 위치·공정 경계 확정 | 2027-01-30 | 2027-02-04 | 0 | 예
CB02 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 포집량·포집률·가용률 및 시험 운전점 합의 | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 2
CB03 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 인수처·제품 순도·수분·불순물·출하조건 확인 | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 0 | 예
CB04 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 포집·재생·정제·압축·액화·저장 공정 구성 검토 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 0 | 예
CB11 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 분석·유량계·교정 및 탄소수지 측정 경계 설정 | 2027-02-11 | 2027-02-15 | 83
CB05 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 포집 재생열·냉각수·냉동·전력·IA·질소 부하 산정 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 0 | 예
CB06 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 P&ID·압력보호·벤트·드레인 및 액봉 구간 검토 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 42
CB07 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 장비·탱크별 GA·운전/수압시험 하중 확보 | 2027-02-18 | 2027-02-23 | 75
CB10 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 흡수제 보관·취급·폐액·누출 대응 조건 정의 | 2027-02-18 | 2027-02-22 | 76
CB09 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 저온 배관·단열·열팽창·기액 상태 설계 확인 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 68
CB08 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | 수소·포집·액화 설비 C&E·부하추종·트립 연계 정의 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | 22
CB12 | 32 탄소포집 설계·인터페이스 | CO2 통합 설계 인터페이스 승인 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 46
CC01 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 포집·액화·저장/출하 공급범위 및 RFQ 작성 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 41
CC02 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 견적·기술편차·성능보증·제외범위 평가 | 2027-02-25 | 2027-03-07 | 41
CC03 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 설비 발주 및 자료 제출 일정 확정 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 41
CC04 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 벤더 GA·하중·P&ID·전력·IO 자료 제출 | 2027-03-14 | 2027-03-29 | 41
CC05 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 벤더자료·제작도·ITP 검토 및 제작 승인 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 41
CC06 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 포집 장치·탑조류·열교환기 제작 | 2027-04-05 | 2027-07-04 | 41
CC07 | 33 CO2 설비 구매·제작 | 압축·냉동·액화 설비 제작 | 2027-04-05 | 2027-07-04 | 41
CC08 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 저장·출하 설비 제작 및 제품검사 | 2027-04-05 | 2027-06-19 | 56
CC09 | 33 CO2 설비 구매·제작 | FAT 절차·판정기준·입회 일정 승인 | 2027-04-05 | 2027-04-10 | 126
CC10 | 33 CO2 설비 구매·제작 | CO2 설비 FAT 및 패키지 연계 모의시험 | 2027-07-04 | 2027-07-11 | 41
CC11 | 33 CO2 설비 구매·제작 | FAT Punch·검사증빙 종결 및 출하 | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 41
CI01 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 구역 기초·앵커·매립물·양중 계획 확정 | 2027-03-29 | 2027-04-03 | 123
CI05 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 설비 입고·보존상태·제품 증빙 확인 | 2027-07-18 | 2027-07-21 | 41
CI02 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 구역 철근·앵커 시공 및 기초검사 준비 | 2027-06-06 | 2027-06-16 | 59
CI03 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 기초 중간검사·타설 전 hold 해제 | 2027-06-16 | 2027-06-19 | 59
CI04 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 기초 타설·양생·강도·치수 인수 | 2027-06-19 | 2027-07-03 | 59
CI06 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 설비 반입·양중·고정·정렬 | 2027-07-21 | 2027-07-31 | 41
CI07 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 공정·유틸리티·벤트·드레인 배관 설치 | 2027-07-31 | 2027-08-15 | 41
CI08 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 전기·계장·가스감지·제어 연결 | 2027-07-31 | 2027-08-10 | 55
CI09 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 배관 NDE·내압/기밀 및 은폐 전 검사 | 2027-08-15 | 2027-08-22 | 41
CI10 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 배관 세정·건조·복구·단열 및 MC | 2027-08-22 | 2027-08-29 | 41
CI11 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 루프·C&E·ESD·통신 무가스 시험 | 2027-09-15 | 2027-09-20 | 19
CI12 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 무가스 단동·보조계통 시험 및 Punch 종결 | 2027-09-20 | 2027-09-25 | 19
CI13 | 34 CO2 설치·시험 | CO2 설비 기계적 완성 및 시험자료 종결 | 2027-09-25 | 2027-09-25 | 19
KC01 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 시설 분류·기술검토·제품검사 경계 사전확인 | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 125
KC02 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 자료요청·위임장·사업자 서류 준비 | 2027-02-09 | 2027-02-14 | 125
KC07 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 허가 신청용 행정서류 사전 준비 | 2027-02-14 | 2027-02-19 | 156
KC03 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 공정·배치·설비·압력보호 자료 작성 | 2027-03-29 | 2027-04-08 | 82
KC04 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 미비자료 취합·사전 대면협의·제출 전 검토 | 2027-04-08 | 2027-04-13 | 82
KC05 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 정식 접수 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 82
KC06 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 심사·보완·검토결과 확보 | 2027-04-14 | 2027-05-04 | 82
KC08 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기술검토 결과 반영·해당 허가 접수/처리 | 2027-05-04 | 2027-05-14 | 82
KC09 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 기초·배관·완성검사 입회 일정 및 hold 합의 | 2027-05-14 | 2027-05-17 | 89
KC10 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 완성검사 도서·성적서 준비 및 정식 신청 | 2027-09-25 | 2027-09-30 | 35
KC11 | 35 CO2 기술검토·검사 | CO2 해당 완성검사·지적사항 종결 | 2027-09-30 | 2027-10-05 | 35
EV01 | 36 환경 인허가·폐기물 | 대기·폐수·소음진동·폐기물 적용 및 관할 확인 | 2027-02-18 | 2027-02-23 | 118
EV02 | 36 환경 인허가·폐기물 | 설비용량·연료·흡수제·배출량 자료 취합 및 1차 검토 | 2027-02-25 | 2027-03-11 | 116
EV03 | 36 환경 인허가·폐기물 | 대기 배출·방지시설 자료 및 신청도서 작성 | 2027-03-11 | 2027-03-25 | 116
EV04 | 36 환경 인허가·폐기물 | 폐수 발생·성상·처리·배수계통 및 신청도서 작성 | 2027-03-11 | 2027-03-25 | 116
EV05 | 36 환경 인허가·폐기물 | 소음·진동 설비용량·배치 및 해당 신고도서 작성 | 2027-03-11 | 2027-03-25 | 116
EV11 | 36 환경 인허가·폐기물 | 폐흡수제·폐액·폐촉매 발생량 및 처리업체 선정 | 2027-03-11 | 2027-03-16 | 232
EV06 | 36 환경 인허가·폐기물 | 첨부서류 취합·보완요청 및 제출본 정합성 검토 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 116
EV12 | 36 환경 인허가·폐기물 | 운영사 환경·폐기물 담당 지정 및 운영절차 확정 | 2027-03-16 | 2027-03-19 | 232
EV07 | 36 환경 인허가·폐기물 | 해당 환경 인허가·신고 서류 접수 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 116
EV08 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경기관 검토·보완 및 제출자료 수정 | 2027-04-02 | 2027-04-30 | 116
EV09 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경 인허가 종결 및 설치 허용 조건 확인 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 116
EV10 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경 허가조건·가동개시 관련 이행시점 확인 | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 180
EV13 | 36 환경 인허가·폐기물 | 환경 가동개시 등 필요한 행정조건 이행 | 2027-09-25 | 2027-09-28 | 42
PS01 | 37 PSM | PSM 대상·보고범위·제출 및 단계별 확인시점 확정 | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 156
PS02 | 37 PSM | PSM 공정안전자료 목록 배포·자료 제출 책임 지정 | 2027-02-09 | 2027-02-12 | 156
PS03 | 37 PSM | 수소·천연가스·CO2 통합 위험성평가 준비·실시 | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 116
PS05 | 37 PSM | 공정안전자료·운전·정비·비상대응 자료 취합 | 2027-04-03 | 2027-04-13 | 113
PS04 | 37 PSM | HAZOP 설계 조치·도면·C&E 반영 및 종결 | 2027-03-31 | 2027-04-10 | 116
PS06 | 37 PSM | PSM 누락·개정 정합성 검토 및 정식 제출 | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 113
PS07 | 37 PSM | PSM 심사·보완 및 해당 설치 전 이행조건 종결 | 2027-04-20 | 2027-05-10 | 113
PS08 | 37 PSM | PSM 설치단계 확인·현장 반영 및 보완 | 2027-07-31 | 2027-08-05 | 91
PS09 | 37 PSM | 시운전 전 이행조건·교육·운전절차 확인 | 2027-09-25 | 2027-09-30 | 40
PS10 | 37 PSM | PSM 시운전 단계 확인·후속 조치 종결 | 2027-12-01 | 2027-12-06 | 11
CX01 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 인수 계약·저장·반출·출하장 운영조건 확보 | 2027-02-11 | 2027-02-21 | 261
CX02 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 가동 전 안전점검·검사·운영조건 승인 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 35
CX03 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 설비 건조·초기 매체 충전·기동 준비 | 2027-11-11 | 2027-11-16 | 5
CX04 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 포집설비 단계적 원료 도입·안정화 | 2027-11-21 | 2027-11-28 | 0 | 예
CX05 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 압축·액화·저장 및 출하 계통 시운전 | 2027-11-28 | 2027-12-05 | 0 | 예
CX06 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 순도·수분·불순물 분석 및 인수 적합 확인 | 2027-12-05 | 2027-12-08 | 2
CX07 | 38 통합성능·CO2 인계 | 수소·CO2 동시 운전 부하추종·트립·재기동 시험 | 2027-12-05 | 2027-12-10 | 0 | 예
CX08 | 38 통합성능·CO2 인계 | 수소 생산량·CO2 회수량·포집률·소비유틸리티 검증 | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 0 | 예
CX09 | 38 통합성능·CO2 인계 | CO2 반출·운영교육·폐기물 인계 및 Punch 종결 | 2027-12-17 | 2027-12-22 | 0 | 예